## Resumen de funciones
|  | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |  |  |  | FORMATO E-7
|  | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO |  |  | CATALOGO DE CONCEPTOS
Y MULTIMODAL
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE REGULACION
TECNICA FERROVIARIA
Descripción de los Trabajos: |  | “SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO FERROVIARIO DEL KM 0+000 AL KM 5+330 DE LA LÍNEA NBA DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO”
O B R A : |  | LIBRAMIENTO FERROVIARIO
T R A M O : |  | LINEA NBA KM 0+000 AL 20+966
SUBTRAMO: |  | KM 0+000 AL 5+330
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
UNITARIO
No. | INCISO | D E S C R I P C I Ó N |  |  |  | TAB-98
ZONA 2,3,5,6
1 | E.P. 01 | Revisión Técnica del Proyeco Ejecutivo. | Informe único | 1 |  | 0
2 | E.P. 02 | Entrega física del sitio | Informe único | 1 |  | 0
3 | E.P. 03 | Trazo preliminar | Informe único | 1 |  | 0
4 | E.P. 04 | Documentación | Informes mensuales | 7 |  | 0
5 | E.P. 05 | Verificación de la correcta ejecución de la obra | Informes mensuales | 7 |  | 0
6 | E.P. 06 | Seguimiento al programa por ejecutar | Informes mensuales con larguillo | 7 |  | 0
7 | E.P. 07 | Bitácora | Informes mensuales | 7 |  | 0
8 | E.P. 08 | Juntas | Informes mensuales | 7 |  | 0
9 | E.P. 09 | Control de seguridad, higiene y limpieza en obra | Informes mensuales | 7 |  | 0
10 | E.P. 10 | Revisión de Estimaciones | Informes mensuales | 7 |  | 0
ESTA FORMA E-7 CONSTA DE VEINTIDOS CONCEPTOS
|  |  | MONTO PARCIAL ACUMULADO |  | (20) | 0
|  |  | I.V.A. ( 16%) CORRESPONDIENTE |  | (21) | 0
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA |  |  | MONTO TOTAL |  | (22) | 0
(29)
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE
(30)
Hoja 1 de 2
11 | E.P. 11 | Control y cantidades de obra | Informes mensuales | 7 |  | 0
12 | E.P. 12 | Control financiero | Informes mensuales | 7 |  | 0
13 | E.P. 13 | Avalar las cantidades | Informes mensuales | 7 |  | 0
14 | E.P. 14 | Actualización de planos | Informes mensuales | 7 |  | 0
15 | E.P. 15 | Programa de ejecución | Informes mensuales | 7 |  | 0
16 | E.P. 16 | Calidad | Informes mensuales | 7 |  | 0
17 | E.P. 17 | Terminación de los trabajos | Informe único | 1 |  | 0
18 | E.P. 18 | Finiquito | Informe único | 1 |  | 0
19 | E.P. 19 | Funciones adicionales previstas en el presente servicio de supervisión que deben ser congruentes conn los terminos de referencia. | Informe único | 1 |  | 0
20 | E.P. 19.2 | Verificación de niveles finales finales, geometría de estructuras y cálculo de volumenes ejectudaos. | Informe único | 1 |  | 0
21 | E.P. 19.3 | Filmación de la obra en formato digital | Informe único | 1 |  | 0
22 | E.P. 19.4 | Supervisión Ambiental | Informes mensuales | 7
ESTA FORMA E-7 CONSTA DE VEINTIDOS CONCEPTOS
|  |  | MONTO PARCIAL ACUMULADO |  | (20) | 0
|  |  | I.V.A. ( 16%) CORRESPONDIENTE |  | (21) | 0
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA |  |  | MONTO TOTAL |  | (22) | 0
(29)
|  |  | MONTO TOTAL ACUMULADO |  |  | 0
|  |  | I.V.A. ( 16%) CORRESPONDIENTE |  |  | 0
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE |  |  | MONTO TOTAL CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  | 0
(30)
R E S U M E N PARTIDAS
%
[5 empty] | (23) | (24)
|  | Hoja 1/2 |  |  | 0
|  | Hoja 2/2 |  |  | 0
|  |  |  | Σ | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | I V A (16%) | 0
|  |  |  | GRAN TOTAL | 0