SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

###### SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

### DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISIÓN DE OBRA

OBJETIVO

# Efectuar la “SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO FERROVIARIO DEL KM 13+320 AL KM 17+220 DE LA LÍNEA NBA DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO.”

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente y los Artículos 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Se entenderá por:

“LEY”.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “REGLAMENTO”.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL LICITANTE”.- Persona que participa en el procedimiento de adjudicación del servicio relacionado con la obra publica

“LA CONVOCANTE”.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del contrato (Dirección General de Transporte ferroviario y multimodal).

“EL CONTRATISTA”.- Persona adjudicataria del contrato de obra pública.

“LA DEPENDENCIA”.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“EL RESIDENTE”.- El servidor público designado por la Dependencia responsable del servicio relacionado con la obra pública.

ANTECEDENTES

# En razón de la falta de disponibilidad de recursos humanos y personal técnico que  auxilie a la residencia de obra para efectuar y cumplir con la Supervisión  de la Obra de la obra objeto del contrato, se ha determinado efectuar la contratación del Servicio relacionado con la obra pública para iniciar el procedimiento de licitación y contratación de la “SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO FERROVIARIO DEL KM 13+320 AL KM 17+220 DE LA LÍNEA NBA DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO.”

La DGTFM establecerá la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de las los trabajos citados,, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la CONVOCANTE, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. Cuando la Supervisión  de la Obra sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad.

La Residencia de Obra establecida por la DGTFM en nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, será la Máxima Autoridad en la Obra y el responsable directo de la Supervisión  de la Obra, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.

# La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos y la Empresa licitante ganadora de la adjudicación del contrato deberá establecer adyacente al sitio de la obra una Residencia (Oficina) única y exclusivamente para atender los trabajos de: “SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO FERROVIARIO DEL KM 13+320 al 17+220 DE LA LÍNEA NBA DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO.”

ALCANCES PARA  LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

(

Los Alcances para la Prestación de Servicios de la Supervisión de  la Obra que  celebran, por parte Secretaria de Comunicaciones y Transportes y que serán objeto de ofertar por parte de los licitantes, serán los establecidos en los Artículos 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, donde establecen las funciones que deben cumplir la Licitante  y que son señaladas a continuación:

| Fundamento Legal | Función de la supervisión de la obra |
| --- | --- |
| Art. 115 Fracción I, del RLOPySRM | Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que le proporcione la residencia con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión. |
| Art. 115 Fracción II, del RLOPySRM | Participar en la entrega física del sitio de la obra al superintendente y proporcionar trazos, referencias, bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos. |
| Art. 115 Fracción III, del RLOPySRM | Obtener de la residencia la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar con el contratista el trazo de su trayectoria. |
| Art. 115 Fracción IV, del RLOPySRM | Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos: a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y los planos autorizados; b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda; c) Modificaciones autorizadas a los planos; d) Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra; e) Permisos, licencias y autorizaciones; f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto; g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y h) Manuales y garantía de la maquinaria y equipo |
| Art. 115 Fracción V, del RLOPySRM | Vigilar la buena ejecución de la obra y transmitir al contratista en forma adecuada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia de obra. |
| Art. 115 Fracción VI, del RLOPySRM | Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la celebración de convenios. |
| Art. 115 Fracción VII, del RLOPySRM | Registro en la bitácora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra con la periodicidad que se establezca en el contrato. |
| Art. 115 Fracción VIII, del RLOPySRM | Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos. |
| Art. 115 Fracción IX, del RLOPySRM | Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos. |
| Art. 115 Fracción X, del RLOPySRM | Revisar las estimaciones a que se refiere el artículo 130 de este Reglamento para efectos de que la residencia las autorice y, conjuntamente con la superintendencia, firmarlas oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo. |
| Art. 115 Fracción XI, del RLOPySRM | Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia; para ello, la supervisión y la superintendencia deberán considerar los conceptos del catálogo contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo. |
| Art. 115 Fracción XII, del RLOPySRM | Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, la amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas convencionales y los descuentos. |
| Art. 115 Fracción XIII, del RLOPySRM | Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, presentados por la superintendencia para la aprobación del residente. |
| Art. 115 Fracción XIV, del RLOPySRM | Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea. |
| Art. 115 Fracción XV, del RLOPySRM | Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e incorporando, según el caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente. |
| Art. 115 Fracción XVI, del RLOPySRM | Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato, vigilando que la superintendencia presente oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados. |
| Art. 115 Fracción XVII, del RLOPySRM | Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido. |
| Art. 115 Fracción XVIII, del RLOPySRM | Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos. |
| Art. 115 Fracción XIX, del RLOPySRM | Las demás que le señale la residencia o la dependencia o entidad en los términos de referencia respectivos. INDICAR LAS OTRAS FUNCIONES QUE SE REQUIERAN INCLUIR PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU NATURALEZA Y COMPLEJIDAD. |
| Art. 116 Fracción I, del RLOPySRM | Cuando la supervisión sea realizada por terceros, las dependencias y entidades observarán, además de los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley, las siguientes previsiones: Las funciones señaladas en el artículo anterior, así como las que adicionalmente prevean las dependencias y entidades para cada caso particular, deberán ser congruentes con los términos de referencia respectivos y asentarse en el contrato que se suscriba. |
| Art. 116 Fracción II, del RLOPySRM | Tanto en los términos de referencia como en el contrato deberán especificarse los productos o los documentos esperados y su forma de presentación. Entre los documentos señalados, deberán incluirse los informes que serán presentados con la periodicidad establecida por la convocante, los cuales serán el respaldo de las estimaciones correspondientes y deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos: a) Las variaciones del avance físico y financiero de la obra; b) Los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo; c) Las minutas de trabajo; d) Los cambios efectuados o por efectuar al proyecto; e) Las pruebas de laboratorio realizadas o por realizar en la ejecución de los trabajos; f) Los comentarios explícitos de las variaciones registradas en el periodo, en relación a los programas convenidos, así como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusión oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto, y g) La memoria fotográfica. |

INICIO DE LA EJECUCION DEL SERVICIO  RELACIONADO  CON LA SUPERVISION.

En caso de que la supervisión sea efectuada por terceros, será facultad del residente de obra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos, sin embargo de preferencia deberá estar conformada con anterioridad como sea posible a la iniciación de la ejecución de la obra.

Lo anterior conforme a lo señalado en el Artículo 111 ultimo párrafo del RLOPSRM.- Para iniciar la ejecución de los trabajos, las dependencias y entidades deberán designar a un servidor público y el contratista a un representante que fungirán como residente y superintendente, respectivamente.

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente podrá instalar dicha supervisión con posterioridad al inicio de los trabajos.

FUNCIONES DE LA SUPERVISION.

- Revisión detallada de la información.

Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que le proporcione la residencia con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción I del RLOPSRM.

La Secretaría por conducto de su Residencia de Obra, proporcionara la información relacionada con el contrato a la empresa supervisora.

LA EMPRESA SUPERVISORA  deberá revisarla con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones y sus alcances de los trabajos a ejecutar en el sitio de la obra y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, para lo cual deberá elaborar un informe único que incluya las observaciones derivadas de su revisión detallada de la información proporcionada por la residencia de obra con relación al contrato.

Así cómo mantener informada a la Dirección Ejecutiva de Obra (DEO) girando copia de los informes de todo proceso, Notas Informativas y reportes que genere o reciba de la Constructora, la supervisión de Calidad y de la Residencia de obra. Tales documentos deberán contener la opinión técnica de la propia supervisión de obra.

- Entrega física del sitio

Participar en la entrega física del sitio de la obra al superintendente y proporcionar trazos, referencias, bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos.

Lo anterior a lo señalado en el artículo 115 fracción II del RLOPSRM

Para lo cual deberá elaborar un informe único que contenga y evidencie la entrega de la obra, trazos, referencias y demás elementos para iniciar los trabajos.

- Trazo preliminar

Obtener de la residencia la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar con el contratista el trazo de su trayectoria.

Lo anterior a lo señalado en el artículo 115 fracción III del RLOPSRM

Para lo cual deberá elaborar un informe de entrega de trazo, por única vez, que contenga y evidencie la entrega de la obra, trazos, referencias y demás elementos para iniciar los trabajos.

- Documentación

La Empresa deberá de Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el que contendrá, entre otros (indicar lo aplicable):

a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y los planos autorizados;

b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda;

c) Modificaciones autorizadas a los planos;

d) Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra;

e) Permisos, licencias y autorizaciones;

f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;

g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y

h) Manuales y garantía de la maquinaria y equipo.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción IV del RLOPSRM.

Para lo cual deberá elaborar un informe mensual que contenga y evidencie la manera como se está integrando y manteniendo el archivo derivado de la realización de los trabajos de la obra.

- Verificación.

Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción V del RLOPSRM.

Para lo cual la empresa deberá elaborar un informe mensual que contenga la manera de cómo efectúa la Vigilancia de la buena ejecución de la obra y transmitir al contratista en forma adecuada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia de obra, en que evidencie el cumplimiento de la empresa SUPERVISORA  en relación a este punto.

- Seguimiento al Programa por Ejecutar

Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la celebración de convenios.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción VI del RLOPSRM.

Para lo cual la empresa deberá elaborar un informe mensual que contenga la manera de cómo efectúa El Seguimiento de la buena ejecución del programa de obra y transmitir al Residente en forma adecuada y oportuna las actividades criticas que requieran seguimiento especial; así como  también las diferencias entre las actividades programadas y las ejecutadas; y demás elementos  en relación a este punto.

- Bitácora

Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción VII del RLOPSRM.

Para lo cual la empresa deberá elaborar informe mensual y evidencie  la manera de cómo se registran en la bitácora de Obra los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra con la periodicidad que se establezca en el contrato y evidenciar el cumplimiento de la empresa en relación a este punto.

- Juntas

Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción VIII del RLOPSRM.

Para lo cual la empresa deberá elaborar informe mensual que contenga las celebraciones de juntas de trabajo con el contratista y/o la residencia de obra para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas los acuerdos tomados, debiendo  evidenciar el cumplimiento de la empresa en relación a este punto.

- Control de Seguridad en la Obra

Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción IX del RLOPSRM.

Para lo cual la empresa deberá elaborar informe mensual que contenga los resultados de Vigilancia efectuada por  el superintendente de construcción en relación al cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos.

- Estimaciones

Revisar las estimaciones a que se refiere el artículo 130 de este Reglamento para efectos de que la residencia las autorice y, conjuntamente con la superintendencia, firmarlas oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción X del RLOPSRM

Para lo cual la empresa deberá elaborar informe mensual que contenga los resultados de su revisión de las estimaciones de trabajos ejecutados, vigilando que la cuantificación de volúmenes en obra ejecutada sea la correcta para efectos de su aprobación y pago correspondiente por parte de la residencia de obra; quien conjuntamente con la superintendencia de construcción del contratista deberá firmarlas oportunamente para su trámite de pago.

- Control de Cantidades de Obra

Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia; para ello, la supervisión y la superintendencia deberán considerar los conceptos del catálogo contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción XI del RLOPSRM

Para lo cual la empresa deberá elaborar informe mensual que contenga el control de cantidades de obra y de las faltantes de ejecutar, cuantificarlas y conciliarlas en conjunto a la superintendencia; la cual deberán considerar la E7, las cantidades adicionales y los conceptos no previstos.

- Control Financiero

Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, la amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas convencionales y los descuentos.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción XII del RLOPSRM

Para lo cual la empresa deberá elaborar informe mensual que contenga el control del avance financiero, de los pagos de las estimaciones, amortización de anticipos y demás elementos  en relación a este punto.

- Avalar las Cantidades

Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, presentados por la superintendencia para la aprobación del residente.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción XIII del RLOPSRM

Para lo cual la empresa deberá elaborar informe mensual que contenga la evaluación de las cantidades de insumos, rendimientos de mano de obra y demás elementos  en relación a este punto presentados por la Superintendencia para su aprobación del residente.

- Actualización de Planos

Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción XIV del RLOPSRM

Para lo cual la empresa deberá elaborar informe mensual que contenga los resultados de su vigilancia de que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea.

- Programa de ejecución

Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e incorporando, según el caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción XV del RLOPSRM

Para lo cual la empresa deberá elaborar informe mensual que contenga los resultados de sus análisis  detallados del programa de ejecución de los trabajos considerando e incorporando, según el caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente.

- Calidad

Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato, vigilando que la superintendencia presente oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción XVI del RLOPSRM

Para lo cual la empresa deberá elaborar informe mensual que contenga la manera de cómo coadyuva con la residencia de obra para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato, así como la dar el visto bueno de los informes que presente la Supervisión de Calidad.

- Terminación de los Trabajos

Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción XVII del RLOPSRM

Para lo cual la empresa deberá elaborar informe unico que contenga los resultados de Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido.

- Finiquito

Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción XVIII del RLOPSRM

Para lo cual la empresa deberá elaborar un informe único que contenga la manera de como  Coadyuva en la elaboración del finiquito de los trabajos, cuando éste se efectúa dentro del periodo de la contratación del servicio.

- Funciones adicionales previstas en el presente servicio de supervisión que deben ser congruentes con los términos de referencia.

Las demás que le señale la residencia o la dependencia o entidad en los términos de referencia respectivos.

Las funciones señaladas en el artículo anterior, así como las que adicionalmente prevean las dependencias y entidades para cada caso particular, deberán ser congruentes con los términos de referencia respectivos y asentarse en el contrato que se suscriba.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 115 fracción XIX y 116 fracción 1 del RLOPSRM

Las funciones adicionales que la Dependencia señala en el objeto de este servicio de supervisión de obra son:

1.- Verificación de la calidad, el suministro y colocación del señalamiento vertical y horizontal definitivo del tramo en construcción.

2.- Verificación de niveles finales, geometría de estructuras y cálculo de volúmenes ejecutados.

3.- Filmación de la Obra en Formato Digital (MPG).

4.- Supervisión ambiental.

Para lo cual la empresa supervisora deberá elaborar el informe mensual  que contenga los resultados del cumplimiento de  lo señalado por la residencia de obra en este apartado.

- Varios

Cuando la Supervisión sea realizada por terceros, las dependencias y entidades observarán las siguientes previsiones:

- Las funciones señaladas en el artículo anterior, así como las que adicionalmente prevean las dependencias y entidades para cada caso particular, deberán ser congruentes con los términos de referencia respectivos y asentarse en el contrato que se suscriba, y

- Tanto en los términos de referencia como en el contrato deberán especificarse los productos o los documentos esperados y su forma de presentación. Entre los documentos señalados, deberán incluirse los informes que serán presentados con la periodicidad establecida por la convocante, los cuales serán el respaldo de las estimaciones correspondientes y deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos:

a) Las variaciones del avance físico y financiero de la obra;

b) Los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de 	obra, maquinaria y equipo;

c) Las minutas de trabajo;

d) Los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

e) Las pruebas de laboratorio realizadas por la constructora y/o por la UGST;

f) Los comentarios explícitos de las variaciones registradas en el periodo, en relación a 	los programas convenidos, así como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para 	la conclusión oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto, y

g) La memoria fotográfica.

Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 116 fracciones I y II del RLOPSRM

- Así cómo mantener informada a la Dirección Ejecutiva de Obra (DEO) girando copia de los informes de todo proceso, Notas Informativas y reportes que genere o reciba de la Constructora, la supervisión de Calidad y de la Residencia de obra. Tales documentos deberán contener la opinión técnica de la propia supervisión de obra.

Para lo cual la empresa deberá elaborar informe que contenga la manera de especificar los productos o documentos esperados, así como su forma de presentación, entre los que se deberán contemplar informes con la periodicidad establecida por la convocante, que serán el respaldo de las estimaciones del servicio, los cuales deben contemplar como mínimo: las variaciones del avance físico y financiero de la obra; los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, y equipo; las minutas de trabajo; los cambios efectuados o por efectuar al proyecto; comentarios explícitos de las variaciones registradas en el periodo, en relación a los programas convenidos, así como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusión oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto, y memoria fotográfica.

Para el caso de Control de Calidad, las verificaciones se integran en un contrato independiente por conducto de la U.G.S.T., por lo cual no deben incluirse en el contrato de Supervisión, de acuerdo a lo indicado en Of. Cir. N° 3.1.3.007 de fecha 17 de enero del 2012.

La Empresa deberá proporcionar el apoyo para la  atención y respuesta  de cada una de las Observaciones que formulen cualquier entidad fiscalizadora (Órganos de Control).

Si en el supuesto del que el contrato de servicio Supervisión de Obra motivo de la ordinación y control del este seguimiento sea auditado por algún organismo fiscalizador y el mismo encuentre observaciones administrabas y/o económicas que se presuma la falta o deficiencia en el servicio Supervisión de Obra la empresa deberá reintegrar el 1% del monto observado el cual deberá ser deducido de la estimación inmediata a la fecha de la observación o en su caso de haber concluido su contrato deberá de rembolsar de la fianza de vicios ocultos.

En el caso de presentarse auditorias a los contratos de contracción y de supervisión, la empresa encargada de la supervisión deberá dar seguimiento recabando la información necesaria, apoyando a la residencia de obra para el seguimiento al solventar las observaciones, asistiendo a las diferentes reuniones de las cuales deberá levantar las minutas.