## Resumen de funciones
|  | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |  |  |  | DE-02 (E-7)
|  | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO |  |  | CATALOGO DE CONCEPTOS
Y MULTIMODAL
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE REGULACION
TECNICA FERROVIARIA
Descripción de los Trabajos: |  | ASESORÍA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
O B R A : |  | DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA, GUANAJUATO
T R A M O :
SUBTRAMO:
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
UNITARIO
No. | INCISO | D E S C R I P C I Ó N |  |  |  | TAB-98
ZONA 2,3,5,6
MÓDULO A
1 | E.P. 02 | Apoyar a la dependencia en el seguimiento a los procesos de liberación del derecho de vía | Informe semanal | 56 |  | 0
MÓDULO B
2 | E.P. 03 | Revisión de los proyectos ejecutivos | Informe | 3 |  | 0
3 | E.P. 04 | Apoyar a la dependencia en la elaboración de documentos de convocatoria para licitación de Construcción | Expediente | 3 |  | 0
4 | E.P. 05 | Apoyar a la dependencia en la elaboración de documentos de convocatoria para Servicios relacionados con las Obra. | Expediente | 6 |  | 0
5 | E.P. 06 | Apoyar a la dependencia en el seguimiento a los procesos licitatorios hasta la contratación de las obras y/o servicios | Informe | 9 |  | 0
MÓDULO C
6 | E.P. 01 | Conocer y analizar la información proporcionada sobre el PROYECTO integral | Informe único | 1 |  | 0
7 | E.P. 07 | Programa integral de Proyecto | Informes mensuales | 14 |  | 0
8 | E.P. 08 | Coordinación, gestión, seguimiento y comunicación entre los involucrados del PROYECTO | Informes mensuales | 14 |  | 0
9 | E.P. 09 | Seguimiento al avance físico y financiero de las Obras | Informes semanales | 168 |  | 0
10 | E.P. 10 | Apoyo en el seguimiento a la entrega-recepción de las Obras | Informes mensuales | 3 |  | 0
ESTA FORMA E-7 CONSTA DE DIECINUEVE CONCEPTOS
|  |  | MONTO PARCIAL ACUMULADO |  | (20) | 0
|  |  | I.V.A. ( 16%) CORRESPONDIENTE |  | (21) | 0
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA |  |  | MONTO TOTAL |  | (22) | 0
(29)
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE
(30)
Hoja 1 de 2
11 | E.P. 11 | Apoyar en el seguimiento a trámites y autorizaciones | Informes mensuales | 14 |  | 0
12 | E.P. 12 | Verificación a la ejecución de los trabajos relacionados con la MIA-R y su resolutivo | Informes mensuales | 14 |  | 0
13 | E.P. 13 | Informe final | Informe único | 1 |  | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
ESTA FORMA E-7 CONSTA DE DIECINUEVE CONCEPTOS
|  |  | MONTO PARCIAL ACUMULADO |  | (20) | 0
|  |  | I.V.A. ( 16%) CORRESPONDIENTE |  | (21) | 0
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA |  |  | MONTO TOTAL |  | (22) | 0
(29)
|  |  | MONTO TOTAL ACUMULADO |  |  | 0
|  |  | I.V.A. ( 16%) CORRESPONDIENTE |  |  | 0
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE |  |  | MONTO TOTAL CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  | 0
(30)
R E S U M E N PARTIDAS
%
[5 empty] | (23) | (24)
|  | Hoja 1/2 |  |  | 0
|  | Hoja 2/2 |  |  | 0
|  |  |  | Σ | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | I V A (16%) | 0
|  |  |  | GRAN TOTAL | 0