## Hoja2
[6 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6
|  |  |  | Actividad | coste | [7 empty] | %
a | 1 | Estudio del levantamiento topográfico complementario
|  |  |  | Memoria y anexos | [8 empty] | 0.1%
|  |  |  | Planos | [8 empty] | 1.15%
b | 2 | Estudio hidrológico complementario | [10 empty] | 0.75%
c | 3 | Estudios geofísicos, geotécnicos y geológicos para proyecto ejecutivo
|  |  |  | Estudios geológicos | [8 empty] | 0.25%
|  |  |  | Estudios geofísicos | [8 empty] | 0.25%
|  |  |  | Estudios geotécnicos | [8 empty] | 0.75%
|  |  |  | Sondeos a rotacion | [8 empty] | 4%
|  |  |  | Sondeos SPT | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Ensayos in situ (presiometros, permeabilidad) | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Pruebas y ensayos de laboratorio | [8 empty] | 0.1%
d | 4 | Estudio para solución Tecnológica
|  |  |  | Informe del Modelo Operativo del Proyecto. | [8 empty] | 1%
|  |  |  | Informe de las exigencias geométricas a considerar en el diseño geométrico. | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Informe de las exigencias requeridas al material rodante. | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Informe de las exigencias requeridas a los sistemas de electrificación, señalización y comunicaciones. | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Informe de las interfaces | [8 empty] | 0.5%
e | 5 | Estudio para el diseño Geométrico
|  |  |  | Memoria | [8 empty] | 0.25%
|  |  |  | Esquema de vias | [8 empty] | 0.02%
|  |  |  | Plano de Trazo | [8 empty] | 0.75%
|  |  |  | Perfil longitudinal | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Secciones tipo | [8 empty] | 0.25%
|  |  |  | Plano de Gálibos | [8 empty] | 0.23%
f | 6 | Estudio de Arquitectura de Estaciones
Estacion de Zinacantepec
|  |  |  | Programa de necesidades | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Memoria descriptiva | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Planos de formas (Plantas, alzados y secciones) | [8 empty] | 1%
|  |  |  | Proyecto de detalle | [8 empty] | 1%
Estacion Terminal de Autobuses
|  |  |  | Programa de necesidades | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Memoria descriptiva | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Planos de formas (Plantas, alzados y secciones) | [8 empty] | 1%
|  |  |  | Proyecto de detalle | [8 empty] | 1%
Estacion de Metepec
|  |  |  | Programa de necesidades | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Memoria descriptiva | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Planos de formas (Plantas, alzados y secciones) | [8 empty] | 1%
|  |  |  | Proyecto de detalle | [8 empty] | 1%
Estacion de Lerma
|  |  |  | Programa de necesidades | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Memoria descriptiva | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Planos de formas (Plantas, alzados y secciones) | [8 empty] | 1%
|  |  |  | Proyecto de detalle | [8 empty] | 1%
Estacion de Santa Fe
|  |  |  | Programa de necesidades | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Memoria descriptiva | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Planos de formas (Plantas, alzados y secciones) | [8 empty] | 1%
|  |  |  | Proyecto de detalle | [8 empty] | 1%
Estacion ferroviaria de Observatorio
|  |  |  | Programa de necesidades | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Memoria descriptiva | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Planos de formas (Plantas, alzados y secciones) | [8 empty] | 1%
|  |  |  | Proyecto de detalle | [8 empty] | 1%
g | 7 | Estudio para el diseño Urbanístico
|  |  |  | Memoria descriptiva | [8 empty] | 0.25%
|  |  |  | Planos de formas (Plantas y secciones) | [8 empty] | 0.25%
|  |  |  | Proyecto de detalle. | [8 empty] | 0.5%
h | 8 | Estudio Ambiental
Elaboración de los Programas de Mitigación y Vigilancia Ambiental
|  |  |  | Elaboración del Programa de Conservación y Restauración de Suelo | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Programa de Rescate y Reubicación de Flora | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Elaboración del Programa de Restauración Ecológica en el PNIMHC | [8 empty] | 0.3%
|  |  |  | Elaboración del Programa de Rescate y Reubicación de Fauna | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Elaboración del Procedimiento integral para el manejo de residuos | [8 empty] | 0.07%
|  |  |  | Elaboración del Programa de Vigilancia Ambiental | [8 empty] | 0.05%
|  |  | Elaboración del Estudio Técnico Económico para Fianza Ambiental | [9 empty] | 0.08%
|  |  | Elaboración del Catálogo de Conceptos Ambientales y Sus Especificaciones Técnicas Particulares | [9 empty] | 0.02%
|  |  | Gestiones Ante Diversas Autoridades Estatales y Federales | [9 empty] | 0.02%
|  |  | Elaboración de(los) Estudio(s) Técnico(s) Justificativo(s) Para Solicitar El Cambio de uso del suelo | [9 empty] | 0.51%
i | 9 | Estudio para el diseño Estructural de viaductos
Viaducto prefabricado
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 3.3%
|  |  |  | Planos tablero | [8 empty] | 1.5%
|  |  |  | Planos columnas | [8 empty] | 2%
|  |  |  | Planos cimentaciones | [8 empty] | 3%
Viaducto sobre ferrocarril en PK 21+600
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 0.3%
|  |  |  | Planos tablero | [8 empty] | 0.3%
|  |  |  | Planos columnas | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Planos cimentaciones | [8 empty] | 0.15%
Viaducto en PK 34+200
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 0.9%
|  |  |  | Planos tablero | [8 empty] | 0.9%
|  |  |  | Planos columnas | [8 empty] | 0.45%
|  |  |  | Planos cimentaciones | [8 empty] | 0.45%
Viaducto sobre la autopista México - Toluca en PK 46+800
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 0.3%
|  |  |  | Planos tablero | [8 empty] | 0.3%
|  |  |  | Planos columnas | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Planos cimentaciones | [8 empty] | 0.15%
Viaducto sobre la autopista México - Toluca en PK 49+520
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 0.3%
|  |  |  | Planos tablero | [8 empty] | 0.3%
|  |  |  | Planos columnas | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Planos cimentaciones | [8 empty] | 0.15%
Viaducto sobre la presa de Tacubaya en PK 56+260
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 0.3%
|  |  |  | Planos tablero | [8 empty] | 0.3%
|  |  |  | Planos columnas | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Planos cimentaciones | [8 empty] | 0.15%
Viaducto sobre cocheras de Metro en PK 57+380
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 0.3%
|  |  |  | Planos tablero | [8 empty] | 0.3%
|  |  |  | Planos columnas | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Planos cimentaciones | [8 empty] | 0.15%
j | 10 | Estudio para el diseño Estructural de estaciones elevadas
Estacion de Zinacantepec
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Planos de estructura | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Planos cimentaciones | [8 empty] | 0.3%
Estacion Terminal de Autobuses
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Planos de estructura | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Planos cimentaciones | [8 empty] | 0.3%
Estacion de Metepec
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Planos de estructura | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Planos cimentaciones | [8 empty] | 0.3%
Estacion de Lerma
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 0.6%
|  |  |  | Planos de estructura | [8 empty] | 0.6%
|  |  |  | Planos cimentaciones | [8 empty] | 0.3%
Estacion de Santa Fe
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Planos de estructura | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Planos cimentaciones | [8 empty] | 0.3%
Estacion ferroviaria de Observatorio
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Planos de estructura | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Planos cimentaciones | [8 empty] | 0.3%
k | 11 | Estudio para el diseño Estructural de túneles
|  |  |  | Sección tipo adoptada | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Método constructivo | [8 empty] | 0.75%
|  |  |  | Revestimiento de dovelas | [8 empty] | 2.3%
|  |  |  | Portales | [8 empty] | 3%
|  |  |  | Tratamientos especiales | [8 empty] | 1.5%
|  |  |  | Auscultación y control de túneles | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Sección tipo adoptada de las galerías auxiliares | [8 empty] | 0.1%
|  |  |  | Diseño de las galerías auxiliares | [8 empty] | 1.5%
|  |  |  | Instalaciones y canalizaciones de drenaje en túneles | [8 empty] | 0.1%
|  |  |  | Instalaciones y canalizaciones de drenaje en galerías auxiliares | [8 empty] | 0.05%
l | 12 | Estudio para el diseño Estructural de túneles artificiales
|  |  |  | Memoria y cálculos | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Planos de Pantallas | [8 empty] | 0.75%
|  |  |  | Planos de Losa de cubierta y de fondo | [8 empty] | 0.75%
|  |  |  | Planos de salidas de emergencia | [8 empty] | 0.4%
|  |  |  | Planos de acabados y detalles | [8 empty] | 0.1%
m | 13 | Estudio para el diseño Estructural para la línea en superficie: cortes y terraplenes
|  |  | Memoria y cálculos | [9 empty] | 0.5%
|  |  |  | Tramos en corte | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Tramos en terraplén | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Compesacion de tierras | [8 empty] | 0.15%
|  |  | Planos de secciones tipo | [9 empty] | 0.05%
n | 14 | Estudio para el diseño de los Sistemas Ferroviarios
Energía
|  |  |  | Memoria Canalizaciones Transversales | [8 empty] | 0.06%
|  |  |  | Planos Canalizaciones Transversales | [8 empty] | 0.05%
|  |  |  | Estudio de acometidas eléctricas de la línea | [8 empty] | 0.13%
|  |  |  | Memoria Sistemas de Suministro de Energía | [8 empty] | 0.4%
|  |  |  | Simulación de Tracción de la Línea | [8 empty] | 1.25%
|  |  |  | Especificaciones Sistemas de Suministro de Energía | [8 empty] | 0.26%
|  |  |  | Estudio de Consumo Eléctrico de la Línea | [8 empty] | 0.12%
|  |  |  | Planos Constructivos Sistemas de Suministro de Energía | [8 empty] | 0.28%
|  |  |  | Planos Constructivos Sistemas de Tracción | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Especificaciones Canalizaciones Transversales | [8 empty] | 0.04%
|  |  |  | Memoria Sistemas de Tracción | [8 empty] | 0.36%
|  |  |  | Especificaciones Energía de Tracción | [8 empty] | 0.2%
Señalización
|  |  |  | Memoria Señalización y Protección al tren | [8 empty] | 0.45%
|  |  |  | Especificación Señalización y Protección al tren | [8 empty] | 0.4%
|  |  |  | Simulación de Marcha | [8 empty] | 3%
|  |  |  | Planos de Señalización y Protección al tren | [8 empty] | 0.38%
Telecomunicación
|  |  |  | Estudio Dimensionado Sistema Boletaje | [8 empty] | 0.05%
|  |  |  | Memoria Sistemas de Comunicaciones de la línea | [8 empty] | 0.4%
|  |  |  | Especificación Redes de Comunicaciones | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Estudio de Cobertura Radioeléctrica | [8 empty] | 1.1%
|  |  |  | Estudio de Tráfico de Datos de la Línea | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Memoria Radiocomunicaciones de la línea | [8 empty] | 0.25%
|  |  |  | Memoria Redes de Comunicaciones de la Línea | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Planos redes de Comunicaciones de la Línea | [8 empty] | 0.1%
|  |  |  | Especificaciones Sistemas de Comunicaciones | [8 empty] | 0.3%
|  |  |  | Plan de Numeración Telefónico de la Línea | [8 empty] | 0.05%
|  |  |  | Planos Constructivos Sistemas de Comunicaciones | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Planos Constructivos Radiocomunicaciones de la Línea | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Estudio de Demanda de Fibra Óptica | [8 empty] | 0.1%
|  |  |  | Especificaciones Radiocomunicaciones de la Línea | [8 empty] | 0.2%
Centro de Control
|  |  |  | Estudio de Ergonomia del Centro de Control | [8 empty] | 0.1%
|  |  |  | Planos Constructivos Centro de Control | [8 empty] | 0.07%
|  |  |  | Memoria Centro de Control | [8 empty] | 0.3%
|  |  |  | Especificaciones del Centro de Control | [8 empty] | 0.25%
|  |  |  | Estudio de Señales y Alarmas del Centro de Control | [8 empty] | 0.1%
RAMS
|  |  |  | Safety Plan | [8 empty] | 0.22%
|  |  |  | RAM Plan | [8 empty] | 0.23%
|  |  |  | Documentación de Safety del Proyecto Ejecutivo | [8 empty] | 0.35%
|  |  |  | Documentación de RAM del Proyecto Ejecutivo | [8 empty] | 0.35%
o | 15 | Estudio para el diseño de los Sistemas Electromecánicos
|  |  |  | Estudio de cargas térmicas | [8 empty] | 0.1%
|  |  |  | Simulación de Ventilación de Túnel | [8 empty] | 2%
|  |  |  | Estudios Lumínicos de Estaciones y Túneles | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Memoria Sistemas Electromecánicos de Estación | [8 empty] | 0.1%
|  |  |  | Memoria Sistemas Electromecánicos de Túnel | [8 empty] | 0.1%
|  |  |  | Planos Constructivos Sistemas Electromecánicos de Túnel | [8 empty] | 0.15%
|  |  |  | Especificaciones Sistemas Electromecánicos de Túnel | [8 empty] | 0.1%
|  |  |  | Especificaciones Sistemas Electromecánicos de Estación | [8 empty] | 0.1%
|  |  |  | Planos Constructivos Sistemas Electromecánicos de Estación | [8 empty] | 0.15%
p | 16 | Estudio para el diseño de vía
|  |  |  | Tipo de Vía en viaducto (memoria, normativa y planos) | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Tipo de Vía en corte o terraplén (memoria, normativa y planos) | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Tipo de Vía en túnel o túnel artificial (memoria, normativa y planos) | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Tipo de vía en estación (memoria, normativa y planos) | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Otros elementos: aparatos de vía, aparatos de dilatación, toperas, (memoria, normativa y planos) | [8 empty] | 0.2%
q | 17 | Estudio para el diseño de taller y cochera
Vias en taller y cochera
|  |  |  | Plano de Trazo | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Perfil longitudinal | [8 empty] | 0.35%
|  |  |  | Plano de Gálibos | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Tipo de vía | [8 empty] | 0.08%
|  |  |  | Aparatos de vía | [8 empty] | 0.08%
|  |  |  | Toperas | [8 empty] | 0.04%
Edificio de cochera
|  |  |  | Programa de necesidades | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Memoria descriptiva | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Planos de formas (Plantas, alzados y secciones) | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Proyecto de detalle | [8 empty] | 0.65%
Edificio de Taller
|  |  |  | Programa de necesidades | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Memoria descriptiva | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Planos de formas (Plantas, alzados y secciones) | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Proyecto de detalle | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Maquinas y Herramientas del Taller | [8 empty] | 0.15%
Edificio Administrativo
|  |  |  | Programa de necesidades | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Memoria descriptiva | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Definición arquitectónica, Planos de formas (Plantas, alzados y secciones) | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | Proyecto de detalle | [8 empty] | 0.65%
r | 18 | Estudio de las Obras inducidas
|  |  |  | Memoria descriptiva | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Planos de instalaciones existentes | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Planos de reposición y detalles constructivos | [8 empty] | 1%
s | 19 | Estudio para determinar el presupuesto y programa de obra
|  |  |  | Presupuesto | [8 empty] | 0.65%
|  |  |  | Programa de obra | [8 empty] | 0.35%
t | 20 | Informe Final | [10 empty] | 0.5%
u | 21 | Estudio para las especificaciones técnicas | [10 empty] | 2%
v | 22 | Estudio para el pre-diseño del material móvil
|  |  | Memoria Material Rodante | [9 empty] | 0.1%
|  |  | Especificaciones Material Rodante | [9 empty] | 0.4%
[12 empty] | 0 | 100%