.

TRABAJOS POR EJECUTAR

“CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL, POZO DE ATAQUE DE LA TUNELADORA, TRINCHERAS DE ACCESO Y SALIDA, 5 ESTACIONES SUBTERRÁNEAS Y CETRAM SUBTERRÁNEO, DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO DE ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	DESCRIPCIÓN GENERAL	4

2.1	TÚNEL	7

2.2	ESTACIONES ENTERRADAS	10

2.3	CETRAM NORMAL	17

2.4	POZOS DE EVACUACIÓN	21

2.5	TRINCHERAS DE ENTRADA Y SALIDA	24

2.6	POZO DE ATAQUE DE LA TUNELADORA	25

2.7	CAMPAÑA DE MECÁNICA DE SUELOS COMPLEMENTARIA	29

2.8	EXCLUSIONES DEL TÚNEL Y ESTACIONES	32

3.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y METODOLOGÍA	33

4.	PROGRAMA DE OBRA	54

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento es describir las principales características del objeto de la Licitación Pública Nacional N° LO-009000988-NXX-2014 que forma parte de La Nueva Línea de Metro del Corredor Diagonal Zapopan-Guadalajara-Tlaquepaque, Jalisco tiene una longitud total de 20.9km que se reparten de la siguiente manera:

- 5.5 km de  túnel,

- 14.9 km de viaducto,

- 0.5 km de transición entre viaducto y túnel.

Dispone de 18 estaciones, 13 de ellas elevadas (viaducto) y 5 subterráneas.

Figura 1. Corredor Diagonal Zapopan-Guadalajara-Tlaquepaque

La siguiente descripción únicamente se aboca a la Construcción del Tramo 2 o tramo en enterrado entre Normal y Plaza de la Bandera, 5 estaciones enterradas, CETRAM de Normal, pozo de ataque de la tuneladora y trincheras de entrada y salida, de la ampliación del Sistema de Tren Eléctrico Urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara

DESCRIPCIÓN GENERAL

Una vez pasada la Estación de Federalismo la línea empieza a descender hasta enterrarse antes de llegar a la rotonda de la Normal. En esta zona se inicia la trinchera de acceso del túnel (comienzo del tramo 2). Una vez que la línea toca el suelo se ejecutará una trinchera de acceso abierta hasta que la línea profundiza lo suficiente como para cerrar el cajón antes de llegar a la rotonda de la Normal. Posteriormente se sigue profundizando y se atraviesa la rotonda de la Normal en una solución de cajón superficial (muros Milán, losa de fondo, losa de tapa y troqueles intermedios cuando la profundidad es importante) hasta llegar a la Estación de la Normal.

La rotonda de la Normal se usará como pozo de ataque la tuneladora (pozo abierto con muros Milán y troqueles intermedios) y posterior zona de extracción de material y entrada de dovelas. Una vez introducida y montada la tuneladora, ésta será arrastrada hasta la estación de la Normal por una trinchera realizada entre muros Milán.

El túnel se ejecutará mediante una máquina EPB de frente mixto (suelo-roca) con un diámetro de excavación de 10.60 m de diámetro. La perforación comenzará en el testero de salida (dirección a Tlaquepaque) de la estación de la Normal y finalizará en el testero de entrada (dirección a Tlaquepaque) de la estación Plaza de la Bandera. La tuneladora será extraída por la estación de Plaza de la Bandera donde está previsto un hueco de 13 m en sentido longitudinal y 12 m en sentido transversal. Una vez pasada estará la trinchera de salida que será ejecutada entre muros Milán hasta salir a la superficie (inicio de viaducto 2). Este túnel se prolonga por el centro histórico de Guadalajara (Avenida 16 de Septiembre y Alcalde) pasando por debajo del paso carretero inferior y de la Línea 2 del Tren Eléctrico de Guadalajara (tipología cajón), girando posteriormente hacia la Avenida Revolución bajo a la iglesia de San Francisco.

Las estaciones enterradas serán 5:

- NORMAL.

- ALCALDE

- CATEDRAL (con conexión directa entre andenes con la Línea 2)

- INDEPENDENCIA

- PLAZA DE LA BANDERA

Todas las estaciones se realizarán entre muros Milán y por el método invertido o up-down, ejecutándose la tapa superior, reponiendo la vialidad y excavando posteriormente hacia la solera, usando los accesos como rampas de trabajo. Las estaciones cuentan con el nivel de cubierta, nivel de vestíbulo, nivel intermedio, nivel de distribución y solera-andenes. Está previsto que la estructura de las estaciones (salvo nivel de distribución que quedará colgado del nivel intermedio) se ejecute antes de la llegada de la tuneladora de modo que ésta sea arrastrada por su interior (solera en forma de cuna), aprovechando este momento para la revisión de la máquina. Se realizarán corralitos de entrada y salida para evitar la entrada de agua.

Por exigencias de la NFPA-130 relativa a la evacuación están previstos 3 pozos de evacuación en las interestaciones (no está previsto entre Catedral e Independencia porque la separación entre estaciones es inferior a 750m). Estos pozos también sirven de bombeo de agua de infiltración.

La ventilación del túnel en situación de operación y emergencia se realiza desde los testeros de las estaciones.

TRAMO DE VIADUCTO 1

TRAMO SUBTERRANEO

TRAMO DE VIADUCTO 2

Figura 2. Tramificación de la Línea

TÚNEL

Se trata de un túnel de unos 3.5 km (descontada la longitud de las tres estaciones intermedias) entre el testero final de la estación Normal y el testero de entrada de Plaza de Bandera. El diámetro interior es de 9.50 m y tendrá dovelas de 40 cm de espesor. Se ha considerado un gap de 15 cm lo que provoca un diámetro de excavación de 10.60 m.

El trazado prevé siempre una tapada sobre la clave del túnel de entre 1.5 a 2 diámetros.  (en la zona final de basaltos baja a 1 diámetro).

El terreno atravesado (se presenta informe geotécnico) comienza en suelos (arenas arcillosas) en su mayor parte, cuenta con un tramo de ignimbritas (roca blanda con frente mixto) y finaliza en basaltos masivos de unos 50 MPa. La tramificación es:

- Suelos entre PK 9+486 y  PK 11+730

- Roca blanda y frente mixto entre PK 11+730 y PK 12+420

- Roca dura entre PK 12+420 y PK 13+385

Todo el túnel se desarrolla bajo el nivel freático con alturas de columna de agua sobre la contrabóveda variables entre 15 y 30 m.

Para la construcción del túnel se usará una maquina tipo EPB de frente mixto para evitar un cambio de la cabeza de corte al cambiar de tipología de terreno.

Además de los corralitos de entrada y salida de las estaciones (salvo la entrada en Plaza de la Bandera por estar en roca sana), están previstos tratamientos especiales de protección en las proximidades de edificios por medio de pantallas de pilotes y micropilotes, así como tratamientos de mejora de Jet-Grouting.

También está diseñado el plan de auscultación de la obra con monitoreo externo continuo de los parámetros de la operación de la máquina, medidas de control internas del túnel cada 50 m y medidas externas cada 150 m.

ESTACIONES ENTERRADAS

Son 5 estaciones enterradas y todas ellas tienen el mismo esquema estructural.

El cuerpo principal es una caja de 110 m de longitud aproximada y 20 m de anchura. Las estaciones cuentan con un vestíbulo y doble acceso, alojándose los cuartos técnicos y salas de ventilación en ambas cabeceras de la caja.

Estructuralmente se resuelven con un muro Milán perimetral de aproximadamente 30 a 35 m de profundidad y 1 metro de espesor, una tapa colada in situ de 1.50m de canto (se ejecuta después del muro perimetral apoyada directamente sobre el terreno para permitir reponer de inmediato la vialidad y seguir excavando por debajo en método up-down forjando siempre sobre el terreno), una losa apoyada en los muros milán a nivel del vestíbulo y un nivel intermedio que sirve de puntal principal de las pantallas (formada por vigas pared y puntales).

Finalmente existe un nivel llamado distribuidor que se ejecuta una vez que ha pasado la tuneladora (dentro del gálibo de la máquina) y que queda colgado del nivel intermedio.

.

El alcance del contrato implica la estructura, acabados y las siguientes instalaciones:

- Instalaciones Hidráulicas (abastecimiento, saneamiento y pluviales)

- Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

- Instalaciones Contra Incendio

- Montaje de elevadores y escaleras mecánicas (proporcionadas al contratista).

CETRAM NORMAL

Junto a la estación de Normal está previsto la construcción de un cetram en un nivel de sótano que permita el intercambio directo sin salir a la calle entre los autobuses y los trenes.

La estructura está formada por unos muros Milán de 80 cm de espesor en el perímetro y una cubierta de 1.50 m de peralte formada por una losa plana con trabes embebidas. La losa se apoya interiormente en una retícula de pilares con separación promedio de de 10 a 12 m. Los pilares son circulares de 1.50 m de diámetro y se prolongan como pila de 1.50 m hasta penetrar 9 m en la roca (longitud aproximada de la pila 45 m).

La entrada principal de autobuses será desde la rotonda de la Normal aprovechando con un forjado intermedio el pozo de ataque y la trinchera de arrastre de la tuneladora.

El alcance del contrato implica la estructura, acabados y las siguientes instalaciones:

- Instalaciones Hidráulicas (abastecimiento, saneamiento y pluviales)

- Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

- Instalaciones Contra Incendio

- Montaje de elevadores y escaleras mecánicas (proporcionadas al contratista).

- Ventilación

POZOS DE EVACUACIÓN

Por cumplimiento de la NFPA-130 se disponen tres pozos intermedios (en todas las interestaciones salvo entre Catedral e Independencia).

Los pozos tienen una sección rectangular de 9 x 5 m y se construyen mediante pilas secantes de 1 m de diámetro y unos 35 m de profundidad.

Dado que los pozos no se encuentran en la vertical del túnel se precisan galerías de conexión con el túnel que serán excavadas de modo manual.

TRINCHERAS DE ENTRADA Y SALIDA

Tal y como se ha comentado la entrada de la tuneladora por el extremo hacia Zapopan se realiza mediante una trinchera abierta inicialmente y cerrada (sección cajón) una vez que ha profundizado lo suficiente. El paso libre es de 9.55 m y la estructura se resuelve con muros Milán o pilas secantes, solera y puntales y tapa donde proceda.

En el extremo hacia Tlaquepaque la trinchera tiene un paso libre variable entre 13.30 y 9.15 m debido a la presencia de una tercera vía de maniobra a la salida de la estación de Plaza de la Bandera.

POZO DE ATAQUE DE LA TUNELADORA

En la rotonda de la Normal se construirá un pozo de ataque para la tuneladora que permita su montaje. Dicho pozo servirá posteriormente para la extracción del material de la excavación e introducción de las dovelas.

CAMPAÑA DE MECÁNICA DE SUELOS COMPLEMENTARIA

Se entrega toda la documentación del estudio de mecánica de suelos realizada durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y se presenta la propuesta de estudios complementarios a realizar por el contratista y que deberá considerar en sus alcances, programas y presupuesto como partida dentro de la forma E7.

Atendiendo a los resultados obtenidos en la campaña geotécnica realizada para la elaboración del proyecto ejecutivo, se propone una campaña complementaria que se deberá ejecutar en fase de obra y que permitirá la comprobación de los resultados obtenidos en el proyecto.

- Sondeos

Con los sondeos adicionales se dispondrá al menos uno cada 100-150 m y un mínimo de 4 sondeos por estación. Se investigará en las estaciones al menos 5 a 10 m en roca y en túnel como mínimo 5 m por debajo de la contrabóveda. Se dispondrá de sondeos de investigación en los pozos o en las zonas más próximas a éstos.

| Tramo |  | Nº sondeos | Longitud total (ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tramo subterráneo | Túnel | 7 | 290 |
|  | Estaciones subterráneas | 12 | 495 |
|  | Pozos y trincheras | 5 | 210 |
|  | Total | 24 | 995 |

| Nº | PK | Nombre | Longitud (m) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 8+700 | BT-1 | 40.0 | Trinchera |
| 37 | 9+100 (proyectado) | BE-16 | 45 | Pozo de ataque de la tuneladora (sector norte) |
| 38 | 9+200 (proyectado) | BE-17 | 45 | Pozo de ataque de la tuneladora (sector sur) |
| 39 | 9+380 | BE-18 | 40.0 | Estación 8 |
| 40 | 9+460 | BE-19 | 40.0 | Estación 8 |
| 41 | 9+675 | BT-2 | 40.0 | Pozo de emergencia |
| 42 | 9+860 | BT-3 | 40.0 | Túnel |
| 43 | 10+270 | BE-20 | 45.0 | Estación 9 |
| 44 | 10+350 | BE-21 | 45.0 | Estación 9 |
| 45 | 10+450 | BE-22 | 45.0 | Estación 9 |
| 46 | 10+570 | BT-4 | 45.0 | Túnel |
| 47 | 10+780 | BT-5 | 45.0 | Túnel |
| 48 | 11+000 | BT-6 | 40.0 | Túnel |
| 49 | 11+280 | BE-23 | 45.0 | Estación 10 |
| 50 | 11+350 | BE-24 | 45.0 | Estación 10 |
| 51 | 11+930 | BE-25 | 40.0 | Estación 11 |
| 52 | 11+970 | BE-26 | 40.0 | Estación 11 |
| 53 | 12+000 | BE-27 | 40.0 | Estación 11 |
| 54 | 12+190 | BT-7 | 40.0 | Túnel |
| 55 | 12+425 | BT-8 | 40.0 | Túnel. Zona de falla |
| 56 | 12+600 | BT-9 | 40.0 | Pozo de emergencia |
| 57 | 12+900 | BT-10 | 40.0 | Túnel |
| 58 | 13+400 | BE-28 | 35.0 | Estación 12 |
| 59 | 13+470 | BE-29 | 35.0 | Estación 12 |

Ensayos propuestos para la campaña geotécnica complementaria en el tramo subterráneo

- Investigación hidrogeológica

Para el diseño de los pozos de bombeo previstos en estaciones subterráneas y corralitos, así como para comprobación de parámetros hidráulicos y condiciones hidrogeológicas de contorno, será necesario realizar pozos y ensayos de bombeo preliminares, pudiendo servir estos pozos para el futuro agotamiento de agua en los recintos apantallados previstos. Se realizarán al menos dos pozos ubicados preferentemente en las estaciones Normal y Catedral.

En todos los sondeos se instalará tubería piezométrica que será doble para controlar el acuífero superior y el inferior, en el caso de las estaciones y pozos. Estos piezómetros tendrán un diámetro mínimo 50 mm, y se instalarán con tubo ranurado de PVC colocado en el interior del sondeo, rodeado de gravilla homogénea. Se realizará achique de agua al final el sondeo y un monitoreo periódico del nivel freático. Se tomarán muestras de agua de cada nivel acuífero para determinar agresividad al concreto. Se tomará muestra en todos los sondeos y se analizará, al menos, 1 muestra de cada 2.

Para determinar posibles fuentes de contaminación debida a hidrocarburos, se tomarán muestras de agua en sondeos situados junto a estaciones de servicio próximas al túnel para determinar la presencia de hidrocarburos en el agua (analítica TPH, Hidrocarburos totales del petróleo). Se realizarán al menos dos analíticas. Así mismo se tomarán muestras de agua para determinar posibles contaminantes de las aguas, recurriendo a la norma NOM-001-ECOL-1996 que establece los “límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de agua residual que se vierten en bienes nacionales”, a saber : Temperatura, Grasas y aceites, Materia Flotante, Demanda bioquímica de oxigeno, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Sedimentables, Nitrógeno total, Fosforo total, Arsénico, Cadmio, Cianuro, Cobre, Cromo, Mercurio, Niquel, Plomo, Zinc, Coliformes fecales y Huevos de Helminto.

Se realizarán ensayos de permeabilidad, tanto para suelos como para roca, llevándose a cabo 3 ensayos por sondeo, tanto en los tramos de túnel como en las estaciones enterradas y pozos. Se estima un total de 72 ensayos de permeabilidad.

- Abrasividad

Para complementar la caracterización de la abrasividad de rocas y suelos, se llevarán a cabo ensayos en la zona de túnel, intentando cubrir todas las litologías, realizándose al menos dos baterías de los siguientes grupos de ensayos por sondeo:

- En suelos abrasividad y lámina delgada con recuento mineralógico

- En rocas Cerchar, AVS y DRI

- Ensayos presiométricos/dilatométricos

En los tramos de túnel se realizarán 3 ensayos presiométricos/dilatométricos en el entorno próximo al mismo: por encima de clave, en el cuerpo de túnel y bajo contravóbeda. Así mismo se realizarán ensayos presiométricos en los niveles superficiales (en especial en los de baja compacidad) en aquellos sondeos situados junto a los edificios de mayor altura o interés.

En el caso de los tramos donde el túnel atraviese rocas duras (basaltos), los ensayos se situarán preferentemente en los tramos de especial interés como pueden ser zonas muy alteradas/fracturadas. En el tramo donde el túnel discurre por frente mixto de roca-suelo, se investigará preferentemente las rocas muy alteradas o de baja resistencia (UG3a, Ug3b1 y UG3b2).

En las estaciones enterradas y pozos se realizarán 3 ensayos por sondeo. En el caso de las estaciones en las que la excavación alcance roca (11 Independencia y 12 Plaza de la Bandera) se seguirá el mismo criterio seguido para el túnel.

El número total estimado de presiómetros/dilatométricos será de 96.

- Ensayos de laboratorio

De cara a caracterizar el terreno mediante ensayos de laboratorio se recomienda una campaña basada en ensayos de identificación, resistencia y deformación que permita complementar la caracterización geotécnica actual de suelos y rocas.

Se propone llevar a cabo la siguiente batería de ensayos de laboratorio:

- En suelos aproximadamente cada 3 m se realizarán al menos los siguientes ensayos: identificación, límites de Atterberg, humedad, densidad y granulometría. . En los suelos de la unidad UG-2 y UG3b2 se realizarán además ensayos de expansividad (hinchamiento libre y presión de hinchamiento), así como difracción de RX. Se realizará una batería de estos ensayos por sondeo cada 3 m.

- En rocas aproximadamente cada 3 m se realizarán al menos los siguientes ensayos: densidad, humedad y resistencia a compresión simple y tracción. Así mismo cada 6 m se realizarán, triaxial en roca y medida de la porosidad.

EXCLUSIONES DEL TÚNEL Y ESTACIONES

No  debe considerarse el sistema de fijación de vías ni los trabajos relacionados con la catenaria.

En las estaciones no deben considerarse aquellas instalaciones electromecánicas que no estén descritas en el Proyecto Ejecutivo.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y METODOLOGÍA

La Contratista será la responsable de aplicar todos los conocimientos, habilidades, herramientas, maquinaria común y especializada; así como y todas las técnicas de construcción necesarias, para asegurar la realización y conclusión exitosa del Tramo 2, a través de la coordinación y seguimiento de las actividades de cada uno de los participantes involucrados, incluyendo el Centro SCT Estado de Jalisco y los Gobiernos Estatales y Municipales y “La Dirección”, entre otros.

Descripción de los servicios requeridos y Metodología

Para la ejecución del Tramo 2 se deberán seguir todas las normas y las mejores prácticas de ingeniería nacional e internacional, por lo que los servicios se deberán dividir en los procesos siguientes:

El Licitante deberá revisar todos los documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo (especificaciones de detalle, planos, memorias descriptivas, memorias de cálculo, catálogo de conceptos, documentos generadores, entre otros), mismo que de acuerdo a la proyectista, fueron elaborados con base reglamentos, normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes.

Seguimiento al pie de la letra del Proyecto Ejecutivo que fue elaborado por la proyectista y que se entregará en tiempo y forma por la DGTFM.

La Contratista, durante la etapa de construcción del Tramo 2 será apoyado por la supervisión de obra en la conciliación de aclaraciones de las diversas soluciones constructivas del proyecto con la proyectista y con la(s) dependencia(s) involucradas en la construcción; así como en la complementación de documentos  o presentaciones que se requieran y que representen las diferentes alternativas de solución a fin de obtener la autorización correspondiente.

Trabajos de topografía y diseño geométrico

Se considera que la actividad de topografía es una de las primeras en iniciar los trabajos de cualquier construcción ferroviaria. El Licitante ganador de la licitación de la obra deberá de recibir de la SCT a través de la DGTFM, la siguiente información inherente al Proyecto Ejecutivo y realizar las actividades que a continuación se señalar de manera conjunta con la o las empresas que realizarán la supervisión de la obra civil y electromecánica respectivamente:

- El contratista deberá cumplir con el trámite de recepción en campo de la entrega física del replanteo del eje de trazo realizados por la empresa que realizó el Proyecto Ejecutivo y de todo lo indicado en planos topográficos como son, vértices de las poligonales base, vértices de las poligonales de apoyo, bancos de nivel (BN), referencias topográficas del eje de trazo implantado en campo.

- El Contratista levantará las minutas necesarias de campo en las que se relacione detalladamente, todo lo entregado por el ejecutor del Proyecto Ejecutivo y recíprocamente todo lo recibido por El Licitante ganador, que construirá los tramos elevados, estaciones elevadas, los locales y los edificios de servicio; así como toda la obra inducida que derive de la realización de este segundo tramo. Como resultado de lo antes indicado respecto de este evento de entrega – recepción, los responsables de la topografía, tanto de las empresas constructora y de la supervisión, como la de empresa que realizó el proyecto ejecutivo, deberán firmar las actas, asiéndose responsables de su actividad.

- La empresa Proyectista entregará oficialmente a través de DGTFM la tabla de equivalencia de coordenadas UTM a coordenadas topográficas que servirán de apoyo al constructor, con la que se precisarán todos los vértices de poligonales base y de apoyo. Como consecuencia de esto, La Contratista ganadora deberá apegarse a los datos topográficos de dicha tabla.

- La Contratista, para llevar a cabo la construcción, se deberá apegar a los documentos definitivos que la empresa proyectista habrá emitido para esta línea, para lo cual La Contratista recibirá de la DGTFM, copia impresa y los archivos electrónicos PDF y DWG de los planos y documentos  topográficos y de diseño geométrico generados en el proyecto ejecutivo:

  - Planos planimétricos,

  - Planos altimétricos,

  - Planos de referencias topográficas,

  - Planos de ubicación de poligonales base,

  - Planos de restitución topográfica de la ruta,

  - Boletines de la ubicación de BN,

  - Planos de trazo,

  - Planos de perfil,

  - Planos de secciones tipo,

  - Memorias de cálculo y descriptivas del proyecto geométrico,

  - Especificaciones técnicas.

  - Especificaciones funcionales.

- La Contratista ganadora se responsabilizará de toda la información que reciba de la DGTFM, por lo que deberá de realizar la revisión de la misma y en caso de encontrar alguna inconsistencia o algo que considere fuera de tolerancia, deberá de reportarlo a la DGTFM y previa conciliación con la Proyectista, solicitar que se realicen las adecuaciones pertinentes por parte de la empresa que realizó el proyecto ejecutivo.

- La Contratista ganadora deberá revisar la información y documentos topográficos vigentes que conforman proyecto ejecutivo que la DGTFM le entregará, y el cual fue realizado con base a normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes. Con base a esto propondrá el programa de actividades, general y detallado por actividad, más conveniente. De lo antes señalado, La Contratista deberá proponer bajo qué plataforma (programas de cómputo) llevará el control, gestión y organización de: personal, material y equipo y señalar el o las personas indicadas para llevar este seguimiento.

- La Contratista ganadora deberá revisar la información y documentos vigentes de diseño geométrico que conforman proyecto ejecutivo que la DGTFM le entregará, y el cual fue realizado con base a normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes, con base a esto propondrá el programa de actividades general y detallado por actividad, más conveniente. De lo antes señalado, La Contratista deberá proponer bajo que plataforma (programas de cómputo) llevará el control, gestión y organización de: personal, material y equipo y señalar el o las personas indicadas para llevar este seguimiento.

- Dada la importancia de cumplir en tiempo y forma con la ejecución de la obra civil de este tramo y con la finalidad de identificar posibles problemas y corregirlos oportunamente, La Contratista ganadora deberá revisar detalladamente toda la información y documentos vigentes topográficos, de vía y diseño geométrico que conforman proyecto ejecutivo, en caso de detectar alguna incongruencia dentro del proyecto ejecutivo, deberá informarlo y conciliarlo con la empresa proyectista a través de la DGTFM.

- De existir algún ajuste al proyecto ejecutivo de topografía o diseño geométrico solicitado por La Contratista, conjuntamente con la supervisión, ésta deberá manifestarse a la DGTFM a través de la “Bitácora Electrónica de Obra”, los cambios o ajustes requeridos sobre la ejecución de los trabajos de topografía y preparaciones para el sistema de vía o diseño geométrico que puedan afectar de forma considerable el desarrollo de la construcción, se deberán señalar en qué términos relacionados con tiempo, costo o riesgo, se verá afectada la construcción de la obra civil

.

- La Contratista se reunirá semanalmente para revisar el avance realizado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil, presentará reportes gráficos a la DGTFM.

- La Contratista presentará a la DGTFM cada vez que así lo requiera, el comparativo del avance real, tomando como el programa inicial como base, esta verificación deberá estar conciliada y avalada por la supervisión de la obra civil.

- Con la finalidad de dar seguimiento detalladamente de todas las actividades civiles; así como de las preparaciones civiles para recibir la obra electromecánica (trayectorias y dimensionamiento de las canalizaciones) de este primer tramo, La Contratista deberá revisar la ruta crítica y todos los conceptos y/o actividades que componen los diferentes hitos del programa de topografía y preparaciones para la vía y diseño geométrico.

- En caso de que La Contratista considere conveniente llevar a cabo ajustes que sean pertinentes para correcta integración de los hitos concernientes a la topografía y diseño geométrico, será de suma importancia que a través de la coordinación de obra se Informe y concilien con la DGTFM, dichos ajustes, señalando como se verían ajustados sin perder la integración de los hitos ni alterando los objetivos generales del programa que son los de terminaren tiempo y forma.

- La Contratista reportará mensualmente de valor ganado (en su caso), esto acorde con los documentos revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de la obra civil, en estos deberá incluir el avance de la obra por hito, tramo y estación con, el costo, el valor ganado y las variaciones del costo y del tiempo; al corte del mes, del cual se deberá informar en los comités de obra y en los comités centrales.

- Al cierre de cada actividad inherente a la topografía, una vez que las obras del proyecto estén en curso, La Contratista deberá elaborar y presentar  informes revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de la obra civil a la DGTFM, verificando que estos se desarrollen correctamente y con base a lo especificado en todos los documentos que deberán integrar el Proyecto Ejecutivo aprobado por la DGTFM de la SCT.

- La Contratista conjuntamente con la supervisión de obra civil, deberá verificar y documentar todos los resultados de los trabajos topográficos durante la ejecución de los hitos que integrarán los diferentes tramos y estaciones, con esto se deberán verificar cadenamientos y BN.

- Con base al desarrollo de los trabajos topográficos dentro de la construcción de este primer tramo, La Contratista deberá plasmar en reportes mensuales, todas y cada una de las experiencias aprendidas en la verificación de los cadenamientos y BN; así como de las técnicas empleadas para ello, como Base y Acervo del Conocimiento en futuros emprendimientos de desarrollos de Obra Ferroviaria de la SCT en la zona.

Respecto, de que en caso de que alguna de las actividades referentes a la topografía y preparaciones para el sistema de vías y diseño geométrico, presenten alguna desviación en cualquiera de los aspectos de tiempo, costo o alcance:

- La Contratista, previa coordinación con la supervisión, y en su momento con la con la supervisión de la obra electromecánica, acordará las acciones inmediatas que se requieran para resolver adecuadamente en tiempo y forma la desviación, para llevar a cabo lo antes señalado, el responsable directo de la actividad y su superior inmediato y deberán informar a la Dirección de Obra y a la Supervisión, para que a su vez se informe urgentemente en los comités, semanales, mensuales y centrales.

- Derivado del punto anterior, La Contratista deberá registrar en la Bitácora de Obra el tema que sufrió desviación alguna, en cuyo caso deberán estar perfectamente enterados los responsables que participarán en la: elaboración del informe, toma de decisiones, ejecución de la solución para mitigar la desviación y supervisión de solución; así como los encargados de hacer los ajustes económicos y financieros.

Respecto, de los documentos que La Contratista entregará a la DGTFM en lo que respecta a la construcción de los tramos enterrados y estaciones enterradas en topografía y diseño geométrico.

- Informe de obra con las actas de entrega-recepción de cada uno de los conceptos por tramo, estación edificio de servicios y obras inducidas detalladas, todo esto revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra.

- Programa de Obra con fechas; revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de obra civil.

- Descripción de experiencias obtenidas a lo largo de la obra.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra.

- Reporte de control de notas de bitácora, señalando los avances reales y programados, así como de las desviaciones y propuestas para recuperar el tiempo y/o corregir errores.

Con base en el Proyecto Ejecutivo, La Contratista deberá ejecutar los diferentes conceptos que se describen y que se forman parte del proyecto ejecutivo. Estos conceptos definen los alcances generales que deberá cumplir La Contratista en los tiempos y costos establecidos en la correspondiente licitación de obra.

Con los documentos que integran el Proyecto Ejecutivo; planos, especificaciones o alcances más detallados, La Contratista deberá definir los precios unitarios, así como el catálogo de conceptos correspondiente y los generadores detallados por tramo, estación, y obras inducidas para los tramos y estaciones.

Trabajos de Mecánica de Suelos (geología, geofísica y geotécnica)

Los trabajos a que se hace referencia, tienen por objeto el conocimiento de las formaciones geológicas, litología, contactos, fracturamientos, hidrogeología y las características en particular de los suelos y rocas existentes a lo largo del trazo de la vía, por donde circulará el tren. El conocimiento de estas características es esencial para la determinación de las soluciones de construcción en los diferentes tramos que conforman el conjunto. De la caracterización de las propiedades de los materiales y de la interpretación de los resultados de los trabajos de exploración directa, por medio de sondeos y pozos a cielo abierto, así como de la exploración indirecta por medio de la geofísica y de los levantamientos geológicos se llega, por medio de las actividades de gabinete a elaborar los modelos de comportamiento de la cimentación elegida para cada tramo, como ya se indicó.

El resultado de estos trabajos de campo, laboratorio y gabinete constituye la información necesaria para retroalimentar al proyecto estructural en la elaboración de los planos y especificaciones para la cimentación.

Un aspecto de suma importancia es el diseño de los procesos de construcción para los diferentes tramos y estaciones que conforman el proyecto. En este rubro, los resultados de los trabajos en cuestión, permiten la definición precisamente de dichos procedimientos, estableciendo de esta forma los lineamientos a seguir para llevar a cabo la construcción correspondiente.

- Perfiles estratigráficos detallados de los sondeos realizados, conteniendo resultados de los ensayes de campo, como son Penetración Estándar SPT, Cono dinámico, tipo de material, ubicación del nivel freático y ubicación.

- Levantamientos geológicos, resultados de los trabajos de geofísica, determinando los contactos entre las diferentes formaciones, así como la posible localización de cauces subterráneos, que se localizarán a lo largo de la excavación. Resistencia de las rocas por excavar; para esto es importante que los perfiles cuenten con los resultados del Índice de Calidad de la Roca (RQD) y demás características que describan densidad de fracturamientos y dureza.

- En general se deberá contar con la información de la exploración realizada, en un formato condensado, lo cual implica cortes estratigráficos con una descripción de los tipos de materiales que se deberán excavar, atacar o perforar.

- Todos estos documentos permitirán al Licitante conocer las características de los materiales para con ello determinar el tipo de equipos de excavación y perforación que se requiere, además de establecer los rendimientos a los que se puede aspirar.

- Las empresas Licitantes, atenderán a la información entregada para realizar sus estimaciones de costos y tiempos, en el entendido de que ello no las exime en su caso y una vez emitido el fallo, de realizar estudios o trabajos de campo, laboratorio y gabinete para complementar dicha información y que a su juicio permita generar cambios en los procesos constructivos correspondientes.

- El Contratista deberá verificar directamente en campo todas las recomendaciones hechas en el Proyecto Ejecutivo y en caso de que exista algún error o duda durante la construcción de los diferentes frentes del Tramo 1, a través de la supervisión de obra se solicitará a la Proyectista, ajustar los datos de hasta contar con la información suficiente atendiendo al tipo de solución adoptada para el tramo construido, para lo cual se deberá verificar detalladamente la siguiente información que será proporcionada por la proyectista a través de la DGTFM:

  - Sondeos profundos.

  - Las muestras que indican el Índice de Calidad de la Roca (RQD).

  - Perfiles estratigráficos detallados de los sondeos realizados, conteniendo resultados de los ensayes de campo, como son penetración estándar SPT, cono dinámico, tipo de material, ubicación del nivel freático y ubicación

  - Los datos de las exploraciones directa e indirecta hechas en los sondeos eléctricos donde se identificaron las diferentes formaciones litológicas a lo largo del trazo, así como la posible existencia de agua en la zona.

  - En general se deberá contar con la información de la exploración realizada, en un formato condensado, lo cual implica cortes estratigráficos con una descripción de los tipos de materiales que se deberán excavar, atacar o perforar.

- El Contratista deberá desarrollar trabajos de campo y laboratorio complementando y corroborando las características de resistencia y deformabilidad de los materiales, esto lo deberá informar a la DGTFM a través de la supervisión de obra civil (campaña complementaria definida anteriormente).

- El Contratista deberá realizar la instrumentación que garantice el monitoreo constante de la estabilidad del terreno, desde la ejecución de las excavaciones, hasta la puesta en marcha del Tramo 2, con objeto de garantizar el correcto  comportamiento de las estructuras.

Como parte de la documentación que La Contratista deberá entregar a la DGTFM mensualmente, se deberá incluir la documentación gráfica y descriptiva de;

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances, destacando los informes del laboratorio importantes.

- El Contratista, atenderá a la información entregada para realizar sus estimaciones de costos y tiempos, en el entendido de que ello no las exime en su caso y una vez emitido el fallo, de realizar estudios o trabajos de campo, laboratorio y gabinete para complementar dicha información y que a su juicio permita generar cambios en los procesos constructivos correspondientes.

- Informes de obra con las actas de entrega - recepción de cada uno de los conceptos por hito y por tramo, todo esto revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra

Diseño Estructural

La Contratista deberá revisar todos los documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo, mismo que está, de acuerdo a la proyectista, elaborados con base a normas nacionales e internacionales vigentes que apliquen a esta obra civil.

La Contratista, durante la etapa de construcción del proyecto será apoyado por la supervisión de obra civil en la conciliación de cualquier ajuste al proyecto ejecutivo que se requiere La Proyectista y con las Dependencias involucradas. El Contratista deberá elaborar todos los documentos  o presentaciones que se requieran a fin de obtener las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo la obra correspondiente, apegándose siempre a las normas y reglamentos aplicables vigentes.

En lo que al plan de construcción se refiere, La Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Definición de los diferentes conceptos que conforman los hitos del proyecto a construir

- Programa base con todos y cada uno de los conceptos.

- Ruta crítica.

- Presupuesto base y programa de erogaciones.

- Listas de verificación por hitos para la entrega-recepción de las obras, por tramo y por estación

- La Contratista deberá apegarse estrictamente lo establecido en los documentos técnicos del diseño estructural de los tramos y estaciones elevados del proyecto para el Tramo 2.

- La Contratista deberá ceñirse tanto al procedimiento constructivo como el tipo de sección para los tramos y estaciones. A partir de lo anterior, la Contratista deberá definir y proponer el equipo a utilizar, así como los materiales y por tanto el procedimiento llevar a cabo la construcción del diseño propuesto, todo esto de acuerdo a las mejores prácticas de ingeniería.

- El Contratista deberá tomar cuidadosamente en cuenta, el estudio de sismicidad del sitio, esto con el fin de seguir al pie de la letra, todas las recomendaciones para la construcción de todos los elementos estructurales longitudinales y transversales que serán sujetos de la acción sísmica.

En lo que al plan de riesgos de obra se refiere, La Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Matriz con la identificación de posibles riesgos, así como evaluación del impacto cualitativo y cuantitativo de cada riesgo por zona o zonas.

- Acciones propuestas para la mitigación de cada riesgo.

La Contratista deberá señalar claramente los documentos entregables que se entregará a la DGTFM en lo que respecta a la construcción de las estructuras que integrarán los tramos elevados y estaciones elevadas.

A su vez, “El Contratista” deberá incluir detalladamente, todas las actividades específicas a la estructura que se desarrollarán previo a la obra, durante la ejecución de la obra y posteriormente. Lo antes señalado, es con la finalidad de que El Contratista adquiera el firme compromiso de solucionar inmediata y adecuadamente cualquier actividad que se presente durante el tiempo estipulado en el contrato firmado con la SCT a través de la DGTFM; así mismo, durante el  tiempo que duren las actividades, El Contratista deberá involucrar a la supervisión de obra en todas las actividades, esto para asegurar la correcta aplicación de la ingeniería en la obra. Entre esto están:

- Reportes semanales revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de obra, reflejando el estatus de los conceptos que integran los hitos.

- Programa de obra con fechas; revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de obra civil, reflejando el avance de los trabajos por hito y por tramo.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra, destacando el proceso de; suministro, recepción, estibado y  colocación de todos los elementos prefabricados.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra, destacando el proceso de construcción en sitio de todos los elementos indicados en el Proyecto Ejecutivo.

- Conjuntamente con la supervisión, La Contratista destacarán semanalmente todas las prioridades y programas de trabajo individuales de las estructuras de los tramos y estaciones.

- Conjuntamente con la supervisión, La Contratista llevará el control presupuestal por hito y por tramo de todas las estructuras.

- Control de cambios y ajustes en los avances y desviaciones en todas las estructuras.

- Reporte de control de notas de bitácora, señalando los avances reales y programados, así como de las desviaciones y propuestas para recuperar el tiempo y/o corregir errores.

- Previa elaboración de los planos as built de los elementos estructurales de las cimentaciones y superestructuras de los tramos y estaciones en viaducto, se deberán desarrollar los cálculos necesarios para justificar los ajustes, mismos que deberán ser revisado y avalados por la supervisión de la obra; así como por los especialistas correspondientes, antes de ser presentado a la DGTFM para su aprobación e incorporación de esto a la bitácora.

Como parte de la documentación que La Contratista deberá entregar a la DGTFM mensualmente, se deberá incluir la documentación gráfica de;

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances, destacando las estructuras importantes.

- Informe de obra con las actas de entrega-recepción de cada uno de los conceptos por tramo, todo esto revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra

Como parte importante dentro de las actividades de la obra, la contratista deberá establecer desde un inicio, la estrategia de control para dar seguimiento a la correcta interpretación de los documentos y a la correcta ejecución de los trabajos inherentes a la construcción, dicha estrategia deberá ser revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra. La Contratista, deberá:

- Revisar todos los documentos que conforman Proyecto Ejecutivo estructural, mismo que fue realizado por el proyectista y elaborado con base a normas, especificaciones y reglamentos de construcción, nacionales e internacionales vigentes y otros documentos ´que reglamentan el diseño y la construcción de una obra de este tipo.

- Verificar que la información recibida del proyecto estructural en sus diferentes disciplinas para la ejecución de la obra y que sea vigente, sobre todo que corresponda a lo elaborado por los diferentes proyectistas como parte de un Proyecto Ejecutivo, revisado y aprobado por las instancias correspondientes.

- Manifestar a la dirección de obra, las incongruencias detectadas en la información recibida del proyecto ejecutivo a modo de identificar posibles problemas y corregirlos oportunamente.

- De común acuerdo con la supervisión de la obra deberán manifestarse a través de la “Bitácora de Obra”, los cambios o ajustes requeridos sobre la ejecución del proyecto y que puedan afectar de forma considerable el desarrollo de la construcción en términos de tiempos, costos o riesgos. Estos aspectos podrían ser complementados con opiniones técnicas de él o los especialistas en cada disciplina, Dictámenes formales e inclusive con revisiones que incluyan cálculos o especificaciones técnicas que justifiquen los ajustes.

- Elaboración en base a los avances y ajustes que se realicen en la obra de los denominados planos “as built” (como se recalculó y como se construyó)

- Será responsabilidad de El Contratista llevar el control de los avances de forma periódica y compararlos contra el plan de proyecto planteado en su propuesta para asegurar que se cumplan las actividades programadas y se tomen las medidas necesarias para evitar que los diferentes frentes de trabajo de la obra presenten desfases en alcance, tiempo, recursos y sobretodo calidad de construcción.

- Revisión semanal del avance realizado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

- Comparación de los avances reales contra el programa base.

- A lo largo de la construcción de la línea revisión la ruta crítica y de las actividades que componen los diferentes hitos.

- Proponer a la coordinación de obra los diferentes cambios que consideren pertinentes para lo correcta ejecución de las actividades que integren los hitos de obra y que se logren los objetivos del proyecto en general.

- Registrar en bitácora todos los eventos, incluyendo todos aquellos que estén fuera del plan de desarrollo de la obra, especialmente cuando estos eventos repercutirán en la obra.

- Monitoreo mensual del ejercicio presupuestal para identificar si los costos del proyecto están dentro de lo considerado en la propuesta de El Contratista.

- Medir integralmente el desempeño de la obra, tanto en tiempo como en costo.

- Matriz de avance actividades; listando detalladamente todas las actividades, identificando si estas están debidamente terminadas o en proceso de ejecución y si todas estas presentan algún tipo de retraso con respecto al programa base presentado en su propuesta por El Contratista.

- Bitácora fuera del plan de ejecución de la obra; listado de todos los eventos que estén fuera del programa base planteado por El Contratista, tales como retrasos en la asignación de recursos por actividad y tramo, desfases durante la toma de decisiones, órdenes de cambio aprobadas por la supervisión de la obra, cambios al alcance original, otros.

- Reportes mensuales de control presupuestal que incluirán los documentos que permitan comparar los parámetros siguientes del ejercicio presupuestal.

- Revisiones mensuales, actualizaciones o ajustes autorizados previamente conciliados con la supervisión de obra civil, verificando correctamente las interfaces.

- Dar seguimiento al correcto empleo del presupuesto proyectado, e informes mensuales a la SCT a través de la DGTFM.

- Informe conciliado y aprobado por la supervisión de obra civil del estado de las erogaciones (señalando lo contratado, por contratar, aprobado por todas las partes involucradas en la ejecución de la obra).

- Verificación e informe del costo total actualizado de la obra civil, previamente revisado, conciliado y avalado por la supervisión de la obra civil.

- Informe detallado del monto erogado a la fecha durante la ejecución de la obra, así como informe del o los ahorros, o de los sobrecostos actualizados y proyectados.

- Reporte mensual del valor ganado (en su caso). Este documento deberá ser revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil, que incluya el avance de la obra por hito y tramo con; el costo, el valor ganado y las variaciones del costo y del tiempo, esto al corte del mes del cual se deberá informar en los comités de obra y comités centrales.

- Cierre de cada actividad una vez que las obras del proyecto estén en curso. El Contratista deberá elaborar informes revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de la obra civil a la dirección de la obra, verificando que estos se desarrollen correctamente y con base a lo especificado en todos los documentos que deberán integrar el Proyecto Ejecutivo aprobado por la DGTFM de la SCT.

- El Contratista, conjuntamente con la supervisión de obra civil, deberá verificar y documentar todos los resultados del proyecto durante la ejecución de los hitos inherentes a las estructuras que integrarán los diferentes tramos.

- El Contratista periódicamente juntará y relacionará los documentos de los diferentes tramos para asegurar que las especificaciones finales hayan quedado registradas, así como el análisis de efectividad y éxito del proyecto de obra, esto deberá ser revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

- Con base al desarrollo de la obra se deberán plasmar periódicamente, todas las experiencias aprendidas durante la construcción de los tramos y estaciones, esto, para ser empleadas como base de conocimiento en futuros desarrollos de obras ferroviarias similares.

Los ajustes que El Contratista haga al programa y con la finalidad de que las modificaciones de obra se efectúen en tiempo y forma, previa revisión, conciliación y aprobación de la supervisión de la obra, El Contratista deberá observar las siguientes actividades:

- Registrar la solicitud del cambio, en la bitácora de cambios de los cuales se deberá informar a todos los afectados en él cambio.

- Llevar a cabo un análisis del impacto del cambio con todos y cada uno de los involucrados, esto incluye las incidencias directas en las obras electromecánicas.

- Previa revisión, conciliación y aprobación de la supervisión de la obra civil, El Contratista deberá solicitar la aprobación de cualquier cambio a la Dirección de Obra.

- El Contratista deberá registrar la resolución de la Dirección de Obra en la bitácora de cambios.

- En caso de aprobación de cualquier modificación, se deberán incorporar las actividades por realizar en el plan de obra y en la matriz de actividades correspondiente.

Durante la ejecución de los diferentes hitos relativos a las estructuras y elementos que integran los tramos y estaciones, El Contratista para atender la resolución de todos los temas y asuntos pendientes, deberá seguir el siguiente proceso:

- El Contratista, a través de su dirección y coordinación de obra, dará seguimiento constante a todas las actividades que deberá llevar a cabo.

- En caso de que El Contratista detecte algún actividad que generará algún tipo de riesgo durante la realización de una actividad, deberá:

- Coordinar las acciones inmediatas, previa revisión, conciliación y aprobación de la Dirección de obra interna; así como de la supervisión de obra civil, esto lograr para el cumplimiento de los hitos relacionados con las estructuras en tiempo, forma y calidad.

- Reportarlo a la Dirección inmediatamente a la DGTFM.

- Registrar y dar seguimiento a las acciones correspondientes de obra, revisando adecuadamente la solución con el área de ingeniería y la supervisión de obra civil.

- En caso de que alguna actividad presente desviación en tiempo, costo o alcance:

  - El Contratista, previa coordinación con la supervisión de obra civil, acordará las inmediatas acciones que se requieran para resolver adecuadamente la desviación, para lo cual, tanto con el responsable de la actividad, como su superior inmediato y deberán informar a la Dirección de Obra y a la Supervisión.

  - Registrar el punto en la bitácora de obra y dar seguimiento a las acciones adecuadas correspondientes conjunta mente con la supervisión de obra

En la construcción de las estaciones, El Contratista deberá mantener una estructuración y apariencia uniforme para lograr la identidad requerida en toda la línea. Deberá consultarse los planos ejecutivos de los proyectos arquitectónicos, estructurales, electromecánicos, etc… para identificar las dimensiones generales de los espacios internos y exteriores; así como las especificaciones que permitan elaborar el catálogo de conceptos con sus correspondientes precios unitarios y los generadores donde se señale las referencias gráficas y escritas de cada material, accesorio y elemento que integrará las estaciones.

La construcción de cada uno de los tramos y estaciones en algunos casos, derivará en algunas obras inducidas y/o complementarias que deberán ser consideradas y evaluadas por El Contratista.

- Desviación temporal del tránsito en algunas zonas urbanas.

- Señalamientos y protección de peatones

- El señalamiento de difusión de la obra, siguiendo las características señaladas en el Manual de Difusión de Obras de la SCT

- Reubicación o rehabilitación de sistemas de alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, líneas telefónicas.

- Reparación de daños o prevención de estos a edificaciones adyacentes a las diferentes obras.

- Protección y conservación de zonas consideradas arqueológicas o culturales.

Durante el desarrollo de la obra, El Contratista deberá asegurarse de que cada uno de los diferentes frentes de trabajo finalice las tareas de acuerdo al plan de obra planteado para la ejecución de la obra.

- El Contratista deberá coordinar el suministro a tiempo de material, supervisión de la ejecución de los trabajos; así como la interrelación de las actividades que desarrollarán los diferentes frentes de trabajo, lo antes indicado para que se alcancen los objetivos y se lleven a cabo las actividades de obra en tiempo, dentro de presupuesto y con el alcance acordado.

- El Contratista deberá lograr la adecuada coordinación entre los involucrados, principalmente en la interrelación de los conceptos e hitos.

- El Contratista deberá asegurar la comunicación de la información para su correcta interpretación del proyecto para la debida ejecución de la obra por los diferentes frentes de trabajo.

- El Contratista deberá identificar los anticipadamente riesgos que surjan dentro de la ejecución la obra civil y proponer pertinentes acciones para evitarlos y en su caso mitigarlos adecuadamente.

- El Contratista deberá revisar todos los documentos que conforman proyecto ejecutivo donde se señalan las obras inducidas, mismos que fueron realizados por el proyectista y elaborados con base a normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes.

En lo que se refiere al movimiento de tierras y previsión para llevar a cabo esta actividad, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- En base con los planos del proyecto ejecutivo, El Contratista definirá mediante trazos y niveles los volúmenes de movimiento de tierras necesarios para la construcción de todas y cada una de las partes de la infraestructura que estará en contacto o apoyada sobre el terreno. Así mismo definirá de acuerdo con las especificaciones estructurales y geotécnicas las características y grados de compactación del movimiento de tierras requerido.

- El Contratista tendrá que identificar los bancos de préstamo de material que cumpla con las características mecánicas para dar a las terracerías la consistencia y resistencia necesaria de acuerdo al proyecto ejecutivo, deberá considerar en los volúmenes requeridos y acarreos, los factores de “enjutamiento” y “abundamiento” en función de los grados de compactación especificados.

- El Contratista elegirá de acuerdo con su experiencia y las condiciones propias de la obra, el tipo y cantidad de equipo y maquinaria más adecuada y suficiente para obtener tanto en volumen como en calidad los rellenos y cortes de suelo de acuerdo con el proyecto.

- Será responsabilidad del contratista definir también los métodos utilizados para la realización de excavaciones y perforaciones requeridos para alojar o apoyar los elementos estructurales especificados en los planos del proyecto ejecutivo, considerando la realización de estos trabajos dentro del rango de seguridad necesario tanto para el personal como para la estabilidad del proyecto mismo.

- Los ajustes requeridos al proyecto ejecutivo que puedan originarse en obra derivados de encontrar condiciones diferentes a las supuestas originalmente deberá manifestarse a la supervisión con el propósito de consultar a los especialistas involucrados y tomar las medidas necesarias incluyendo los posibles cambios o ajustes.

- No se permitirá por parte de El Contratista realizar ajustes o cambios al proyecto que impliquen soluciones radicalmente opuestas a lo especificado en el Proyecto Ejecutivo.

En lo que se refiere a los materiales y previsión para su adquisición, suministro y colocación, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- El Contratista deberá elaborar el análisis de precios unitarios y así mismo la ejecución de la obra respetando la designación o especificación técnica de los materiales en los planos del proyecto ejecutivo, y deberán ser congruentes con el catálogo de conceptos y los respectivos generadores.

- El Contratista deberá verificar que los principales materiales estructurales (concreto, acero de refuerzo, acero estructural, soldadura, tornillería, bloques, tabiques, entre otros) cumplan con las normas y especificaciones establecidas en los planos del proyecto ejecutivo.

- El Contratista deberá adquirir y controlar el suministro de los materiales a la obra y verificara que cada uno de ellos cumpla en cantidad y calidad a lo especificado en los planos del proyecto ejecutivo. No se permitirá la sustitución de materiales a menos que por falta de disponibilidad comercial se justifique pero deberá consultarse con la supervisión y contar con la aprobación de los especialistas involucrados.

Al respecto de las perforaciones y excavaciones que se llevarán a cabo en los tramos y estaciones, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- El Contratista deberá suministrar el equipo y maquinaria necesaria para la realización en tiempo y forma las diferentes excavaciones y perforaciones de la obra donde se alojaran los elementos estructurales tales como; pilas, zapatas, muros de contención, losas y trabes de cimentación y de manera especial el revestimiento para los tramos de túnel. Deberá contar además con el personal capacitado y con la experiencia suficiente para realizar estos trabajos de la mejor forma posible en términos de seguridad y economía.

- La extracción y acarreo de los materiales producto de excavaciones y perforaciones también serán realizados por el contratista, por lo que deberán ser considerados originalmente en los alcances de la obra.

- Las excavaciones y perforaciones que tengan  que realizarse deberán apegarse a las especificaciones del proyecto estructural reflejado en los planos estructurales.

Al respecto de las estructuras de concreto reforzado que se colocará en los tramos y estaciones, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Deberá suministrar a la obra el concreto con la calidad y resistencia especificada en los planos ejecutivos y especificaciones del proyecto estructural para la construcción de todas y cada una de las partes que tengan que construirse con este material. El contratista deberá revisar mediante un programa de control de calidad que el concreto suministrado cumple las especificaciones técnicas requeridas en cuanto a resistencia a la compresión (f’c.), módulo de elasticidad (E), calidad de los agregados, relación agua-cemento, revenimiento, aditivos especiales, etc.

- Suministrará, cortará, habilitará y colocará, el acero de refuerzo requerido para todas las estructuras de concreto según las especificaciones de los planos estructurales del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en los volúmenes o pesos cuantificados y con la calidad de acero especificada en los planos para cada tipo de estructura. El habilitado del acero de refuerzo deberá contemplar las longitudes de traslapes, ganchos y dobleces especificados en planos, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que se especifiquen.

- No se permitirá hacer ningún cambio o ajuste en los porcentajes de acero de refuerzo, diámetros o separaciones a menos que técnicamente se justifique y sea consultado con la supervisión y el especialista involucrado.

- El Contratista deberá considera en todos los elementos de concreto reforzado, las plantillas (en su caso) recubrimientos, aditivos especiales y deberá realizar el vibrado y curado del concreto de acuerdo con su experiencia a modo de lograr la calidad necesaria.

- La cimbra o moldes requeridos para el vaciado del concreto también deberán ser considerados por el contratista, tomando en cuenta el acabado especificado.

- Será responsabilidad del contratista y de acuerdo con su experiencia definir las juntas de colado en los elementos estructurales a menos que en el proyecto ejecutivo se especifiquen de manera especial y detallada. En su defecto deberá consultar con el proyectista la especificación de dichas juntas. En cualquier caso la aplicación de las juntas de colado no deberá afectar el comportamiento estructural ni la apariencia del elemento.

- Si de acuerdo con algunos detalles estructurales (uniones, anclajes, dobleces del refuerzo, etc.), los proceso constructivos se complican y a juicio del contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a la supervisión y consultar al especialista involucrado con el propósito de realizar el ajuste necesario sin afectar el avance en el programa de obra.

- Suministrar a la obra el concreto con la calidad y resistencia especificada en los planos ejecutivos del proyecto estructural para la construcción de todas y cada una de las partes que tengan que construirse con este material. El contratista deberá revisar mediante un programa de control de calidad que el concreto suministrado cumple las mínimas especificaciones técnicas requeridas en cuanto a resistencia a la compresión (f’c.), módulo de elasticidad (E), calidad de los agregados, relación agua-cemento, revenimiento, aditivos especiales, etc.

- Suministrar, cortar, habilitar y colocar todo el acero de refuerzo requerido para las estructuras de concreto según las especificaciones de los planos estructurales del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en los volúmenes o pesos cuantificados y con la calidad de acero especificada en los planos para cada tipo de estructura. El habilitado del acero de refuerzo deberá contemplar las longitudes de traslapes, ganchos y dobleces especificados en planos, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que se especifiquen.

- No se permitirá hacer ningún cambio o ajuste en los porcentajes de acero de refuerzo, diámetros o separaciones a menos que técnicamente se justifique y sea consultado con la supervisión y el especialista involucrado.

- El Contratista considerará en todos los elementos de concreto reforzado, las plantillas (en su caso) recubrimientos, aditivos especiales y deberá realizar el vibrado y curado del concreto de acuerdo con su experiencia a modo de lograr la calidad necesaria.

- La cimbra o moldes requeridos para el vaciado del concreto también deberán ser considerados por el contratista, tomando en cuenta el acabado especificado.

- Será responsabilidad del contratista y de acuerdo con su experiencia definir las juntas de colado en los elementos estructurales a menos que en el proyecto ejecutivo se especifiquen de manera especial y detallada. En su defecto deberá consultar con el proyectista la especificación de dichas juntas. En cualquier caso la aplicación de las juntas de colado no deberá afectar el comportamiento estructural ni la apariencia del elemento.

- Si de acuerdo con algunos detalles estructurales (uniones, anclajes, dobleces del refuerzo, etc.), los proceso constructivos se complican y a juicio del contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a la supervisión y consultar al especialista involucrado con el propósito de realizar el ajuste necesario sin afectar el avance en el programa de obra.

Obras Hidráulicas

La contratista deberá prever la construcción de los sistemas de drenaje pluvial a lo largo del en el tramo enterrado y estaciones enterradas. Se deberán considerar los siguientes puntos: red hidráulica, canalizaciones, estructuras de captación, elementos de almacenamiento (cisternas), instalación de equipos, así como los detalles constructivos especiales, entre otros. Todo ello, de acuerdo a la normatividad vigente para este tipo de proyectos, inclusive su conciliación con la(s) Dependencia(s) de gobierno que intervendrán durante la construcción del proyecto.

Estaciones y edificios

A partir de todas todas las actividades preliminares, así como la topografía para ubicar las estaciones y edificios, limpieza, demolición en algunos casos, El Contratista construirá las estaciones enterradas, locales de servicio y edificios. Deberá prever todas las preparaciones y canalizaciones, verticales y horizontales que se requerirán para conducir los diferentes sistemas y subsistemas electromecánicos de todos los niveles, ya sea por sistema de piso o por falso plafón.

El Contratista deberá construir todos los espacios de todos los niveles, así como las circulaciones horizontales y verticales que los comunican, las preparaciones de izaje para las escaleras eléctricas y los soportes y fosos para los elevadores  para discapacitados, todas las canalizaciones de las instalaciones que se requieran en la zona de cimentación y losa de fondo o losa de cimentación de las estaciones, locales y edificios.

En la construcción de las estaciones y edificios, El Contratista:

- Deberá suministrar a la obra y colocar con la calidad y características físicas, dimensiones y en su caso resistencia especificada en los planos ejecutivos y especificaciones del proyecto arquitectónico todos y cada uno de los acabados, elementos de ornato, accesorios, señalamientos, luminarias  sistemas de luminarias, ventilación y climatización.

- Suministrará, cortará, habilitará y colocará, todos los recubrimientos, elementos de ornato, protecciones y accesorios según las especificaciones de los planos arquitectónicos de detalle del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en los volúmenes especificados en los planos para cada zona de las estaciones y edificios. El habilitado del material deberá contemplar las longitudes, sujeción, ajustes y dobleces en su caso, especificados en planos, respetando todas y cada una de las recomendaciones proporcionadas por el proyectista y/o proveedor.

- No se permitirá hacer ningún cambio de acabado, accesorio, señalamiento o luminarias a menos que técnicamente se justifique y sea consultado con la supervisión y el especialista involucrado.

- En todos los elementos estructurales, El Contratista deberá prever la preparación para recibir los acabados especificados.

- Será responsabilidad del contratista y de acuerdo con su experiencia definir los ajustes de acabados en las la juntas de colado donde se tengan los elementos estructurales a menos que en el proyecto ejecutivo arquitectónico así lo especifique de manera especial y detallada. En su defecto deberá consultar con el proyectista la especificación de dichas juntas.

- El contratista deberá revisar mediante un programa de control de calidad, todos los acabados suministrados y cumplen con las especificaciones técnicas.

- Suministrar, cortar, habilitar y colocar, todas las piezas especiales, accesorios y equipamiento de ornato según las especificaciones de los planos arquitectónicos del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro, colocación, habilitado y colocación se haga en los volúmenes cuantificados y con la calidad especificada en los planos y especificaciones para cada tipo de acabado y/o elemento arquitectónico, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que especifiquen el proyectista o proveedor.

- Si de acuerdo con algunos detalles arquitectónicos (uniones, ajustes, dobleces en el caso de láminas de ornato, etc.), los proceso constructivos de colocación se complican y a juicio del contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a la supervisión y consultar al especialista involucrado con el propósito de realizar el ajuste necesario sin afectar el avance en el programa de obra.

Especificaciones, acabados, iluminación, ventilación y climatización

La  Contratista suministrará y colocará todos los acabados indicados en los planos arquitectónicos:

- Para el caso de los acabados con pintura deberá suministrar de acuerdo con la especificación elaborada por la proyectista y a las recomendaciones del proveedor.

- Para todos los recubrimientos pétreos, La Contratista, deberá suministrar todas las piezas indicadas en los planos de despiece en pisos y muros.

- La contratista deberá suministrar y colocar de acuerdo con los planos de distribución todas las luminarias de: servicio, FAE, acento y ornato. La sujeción y herrajes para su colocación deberá seguir la especificación elaborada por la proyectista y la o las recomendaciones del proveedor.

- La Contratista suministrará y colocará todos los sistemas de ventilación de los locales y estación, para la colocación de equipos, ductos, canalizaciones, cableado, controles y rejillas, se deberá apegar a la especificación elaborada por la proyectista y a las recomendaciones del proveedor.

- La Contratista suministrará y colocará todos los sistemas de climatización de los locales y estación, para la colocación de equipos, ductos, canalizaciones, cableado, controles y rejillas, se deberá apegar a la especificación elaborada por la proyectista y a las recomendaciones del proveedor.

Equipamiento urbano.

La contratista desarrollará el equipamiento urbano necesario, con base al proyecto ejecutivo en la materia, mismo que será proporcionado.

Para dicho desarrollo se tomará en cuenta la normatividad y reglamentación correspondiente de la entidad en que se ubique, para proyectos de obra pública de esta envergadura, así como la que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dicho equipamiento urbano estará enfocado arquitectónicamente a una infraestructura urbana acorde a los planes de desarrollo urbano del Estado de Jalisco.

Con base en las especificaciones, catálogo de conceptos y generadores proporcionada por la DGTFM, La Contratista deberá llevar el mejoramiento del equipamiento urbano descrito y expresado gráficamente en todos los documentos técnicos.

Con la finalidad de poder llevar a cabo un control en el avance de obra la contratista deberá entregar:

- Reportes semanales de estatus.

- Prioridades y programas de trabajo.

- Avance de los trabajos por hito y por área.

- Control presupuestal.

- Control de cambios y ajustes.

Así mismo la contratista deberá realizar mensualmente y deberá incluir:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances.

Vialidades aledañas y vialidades coincidentes.

La contratista deberá remodelar, acondicionar  y/o construir las vialidades aledañas y coincidentes a la obra y requeridas en el proyecto ejecutivo en la materia, mismo que será proporcionado.

Para dicha remodelación y construcción de vialidades la contratista tomará en cuenta las normas y reglamento correspondiente de la entidad en que se ubique, para proyectos de obra pública de esta envergadura, así como las que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Dicha remodelación y adecuación de las vialidades  estará enfocado arquitectónicamente a una infraestructura vial acorde a los planes de desarrollo urbano de cada entidad federativa en que se ubique.

La contratista tomará en cuenta que en la remodelación, adecuación y construcción de vialidades se deberá llevar a cabo bajo normas o estándares nacionales que hayan sido especificados por la proyectista en el proyecto ejecutivo.

Con base en las especificaciones, catálogo de conceptos y generadores proporcionada por la DGTFM, La Contratista deberá llevar el mejoramiento del equipamiento urbano descrito y expresado gráficamente en todos los documentos técnicos.

Con la finalidad de poder llevar a cabo un control en el avance de obra la contratista deberá entregar:

- Reportes semanales de estatus.

- Prioridades y programas de trabajo.

- Avance de los trabajos por hito y por área.

- Control presupuestal.

- Control de cambios y ajustes.

Así mismo la contratista deberá realizar mensualmente y deberá incluir:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances.

PROGRAMA DE OBRA