TRABAJOS POR EJECUTAR

“CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO 2 ENTRE PLAZA DE LA BANDERA Y CENTRAL CAMIONERA Y 6 ESTACIONES ELEVADAS, DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	DESCRIPCIÓN GENERAL	4

2.1	VIADUCTO	5

2.2	ESTACIONES ELEVADAS	12

2.3	CAMPAÑA DE MECÁNICA DE SUELOS COMPLEMENTARIA	16

2.4	EXCLUSIONES DEL VIADUCTO Y ESTACIONES	19

3.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y METODOLOGÍA	20

3.1	SEGUIMIENTO AL PIE DE LA LETRA DEL PROYECTO EJECUTIVO QUE ENTREGARÁ EN TIEMPO Y FORMA LA RESIDENCIA DE OBRA.	20

3.2	TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y DISEÑO GEOMÉTRICO.	20

3.3	TRABAJOS DE MECÁNICA DE SUELOS (GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y GEOTÉCNICA)	23

3.4	DISEÑO ESTRUCTURAL	24

3.5	OBRAS HIDRÁULICAS	32

3.6	ESTACIONES Y EDIFICIOS	33

3.7	ESPECIFICACIONES, ACABADOS, ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN	34

3.8	EQUIPAMIENTO URBANO.	34

3.9	VIALIDADES ALEDAÑAS Y VIALIDADES COINCIDENTES.	35

4.	PROGRAMA DE OBRA	37

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento es describir las principales características del objeto de la Licitación Pública Nacional N° PO-009000988-NXX-2014 que forma parte de La Nueva Línea de Metro del Corredor Diagonal Zapopan-Guadalajara-Tlaquepaque, Jalisco tiene una longitud total de 20.9km que se reparten de la siguiente manera:

- 5.5 km de  túnel,

- 14.9 km de viaducto,

- 0.5 km de transición entre viaducto y túnel.

Dispone de 18 estaciones, 13 de ellas elevadas (viaducto) y 5 subterráneas.

Figura 1. Corredor Diagonal Zapopan-Guadalajara-Tlaquepaque

La siguiente descripción únicamente se aboca a la Construcción del Viaducto 2 entre Plaza de la Bandera y Central Camionera y 6 estaciones elevadas, de la ampliación del Sistema de Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Una vez que sale a superficie el trazado pasa a discurrir en viaducto elevado siguiendo las Avenidas de la Revolución y Francisco Silva Romero, cruza sobre el Nodo Revolución y continua su recorrido por la autopista Guadalajara – Zapotlanejo, para girar por la Avenida de las Torres y llegar a la estación término de Central Camionera.

Este último tramo tiene una longitud aproximada de 6,700m y en él hay 6 estaciones elevadas (incluyendo la estación término).

La estación término de Central Camionera dispone de un mango de maniobra de aproximadamente 320m de longitud.

Figura 2. Viaducto 2 entre Plaza de Bandera y Central Camionera

Este  tramo de Viaducto 2  es especialmente importante desde el punto de vista de la intermodalidad debido a su situación junto  a  la  Nueva  Central  Camionera,  en  la  que  tienen  término  numerosas  líneas  de autobús.

La línea ferroviaria objeto de la presente licitación dispone de  6 estaciones elevadas. Las estaciones tienen una longitud útil de andén de 75m.

Los alcances incluyen la reposición de servicios así como todos los trabajos de urbanización necesarios para reponer la situación actual.

A continuación se incluye un listado de las estaciones de esta línea, indicando cuál es su tipología constructiva y señalando si la estación tiene alguna característica singular como parte de la red de transporte urbano de Guadalajara:

- CUCEI U de G. Elevada.

- PLAZA REVOLUCIÓN. Elevada.

- RÍO NILO. Elevada.

- TLAQUEPAQUE CENTRO. Elevada.

- NODO Revolución. Elevada.

- CENTRAL CAMIONERA. Elevada. Término Sur de la línea e intercambio con La Nueva Central Camionera.

VIADUCTO

Se trata de un viaducto con tablero metálico constituido con un cajón central de 2.50 m de anchura y costillas laterales cada 3 metros que se empotran en el cajón central para conseguir un ancho estándar de 10.70m (se incrementa en las zonas con radios inferiores a 250 m). El cajón central actúa como elemento resistente longitudinal, su parte superior actúa como pasillo de evacuación y por su interior se disponen los servicios.

El tablero se diseña como biapoyado (sin continuidad estructural entre vanos) con una separación de pilas del orden de 42m. Sobre la parte superior del cajón se dispone una losa de concreto haciendo que el tablero trabaje como sección mixta.

En las proximidades de las estaciones y con el fin de juntar las vías se elimina la parte superior del cajón y se va una disposición de tres tramos continuos con una separación entre pilas del orden de 30 m.

El gálibo mínimo para la circulación de vehículos por debajo del tablero es de 6 m, elevándose en las proximidades de los cruces con Nodo Revolución y Avenida Las Torres (el viaducto pasa por encima de las infraestructuras existentes).

Las columnas son de concreto de sección variable y la cimentación se resuelve con un encepado y 4 pilas de 1.20 m de diámetro y de profundidad variable en función de la estratigrafía del terreno.

El objeto del viaducto es su construcción completa (cimentación, columnas y tablero). No se incluyen en los alcances los sistemas de fijación de vías ni los postes para la catenaria.

ESTACIONES ELEVADAS

Son 6 estaciones elevadas y todas ellas tienen la misma configuración estructural. El cuerpo de los andenes se resuelve como un gran puente metálico de unos 85 m de luz y 15 m de anchura que funciona mediante tres celosías tipo Warren (dos en fachada y una en el centro) que se apoyan en columnas-núcleo en sus extremos. Estas columnas se desplantan sobre un encepado cuyas dimensiones varían en función de la altura de la columna con pilas de 1.50m.

Para el cambio de andén (o cruce de la calle) se dispone de una caja negra de estructura metálica que permite bien el cruce por encima de los andenes o por debajo en función de la cota de la vía en cada estación. Dicha caja se vincula con las celosías principales del cuerpo de andenes.

A la caja negra llegan las pasarelas de acceso (una por cada lado) las cuales se resuelven mediante estructura metálica haciendo trabajar cada forjado de modo independiente y transmitiendo las cargas verticales de la cubierta ligera sobre el forjado de la misma. Las columnas son apoyos de concreto que suelen permitir la ubicación de elevadores cimentados sobre pilas de 1 m de diámetro.

En la parte inferior de estación y ubicados entre las dos columnas núcleo se dispone de modo subterráneo los locales técnicos en un recinto excavado al abrigo de unas pantallas de pilotes con una solera inferior y una losa a modo de tapa.

El alcance del contrato implica la estructura, acabados y las siguientes instalaciones:

- Instalaciones Hidráulicas (abastecimiento, saneamiento y pluviales)

- Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

- Instalaciones de Ventilación

- Instalaciones Contra Incendio

- Montaje de elevadores y escaleras mecánicas (proporcionadas al contratista).

CAMPAÑA DE MECÁNICA DE SUELOS COMPLEMENTARIA

Se entrega toda la documentación del estudio de mecánica de suelos realizada durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y se presenta la propuesta de estudios complementarios a realizar por el contratista y que deberá considerar en sus alcances, programas y presupuesto como partida dentro de la forma E7.

Atendiendo a los resultados obtenidos en la campaña geotécnica realizada para la elaboración del proyecto ejecutivo, se propone una campaña complementaria que se deberá ejecutar en fase de obra y que permitirá la comprobación de los resultados obtenidos en el proyecto.

Sondeos

Para el tramo aéreo 2 se propone un sondeo por apoyo, descartando aquellos que se hayan estudiado previamente cuando la proximidad sea inferior a 10 m. En las estaciones se propone realizar un mínimo de 3 sondeos. Se seguirán los mismos criterios que para el caso del tramo aéreo 1.

| Tramo |  | Nº sondeos | Longitud total (ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tramo aéreo 2 | Viaducto | 14 | 235 |
|  | Estaciones aéreas | 14 | 260 |
|  | Total | 28 | 495 |

| Nº | PK | Nombre | Longitud (m) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 14+250 | BV-20 | 25.0 | Viaducto |
| 61 | 14+480 | BE-30 | 25.0 | Estación 13 |
| 62 | 14+540 | BE-31 | 25.0 | Estación 13 |
| 63 | 14+730 | BV-21 | 20.0 | Viaducto |
| 64 | 15+200 | BV-22 | 25.0 | Viaducto |
| 65 | 15+680 | BV-23 | 15.0 | Viaducto |
| 66 | 16+200 | BE-32 | 15.0 | Estación 14 |
| 67 | 16+240 | BE-33 | 15.0 | Estación 14 |
| 68 | 16+450 | BV-24 | 15.0 | Viaducto |
| 69 | 16+800 | BV-25 | 15.0 | Viaducto |
| 70 | 17+160 | BE-34 | 15.0 | Estación 15 |
| 71 | 17+235 | BE-35 | 15.0 | Estación 15 |
| 72 | 17+540 | BV-26 | 15.0 | Viaducto |
| 73 | 18+100 | BE-36 | 15.0 | Estación 16 |
| 74 | 18+130 | BE-37 | 15.0 | Estación 16 |
| 75 | 18+570 | BV-27 | 15.0 | Viaducto |
| 76 | 18+790 | BE-38 | 15.0 | Estación 17 |
| 77 | 18+820 | BE-39 | 15.0 | Estación 17 |
| 78 | 18+850 | BE-40 | 15.0 | Estación 17 |
| 79 | 19+020 | BV-28 | 15.0 | Viaducto |
| 80 | 19+280 | BV-29 | 10.0 | Viaducto |
| 81 | 19+400 | BV-30 | 10.0 | Viaducto |
| 82 | 19+600 | BV-31 | 15.0 | Viaducto |
| 83 | 19+680 | BV-32 | 15.0 | Viaducto |
| 84 | 20+060 | BV-33 | 25.0 | Viaducto |
| 85 | 20+400 | BE-41 | 25.0 | Estación 18 |
| 86 | 20+480 | BE-42 | 25.0 | Estación 18 |
| 87 | 20+680 | BE-43 | 25.0 | Estación 18 |

Ensayos propuestos para la campaña geotécnica complementaria en el tramo aéreo 2

Investigación hidrogeológica

En todos los sondeos se instalará tubería piezométrica que será doble para controlar el acuífero superior y el inferior, en el caso de las estaciones y pozos. Estos piezómetros tendrán un diámetro mínimo 50 mm, y se instalarán con tubo ranurado de PVC colocado en el interior del sondeo, rodeado de gravilla homogénea. Se realizará achique de agua al final el sondeo y un monitoreo periódico del nivel freático. Se tomarán muestras de agua de cada nivel acuífero para determinar agresividad al concreto. Se tomará muestra en todos los sondeos y se analizará, al menos, 1 de cada 3 muestras en viaducto.

No se tiene previsto llevar a cabo ensayos de permeabilidad con excepción de aquellas estaciones donde el nivel freático se sitúa a una cota próxima a la de máxima excavación

Ensayos presiométricos/dilatométricos

Se realizarán un presiómetro cada 10 m, con un mínimo de 2 ensayos por sondeo, uno en suelo y otro en roca. Si el sustrato rocoso se sitúa a más de 10 m de profundidad, se valorará la necesidad de hacer 2 ensayos en suelo por sondeo. El número total de ensayos estimados es de 70.

Ensayos de laboratorio

De cara a caracterizar el terreno mediante ensayos de laboratorio se recomienda una campaña basada en ensayos de identificación, resistencia y deformación que permita complementar la caracterización geotécnica actual de suelos y rocas.

Se propone llevar a cabo la siguiente batería de ensayos de laboratorio:

- En suelos aproximadamente cada 3 m se realizarán al menos los siguientes ensayos: identificación, límites de Atterberg, humedad, densidad y granulometría. En los suelos de la unidad UG-2 y UG3b2 se realizarán además ensayos de expansividad (hinchamiento libre y presión de hinchamiento), así como difracción de RX. Se realizara una batería de estos ensayos por sondeo donde estos terrenos aparezcan.

- En rocas aproximadamente cada 3 m se realizarán al menos los siguientes ensayos: densidad, humedad y resistencia a compresión simple. Así mismo cada 6 m se realizarán resistencia a tracción, triaxial en roca y medida de la porosidad.

EXCLUSIONES DEL VIADUCTO Y ESTACIONES

En el viaducto no debe considerarse el sistema de fijación de vías ni los trabajos relacionados con la catenaria.

En las estaciones no deben considerarse aquellas instalaciones electromecánicas que no estén descritas en el Proyecto Ejecutivo.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y METODOLOGÍA

El Contratista será la responsable de aplicar todos los conocimientos, habilidades, herramientas, maquinaria común y especializada; así como todas las técnicas de construcción necesarias, para asegurar la realización y conclusión exitosa del Viaducto 2, a través de la coordinación y seguimiento de las actividades de cada uno de los participantes involucrados.

Para la ejecución del Viaducto 2 se deberán seguir todas las normas y las mejores prácticas de ingeniería nacional e internacional, por lo que los servicios se deberán dividir en los procesos siguientes:

El Licitante deberá revisar todos los documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo (especificaciones de detalle, planos, memorias descriptivas, memorias de cálculo, catálogo de conceptos, documentos generadores, entre otros), mismo que fue elaborado con base en reglamentos, normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes.

SEGUIMIENTO AL PIE DE LA LETRA DEL PROYECTO EJECUTIVO QUE ENTREGARÁ EN TIEMPO Y FORMA LA RESIDENCIA DE OBRA.

El Licitante ganador como parte de propuesta, incluyó el procedimiento constructivo que con base a su experiencia consideró pertinente para llevar a cabo la ejecución de la obra. La Residencia de Obra autorizará lo anterior para que cumpla en tiempo y forma con lo establecido en el Proyecto Ejecutivo.

TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y DISEÑO GEOMÉTRICO.

Se considera que la actividad de topografía es una de las primeras en iniciar los trabajos de cualquier construcción ferroviaria. El Licitante ganador recibirá por parte de la Residencia de Obra, la siguiente información inherente al Proyecto Ejecutivo y realizará las actividades que a continuación se señalan.

- El Contratista deberá cumplir con el trámite de recepción en campo de la entrega física del replanteo del eje de trazo y de todo lo indicado en planos topográficos como son, vértices de las poligonales base, vértices de las poligonales de apoyo, bancos de nivel (BN) y referencias topográficas del eje de trazo implantado en campo.

- La Residencia de Obra entregará la tabla de equivalencia de coordenadas UTM a coordenadas topográficas que servirán de apoyo al constructor, con la que se precisarán todos los vértices de poligonales base y de apoyo. Como consecuencia de esto, El Contratista deberá apegarse a los datos topográficos de dicha tabla.

- El Contratista, para llevar a cabo la construcción, se deberá apegar a los documentos definitivos que La Residencia de Obra le entregó para este tramo. Dicha información serán los planos y documentos topográficos y de diseño geométrico generados en el Proyecto Ejecutivo:

  - Planos planimétricos,

  - Planos altimétricos,

  - Planos de referencias topográficas,

  - Planos de ubicación de poligonales base,

  - Planos de restitución topográfica de la ruta,

  - Boletines de la ubicación de BN,

  - Planos de trazo,

  - Planos de perfil,

  - Planos de secciones tipo,

  - Memorias de cálculo y descriptivas del proyecto geométrico,

  - Especificaciones técnicas.

  - Especificaciones funcionales.

- Dada la importancia de cumplir en tiempo y forma con la ejecución de la obra civil, El Contratista se responsabilizará de toda la información que reciba de La Residencia de Obra, por lo que deberá de realizar la revisión de detallada de la misma y en caso de encontrar alguna inconsistencia o algo que considere fuera de tolerancia, deberá de reportarlo a La Residencia de Obra, en caso de proceder, se realizarán las adecuaciones pertinentes. De ser necesario, se deberán señalar en que términos relacionados con tiempo, costo o riesgo, se verá afectada la construcción de la obra civil.

- Con la finalidad de dar seguimiento detalladamente de todas las actividades civiles; así como de las preparaciones civiles para recibir la obra electromecánica (trayectorias y dimensionamiento de las canalizaciones) de este tramo, El Contratista deberá revisar la ruta crítica y todos los conceptos y/o actividades que componen los diferentes hitos del programa de topografía y diseño geométrico.

- En caso de que El Contratista considere conveniente llevar a cabo ajustes que sean pertinentes para correcta integración de los hitos concernientes a la topografía y diseño geométrico, será de suma importancia que se presenten a La Residencia de Obra, dichos ajustes, señalando como se verían ajustados sin perder la integración de los hitos ni alterando los objetivos generales del programa que son los de terminar en tiempo y forma.

- El Contratista reportará mensualmente el avance de la obra por hito, tramo y estación con, el costo, el valor ganado y las variaciones del costo y del tiempo; al corte del mes, del cual se deberá informar a La Residencia de Obra.

- Al cierre de cada actividad inherente a la topografía, una vez que las obras del proyecto estén en curso, El Contratista deberá elaborar y presentar  informes de la obra civil a La Residencia de Obra, verificando que estos se desarrollen correctamente y con base en lo especificado en todos los documentos que integran el Proyecto Ejecutivo.

- La Contratista deberá verificar y documentar todos los resultados de los trabajos topográficos durante la ejecución de los hitos que integrarán los diferentes tramos y estaciones, con esto se deberán verificar cadenamientos y BN.

- Con base en el desarrollo de los trabajos topográficos dentro de la construcción de este tramo, El Contratista deberá plasmar en reportes mensuales, todas y cada una de las experiencias aprendidas en la verificación de los cadenamientos y BN; así como de las técnicas empleadas para ello, como Base y Acervo del Conocimiento en futuros desarrollos de obras ferroviarias similares.

Respecto, de que en caso de que alguna de las actividades referentes a la topografía y preparaciones para el sistema de vías y diseño geométrico, presenten alguna desviación en cualquiera de los aspectos de tiempo, costo o alcance:

- El Contratista, indicará las acciones inmediatas que se requieran para resolver adecuadamente en tiempo y forma la desviación, para llevar a cabo lo antes señalado, el responsable directo de la actividad y su superior inmediato y deberán informar urgentemente a La Residencia de Obra.

- Derivado del punto anterior, El Contratista deberá registrar en la Bitácora de Obra el tema que sufrió desviación alguna, en cuyo caso deberán estar perfectamente enterados los responsables que participarán en la: elaboración del informe, toma de decisiones, ejecución de la solución para mitigar la desviación y supervisión de solución; así como los encargados de hacer los ajustes económicos y financieros.

De los documentos que El Contratista entregará a La Residencia de Obra en lo que respecta a la construcción de los tramos elevados y estaciones elevadas en topografía y diseño geométrico.

- Informe de obra con las actas de entrega-recepción de cada uno de los conceptos por tramo, estación edificio de servicios y obras inducidas detalladas.

- Programa de Obra con fechas.

- Descripción de experiencias obtenidas a lo largo de la obra.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra.

- Reporte de control de notas de bitácora, señalando los avances reales y programados, así como de las desviaciones y propuestas para recuperar el tiempo y/o corregir errores.

Con base en el Proyecto Ejecutivo, El Contratista deberá ejecutar los diferentes conceptos que ahí se describen. Estos conceptos definen los alcances generales que deberá cumplir El Contratista en los tiempos y costos establecidos en la correspondiente licitación de obra.

Con los documentos que integran el Proyecto Ejecutivo; planos, especificaciones o alcances más detallados, El Contratista deberá definió en su propuesta, los precios unitarios, así como el catálogo de conceptos correspondiente y los generadores detallados por tramo, estación, y obras inducidas para los tramos y estaciones.

TRABAJOS DE MECÁNICA DE SUELOS (GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y GEOTÉCNICA)

Los trabajos a que se hace referencia, tienen por objeto el conocimiento de las formaciones geológicas, litología, contactos, fracturamientos, hidrogeología y las características en particular de los suelos y rocas existentes a lo largo del trazo, por donde circulará el tren. El conocimiento de estas características es esencial para la determinación de las soluciones de construcción en los diferentes tramos que conforman el conjunto. De la caracterización de las propiedades de los materiales y de la interpretación de los resultados de los trabajos de exploración directa, por medio de sondeos y pozos a cielo abierto, así como de la exploración indirecta por medio de la geofísica y de los levantamientos geológicos se llega, por medio de las actividades de gabinete a elaborar los modelos de comportamiento de la cimentación elegida para cada tramo, como ya se indicó.

El resultado de estos trabajos de campo, laboratorio y gabinete constituye la información necesaria para retroalimentar al proyecto estructural en la elaboración de los planos y especificaciones para la cimentación y establecer de esta forma los lineamientos a seguir para llevar a cabo la construcción correspondiente. En relación a lo anterior, se debe de contar con la siguiente información:

- Perfiles estratigráficos detallados de los sondeos realizados, conteniendo resultados de los ensayes de campo, como son Penetración Estándar SPT, cono dinámico, tipo de material, ubicación del nivel freático y ubicación.

- Levantamientos geológicos, resultados de los trabajos de geofísica, determinando los contactos entre las diferentes formaciones, así como la posible localización de cauces subterráneos, que se localizarán a lo largo de la excavación. Resistencia de las rocas por excavar; para esto es importante que los perfiles cuenten con los resultados del Índice de Calidad de la Roca (RQD) y demás características que describan densidad de fracturamientos y dureza.

- En general se deberá contar con la información de la exploración realizada, en un formato condensado, lo cual implica cortes estratigráficos con una descripción de los tipos de materiales que se deberán excavar, atacar o perforar.

- Todos estos documentos permitirán a los Licitantes conocer las características de los materiales para con ello determinar el tipo de equipos de excavación y perforación que se requiere, además de establecer los rendimientos a los que se puede aspirar.

- Las empresas Licitantes, atenderán a la información entregada para realizar sus estimaciones de costos y tiempos, en el entendido de que ello no exime al Licitante ganador, una vez emitido el fallo, de realizar estudios o trabajos de campo, laboratorio y gabinete para complementar dicha información y que a su juicio permita generar cambios en los procesos constructivos correspondientes.

- El Contratista deberá verificar directamente en campo todas las recomendaciones hechas en el Proyecto Ejecutivo y en caso de que exista algún error o duda durante la construcción de los diferentes frentes del Viaducto 2, solicitará a La Residencia de Obra, en caso de proceder, ajustar los datos hasta contar con la información suficiente atendiendo al tipo de solución adoptada para el tramo a construir. Para lo anterior, se deberá verificar detalladamente la siguiente información proporcionada por La Residencia de Obra:

  - Sondeos profundos.

  - Las muestras que indican el Índice de Calidad de la Roca (RQD).

  - Perfiles estratigráficos detallados de los sondeos realizados, conteniendo resultados de los ensayes de campo, como son penetración estándar SPT, cono dinámico, tipo de material, ubicación del nivel freático y ubicación

  - Los datos de las exploraciones directa e indirecta hechas en los sondeos eléctricos donde se identificaron las diferentes formaciones litológicas a lo largo del trazo, así como la posible existencia de agua en la zona.

  - En general se deberá contar con la información de la exploración realizada, en un formato condensado, lo cual implica cortes estratigráficos con una descripción de los tipos de materiales que se deberán excavar, atacar o perforar.

- El Contratista deberá desarrollar trabajos de campo y laboratorio, corroborando las características de resistencia y deformabilidad de los materiales, esto lo deberá informar a La Residencia de Obra (campaña complementaria definida anteriormente).

- El Contratista deberá realizar la instrumentación que garantice el monitoreo constante de la estabilidad del terreno, desde la ejecución de las excavaciones, hasta la puesta en marcha del Tramo 2, con objeto de garantizar el correcto  comportamiento de las estructuras.

Como parte de la documentación que El Contratista deberá entregar a La Residencia de Obra mensualmente, se deberá incluir la documentación gráfica y descriptiva de:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones correspondientes a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad, en caso de ser necesarios.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances, destacando los informes del laboratorio importantes.

- Informes de obra con las actas de entrega - recepción de cada uno de los conceptos por hito y por tramo.

DISEÑO ESTRUCTURAL

El Contratista deberá revisar todos los documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo, mismo que está elaborado con base en normas nacionales e internacionales vigentes que apliquen a esta obra civil.

En lo que al plan de construcción se refiere, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Definición de los diferentes conceptos que conforman los hitos del proyecto a construir

- Programa de Obra.

- Ruta crítica.

- Presupuesto de Obra base y programa de erogaciones.

- Listas de verificación por hitos para la entrega-recepción de las obras, por tramo y por estación

- El Contratista deberá apegarse estrictamente a lo establecido en los documentos técnicos del diseño estructural de los tramos y estaciones elevadas del proyecto para el Viaducto 2.

- El Contratista deberá ceñirse tanto al procedimiento constructivo como el tipo de sección para los tramos y estaciones. A partir de lo anterior, El Contratista deberá definir y proponer el equipo a utilizar, así como los materiales y por tanto el procedimiento llevar a cabo la construcción del diseño propuesto, todo esto de acuerdo a las mejores prácticas de ingeniería.

- El Contratista deberá tomar cuidadosamente en cuenta, el estudio de sismicidad del sitio, esto con el fin de seguir al pie de la letra, todas las recomendaciones para la construcción de todos los elementos estructurales longitudinales y transversales que serán sujetos de la acción sísmica.

En lo que al plan de riesgos de obra se refiere, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Matriz con la identificación de posibles riesgos, así como evaluación del impacto cualitativo y cuantitativo de cada riesgo por zona o zonas.

- Acciones propuestas para la mitigación de cada riesgo.

El Contratista deberá señalar claramente los documentos que entregará a La Residencia de Obra, en lo que respecta a la construcción de las estructuras que integrarán los tramos estaciones elevadas.

A su vez, El Contratista deberá incluir detalladamente, todas las actividades específicas a la estructura que se desarrollarán previo a la obra, durante la ejecución de la obra y posteriormente. Lo antes señalado, es con la finalidad de que El Contratista adquiera el firme compromiso de solucionar inmediata y adecuadamente cualquier actividad que se presente durante el tiempo estipulado en el contrato firmado con La Residencia de Obra; así mismo, durante el  tiempo que duren las actividades. Entre esto están:

- Reportes reflejando el estatus de los conceptos que integran los hitos.

- Programa de obra con fechas reflejando el avance de los trabajos por hito y por tramo.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, destacando el proceso de: suministro, recepción, estibado y  colocación de todos los elementos prefabricados.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, destacando el proceso de construcción en sitio de todos los elementos indicados en el Proyecto Ejecutivo.

- El Contratista destacarán semanalmente todas las prioridades y programas de trabajo individuales de las estructuras de los tramos y estaciones.

- El Contratista llevará el control presupuestal por hito y por tramo de todas las estructuras.

- Control de cambios y ajustes en los avances y desviaciones en todas las estructuras.

- Reporte de control de notas de bitácora, señalando los avances reales y programados, así como de las desviaciones y propuestas para recuperar el tiempo y/o corregir errores.

- Previa elaboración de los planos as built de los elementos estructurales de las cimentaciones y superestructuras de los tramos y estaciones en túnel, se deberán desarrollar los cálculos necesarios para justificar los ajustes, así como por los especialistas correspondientes, antes de ser presentado a La Residencia de Obra para su aprobación e incorporación de esto a la bitácora.

Como parte de la documentación que El Contratista deberá entregar a La Residencia de Obra mensualmente, se deberá incluir la documentación gráfica de:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances, destacando las estructuras importantes.

- Informe de obra con las actas de entrega-recepción de cada uno de los conceptos por tramo.

Como parte importante dentro de las actividades de la obra, El Contratista deberá establecer desde un inicio, la estrategia de control para dar seguimiento a la correcta interpretación de los documentos y a la correcta ejecución de los trabajos inherentes a la construcción El Contratista, deberá:

- Revisar todos los documentos que conforman Proyecto Ejecutivo estructural, mismo que fue elaborado con base en normas, especificaciones y reglamentos de construcción, nacionales e internacionales vigentes y otros documentos que reglamentan el diseño y la construcción de una obra de este tipo.

- Verificar que la información recibida del proyecto estructural en sus diferentes disciplinas para la ejecución de la obra y que sea vigente.

- Manifestar a La Residencia de Obra las incongruencias detectadas en la información recibida del Proyecto Ejecutivo a modo de identificar posibles problemas y corregirlos oportunamente.

- Deberán manifestarse a través de la “Bitácora de Obra”, los cambios o ajustes requeridos sobre la ejecución del proyecto y que puedan afectar de forma considerable el desarrollo de la construcción en términos de tiempos, costos o riesgos. Estos aspectos podrían ser complementados con opiniones técnicas de él o los especialistas en cada disciplina, Dictámenes formales e inclusive con revisiones que incluyan cálculos o especificaciones técnicas que justifiquen los ajustes.

- Elaboración de los denominados planos “as built” (como se recalculó y como se construyó).

- Será responsabilidad de El Contratista llevar el control de los avances de forma periódica y compararlos contra el plan de proyecto planteado en su propuesta para asegurar que se cumplan las actividades programadas y se tomen las medidas necesarias para evitar que los diferentes frentes de trabajo de la obra presenten desfases en alcance, tiempo, recursos y sobretodo calidad de construcción.

- Revisión semanal del avance realizado.

- Comparación de los avances reales contra el programa base.

- A lo largo de la construcción de la línea se revisará la ruta crítica y de las actividades que componen los diferentes hitos.

- Proponer a la coordinación de obra los diferentes cambios que consideren pertinentes para lo correcta ejecución de las actividades que integren los hitos de obra y que se logren los objetivos del proyecto en general.

- Registrar en bitácora todos los eventos, incluyendo todos aquellos que estén fuera del plan de desarrollo de la obra, especialmente cuando estos eventos repercutirán en la obra.

- Matriz de avance actividades; listando detalladamente todas las actividades, identificando si estas están debidamente terminadas o en proceso de ejecución y si todas estas presentan algún tipo de retraso con respecto al programa base presentado en su propuesta por El Contratista.

- Listado de todos los eventos que estén fuera del programa base planteado por El Contratista, tales como retrasos en la asignación de recursos por actividad y tramo, desfases durante la toma de decisiones y, cambios al alcance original.

- Dar seguimiento al correcto empleo del presupuesto proyectado, e informes mensuales a La Residencia de Obra

- Informe del estado de las erogaciones (señalando lo contratado, por contratar, aprobado por todas las partes involucradas en la ejecución de la obra).

- Verificación e informe del costo total actualizado de la obra civil.

- Informe detallado del monto erogado a la fecha durante la ejecución de la obra, así como informe del o los ahorros, o de los sobrecostos actualizados y proyectados.

- Reporte mensual del avance de la obra por hito y tramo con: el costo, el valor ganado y las variaciones del costo y del tiempo, esto al corte del mes del cual se deberá informar a La Residencia de Obra.

- Cierre de cada actividad una vez que las obras del proyecto estén en curso. El Contratista deberá elaborar informes La para La Residencia de Obra, verificando que estos se desarrollen correctamente y con base en lo especificado en todos los documentos que integran el Proyecto Ejecutivo aprobado por La Residencia de Obra.

- El Contratista deberá verificar y documentar todos los resultados del proyecto durante la ejecución de los hitos inherentes a las estructuras que integrarán los diferentes tramos.

- El Contratista periódicamente juntará y relacionará los documentos de los diferentes tramos para asegurar que las especificaciones finales hayan quedado registradas, así como el análisis de efectividad y éxito del proyecto de obra.

- Con base en el desarrollo de la obra se deberán plasmar periódicamente, todas las experiencias aprendidas durante la construcción de los tramos y estaciones, esto, para ser empleadas como base de conocimiento en futuros desarrollos de obras ferroviarias similares.

Los ajustes que El Contratista haga al programa y con la finalidad de que las modificaciones de obra se efectúen en tiempo y forma, previa revisión, conciliación y aprobación de la supervisión de la obra, El Contratista deberá observar las siguientes actividades:

- Registrar la solicitud del cambio, en la bitácora de cambios de los cuales se deberá informar a todos los afectados en él cambio.

- Llevar a cabo un análisis del impacto del cambio con todos y cada uno de los involucrados, esto incluye las incidencias directas en las obras electromecánicas.

- El Contratista deberá solicitar la aprobación de cualquier cambio a La Residencia de Obra.

- El Contratista deberá registrar la resolución de la Dirección de Obra en la bitácora de cambios.

- En caso de aprobación de cualquier modificación, se deberán incorporar las actividades por realizar en el plan de obra y en la matriz de actividades correspondiente.

Durante la ejecución de los diferentes hitos relativos a las estructuras y elementos que integran los tramos y estaciones, El Contratista para atender la resolución de todos los temas y asuntos pendientes, deberá seguir el siguiente proceso:

- El Contratista dará seguimiento constante a todas las actividades que deberá llevar a cabo.

- En caso de que El Contratista detecte algún actividad que generará algún tipo de riesgo durante la realización de una actividad, deberá:

- Coordinar las acciones inmediatas e informar a La Residencia de Obra, para que en caso de proceder, lograr el cumplimiento de los hitos relacionados con las estructuras en tiempo, forma y calidad.

- Registrar y dar seguimiento a las acciones correspondientes de obra, revisando adecuadamente la solución con el área correspondiente.

- En caso de que alguna actividad presente desviación en tiempo, costo o alcance:

  - El Contratista indicará las inmediatas acciones que se requieran para resolver adecuadamente la desviación, para lo cual, tanto con el responsable de la actividad, como su superior inmediato y deberán informar a La Residencia de Obra.

  - Registrar el punto en la bitácora de obra y dar seguimiento a las acciones adecuadas correspondientes.

En la construcción de las estaciones, El Contratista deberá mantener una estructuración y apariencia uniforme para lograr la identidad requerida en toda la línea. Deberá consultarse los planos ejecutivos de los proyectos arquitectónicos, estructurales, electromecánicos, etc… para identificar las dimensiones generales de los espacios internos y exteriores; así como las especificaciones.

La construcción de cada uno de los tramos y estaciones en algunos casos, derivará en algunas obras inducidas y/o complementarias que deberán ser consideradas y evaluadas por El Contratista.

- Desviación temporal del tránsito en algunas zonas urbanas.

- Señalamientos y protección de peatones

- El señalamiento de difusión de la obra, siguiendo las características señaladas en el Manual de Difusión de Obras de la SCT

- Reubicación o rehabilitación de sistemas de alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, fibra óptica, etc.

- Reparación de daños o prevención de estos a edificaciones adyacentes a las diferentes obras.

- Protección y conservación de zonas consideradas arqueológicas o culturales.

Durante el desarrollo de la obra, El Contratista deberá asegurarse de que cada uno de los diferentes frentes de trabajo finalice las tareas de acuerdo al plan de obra planteado para la ejecución de la obra.

- El Contratista deberá coordinar el suministro a tiempo de material, supervisión de la ejecución de los trabajos; así como la interrelación de las actividades que desarrollarán los diferentes frentes de trabajo, lo antes indicado para que se alcancen los objetivos y se lleven a cabo las actividades de obra en tiempo, dentro de presupuesto y con el alcance acordado.

- El Contratista deberá lograr la adecuada coordinación entre los involucrados, principalmente en la interrelación de los conceptos e hitos.

- El Contratista deberá asegurar la comunicación de la información para su correcta interpretación del proyecto para la debida ejecución de la obra por los diferentes frentes de trabajo.

- El Contratista deberá identificar los anticipadamente riesgos que surjan dentro de la ejecución la obra civil y proponer pertinentes acciones para evitarlos y en su caso mitigarlos adecuadamente.

- El Contratista deberá revisar todos los documentos que conforman proyecto ejecutivo donde se señalan las obras inducidas, mismos que fueron entregados por La Residencia de Obra.

En lo que se refiere al movimiento de tierras y previsión para llevar a cabo esta actividad, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Con base en los planos del proyecto ejecutivo, El Contratista definirá mediante trazos y niveles los volúmenes de movimiento de tierras necesarios para la construcción de todas y cada una de las partes de la infraestructura del túnel. Así mismo, definirá de acuerdo con las especificaciones estructurales y geotécnicas las características y grados de compactación del movimiento de tierras requerido.

- El Contratista verificará que los bancos de préstamo de material cumplan con las características mecánicas para dar a las terracerías la consistencia y resistencia necesaria de acuerdo al proyecto ejecutivo, deberá considerar en los volúmenes requeridos y acarreos, los factores de “enjutamiento” y “abundamiento” en función de los grados de compactación especificados.

- El Contratista elegirá de acuerdo con su experiencia y las condiciones propias de la obra, el tipo y cantidad de equipo y maquinaria más adecuada y suficiente para obtener tanto en volumen como en calidad los rellenos y cortes de suelo de acuerdo con el proyecto.

- Será responsabilidad del Contratista definir también los métodos utilizados para la realización de excavaciones y perforaciones requeridas para alojar los elementos estructurales especificados en los planos del proyecto ejecutivo, considerando la realización de estos trabajos dentro del rango de seguridad necesario tanto para el personal como para la estabilidad del proyecto mismo.

- Los ajustes requeridos al Proyecto Ejecutivo que puedan originarse en obra derivados de encontrar condiciones diferentes a las supuestas originalmente deberá manifestarse a La Residencia de Obra con el propósito de consultar a los especialistas involucrados y tomar las medidas necesarias incluyendo los posibles cambios o ajustes.

- No se permitirá por parte de El Contratista realizar ajustes o cambios al proyecto que impliquen soluciones radicalmente opuestas a lo especificado en el Proyecto Ejecutivo.

En lo que se refiere a los materiales y previsión para su adquisición, suministro y colocación, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- El Contratista para su propuesta para su propuesta elaboró el análisis de precios unitarios y así mismo la ejecución de la obra respetando la designación o especificación técnica de los materiales en los planos del Proyecto Ejecutivo, y deberán ser congruentes con el catálogo de conceptos y los respectivos generadores.

- El Contratista deberá verificar que los principales materiales estructurales (concreto, acero de refuerzo, acero estructural, soldadura, tornillería, bloques, tabiques, entre otros) cumplan con las normas y especificaciones establecidas en los planos del proyecto ejecutivo.

- El Contratista deberá adquirir y controlar el suministro de los materiales a la obra y verificara que cada uno de ellos cumpla en cantidad y calidad a lo especificado en los planos del proyecto ejecutivo. No se permitirá la sustitución de materiales a menos que por falta de disponibilidad comercial se justifique pero deberá contar con la aprobación de los especialistas involucrados y la Residencia de Obra.

Al respecto de las perforaciones y excavaciones que se llevarán a cabo en los tramos y estaciones, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- El Contratista deberá suministrar el equipo y maquinaria necesaria para la realización en tiempo y forma las diferentes excavaciones y perforaciones de la obra donde se alojaran los elementos estructurales tales como; pilas, zapatas, muros de contención, losas y trabes de cimentación. Deberá contar además con el personal capacitado y con la experiencia suficiente para realizar estos trabajos de la mejor forma posible en términos de seguridad y economía.

- La extracción y acarreo de los materiales producto de excavaciones y perforaciones también serán realizados por El Contratista, por lo que deberán ser considerados originalmente en los alcances de la obra.

- Las excavaciones y perforaciones que tengan  que realizarse deberán apegarse a las especificaciones del proyecto estructural reflejado en los planos estructurales.

Al respecto de las estructuras de concreto reforzado que se colocará en los tramos y estaciones, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Deberá suministrar a la obra el concreto con la calidad y resistencia especificada en los planos ejecutivos y especificaciones del proyecto estructural para la construcción de todas y cada una de las partes que tengan que construirse con este material. El contratista deberá revisar mediante un programa de control de calidad que el concreto suministrado cumple las especificaciones técnicas requeridas en cuanto a resistencia a la compresión (f’c.), módulo de elasticidad (E), calidad de los agregados, relación agua-cemento, revenimiento, aditivos especiales, etc.

- Suministrará, cortará, habilitará y colocará, el acero de refuerzo requerido para todas las estructuras de concreto según las especificaciones de los planos estructurales del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en los volúmenes o pesos cuantificados y con la calidad de acero especificada en los planos para cada tipo de estructura. El habilitado del acero de refuerzo deberá contemplar las longitudes de traslapes, ganchos y dobleces especificados en planos, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que se especifiquen.

- No se permitirá hacer ningún cambio o ajuste en los porcentajes de acero de refuerzo, diámetros o separaciones a menos que técnicamente se justifique y sea consultado con la supervisión y el especialista involucrado.

- El Contratista deberá considera en todos los elementos de concreto reforzado, las plantillas (en su caso) recubrimientos, aditivos especiales y deberá realizar el vibrado y curado del concreto de acuerdo con su experiencia a modo de lograr la calidad necesaria.

- La cimbra o moldes requeridos para el vaciado del concreto también deberán ser considerados por El Contratista, tomando en cuenta el acabado especificado.

- Será responsabilidad del Contratista y de acuerdo con su experiencia definir las juntas de colado en los elementos estructurales a menos que en el proyecto ejecutivo se especifiquen de manera especial y detallada. En cualquier caso la aplicación de las juntas de colado no deberá afectar el comportamiento estructural ni la apariencia del elemento.

- Si de acuerdo con algunos detalles estructurales (uniones, anclajes, dobleces del refuerzo, etc.), los proceso constructivos se complican y a juicio del Contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a La Residencia de Obra y consultar al especialista involucrado con el propósito de realizar el ajuste necesario sin afectar el avance en el programa de obra.

OBRAS HIDRÁULICAS

El Contratista deberá prever la construcción de los sistemas de drenaje pluvial a lo largo del tramo elevado y estaciones elevadas. Se deberán considerar los siguientes puntos: red hidráulica, canalizaciones, estructuras de captación, elementos de almacenamiento (cisternas), instalación de equipos, así como los detalles constructivos especiales, entre otros. Todo ello, de acuerdo a la normatividad vigente para este tipo de proyectos, inclusive su conciliación con la(s) Dependencia(s) de gobierno que intervendrán durante la construcción del proyecto.

ESTACIONES Y EDIFICIOS

A partir de todas todas las actividades preliminares, así como la topografía para ubicar las estaciones y edificios, limpieza, demolición en algunos casos, El Contratista construirá las estaciones elevadas, locales de servicio y edificios. Deberá prever todas las preparaciones y canalizaciones, verticales y horizontales que se requerirán para conducir los diferentes sistemas y subsistemas electromecánicos de todos los niveles, ya sea por sistema de piso o por falso plafón.

El Contratista deberá construir todos los espacios de todos los niveles, así como las circulaciones horizontales y verticales que los comunican, las preparaciones de izaje para las escaleras eléctricas y los soportes y fosos para los elevadores  para discapacitados, todas las canalizaciones de las instalaciones que se requieran en la zona de cimentación y losa de fondo o losa de cimentación de las estaciones, locales y edificios.

En la construcción de las estaciones y edificios, El Contratista:

- Deberá suministrar a la obra y colocar con la calidad y características físicas, dimensiones y en su caso resistencia especificada en los planos ejecutivos y especificaciones del proyecto arquitectónico todos y cada uno de los acabados, elementos de ornato, accesorios, señalamientos, luminarias  sistemas de luminarias, ventilación y climatización.

- Suministrará, cortará, habilitará y colocará, todos los recubrimientos, elementos de ornato, protecciones y accesorios según las especificaciones de los planos arquitectónicos de detalle del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en los volúmenes especificados en los planos para cada zona de las estaciones y edificios. El habilitado del material deberá contemplar las longitudes, sujeción, ajustes y dobleces en su caso, especificados en planos, respetando todas y cada una de las recomendaciones proporcionadas por el proyectista y/o proveedor.

- No se permitirá hacer ningún cambio de acabado, accesorio, señalamiento o luminarias a menos que técnicamente se justifique y aprobado por La Residencia de Obra.

- En todos los elementos estructurales, El Contratista deberá prever la preparación para recibir los acabados especificados.

- Será responsabilidad del Contratista y de acuerdo con su experiencia definir los ajustes de acabados en las la juntas de colado donde se tengan los elementos estructurales a menos que en el proyecto ejecutivo arquitectónico así lo especifique de manera especial y detallada.

- El Contratista deberá revisar mediante un programa de control de calidad, todos los acabados suministrados y cumplen con las especificaciones técnicas.

- Suministrar, cortar, habilitar y colocar, todas las piezas especiales, accesorios y equipamiento de ornato según las especificaciones de los planos arquitectónicos del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro, colocación, habilitado y colocación se haga en los volúmenes cuantificados y con la calidad especificada en los planos y especificaciones para cada tipo de acabado y/o elemento arquitectónico, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que especifique el Proyecto Ejecutivo.

- Si de acuerdo con algunos detalles arquitectónicos (uniones, ajustes, dobleces en el caso de láminas de ornato, etc.), los proceso constructivos de colocación se complican y a juicio del Contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a La Residencia de Obra y consultar al especialista involucrado con el propósito de realizar el ajuste necesario sin afectar el avance en el programa de obra.

ESPECIFICACIONES, ACABADOS, ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

El  Contratista suministrará y colocará todos los acabados indicados en los planos arquitectónicos:

- Para el caso de los acabados con pintura deberá suministrar de acuerdo con la especificación Proyecto Ejecutivo y a las recomendaciones del proveedor.

- Para todos los recubrimientos pétreos, El Contratista, deberá suministrar todas las piezas indicadas en los planos de despiece en pisos y muros.

- El Contratista deberá suministrar y colocar de acuerdo con los planos de distribución todas las luminarias de: servicio, FAE, acento y ornato. La sujeción y herrajes para su colocación deberá seguir la especificación del Proyecto Ejecutivo y la o las recomendaciones del proveedor.

- El Contratista suministrará y colocará todos los sistemas de ventilación de los locales y estación, para la colocación de equipos, ductos, canalizaciones, cableado, controles y rejillas, se deberá apegar a la especificación del Proyecto Ejecutivo y a las recomendaciones del proveedor.

- El Contratista suministrará y colocará todos los sistemas de climatización de los locales y estación, para la colocación de equipos, ductos, canalizaciones, cableado, controles y rejillas, se deberá apegar a la especificación del Proyecto Ejecutivo y a las recomendaciones del proveedor.

EQUIPAMIENTO URBANO.

El Contratista desarrollará el equipamiento urbano necesario, con base al proyecto ejecutivo en la materia, mismo que será proporcionado.

Para dicho desarrollo se tomará en cuenta la normatividad y reglamentación correspondiente de la entidad en que se ubique, para proyectos de obra pública de esta envergadura, así como la que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dicho equipamiento urbano estará enfocado arquitectónicamente a una infraestructura urbana acorde a los planes de desarrollo urbano del Estado de Jalisco.

Con base en las especificaciones, catálogo de conceptos y planos  proporcionados por La Residencia de Obra, El Contratista deberá llevar el mejoramiento del equipamiento urbano descrito y expresado gráficamente en todos los documentos técnicos.

Con la finalidad de poder llevar a cabo un control en el avance de obra El Contratista deberá entregar:

- Reportes de estatus.

- Prioridades y programas de trabajo.

- Avance de los trabajos por hito y por área.

- Control presupuestal.

- Control de cambios y ajustes.

Así mismo El Contratista deberá realizar mensualmente y deberá incluir:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones correspondientes a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances.

VIALIDADES ALEDAÑAS Y VIALIDADES COINCIDENTES.

El Contratista deberá remodelar, acondicionar  y/o construir las vialidades aledañas y coincidentes a la obra y requeridas en el proyecto ejecutivo en la materia, mismo que será proporcionado.

Para dicha remodelación y construcción de vialidades El Contratista tomará en cuenta las normas y reglamento correspondiente de la entidad en que se ubique, para proyectos de obra pública de esta envergadura, así como las que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Dicha remodelación y adecuación de las vialidades  estará enfocado arquitectónicamente a una infraestructura vial acorde a los planes de desarrollo urbano de cada entidad federativa en que se ubique.

El Contratista tomará en cuenta que en la remodelación, adecuación y construcción de vialidades se deberá llevar a cabo bajo normas o estándares nacionales que hayan sido especificados en el Proyecto Ejecutivo.

Con base en las especificaciones, catálogo de conceptos y planos proporcionada por La Residencia de Obra, El Contratista deberá llevar el mejoramiento de las vialidades aledañas y vialidades coincidentes descritas y expresadas gráficamente en todos los documentos técnicos.

Con la finalidad de poder llevar a cabo un control en el avance de obra El Contratista deberá entregar:

- Reportes de estatus.

- Prioridades y programas de trabajo.

- Avance de los trabajos por hito y por área.

- Control presupuestal.

- Control de cambios y ajustes.

Así mismo El Contratista deberá realizar mensualmente y deberá incluir:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones correspondientes a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances.

PROGRAMA DE OBRA