## Programa
No. | Descripción | Entregable | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6
| Estudio | Documento
I. | Estudios de levantamiento topográfico complementario | 2 Documentos
a) Chichén Itzá a Cadenamiento km 272+900 para proyecto ejecutivo
b) Cadenamiento km 272+900 a Cancún a nivel ingeniería básica
II. | Estudio hidrológico e hidráulico complementario | 2 Documentos
a) Chichén Itzá a Cadenamiento km 272+900 para proyecto ejecutivo
b) Cadenamiento km 272+900 a Cancún para ingeniería
III. | Estudios geofísicos, geotécnicos y geológicos complementarios | 2 Documentos
a) Chichén Itzá a Cadenamiento km 272+900 para proyecto ejecutivo
b) Cadenamiento km 272+900 a Cancún para ingeniería
IV. | Estudio de planeación para ingeniería básica del tramo Cancún a Cadenamiento km 272 + 900 | Documento
V. | Estudio para solución tecnológica para los tramos Chichén Itzá – Cadenamiento km 272 + 900 – Cancún (Proyecto Integrado). | Documento
VI. | Estudio para determinar el modelo operativo de la línea | 2 Documentos
a) Tramo Chichén Itzá – Cadenamiento km 272 + 900
b) Tramo Cancún – Cadenamiento km 272 + 900.
VII. | Estudio para diseño geométrico para la ingeniería básica del tramo Cancún – Cadenamiento km 272 + 900. | Documento
VIII. | Estudio de diseño arquitectónico de estaciones y terminales para proyecto ejecutivo del tramo Chichén Itzá – Cadenamiento km 272 + 900. | Documento
IX. | Estudio para diseño urbanístico del tramo Cadenamiento km 272 + 900 a nivel de anteproyecto conceptual | Documento
X. | Estudio ambiental del tramo Chichén Itzá - Cadenamiento km 272 + 900 y del proyecto integrado Chichén Itzá – Cadenamiento km 272 + 900 – Cancún. | Documento
XI. | Estudio para diseño estructural de viaductos para ingeniería básica del tramo Cadenamiento km 272 + 900 a Cancún | Documento
XII. | Estudio para diseño estructural de estaciones en superficie y elevadas para ingeniería básica del tramo Cadenamiento km 272 + 900 a Cancún | Documento
XIII. | Estudio para diseño de la línea en superficie: cortes y terraplenes para ingeniería básica del tramo Cadenamiento km 272 + 900 a Cancún | Documento
XIV. | Estudio para diseño de los Sistemas Ferroviarios | 2 Documentos
a) Para Proyecto Ejecutivo, del tramo Chichen Itzá - Cadenamiento km 272 + 900
b) A nivel ingeniería básica del tramo Cadenamiento km 272 + 900 a Cancún
XV. | Estudio para el diseño de vía para ingeniería básica del tramo Cadenamiento km 272 + 900 a Cancún | Documento
XVI. | Estudio de pre diseño de taller y depósito para ingeniería básica | Documento
XVII. | Estudio de las obras inducidas para ingeniería básica del tramo Cadenamiento km 272 + 900 a Cancún | Documento
XVIII. | Estudio para determinar las especificaciones técnicas para proyecto ejecutivo del tramo Chichén Itzá – Cadenamiento km 272 + 900 | Documento
XIX. | Estudio para el diseño del material móvil del tramo Chichén Itzá – Cadenamiento km 272 + 900 y para el proyecto integrado Chichén Itzá – Cadenamiento km 272+900 – Cancún | 2 Documentos
XX. | Estudio para determinar los costos de inversión, operación y mantenimiento de los sistemas ferroviarios | 3 Documento | (14)
a) Para Proyecto Ejecutivo Tramo Chichén Itzá - Cadenamiento km 272+900
b) Para Ingeniería Básica Cadenamiento km 272+900 – Cancún
c) Para el Proyecto Integrado Chichén Itzá – Cancún
XXI. | Estudio para determinar costos de inversión y mantenimiento de la obra civil y ferroviaria, obras inducidas y obras viales y urbanas. | 3 Documentos
a) Para Proyecto Ejecutivo Tramo Chichén Itzá - Cadenamiento km 272+900
b) A Nivel Ingeniería Básica Tramo de Cadenamiento km 272+900 – Cancún
c) Para el proyecto Integrado Chichén Itzá – Cancún
XXII. | Estudio para determinar el presupuesto y programa de obra para la Obra Civil, Obra Electromecánica, Equipos ferroviarios y Sistemas para la ejecución del proyecto ejecutivo del tramo Chichén Itzá - Cadenamiento km 272+900. | Documento
XXIII. | Estudio de demanda y del mercado turístico de Chichén Itzá - Cadenamiento km 272+900 – Cancún. | Documento
XXIV. | Estudio financiero para ambos tramos integrados de Chichén Itzá - Cadenamiento km 272+900 – Cancún. | Documento
XXV. | Estudio jurídico para ambos tramos integrados de Chichén Itzá - Cadenamiento km 272+900 – Cancún. | Documento
XXVI. | Informe Final | 3 Documentos
a) Informe General del Proyecto Integrado
b) Proyecto Ejecutivo Chichén Itzá - Cadenamiento km 272+900
c) Ingeniería básica Cadenamiento km 272+900 – Cancún