## FORMA E-7
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE PROPOSICIÓN
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IO-009000988-N35-2014
TRABAJOS: “ASESORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE OBRA CIVIL, OBRA ELECTROMECÁNICA, OBRA DE TALLERES Y COCHERAS, ADQUISICIÓN DE MATERIAL RODANTE, DE LICITACIONES PENDIENTES Y REVISIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN 57.7 KILÓMETROS HASTA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA”
| C O N C E P T O S |  |  | P R E C I O U N I T A R I O
| Nº |  | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UNIDAD | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE EN ( $ )
| 1 |  | ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
| 1.1 |  | Revisión del Plan Operacional y de explotación | 1 | Informe |  |  | 0
| 1.2 |  | Entrega del Plan de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Gerencia | 1 | Informe |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 2 |  | DURANTE LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150
| 2.1 |  | Informe Análisis del Proyecto Ejecutivo | 1 | Informe |  |  | 0
| 2.2 |  | Revisión y Aprobación del Plan de Aseguramiento de Calidad entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 2.3 |  | Revisión y Aprobación del Plan de Manejo Ambiental entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 2.4 |  | Revisión y Aprobación del Plan de Seguridad y Salud entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 2.5 |  | Informe mensual avance de la obra | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 2.6 |  | Actualización y análisis del programa de construcción | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 2.7 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de control de la Calidad | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 2.8 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 2.9 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 2.10 |  | Soporte de técnicos en Liberación de derecho de vía | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 2.11 |  | Soporte de técnicos en la gestión de los Servicios Afectados | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 2.12 |  | Informe de analisis de riesgo y plan de manejo de contingencias PMC | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 2.13 |  | Informe de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad FDMS | 43 | Informe mensual |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 3 |  | DURANTE LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL, POZO DE ATAQUE DE LA TUNELADORA, TRINCHERAS DE ACCESO Y SALIDA.
| 3.1 |  | Informe Análisis del Proyecto Ejecutivo | 1 | Informe |  |  | 0
| 3.2 |  | Revisión y Aprobación del Plan de Aseguramiento de Calidad entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 3.3 |  | Revisión y Aprobación del Plan de Manejo Ambiental entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 3.4 |  | Revisión y Aprobación del Plan de Seguridad y Salud entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 3.5 |  | Informe mensual avance de la obra | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 3.6 |  | Actualización y análisis del programa de construcción | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 3.7 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de control de la Calidad | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 3.8 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 3.9 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 3.10 |  | Soporte de técnicos en Liberación de derecho de vía | 31 | Informe mensual |  |  | 0
| 3.11 |  | Soporte de técnicos en la gestión de los Servicios Afectados | 31 | Informes |  |  | 0
| 3.12 |  | Informe de analisis de riesgo y plan de manejo de contingencias PMC | 31 | Informe mensual |  |  | 0
| 3.13 |  | Informe de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad FDMS | 31 | Informe mensual |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 4 |  | DURANTE LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO 2 (TRAMO SANTA FE - OBSERVATORIO) Y 1 ESTACION ELEVADA
| 4.1 |  | Informe Análisis del Proyecto Ejecutivo | 1 | Informe |  |  | 0
| 4.2 |  | Revisión y Aprobación del Plan de Aseguramiento de Calidad entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 4.3 | Revisión de Documentos técnicos, económico-administrativos y legales que deba presentar el ganador para formar parte del Contrato | Revisión y Aprobación del Plan de Manejo Ambiental entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 4.4 | Apoyo en la organización del Kickoff del proyecto | Revisión y Aprobación del Plan de Seguridad y Salud entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 4.5 |  | Informe mensual avance de la obra | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 4.6 |  | Actualización y análisis del programa de construcción | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 4.7 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de control de la Calidad | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 4.8 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 4.9 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 4.10 |  | Soporte de técnicos en Liberación de derecho de vía | 31 | Informe mensual |  |  | 0
| 4.11 |  | Soporte de técnicos en la gestión de los Servicios Afectados | 31 | Informe mensual |  |  | 0
| 4.12 |  | Informe de analisis de riesgo y plan de manejo de contingencias PMC | 43 | Informe mensual |  |  | 0
| 4.13 |  | Informe de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad FDMS | 43 | Informe mensual |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 5 |  | DURANTE LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES
| 5.1 |  | Informe Análisis del Proyecto Ejecutivo | 1 | Informe |  |  | 0
| 5.2 |  | Revisión y Aprobación del Plan de Aseguramiento de Calidad entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 5.3 | Revisión de Documentos técnicos, económico-administrativos y legales que deba presentar el ganador para formar parte del Contrato | Revisión y Aprobación del Plan de Manejo Ambiental entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 5.4 | Apoyo en la organización del Kickoff del proyecto | Revisión y Aprobación del Plan de Seguridad y Salud entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 5.5 |  | Informe mensual avance de la obra | 30 | Informe mensual |  |  | 0
| 5.6 |  | Actualización y análisis del programa de construcción | 30 | Informe mensual |  |  | 0
| 5.7 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de control de la Calidad | 30 | Informe mensual |  |  | 0
| 5.8 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud | 30 | Informe mensual |  |  | 0
| 5.9 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental | 30 | Informe mensual |  |  | 0
| 5.1 |  | Soporte de técnicos en Liberación de derecho de vía | 30 | Informe mensual |  |  | 0
| 5.11 |  | Soporte de técnicos en la gestión de los Servicios Afectados | 30 | Informe mensual |  |  | 0
| 5.12 |  | Informe de analisis de riesgo y plan de manejo de contingencias PMC | 30 | Informe mensual |  |  | 0
| 5.13 |  | Informe de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad FDMS | 30 | Informe mensual |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 6 |  | DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA ELECTROMECANICA Y FABRICACION DEL MATERIAL RODANTE
| 6.1 |  | Informe Análisis del Proyecto Ejecutivo | 1 | Informe |  |  | 0
| 6.2 |  | Revisión y Aprobación del Plan de Aseguramiento de Calidad entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 6.3 |  | Revisión y Aprobación del Plan de Manejo Ambiental entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 6.4 |  | Revisión y Aprobación del Plan de Seguridad y Salud entregado por el Contratista | 1 | Informe |  |  | 0
| 6.5 |  | Informe mensual avance de la obra | 40 | Informe mensual |  |  | 0
| 6.6 |  | Actualización y análisis del programa de construcción | 40 | Informe mensual |  |  | 0
| 6.7 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de control de la Calidad | 40 | Informe mensual |  |  | 0
| 6.8 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud | 40 | Informe mensual |  |  | 0
| 6.9 |  | Informe sobre el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental | 40 | Informe mensual |  |  | 0
| 6.1 |  | Soporte de técnicos en Liberación de derecho de vía | 40 | Informe mensual |  |  | 0
| 6.11 |  | Soporte de técnicos en la gestión de los Servicios Afectados | 40 | Informe mensual |  |  | 0
| 6.12 |  | Informe de analisis de riesgo y plan de manejo de contingencias PMC | 40 | Informe mensual |  |  | 0
| 6.13 |  | Informe de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad FDMS | 40 | Informe mensual |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 7 |  | FINAL DE LAS OBRAS
| 7.1 |  | Recopilación y revisión de documentación As-built | 1 | Informe |  |  | 0
| 7.2 |  | Informe de cierre de los servicios de Gerencia de construcción | 1 | Informe |  |  | 0
| 7.3 |  | Asistencia técnica durante la puesta en marcha del sistema | 1 | Informe |  |  | 0
| 7.4 |  | Certificación de la construcción de acuerdo a las normas nacionales e internacionales | 1 | Informe
| 7.5 |  | Certificación de la operación y funcionamiento de todos los componentes del sistema | 1 | Informe |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
0
|  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
FORMA E - 7