TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS DE “ASESORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE OBRA CIVIL, OBRA ELECTROMECÁNICA, OBRA DE TALLERES Y COCHERAS, ADQUISICIÓN DE MATERIAL RODANTE, DE LICITACIONES PENDIENTES Y REVISIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN 57.7 KILÓMETROS HASTA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA”

ÍNDICE

Sección I

- Descripción general de los trabajos

I. Breve descripción y antecedentes del proyecto

- Introducción

- Antecedentes

- Objetivo del servicio

4.1 Objeto

- Reunión de inicio de los servicios

- Descripción de los servicios

- Alcances de los servicios que requiere la SCT

I. Módulo A: Análisis y verificación, estudios, proyectos y componentes del Proyecto.

 Módulo A.1. Establecimiento de un marco para la revisión y diseño.

 Módulo A.2. Revisión del plan operacional y los parámetros de diseño.

 Módulo A.3. Estudio y aprobación del proyecto ejecutivo.

II. Módulo B: Apoyo y asesoramiento en los procesos de licitación.

III. Módulo C: Gestión y Coordinación del Proyecto.

 Módulo C1. Administración de los controles.

 Proporcionar al Director de la Consultoría.

 Proporcionar la organización de la Consultoría.

 Módulo C2. Inspección y gestión de los controles.

 Módulo C3. Vigilancia de la Construcción.

 Módulo C4. Suministros de material móvil

IV. Otras Actividades de Coordinación y Gestión incluidas en el presente Proyecto son las siguientes:

1. Aseguramiento de la calidad

2. Gestión ambiental

3. Seguridad y salud

4. Gestión de grupos interesados.

5. Plan de riesgos

6. Gestión de las Interfaces

7. Coordinación de Seguridad Personal y de Prevención de Incendios

8. Planificación y costos

8. 	Relación de productos entregables:

I. Módulo A:

II. Módulo B:

Sección II:

9. Especificaciones generales y requerimientos, contenido de las propuestas

10 Equipo de trabajo

11 Medios materiales

12. Cronograma de actividades

Sección I

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El Tren Interurbano de Pasajeros Toluca‐Valle de México es un proyecto de construcción de ferrocarril de larga distancia y media velocidad que conectará a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con la Zona Metropolitana del Valle de México.

Mapa representativo del proyecto

2. Introducción

I. Ciudad de Toluca

Toluca de Lerdo es la capital del estado de México y cabecera del municipio de Toluca. La zona metropolitana del valle de Toluca, con una población estimada en 2010 de 2 170 000 habitantes, según el Consejo Estatal de la Población, es la quinta más grande de México.

Es principalmente un centro industrial, uno de los municipios más ricos del país. El valle de Toluca cuenta con una base infraestructural de buen nivel. Está comunicada a 66 km de distancia hacia el oriente con el valle de México, conformado por el Distrito Federal y su zona metropolitana.

Sus atractivos turísticos son varios debido a la gran herencia cultural y artística que ha sabido mantener viva la unión de la cultura española e indígena. Se destacan sus tradicionales portales, el jardín botánico, el pintoresco municipio de Metepec y múltiples parques, museos y centros y eventos culturales, tal como el Festival Internacional de Cine de Toluca.

La ciudad de Toluca se encuentra situada en el centro de México, y por consecuencia dentro del hemisferio boreal, a 19° 17' 29'' de latitud norte y a los 99° 39' 38'' de longitud oeste. Su territorio se extiende sobre el llamado Valle de Toluca, enorme planicie rodeada de montañas de naturaleza volcánica. La altura promedio de la ciudad sobre el nivel del mar es de 2 680 metros. Es la urbe más alta de América del Norte y está entre las ciudades más altas del continente americano, por lo que sus habitantes le llaman "ciudad de altura".

Su naturaleza geográfica, particularmente su altitud y situación en el globo terráqueo, le han determinado condiciones climáticas, que a su vez derivan en características muy particulares a su flora y su fauna.

Limita al norte con el municipio de Temoaya, al noroeste con el municipio de Otzolotepec y con el municipio de Almoloya de Juárez, al oeste con el municipio de Zinacantepec, al este con el municipio de Lerma y con el municipio de San Mateo Atenco, al sureste con el municipio de Metepec, con el municipio de Calimaya y con el municipio de Tenango del Valle, al sur con el municipio de Villa Guerrero.

El municipio de Toluca tiene un total de 819 561 habitantes de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La tasa de crecimiento poblacional anual de 2000 a 2005 ha sido de 2,0 %.

| Evolución demográfica del municipio de Toluca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
| 564,476 | 665,617 | 747,512 | 819,561 |

II. Zona metropolitana del Valle de Toluca

La zona metropolitana del valle de Toluca, está integrada por 14 municipios y es la agrupación de los municipios en torno a la aglomeración urbana de la ciudad de Toluca, con otras poblaciones de municipios adyacentes, ya sea por conurbación física o interacción de grandes flujos de población.

De acuerdo con el censo del INEGI en 2010, los municipios que conforman el área metropolitana sumaban en su totalidad 1’846,116 habitantes.

3. Antecedentes del Proyecto

El Tren Interurbano de Pasajeros Toluca‐Valle de México es un proyecto de construcción de ferrocarril de larga distancia y media velocidad que conectará a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con la Zona Metropolitana del Valle de México. Este proyecto, enmarcado dentro del Plan Nacional de Infraestructuras del Gobierno de México, consiste en el trabajo sobre una línea ferroviaria de una longitud de 57,741 km (7,9 km en túnel, 42,5 km en viaductos y 7,3 km en superficie) y cuya demanda prevista es de 250.000 pasajeros diarios en su momento de puesta en operación, a finales de 2017, con un crecimiento hasta los 400.000 pasajeros diarios en el año 2042.

La futura línea, que unirá la capital del Estado de México, Toluca, con el Distrito Federal, atravesando, a su vez, la localidad de Santa Fe, dispondrá de seis estaciones en viaducto, talleres y cocheras. La línea tendrá dos estaciones terminales una en Zinacantepec al poniente de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la otra en la Estación Observatorio al poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México donde conectara con la Línea 1 del Sistema de Trasporte Colectivo ‐ Metro y la ampliación de la Línea 12 del mismo sistema.

De Observatorio la vía partirá hacia la zona de City Santa Fe donde tendrá su primera estación por una ruta que inicialmente contempla la Avenida Vasco de Quiroga hasta la colonia Centro del desarrollo inmobiliario donde tendrá una estación de paso, para luego adentrase por el derecho de vía de la Autopista México‐Toluca 135D de la cual se apartara para entrar en un túnel de 4,5 km de longitud que le permitirá evitar la mayoría de la zona Boscosa de la Sierra de las Cruces y el Parque nacional Desierto de los Leones, para salir a superficie a la altura del Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla para luego seguir hasta un punto intermedio entre los pueblos de San Mateo Atenco y Lerma de Villada

donde tendrá su primera estación de paso, cumpliendo con esto con su primera fase constructiva de 36 km. Seguirá entonces por el derecho de vía del Ferrocarril México‐Toluca paralelo a la Carretera Federal No. 15D y el Paseo Tollocan hasta la intercesión con la Avenida Miguel Alemán Valdez donde se encontrará la estación Metepec‐Aeropuerto, siguiendo por el Paseo Tollocan hasta encontrarse con la Estación Sur de Autobuses de Toluca donde estará la estación Terminal, seguirá por el Paseo Tollocan o como ruta alterna la Avenida de las Torres hasta encontrarse con la calle 16 de Septiembre en Zinacantepec donde tendrá su terminal y cumplirá su segunda fase con 57,7 km. de construcción.

Principales características de la infraestructura

Las características generales del proyecto son las siguientes:

Longitud total 57,7 km

Inicio del proyecto Estación Zinacantepec, Toluca

Termino del proyecto Estación Observatorio, Cd. México

Estaciones 6

o Zinacantepec: Estación elevada 0+300

o Cristóbal Colón: Estación elevada 6+175

o Metepec: Estación elevada 13+255

o Lerma: Estación elevada 19+540

o Santa Fe: Estación elevada 49+205

o Observatorio: Estación elevada 57+651

Infraestructuras Túneles (2):

o Túnel Bi‐tubo: 4,6 km

o Túnel Artificial: 3,3 km

Viaductos (2):

o Viaducto prefabricado: 38,3 km

o Viaducto in situ: 4,2km

Talleres y cocheras 		2

Velocidad máxima 		160 km/h

Velocidad comercial 		90 km/h

Tiempo recorrido 			39 min.

Número de trenes 1		5 trenes. Longitud de tren: 200 m

Alimentación de tracción 	25 kV

Sistemas ferroviarios 		Sistema señalización de protección continua estándar europeo ERTMS Nivel 2, Sistema GSM‐R para transporte ERTMS y comunicaciones críticas de voz, Pilotaje automático, Centro de Control en filosofía 'seamless', Optimización personal de explotación, Red de datos multiservicio, Sistema de locomoción eléctrica por alimentación con catenaria, Vía doble confinada.

4. OBJETIVO DEL SERVICIO

La empresa prestadora de los servicios apoyará a la SCT en el cumplimiento del siguiente objetivo:

 Llevar a cabo los servicios de “ASESORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE OBRA CIVIL, OBRA ELECTROMECÁNICA, OBRA DE TALLERES Y COCHERAS, ADQUISICIÓN DE MATERIAL RODANTE, DE LICITACIONES PENDIENTES Y REVISIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN 57.7 KILÓMETROS HASTA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA”, con la finalidad de dar control y seguimiento al proyecto durante las fases de diseño, construcción y puesta en marcha, reiterando en todo momento el costo, el plazo y la calidad del proyecto.

Los principales trabajos a realizar son los Servicios de Asesoría, Control y Seguimiento, incluyendo, al menos, la revisión del proyecto de diseño preliminar, revisión y aprobación del proyecto ejecutivo, la revisión del plan de manejo ambiental, liberación del derecho de vía, gestión de servicios afectados, revisión del proyecto ejecutivo, gestión de las obras de infraestructura, gestión de la instalación de los sistemas ferroviarios, revisión de interfaces entre los sistemas, gestión de los costos, revisión del plan de aseguramiento de calidad, revisión de aseguramiento de la seguridad y dirección general de las obras.

4.1. OBJETO

Es imprescindible que la Secretaría cuente con un equipo de profesionales que sean altamente capaces y experimentados en materia de Asesoría, Control y Seguimiento de todos los eventos relacionados con el Proyecto de Obra Civil, Obra Electromecánica, Obra de Talleres y Cocheras, Adquisición de Material Rodante, de Licitaciones Pendientes y revisión de toda la documentación generada durante la ejecución de los Trabajos en 57.7 Kilómetros hasta la puesta en Operación del Tren Interurbano México-Toluca, así como certificar el plan de seguridad ferroviaria que permitan el desarrollo de las obras con la calidad exigida, en el tiempo definido –con el cumplimiento de todos los hitos previstos‐, con los recursos y costos predefinidos.

El equipo de trabajo de la empresa ganadora en adelante la Asesoría, Control y Seguimiento de este proceso deberá estar integrado por profesionistas que cuenten con experiencia en materia de Asesoría, Control y Seguimiento y dirección de obra ferroviaria, tanto de construcción de infraestructura, como de sistemas ferroviarios y material móvil.

El alcance de los trabajos de la Asesoría, Control y Seguimiento comprende, pero no se limita, a los siguientes aspectos:

a) Desarrollo de ingeniería de detalle para todos los componentes del proyecto e interfaces de las instalaciones y sistemas.

b) Obras civiles:

 Construcción de túneles

 Construcción de viaductos

 Construcción de trincheras

 Construcción de estaciones y otras estructuras conexas

 Construcción de taller y cochera

 Construcción de obras provisionales y desvíos del tránsito vehicular tanto público como privado

 Reubicación de infraestructura de servicios públicos y otras estructuras.

c) Análisis y Estudio de Ingeniería de todos los sistemas auxiliares de línea y estaciones:

 Sistema contra‐incendio

 Sistema de Ventilación

 Sistema de Aire acondicionado

 Sistema de bombeo

 Sistema de iluminación y fuerza

 Sistema de información al público.

 Sistema de elevación (elevadores y escaleras mecánicas).

 Sistema de boletaje.

 Sistema de control de accesos

d) Análisis y Estudio de Ingeniería del sistema integral ferroviario:

 Vía férrea

 Sistema señalización de protección continua estándar europeo ERTMS Nivel 2

 Sistema GSM‐R para transporte ERTMS y comunicaciones críticas de voz

 Pilotaje automático

 Centro de Control en filosofía 'seamless'

 Optimización personal de explotación

 Red de datos multiservicio

 Electrificación, 25 kV

Comunicación

Boletaje

Catenaria

e) Análisis y Estudio de Ingeniería de material móvil.

f) Cualquier otro estudio relacionado con construcción, suministro e instalación relacionado con el sistema o con los trabajos, incluyendo no sólo lo ya indicado, para la puesta en operación del sistema, sino también todas y cualesquiera mejoras, edificaciones, habilitación, rehabilitación, reparación, remodelación, adecuación de toda clase y naturaleza y cualquier otra actividad, inversión o gasto para el cabal cumplimiento de todas las obligaciones, requerimientos y condiciones y términos de los contratos relativos al presente proyecto.

g) Las actividades administrativas, legales, estudio, asesoría, de seguimiento y control que demande esta obra para su correcta ejecución, incluida la liberación del derecho de vía.

Todos estos trabajos están definidos dentro de al menos 4 frentes o tramos:

1. Obra civil Tramo inicial: Toluca – Portal oeste del túnel, incluye 3 estaciones elevadas y talleres

2. Obra civil Tramo central. Obra enterrada con el túnel bi‐tubo

3. Obra civil Tramo final: Portal este del túnel – Observatorio, incluye 2 estaciones elevadas.

4. Vía, Electrificación, Instalaciones ferroviarias y electromecánicas Y Material móvil, Equipamiento de talleres y Boletaje

5. REUNIÓN DE INICIO DE LOS SERVICIOS

Antes de iniciar los servicios bajo este contrato, la Asesoría, Control y Seguimiento deberá sostener una reunión de inicio de los servicios (“kick‐off meeting”) con el representante de SCT, de acuerdo a las siguientes condiciones:

 Dicha reunión debe realizarse dentro de los primeros diez (10) días calendario contados a partir de la orden de proceder con el personal designado por la Entidad Contratante. En dicha reunión se definirán y explicarán los objetivos de los servicios, los resultados esperados y los productos o informes del mismo.

 La Asesoría, Control y Seguimiento deberá presentar una estrategia de trabajo y un plan tentativo con los recursos y equipos requeridos para ejecutar las actividades incluidas en dicho plan, y la relación entre las distintas actividades y etapas bien definidas. También, deberá identificar los principales hitos y plazos para el cumplimiento de los objetivos del contrato. Plan operacional y de explotación.

 Durante esta reunión, se identificará el personal responsable para la ejecución de los trabajos por parte de la Asesoría, Control y Seguimiento y la contraparte por parte de SCT, y se identificarán las responsabilidades del personal a cargo de los trabajos. Durante la reunión se definirán los factores de éxito del proyecto del tren Toluca ‐ Valle de México, e identificarán los elementos claves y las dependencias para la ejecución de los trabajos.

 Se cubrirán los aspectos relacionados con la gestión de administración de los servicios y trabajos (incluyendo informes de avance y requisitos especiales).

Se levantará acta de la reunión.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA

Estos Términos de Referencia (TDR) establecen los requisitos mínimos para la prestación de los “Servicios de consultoría y apoyo técnico, para el  proyecto de la obra ferroviaria del tren interurbano México – Toluca”. En consecuencia, la Asesoría, Control y Seguimiento deberá ejecutar, bajo su exclusiva responsabilidad y costo, estos servicios, incluyendo todos los trabajos conforme a lo establecido en estos TDR y los documentos que lo conforman.

Además de los servicios de Asesoría, Control y Seguimiento que se describen a continuación, se contará con empresas de supervisión de la obra (supervisión externa) por cada uno de los frentes o etapas y una residencia de obra que participará de forma activa y coordinada.

Los Servicios objeto de este contrato comprenden 3 módulos diferenciados en función de su objeto específico y a su vez íntimamente relacionadas, y que se solapan en el tiempo en alguna de las actuaciones.

 Módulo A. Seguimiento de estudios y componentes del proyecto

 Módulo B. Apoyo en los procesos de licitación.

 Módulo C Gestión y Coordinación del proyecto.

SCT

ASESORÍA

TÉCNICA

ESPECIALIZADA

Módulo A                                Módulo B                           Módulo C

Seguimiento de estudios y                   Apoyo en los procesos                          Gestión y Coordinación

componentes del Proyecto                          de licitaciones                                          del proyecto

Estos módulos tienen como finalidad la de vigilar, inspeccionar, administrar y proporcionar asistencia técnica en la realización de todos los trabajos necesarios para asegurar la correcta ejecución del Proyecto; por lo tanto, los servicios a la Entidad Contratante deberán prestarse con carácter previo a la construcción y durante la misma y con posterioridad y deberán estar encaminados fundamentalmente hacia la conclusión del proyecto en tiempo, calidad y costo.

El Proponente deberá incluir en su Propuesta además de lo indicado en las siguientes etapas, todos los trabajos que no estén explícitamente establecidos o descritos en estos TDR de Cargos de Licitación o sus anexos y que puedan ser necesarios para la ejecución total de todos sus servicios.

7. ALCANCE DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERE LA SCT

El alcance de los servicios que requiere la SCT incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, los siguientes módulos:

Trabajos previos al inicio de la obra:

I Módulo A: Análisis y verificación de estudios, proyectos y componentes del proyecto.

− Análisis del proyecto ejecutivo de obra civil tramo inicial Toluca‐Portal oeste del túnel, incluyendo la liberación de derecho de vía, revisando las soluciones técnicas proyectadas y adecuando a la normativa vigente. Se emitirá un informe al respecto.

− Análisis del proyecto ejecutivo de obra civil tramo central, obra enterrada con el túnel bi‐tubo, incluyendo la liberación de derecho de vía, revisando las soluciones técnicas proyectadas y adecuando a la normativa vigente. Se emitirá un informe al respecto.

− Análisis del proyecto ejecutivo de obra civil tramo final, portal este del túnel Observatorio, incluyendo la liberación de derecho de vía, revisando las soluciones técnicas proyectadas y adecuando a la normativa vigente. Se emitirá un informe al respecto.

− Análisis de proyecto ejecutivo de obra civil de taller y cochera, incluyendo un taller y cochera, revisando las soluciones técnicas proyectadas y adecuando a la normativa vigente. Se emitirá un informe al respecto.

− Análisis del proyecto ejecutivo de la vía, electrificación, instalaciones de seguridad y comunicaciones y electromecánicas, revisando las soluciones técnicas proyectadas y adecuando a la normativa vigente. Se emitirá un informe al respecto.

− Análisis de los documentos de adquisición para el material móvil, equipamiento de talleres y boletaje. Se emitirá un informe al respecto.

− Recopilación de los datos previos necesarios para el replanteo de la obra.

− Verificación del correcto replanteo de la obra.

− Soporte en el proceso de liberación de derecho de vía.

 Módulo B: Apoyo y asesoramiento durante todo el proceso de licitación de los proyectos.

La Asesoría, Control y Seguimiento proporcionará servicios generales de gestión desde la revisión del diseño a la fase de pruebas y puesta en servicio de todo el Proyecto.

Esto incluye, para sus, al menos, 4 paquetes, asesorar en las actividades preparatorias a las licitaciones, apoyo en el diseño y estructuración de los proyectos para su licitación, precalificación, expedición de los documentos de licitación donde sea requerido, evaluación de las ofertas y asesoramiento, estrategia de gestión e implementación.

Asimismo, la Asesoría, Control y Seguimiento ayudará en la revisión del plan estratégico de adquisición y entrega de suministros.

 Módulo C: Gestión y Coordinación del proyecto.

 Módulo C1. Administración de los controles.

 Módulo C2. Supervisión y gestión de los controles.

 Módulo C3. Supervisión de la construcción.

 Módulo C4. Suministro del material móvil

A continuación, se definen los módulos A, B y C, en detalle.

I Módulo A: Análisis y verificación estudios, proyectos y componentes del Proyecto.

La Asesoría, Control y Seguimiento deberá:

− Revisar los proyectos preliminares así como de ejecución de las obras, revisando todos los sistemas. Sujeta a la dirección y aprobación de la SCT y durante la fase Preliminar de Ingeniería, la Asesoría, Control y Seguimiento llevará a cabo las siguientes tareas:

o Revisar y comentar la elaboración de los estudios técnicos y especificaciones; además, con base en dichas revisiones, recomendar a SCT las posibles modificaciones y mejoras de dichos planes, especificaciones y estimados de costos.

o Revisar los planes operacionales con las mejores prácticas, y hacer las recomendaciones oportunas a la SCT.

o Revisar el desarrollo del diseño de conformidad con los criterios de diseño aprobados

o Asesorar a la SCT en todo lo relativo a las consultas de ingeniería.

o Validar la finalización de los diseños.

o Asistir en la evaluación y preparación de las manifestaciones de impacto ambiental.

o Revisar el análisis económico.

o Dar seguimiento al cumplimiento del resolutivo en materia ambiental.

− La Asesoría, Control y Seguimiento consultará y coordinará con las dependencias gubernamentales involucradas en el Proyecto y SCT todo lo relacionado con la liberación del derecho de vía.

La Asesoría, Control y Seguimiento, brindará apoyo a SCT en la provisión y revisión de las Descripciones Legales, planes de Servidumbre de Paso, levantamientos de las propiedades y otros documentos y/o servicios requeridos como parte del proceso de adquisición y ocupación de propiedades.

Adicionalmente, la Asesoría, Control y Seguimiento deberá elaborar y coordinar el Plan Estratégico logístico, con identificación de las zonas de prefabricación, acceso a la construcción, trabajos preliminares, pozos, áreas de descarga, etc. y plan completo de movilización.

El módulo A, se puede dividir en las siguientes tareas:

 Módulo A.1. Establecimiento de un marco para la revisión y diseño.

Este módulo incluye:

o Revisión y validación de los proyectos de prefactibilidad.

o Revisión y presentación a SCT, para su aprobación de los siguientes planes generales:

Plan de aseguramiento de la Calidad, de manera que se pueda verificar que el diseño final proporcionará un ferrocarril seguro y fácil de mantener, incluyendo infraestructura, material móvil, operación y mantenimiento.

Documento de estrategia de integración de los sistemas, que exponga de forma clara las actividades a tener en cuenta para la gestión de la integración de todos los aspectos del sistema. Esto incluirá: trabajos civiles, vía, sistema eléctrico, sistemas de comunicaciones, señalización, sistema de control y material móvil.

Documento de puesta en marcha, el documento deberá proporcionar un enfoque estructurado de la manera de realizar la puesta en servicio de cada uno de los principales subsistemas del ferrocarril, incluyendo la integración en el entorno.

Desarrollar e implementar un plan de verificación y validación para realizar el proceso de control de todas las partes del proyecto, donde estarán especificados los requerimientos operacionales y funcionales.

Desarrollar e implementar un plan de identificación de los cambios realizados, que permita tener identificados y notificados los cambios en el diseño o construcción de los programas respecto al programa inicial, con las medidas a adoptar para mitigar el costo, cronograma e impacto en la calidad de los cambios.

Implementación de un programa de gestión integral de las obras, que permita realizar al menos:

 La gestión técnica del proceso constructivo y seguimiento de la producción;

 Seguimiento de la obra tanto por la SCT como por todos los actores implicados,

 Inventario técnico de plataforma, vía e instalaciones tanto para la fase constructiva, como de mantenimiento y explotación.

 Gestión administrativa de los expedientes de contratación y seguimiento técnico de las actuaciones ferroviarias asociadas (levantamiento de materiales, control de pilotaje, calidad, medio ambiente y gestión documental).

La Asesoría, Control y Seguimiento se coordinará con todos los actores implicados para garantizar que todas las especificaciones y documentos del contrato se desarrollen de tal manera que puedan capturarse, monitorearse y evaluarse todos los requisitos con facilidad, mediante el uso de dicha herramienta.

 Módulo A.2. Revisión del plan operacional y los parámetros de diseño.

Este módulo incluye:

o Revisar y validar la definición del proyecto ejecutivo.

o Revisión del plan operacional y de explotación.

La revisión del plan operacional y de explotación deberá ser ajustada hasta que sea la herramienta fundamental para la planificación ferroviaria, que relacione inequívocamente la demanda, oferta comercial, material móvil e infraestructura, según los requerimientos de SCT.

Asimismo, deberá definir el esquema funcional de la red y detectar conflictos por limitación de la capacidad de la infraestructura, convirtiéndolo en una herramienta básica para la justificación final de las inversiones.

La Asesoría, Control y Seguimiento deberá asesorar sobre las best practices de cómo optimizar el proceso de planificación integrada entre material móvil, infraestructura y planificación de la demanda.

o Establecer los criterios y proceso de value engineering, incluyendo la revisión del costo,

la operación y la factibilidad de la construcción.

o Asegurar que el proyecto ejecutivo es coherente con los proyectos estudiados en el módulo A.1 y entre todas las técnicas.

o Discutir y presentar, si los hubiera, con SCT los posibles cambios y mejoras del proyecto.

 Módulo A.3. Revisión y aprobación del proyecto ejecutivo final.

Este módulo incluye:

o Revisar y validar la definición de los proyectos constructivos finales.

Se definirá y establecerá el criterio de aprobación de los diseños constructivos.

La revisión de los proyectos de diseño deberá ser realizado por un equipo competente de ingenieros senior altamente calificados y con experiencia suficiente para la revisión de estos diseños.

La revisión de los proyectos deberá asegurar la integridad, compatibilidad de todos los diseños.

La revisión cubrirá aspectos completos de diseño, de al menos, obras civiles, sistemas y material móvil y al menos incluirá los siguientes puntos:

 Estudios topográficos,

 Estudios geotécnicos,

 Estudios hidráulicos,

 Estudios ambientales, sociales y de uso del suelo,

 Trazado,

 Puentes y viaductos,

 Intersecciones con carreteras, servicios públicos,

 Diseño de túneles,

 Diseño de estaciones e instalaciones,

 Diseño de talleres y cocheras,

 Especificaciones de material móvil,

 Especificaciones de señalización y comunicaciones,

 Diseño y especificaciones de infraestructuras y sistemas.

II. Módulo B: Apoyo y asesoramiento durante todo el proceso de licitación de los proyectos, cuando sea aplicable:

La empresa ganadora de la invitación prestará a la SCT los Servicios de Asesoría, Control y Seguimiento de Proyecto (Project Management) y asesoría técnica para la coordinación general en apoyo a la ampliación del Sistema del Tren Interurbano México-Toluca, con el fin de darle una mayor viabilidad técnica y financiera al proyecto, deberá apoyar en la realización de los documentos del proceso de licitación del Proyecto, en conducir y coordinar la elaboración de los estudios que sean requeridos, en elaborar los documentos y en que se culminen para que coincidan los diferentes elementos técnicos, financieros y jurídicos requeridos para la licitación de la obra, así como asesorar técnicamente en todos los aspectos relativos al mismo.

El proceso general de licitación se adecuará a las exigencias de SCT, dando la Asesoría, Control y Seguimiento al menos soporte en las siguientes actividades:

 Definición de estrategia

 Revisión de los documentos de licitación

 Precalificación de los contratistas

 Mediante una matriz se evaluarán las distintas ofertas desde un punto de vista técnico económico.

III. Módulo C: Gestión y coordinación del proyecto.

La Asesoría, Control y Seguimiento tendrá que actuar de manera pro‐activa en todas las etapas de gestión y supervisión del Proyecto, hasta el completo desarrollo del tren Toluca –Valle de México, para proporcionar una correcta coordinación e integración de todos los componentes y actividades de este proyecto, con el objetivo último de conseguir un ferrocarril de funcionamiento eficaz y seguro, de manera que los objetivos se cumplan a tiempo y dentro de un presupuesto:

− Revisar que se planifican las obras de una manera ordenada para que puedan ser completadas en la fecha prevista

− Aprobar los materiales, equipos y mano de obra

− Llevar la contabilidad y el registro de los avances de las obras y la verificación oportuna de las facturas del contratista

− Dirigir el trabajo de la supervisión con los Ingenieros Residentes (Directores de Equipo) de cada Contrato.

En este módulo C, el alcance de los servicios incluye, pero no limita, los siguientes sub‐módulos, interrelacionados entre sí:

 Módulo C1. Administración de los controles.

 Proporcionar al Director de la Asesoría, Control y Seguimiento.

La Asesoría, Control y Seguimiento proporcionará un Director de la misma con al menos 15 años de experiencia, titulado ingeniero, con experiencia en la Asesoría, Control y Seguimiento de proyectos ferroviarios, que en estrecha colaboración con SCT, deberá coordinar y gestionar los diversos elementos de este Proyecto, hasta la exitosa puesta en marcha en funcionamiento del tren Toluca‐Valle de México.

Las tareas a realizar por el Director de la Asesoría, Control y Seguimiento, son complejas, y deberán llevarse a cabo siempre bajo las directrices de SCT, pero con autonomía suficiente para la independiente toma de decisiones dentro de sus atribuciones.

El Director de Asesoría, Control y Seguimiento será el responsable e interlocutor directo con SCT, deberá estar a cargo del Proyecto general en todo momento disponible cuando sea requerido por SCT, el cual será apoyado por un equipo de profesionales para llevar a cabo tareas que incluyen:

o Desarrollar y actualizar el plan de gestión del Proyecto que resuma el enfoque de ejecución previsto para cumplir con los objetivos del Proyecto, teniendo en cuenta indicadores de alcance, monto, calendario, calidad y seguridad.

o Proporcionar asistencia a SCT en los contactos y la comunicación con las partes interesadas. Recoger y refinar los datos recopilados de las partes interesadas del Proyecto e integrarlo dentro de los objetivos del Proyecto, en estrecha coordinación con SCT. Desarrollar y mantener procesos de enlace y la comunicación activa con los grupos de interés.

o Elaborar resúmenes de los documentos técnicos preparados por consultores y proveedores del Proyecto cuando sean requeridos por SCT en el proceso de toma de decisiones estratégicas.

o Identificar los riesgos, camino crítico, cuellos de botella; presentar a SCT soluciones para resolver estos y tomar medidas correctivas para superar los obstáculos y problemas.

o Facilitar la secuencia de las actividades de la manera más eficiente.

o Desarrollar una estructura de desglose del trabajo, un Plan Maestro viable y presupuesto para completar el proyecto.

o Monitorear, administrar y controlar los avances en las actividades y presupuesto.

o Coordinar y gestionar los diversos componentes de Asesoría, Control y Seguimiento.

o Revisar el plan operacional, comentarlo con las partes interesadas, y en estrecha relación con SCT y compilar los informes finales.

o Revisar, checar y someter a aprobación de SCT los certificados y facturas de pagos.

 Proporcionar la organización de la Asesoría, Control y Seguimiento.

La Asesoría, Control y Seguimiento proporcionará, bajo la supervisión del Director de la Asesoría, Control y Seguimiento, un equipo altamente calificado que realizará, al menos, los siguientes trabajos:

o Coordinar y gestionar cada equipo de trabajo, o tarea para la que sea nombrado responsable.

o En coordinación con SCT, coordinar reuniones con las partes interesadas.

o Se deberán poner todos los medios necesarios para que el objetivo de la Gestión sea alcanzada de manera coordinada.

o Coordinar y garantizar la integración de todos los sistemas del tren: será necesario un alto grado de interacción y coordinación entre todos los componentes del Proyecto.

o Lo anterior incluye las interfaces técnicas entre vía y material móvil; entre sistemas de control del tren, incluido ATO, ERTMS nivel 2, comunicaciones, incluido el sistema CBTC, y material móvil; entre material móvil y depósitos; etc.

También deberá ser necesaria la coordinación para la reubicación de los servicios públicos, el abastecimiento de energía eléctrica, etc.

La Asesoría, Control y Seguimiento deberá encargarse de estas interfaces para asegurar un ferrocarril de funcionamiento bien integrado y operación eficaz.

o Preparar un organigrama del Proyecto con matriz de responsabilidades: asistir a SCT en el establecimiento de líneas claras de responsabilidad de la gestión, ejecución y seguimiento de las funciones específicas.

Adicionalmente, al inicio de los trabajos, la Asesoría, Control y Seguimiento deberá presentar para aprobación por la SCT, el equipo completo propuesto para la realización de sus trabajos de manera que se cubran todos los componentes de la Asesoría, Control y Seguimiento.

o Usar un sistema informático de gestión de proyectos, que permita a SCT el monitoreo del progreso físico y económico, comparado con los objetivos del Proyecto.

o Organizar las reuniones, generales o específicas necesarias, preparar las actas de las reuniones y los informes de las mismas.

o Preparar un informe general de finalización del Proyecto.

 Módulo C2. Verificación y gestión de los controles.

 Sistema de gestión integral de las obras.

 Sistema de Información de Gestión del Proyecto, que contiene el proceso y procedimientos para el desarrollo y seguimiento de los planes generales. Este sistema permitirá establecer el camino crítico y otros indicadores del Proyecto, incluyendo todas las actividades.

Asegurar el correcto procedimiento de captura de datos para permitir el flujo correcto de información. Proporcionar acceso completo al personal de SCT para la utilización eficiente del sistema.

 Configuración de una previsión y control financiero. La Asesoría, Control y Seguimiento deberá configurar y administrar un sistema de este tipo que incluye la preparación de estados financieros y el mantenimiento de las cuentas consolidadas para los elementos del proyecto.

La Asesoría, Control y Seguimiento recabará, analizará, dará seguimiento, monitoreará e informará por separado cada mes, al respecto de la información del presupuesto y costo del programa, que incluirá gravámenes, compromisos y gasto real y desarrollará la información del valor devengado, tendencias, proyecciones y varianzas.

 Establecer y mantener un plan de gestión del riesgos de los proyectos que se identifican los procesos, requisitos, funciones y responsabilidades, asociados con la identificación de riesgos, evaluación, asignación de prioridades, cuantificación y mitigación, así como el seguimiento de los mismos, la pronta alerta y los procedimientos de información.

 Configurar y administrar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y un Sistema de Gestión Ambiental, y de Seguridad y Salud globales para todo el Proyecto.

 Asistir a SCT en los procedimientos generales de contratación, legales y contractuales.

 Asistir a SCT en las relaciones públicas y de publicidad del Proyecto.

 Establecer un sistema de inventario de todas las adquisiciones relacionadas con el Proyecto.

La Asesoría, Control y Seguimiento participará y/o llevará a cabo reuniones de avance del Proyecto quincenalmente, o según se determine, y otras reuniones según corresponda. Asimismo, será responsable de la elaboración de la agenda de la reunión y de las minutas de cada reunión.

La Asesoría, Control y Seguimiento desarrollará un formato para informes que pueda utilizarse para facilitar la comunicación entre la SCT, los consultores del diseño, contratistas y el resto de las partes.

Dentro de un plazo no mayor a dos semanas a partir de la Orden de Inicio de los Trabajos, la Asesoría, Control y Seguimiento elaborará formatos de plantillas estándar para todos los informes y facturas regulares que serán sometidos a la aprobación de la SCT.

La Asesoría, Control y Seguimiento elaborará y presentará informes del avance a la SCT mensualmente dentro de un plazo máximo de 10 días posterior al cierre del mes anterior.

La Asesoría, Control y Seguimiento apoyará a la SCT en la elaboración de sus informes mensuales y trimestrales de estado del Programa. Todos los informes, como mínimo, detallarán y actualizarán la información respecto al avance, costo, presupuesto, financiamiento, cronograma, proceso, cambios al alcance o contrato, acciones o resoluciones sobre problemas/acciones correctivas, así como la perspectiva para el siguiente mes y trimestre.

La Asesoría, Control y Seguimiento proporcionará, pondrá en marcha y dará seguimiento a las medidas correctivas/de control siempre que se requiera.

 Módulo C3. Vigilancia de la Construcción.

La Asesoría, Control y Seguimiento deberá proveer los Ingenieros residentes (Directores de equipo) para cada uno de los paquetes.

Estos Ingenieros deberán dirigir el trabajo de Asesoría Técnica de las obras. La supervisión de las obras está fuera del alcance del presente proceso de licitación.

La Asesoría, Control y Seguimiento deberá revisar y aprobar las funciones realizadas por la supervisión, y realizará entre otras las siguientes actividades:

 Administrar el programa de supervisión,

 Evaluación y aprobación del equipo de supervisión.

 Revisar, realizar auditorías al azar, comprobaciones y controles en el proceso de construcción.

 Gestión de Reclamaciones y de solución de conflictos.

 Reuniones periódicas y revisión con las partes interesadas.

 Organizar y dirigir otras partes pertinentes para las inspecciones para determinar la finalización provisional y definitiva de las obras.

 Garantizar, en coordinación con las partes pertinentes, el mantenimiento de registros completos del progreso de la construcción en los contratos de construcción y de suministro, incluida la correspondencia, instrucciones, los envíos técnicos, órdenes de modificación, reclamaciones, el calendario y los avances, fotografías, inspecciones, ensayos y pruebas resultados y entregas.

Certificación de la Construcción de toda la obra, de acuerdo a las Normas de Certificación Nacionales e Internacionales.

 Módulo C4. Suministro de material móvil

La verificación de la contratación del material móvil está incluida en la presente invitación, desde el desarrollo de los TDR hasta la puesta en funcionamiento y autorizaciones de circulación del Tren.

La Asesoría, Control y Seguimiento deberá supervisar los TDR de los 15 trenes eléctricos, que permitan desarrollar una velocidad máxima de 160 km/h.

Asimismo, la Asesoría, Control y Seguimiento deberá dar apoyo a SCT en las actividades de:

− Adquisición de material móvil.

− Revisión de los informes de diseño de equipos fundamentales y ergonomía.

− Revisión de los informes de las FAI (First Article Inspection) relevantes para el funcionamiento adecuado de los trenes.

− Revisión de los informes de las pruebas dinámicas, de puesta en velocidad y de los equipos neumáticos.

− Revisión y supervisión pruebas en funcionamiento de los trenes.

− Certificación de la puesta en marcha y en operación de toda la obra, tanto construcción, vías y material móvil, de acuerdo a las Normas de Certificación Nacionales e Internacionales.

IV, Otras Actividades de Coordinación y Gestión incluidas en el presente Proyecto son las siguientes:

1. Aseguramiento de la calidad

Los Contratistas de las obras son los responsables del control de calidad y aseguramiento de la calidad de las obras de construcción, así como del trabajo y los productos de todos los fabricantes y proveedores. La Asesoría, Control y Seguimiento confirmará y supervisará que el sistema de gestión de calidad del Contratista cumple con el sistema marco de calidad de SCT y las Normas Internacionales ISO 9001:2008.

Como una de las primeras actividades a realizar, el Proponente deberá presentar el Plan de Aseguramiento de la Calidad que empleará para garantizar el desempeño satisfactorio de todos los servicios descritos en estos TDR. Deberá indicar claramente los métodos que se emplearán para revisar y verificar los diseños, en especial de los elementos más críticos del Proyecto, y de los planes y metodologías constructivas del proyecto.

El Plan para el Aseguramiento de la Calidad desarrollado por la Asesoría, Control y Seguimiento se aplicará tanto a la prestación de sus servicios, como a los procesos y productos que desarrollen los Contratistas y Supervisores de las obras, dando especial atención a la consideración de todos aquellos aspectos que permitan garantizar que la construcción se efectúe conforme a los requerimientos de SCT, el cual deberá incluir al menos los siguientes aspectos:

(a). La clara definición de los objetivos y el alcance de los requerimientos de SCT; el establecimiento de los procedimientos necesarios para su cumplimiento, la documentación asociada a los objetivos del Proyecto y a los productos entregables;

(b). La identificación de las normas de calidad relevantes para el diseño del Proyecto, y la determinación de los requerimientos a satisfacer para el cumplimiento de cada una de ellas;

(c). La identificación de variables internas y externas que pudieran influir sobre los productos o procesos;

(d). La definición de las políticas y los procedimientos aplicables, así como de los hitos de control a ser implementados, el registro de los cambios o correcciones solicitadas y la verificación de la realización de las acciones correctivas recomendadas;

(e). Identificación de las personas o entidades autónomas responsables de realizar las auditorías sistemáticas incluidas en el Plan de Calidad de los servicios, bien sea en el ámbito interno de la Asesoría, Control y Seguimiento o externo a ella. SCT podrá, cuando así lo estime conveniente, solicitar información sobre las auditorías realizadas, las medidas correctivas implementadas en el marco de las previsiones del plan de aseguramiento de la calidad y cualquier otra información que estime pertinente.

2. Gestión Ambiental

La Asesoría, Control y Seguimiento asegurará que el Contratista tiene un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001. Igualmente la Asesoría, Control y Seguimiento revisará y aprobará el Plan de Manejo Ambiental del Contratista.

Adicionalmente, la Asesoría, Control y Seguimiento, será la encargada de llevar a cabo las siguientes funciones:

Durante la Fase Previa a las obras:

− Verificación sistemática del cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, previamente elaborado por los Contratistas.

− Revisión de estos Planes para asegurar que estos cumplan con la normativa y legislación aplicable.

− Presentar observaciones sobre los Planes propuestos por los Contratistas y verificar que los mismos sean ajustados según las instrucciones emitidas por las autoridades competentes.

Durante la Fase de Ejecución:

− Verificación del cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental del Proyecto por parte de los Contratistas.

− Revisión de los planes de mitigación, control y monitoreo, manejo de sustancias peligrosas y planes de contingencias.

− Monitoreo y comprobación sistemática de la implementación de todos los Planes Ambientales.

− Revisión de la documentación producida por los Contratistas, y preparación de documentos para presentar a las autoridades competentes sobre los planes ambientales. La Asesoría, Control y Seguimiento garantizará que los documentos e informes son un reflejo exacto de la realidad.

− Propuestas para mejorar y robustecer el programa ambiental.

3. Seguridad y salud

El Contratista es el responsable en Materia de Seguridad y Salud en el ámbito de la obra; La Asesoría, Control y Seguimiento es responsable de las siguientes tareas:

− Proveer al Contratista con recomendaciones para la gestión de los documentos en el ámbito de la seguridad y salud.

− Desarrollar e implementar un programa de formación en el ámbito de la Seguridad y Salud para el propio personal perteneciente a la Asesoría, Control y Seguimiento, así como para el personal de SCT y los supervisores implicados en la ejecución de las obras. El programa de formación cumplirá con los requerimientos regulatorios.

− La Asesoría, Control y Seguimiento documentará el programa de formación, dicha documentación estará a disposición de SCT para su revisión.

− Actuar como representante de SCT por y para coordinar las actividades de Seguridad y Salud relacionadas con la ejecución.

Vigilancia del Plan de Seguridad y Salud

La Asesoría, Control y Seguimiento elaborará y presentará a SCT un Plan de Inspección del Programa de Seguridad y Salud (PSPSS) para su aprobación. La Asesoría, Control y Seguimiento auditará todos los informes de los Contratistas en relación con la Seguridad y Salud.

El PSPSS describirá:

− Funciones y responsabilidades del representante de la Asesoría, Control y Seguimiento en Materia de S y S.

− Un calendario para la entrega de las auditorias.

− Un plan para auditar al Contratista en el lugar de trabajo.

− Un plan de comunicación con los representantes de SCT y el Contratista en materia de S y S.

− Un plan para la investigación de incidentes y accidentes en el lugar de trabajo.

La Asesoría, Control y Seguimiento revisara el Plan de Seguridad y Salud en el ámbito específico de trabajo, para establecer un cumplimiento regulatorio y contractual.

La Asesoría, Control y Seguimiento, durante la vigencia del contrato, evaluará la necesidad de hacer cambios en los Planes de Seguridad y Salud, acorde a los cambios y la maduración del programa.

Vigilancia de Seguridad y Salud en la Obra

La Asesoría, Control y Seguimiento llevará a cabo revisiones técnicas de: plan de comunicación a los empleados, análisis de riesgo de trabajo, planes de respuesta ante emergencias, planes de formación, informes de seguridad en investigación de accidentes, planes de acciones correctivas.

La Asesoría, Control y Seguimiento entregará a SCT los informes correspondientes a las citadas revisiones técnicas, incluyendo las recomendaciones que considere oportunas, o bien, una declaración de No Objeción.

La Asesoría, Control y Seguimiento realizará periódicamente auditorias en los lugares de trabajo para evaluar el cumplimiento del programa del Contratista; presentará a SCT los informes correspondientes a estas auditorías.

La Asesoría, Control y Seguimiento investigará incidentes y accidentes en el ámbito de la obra, y elevará los informes a SCT.

4. Gestión de grupos interesados.

En el marco de los servicios que prestará, la Asesoría, Control y Seguimiento tendrá la responsabilidad de la coordinación y gerenciamiento de las interfaces entre las distintas contrataciones a través de las cuales se realizará la ejecución del Proyecto.

Asimismo, deberá realizar la coordinación necesaria con los operadores de servicios públicos y privados de las zonas de afectación del Proyecto, bien sea por requerimiento de servicio para la operación del ferrocarril, como por resultar afectados por la construcción de la línea y con los cuales el Ente Contratante deberá interactuar; con las autoridades responsables de la regulación del tránsito terrestre y con las comunidades incluidas en el polígono de influencia del ferrocarril, aledañas a la construcción del ferrocarril, que pudieran resultar afectadas por el Proyecto.

5. Plan de riesgos

La Asesoría, Control y Seguimiento dará apoyo a SCT en el proceso de control de riesgos.

La Asesoría, Control y Seguimiento se encargará, al inicio de los trabajos, de hacer una planificación de la gestión de riesgos (Plan de Gestión de Riesgos).

Los pasos que tendrá que seguir son los siguientes:

 Planificación de la gestión de riesgos.

 Identificación de posibles riesgos.

 Realización de un análisis cualitativo de riesgos.

 Planificación de la respuesta a los riesgos.

Durante la duración de las obras, realizará un seguimiento del avance de las actividades que tengan lugar en la obra y reportará los riesgos que vayan surgiendo, mediante un Registro de Riesgos.

Análisis y programación del análisis de riesgos

La Asesoría, Control y Seguimiento desarrollará, modificará y actualizará la planificación de costos y la programación de riesgos (incluidos en el Registro de Riesgos). Se emitirá un informe periódico, a petición de SCT, resumiendo costos y programación de riesgos y contingencias, estado de mitigación para los principales riesgos y recomendaciones para la mitigación de los secundarios.

Plan de manejo de contingencias

De acuerdo con los procedimientos de SCT, la Asesoría, Control y Seguimiento elaborará y actualizará un plan de manejo de contingencias (PMC) acorde con el plan de control de costos. Se registrarán, administrarán y harán recomendaciones sobre todas aquellas contingencias que surjan durante la ejecución de las obras, y se reportará el informe a SCT.

La Asesoría, Control y Seguimiento preparará tanto el borrador como la versión definitiva del PMC. Ambos documentos serán supervisados y deberán tener la aprobación de SCT. La Asesoría, Control y Seguimiento modificará el plan periódicamente, teniendo en cuenta las revisiones periódicas que se vayan haciendo siguiendo las indicaciones de SCT.

Apoyo a otras actividades de evaluación de riesgo

La Asesoría, Control y Seguimiento apoyará a SCT en atender los requerimientos relacionados con la gestión de riesgos y las correspondientes actividades de mitigación. La Asesoría, Control y Seguimiento trabajará conjuntamente con SCT y los contratistas en la identificación y cuantificación de riesgos durante la construcción, para así poder definir y establecer una reserva para contingencias.

Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad (FDMS)

La Asesoría, Control y Seguimiento revisará el programa de Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad (FDMS) del Contratista para asegurar la consecución de los objetivos.

Estos objetivos se refieren al proceso de gestión para integrar las características de la planificación, diseño, construcción, pruebas y plan de operaciones, consideraciones prioritarias en la planificación y ejecución de todas las actividades implicadas en la ejecución.

La Asesoría, Control y Seguimiento analizará los posibles fallos en los procesos que afecten a la fiabilidad, disponibilidad, mantenimiento y seguridad; y emitirá informes con recomendaciones.

6. Gestión de las Interfaces

La Asesoría, Control y Seguimiento proporcionará inspección constante de los consultores de diseño dirigida a la coordinación y que se manejen a través de un sistema de gestión de la interfaz. Las interfaces incluirán interfaces externas con la mayoría de las partes interesadas, así como las interfaces de dependencias entre proyectos de transporte público e interfaces internas del proyecto entre disciplinas.

7. Coordinación de Seguridad Personal y de Prevención de Incendios

La Asesoría, Control y Seguimiento trabajará estrechamente con la SCT y otras dependencias gubernamentales para desarrollar los criterios y estrategias de Seguridad Personal y de Prevención de Incendios para el Proyecto del Ferrocarril.

La Asesoría, Control y Seguimiento revisará el diseño de las instalaciones y equipo de todo el sistema y participará en las revisiones de diseño, con el fin de verificar que se cumpla con los criterios de Seguridad Personal y Prevención de Incendios y con los requisitos de certificación de seguridad.

8. Planificación y costos

La Asesoría, Control y Seguimiento dará apoyo al Contratista, que pondrá en marcha los procedimientos de planificación de costos para cumplir con los requisitos de SCT. Los procedimientos permitirán a la Asesoría, Control y Seguimiento recomendar la aprobación de los hitos de pago que son admisibles en virtud del Contrato.

Solicitud de revisiones de pago de los Contratistas y Supervisores.

La Asesoría, Control y Seguimiento llevará a cabo una revisión de Plan de trabajos del contratista y actualizaciones del mismo, para comprobar el cumplimiento de los requisitos del contrato. Una vez concluida las revisiones, la Asesoría, Control y Seguimiento recomendará su aprobación o una revisión adicional. Como parte de la revisión del cronograma, la Asesoría, Control y Seguimiento también asumirá la concordancia de los hitos de pago con el cash flow establecido. La Asesoría, Control y Seguimiento asimismo verificará que los requerimientos de pago mensuales estén en concordancia con el procedimiento establecido por SCT.

Revisión de costos.

La Asesoría, Control y Seguimiento establecerá un sistema de información sobre la gestión de costos, en consonancia con el sistema de SCT. El sistema registrará los costos y proporcionará informes que permitan revisar y analizar los costos mensuales.

El sistema de información sobre la gestión de costos incorporará procedimientos de control para confirmar que los costos asociados a la ejecución están en consonancia con el contrato.

La Asesoría, Control y Seguimiento hará un seguimiento de trabajo provisional previsto en el Contrato utilizando las medidas de seguimiento aplicables (es decir, cuantificando el tiempo y el material empleados o el porcentaje total de los trabajos realizados). En el caso de tiempo y material, la Asesoría, Control y Seguimiento facilitará diariamente los plazos del contratista y las facturas de material. Esta información verificará los requerimientos de pago del contratista.

Estimación de servicios.

La Asesoría, Control y Seguimiento proporcionará estimaciones de gastos y estimaciones de ingeniería con el fin de revisar y recomendar las medidas a tomar respecto a las solicitudes de cambio por parte del contratista, propuestas de cambio en los valores de ingeniería, reclamaciones y trabajos provisionales.

Estimaciones de cambio

La Asesoría, Control y Seguimiento coordinará y estará disponible para las negociaciones con el contratista siempre que sea necesario para resolver las modificaciones en el contrato cuando se requiere la participación directa de SCT.

Las estimaciones se desarrollarán de acuerdo al desglose del programa de trabajos. Los costos se desglosarán de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

8. RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGABLES:

La Asesoría, Control y Seguimiento deberá entregar al Director del Proyecto (SCT) los siguientes productos o documentos (así como sus respectivas modificaciones y actualizaciones), tanto en forma impresa como en archivo electrónico según formato y periodicidad acordada con SCT.

Entregables previos al inicio de la obra:

I Módulo A:

1. Minuta de reunión de inicio de los servicios.

2. Programa de Trabajo detallando el cronograma de actividades, que abarcará los tres Módulos, ubicando los puntos críticos y conflictivos del Proyecto.

3. Plan de aseguramiento de la Calidad.

4. Documento de estrategia de integración de los sistemas.

5. Documento de puesta en marcha.

6. Plan de verificación y validación.

7. Plan de identificación de los cambios realizados.

8. Programa de gestión integral de las obras.

9. Análisis, comentarios y recomendaciones sobre la Información proporcionada por SCT (incluido la revisión y aprobación del proyecto ejecutivo).

10. Informe y reportes mensuales sobre el proceso de liberación del derecho de vía y en su caso de los Acuerdos de Destino.

11. Informe final de Módulo en el que se detalle el trabajo que se realizó y el grado de cumplimiento, así como el reporte de aquellos contratiempos que se hayan presentado y su resolución.

Módulo B:

12. Términos de Referencia para las licitaciones del Proyecto

13. Informes semanales sobre el avance de los procesos de las licitaciones

14. Minutas de reuniones efectuadas en relación a los procesos de licitaciones

15. Propuestas de Contratos para las empresas que resulten ganadoras en el proceso de las licitaciones del Proyecto y otros documentos que la DGTFM requiera para el efecto.

16. Informe final de Módulo en el que se detalle el trabajo que se realizó y el grado de cumplimiento, así como el reporte de aquellos contratiempos que se hayan presentado y su resolución.

Módulo C:

Entregables durante el transcurso de la obra:

17. Informe de afectaciones durante la construcción de las obras.

18. Informes de las actividades realizadas. Dichos informes se realizarán a partir del inicio del contrato de prestación de servicios, hasta la culminación del mismo.

19. Informes de avances físicos y financieros de las obras (programado y real), incluyendo recomendaciones a seguir para asegurar cumplir en tiempo y forma con las metas establecidas, así como cualquier otra información que a criterio de SCT sea relevante. Dichos informes se realizarán a partir del inicio del contrato de prestación de servicios, hasta la fecha de entrega de las obras concluidas.

20. Informes quincenales sobre el ejercicio presupuestal (programado y real).

21. Análisis y conformidad u observaciones a los diferentes documentos emitidos por el Contratista y la Asistencia Técnica.

22. Informes específicos y presentaciones que SCT indique en cualquier momento (relacionados con los temas especificados en el contrato). Toda modificación o alteración del Proyecto original deberá ser notificada a SCT por medio de un Informe Extraordinario, el cual, deberá ser entregado de inmediato.

23. Expediente completo del Proyecto al momento de Entrega – Recepción de las obras.

24. Informe final relacionado con el ejercicio presupuestal.

25. Informe final sobre el cumplimiento de las obras y memoria descriptiva.

26. Minutas de las reuniones a las que en general asista la Asesoría, Control y Seguimiento.

27. Informe final de Módulo en el que se detalle el trabajo que se realizó y el grado de cumplimiento, así como el reporte de aquellos contratiempos que se hayan presentado y su resolución.

28. Certificado de la Construcción de toda la obra, de acuerdo a las Normas de Certificación Nacionales e Internacionales.*

29. Certificado de la puesta en marcha y en operación de toda la obra, tanto construcción, vías y material móvil, de acuerdo a las Normas de Certificación Nacionales e Internacionales.*

*   Se entiende por Certificación (de la Construcción de toda la obra y Puesta en marcha y en operación) validar, aceptar, aprobar que tanto los materiales como la ejecución de los procesos constructivos cumplen con la normatividad aplicable para cada uno de ellos.

De los que exista, se aplicará la Normatividad Nacional y de los que no hubiera, se aplicará la Normatividad Internacional.

Todos los entregables deberán ser aprobados por SCT y deberán ser respaldados mediante memoria fotográfica e información gráfica para un entendimiento más práctico de la situación que guarda el Proyecto.

La periodicidad para la elaboración de los reportes y tiempos de entrega de los mismos podrá ser modificada por el Director del Proyecto (SCT) en cualquier momento.

Sección II

- ESPECIFICACIONES GENERALES Y REQUERIMIENTOS

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS.

Los presentes Términos de Referencia señalan de forma enunciativa, más no limitativa, las actividades que “El Participante” ganador deberá desarrollar como parte de las responsabilidades que derivan de “La Invitación”. Del mismo modo, las propuestas de Los Invitados deberán elaborarse con apego a estos lineamientos.

Las propuestas de los licitantes deberán contener al menos lo siguiente:

 Descripción de funciones y actividades que realizaría cada uno de los coordinadores y especialistas vinculados a la prestación de los servicios solicitados.

 Plan Global de Trabajo: identificación y mención de las actividades generales que el estudio propone para cumplir con los servicios solicitados.

 Programa de Trabajo: descripción de los mecanismos y estrategias mediante los cuales se pretende poner en práctica el Plan Global de Trabajo (Metodología de trabajo).

 Cronograma General: calendarización de las actividades generales que el asesoría propone para cumplir con los servicios solicitados especificando su duración, subactividades, vinculación entre ellas, plazos previstos de cumplimiento y avances programados.

 Ruta Crítica: dentro del Cronograma General propuesto, habrá que identificar y resaltar aquellas actividades del estudio con un mayor peso específico en razón de la importancia que revisten.

 Propuesta de calendarización: Con base en la información que le sea proporcionada a los Participantes, éstos deberán analizar la factibilidad para desarrollar un calendario congruente, para llevar a cabo las actividades inherentes al estudio, mismas que deberá ser consistentes con el Plan Global de Trabajo, y el Cronograma General.

 Estrategia para la previsión, identificación, atención y solución de contingencias, puntos críticos y complicaciones: deberán incluirse aquellos mecanismos que permitan la oportuna identificación de riesgos potenciales en los que el estudio pudiera incurrir antes y durante la ejecución de los trabajos.

 Mecanismos de seguimiento del estudio: herramientas que le permitan a la SCT determinar de forma clara y sencilla el grado de avance del estudio en sus diferentes fases y componentes.

 Organigrama y curricula de los perfiles propuestos: Deberá definirse el equipo de trabajo necesario para la realización de la Asesoría, Control y Seguimiento, asimismo, se deberá incluir el CV de todo el equipo clave.

10. EQUIPO DE TRABAJO

A continuación se detallan los requisitos mínimos para los diferentes perfiles clave que se consideran necesarios para la correcta implementación del proyecto. Es requisito indispensable que estos perfiles puedan comunicarse en español, tanto desde un punto de vista oral como escrito.

 Director de la Asesoría, Control y Seguimiento: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 15 de años de experiencia en la Asesoría, Control y Seguimiento o dirección de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en obras de túneles, viaductos y estaciones.

 Director Equipo Obra Civil Tramo Inicial: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 15 años de experiencia en la Asesoría, Control y Seguimiento o dirección de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en obras de viaductos, estaciones y talleres. Realizará las funciones de Ingeniero Residente en dicho tramo.

 Director Equipo Obra Civil Tramo Central: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 15 años de experiencia en la Asesoría, Control y Seguimiento o dirección de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en obras. Realizará las funciones de Ingeniero Residente en dicho tramo.

 Director Equipo Obra Civil Taller y Cochera: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 15 años de experiencia en la Asesoría, Control y Seguimiento o dirección de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en taller y cochera. Realizará las funciones de Ingeniero Residente en dicho tramo.

 Director Equipo Obra Civil Tramo Final: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 15 años de experiencia en la Asesoría, Control y Seguimiento o dirección de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en obras de viaductos y estaciones. Realizará las funciones de Ingeniero Residente en dicho tramo.

 Director Equipo Obra Túnel: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 15 años de experiencia en la Asesoría, Control y Seguimiento o dirección de obras en la construcción de túneles con equipo EPB, aportando experiencia específica en construcción de túneles con equipo EPB. Éste realizará las funciones de Ingeniero Residente en dicho tramo.

 Director Equipo Vía, Electrificación, Instalaciones Ferroviarias y Electromecánicas: Ingeniero Mecánico, Eléctrico, Electromecánico o profesión afín, con al menos 15 años de experiencia en la Asesoría, Control y Seguimiento o dirección de obra de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en proyectos de vía, electrificación e instalaciones ferroviarias. Realizará las funciones de Ingeniero Residente.

 Director Equipo Material Móvil, Equipamiento de Talleres y Boletaje: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 15 años de experiencia en la Asesoría, Control y Seguimiento o dirección de obra de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en Material Móvil, Talleres y Boletaje. Realizará las funciones de Ingeniero Residente.

 Asesor Legal: Licenciado en Derecho con al menos 15 años de experiencia. Será el encargado del asesoramiento ante cualquier cuestión legal que tenga relación con el proyecto.

 Asesor Financiero: Licenciado en Finanzas o profesión afín con al menos 15 años de experiencia. Será el encargado del asesoramiento en todos los aspectos financieros y contables que estén dentro del ámbito del proyecto.

 Experto en Trazado e Infraestructuras: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 10 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en diseño de trazado en obras que incluyan túneles, viaductos y estaciones.

 Experto en Geotecnia: Ingeniero en Geotecnia, Civil o profesión afín, con al menos 10 años de experiencia geotécnica en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte, aportando experiencia específica geotécnica en obras que incluyan túneles, viaductos, estaciones y cimentaciones de estructuras.

 Experto en Estructuras/Viaductos: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 10 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte, aportando experiencia específica en estructuras en obras que incluyan viaductos y estaciones.

 Experto en Arquitectura: Arquitecto o profesión afín, con al menos 10 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte, aportando experiencia específica en arquitectura en la construcción de estaciones y talleres.

 Experto en Túneles: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 10 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en la construcción de túneles.

 Experto en Vía: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 10 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en diseño y construcción de vía férrea.

 Responsables Técnicos de máquina EPB: Ingeniero en Geotecnia , Civil o profesión afín, con al menos 6 años de experiencia en mantenimiento y operación de máquina EPB, aportando experiencia específica en mantenimiento y operación de máquina EPB.

 Responsable Técnico de Trincheras y Pozo de Ataque: Ingeniero en Geotecnia, Civil o profesión afín, con al menos 6 años de experiencia en construcción de obras de trincheras y pozos de ataque, aportando experiencia específica en construcción de obras de trincheras y pozos de ataque.

 Experto en Catenaria: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 5 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en el diseño, implementación y puesta en servicio de la catenaria.

 Experto en Subestaciones e Instalaciones Electromecánicas: Ingeniero Mecánico, Eléctrico, Electromecánico o profesión afín, con al menos 10 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en diseño, implementación y puesta en servicio de subestaciones e instalaciones electromecánicas.

 Experto en Material Móvil: Ingeniero Mecánico, electromecánico o profesión afín, con al menos 10 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en Material Móvil.

 Experto en Comunicaciones: Ingeniero en Comunicaciones o profesión afín, con al menos 10 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en sistemas de Telecomunicaciones.

 Experto en Señalización: Ingeniero en Comunicaciones, Mecánico, Eléctrico Electromecánico o profesión afín, con al menos 10 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en el diseño, implementación y puesta en servicio de sistemas de Señalización ferroviaria.

 Experto en Servicios Afectados: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 5 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte, aportando experiencia específica en Servicios Afectados.

 Coordinador de Interfaces: Ingeniero en Sistemas, o profesión afín, con al menos 10 años de experiencia en obras ferroviarias que será el encargado de la correcta integración de todos los sistemas involucrados en el proyecto.

El equipo asociado al coordinador de interfaces será:

 Técnico en Planificación y Costos: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 7 años de experiencia en la planificación y estudios de costos ferroviarios.

 Técnico en Aseguramiento de la Calidad: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 7 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica en Planes de Aseguramiento de la Calidad para garantizar el desempeño satisfactorio de todos los servicios descritos en estos TDR indicando claramente los métodos que se emplearán para revisar y verificar los diseños, en especial de los elementos más críticos del proyecto, y de los planes y metodologías constructivas del proyecto, y que esté en posesión de título de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales..

 Técnico en Seguridad y Salud: Ingeniero Civil, Industrial o profesión afín, con al menos 7 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte, aportando experiencia específica, deberá proveer al Contratista con recomendaciones para la gestión de los documentos en el ámbito de la seguridad y salud desarrollando e implementando un programa de formación en el ámbito de la Seguridad y Salud. Este experto actuará como coadyuvante de SCT por y para coordinar las actividades de Seguridad y Salud relacionadas con la ejecución.

 Técnico en Medioambiente y Paisajismo: Ingeniero Ambiental, Forestal, Civil y/o Biólogo o profesión afín, con al menos 7 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte, aportando experiencia específica, será el encargado de verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Proyecto por parte del Contratista, revisando los planes de mitigación, control y monitoreo, manejo de sustancias peligrosas y planes de contingencias; monitorizando y comprobando la implementación de todos los planes ambientales; revisando la documentación producida por los Contratista, y preparando los documentos para presentar a las autoridades competentes sobre los planes y programas ambientales.

 Gestor de Grupos Interesados: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 10 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica, será el encargado de la coordinación y Asesoría, Control y Seguimiento de las interfaces entre las distintas contrataciones a través de las cuales se realizará la ejecución del Proyecto. Así mismo, deberá realizar las coordinaciones necesarias con los operadores de servicios públicos y privados de la ciudad, con las autoridades responsables de la regulación del tránsito terrestre y con las comunidades incluidas en el polígono de influencia de Línea, aledañas a la construcción de la Línea, que pudieran resultar afectadas por el Proyecto.

 Técnico en FDMS: Ingeniero Civil o profesión afín, con al menos 10 años de experiencia en la construcción o asesoría de obras de líneas de transporte ferroviario, aportando experiencia específica, será el encargado de revisar el programa de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (FDMS) del Contratista para asegurar la consecución de los objetivos. Estos objetivos se refieren al proceso de gestión para integrar las características de la planificación, diseño, construcción, pruebas y plan de operaciones, consideraciones prioritarias en la planificación y ejecución de todas las actividades implicadas en la ejecución. Se analizarán los posibles fallos en los procesos que afecten a la fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad y emitirá informes con recomendaciones.

 Técnico en Liberación de Derecho de Vía: Licenciado en Derecho, con al menos 10 años de experiencia en la asesoría de obras de líneas de transporte, aportando experiencia específica y será el encargado de coordinar y supervisar todas las expropiaciones que sean necesarias para el desarrollo de las obras.

Los integrantes del equipo de trabajo del Asesor permanecerán asignados al servicio, proporcionando el soporte necesario hasta la aceptación y liberación de los trabajos, acreditada mediante la firma de las actas de recepción.

11. MEDIOS MATERIALES

La Asesoría, Control y Seguimiento mantendrá a lo largo de la duración del proyecto los medios materiales necesarios para realizar los trabajos definidos.

Así el personal perteneciente al Asesoría, Control y Seguimiento como las propias oficinas están dotadas de los medios materiales necesarios para la correcta ejecución de las tareas encomendadas (vehículos para desplazamientos, teléfono, medios informáticos, etc.) que a continuación se detallan:

 La Asesoría, Control y Seguimiento deberá incluir el personal Administrativo y equipo de topografía, de Soporte que considere necesario para un desarrollo eficiente de los trabajos encomendados.

 Oficinas en cada uno de los tramos, con capacidad para albergar adecuadamente al personal, incluyendo espacio para el personal de SCT. Se deberá incluir servicio de vigilancia.

 Equipamientos de las oficinas y consumos; ordenadores, impresoras, plotter, etc.

 10 vehículos de transporte, con conductor, como mínimo.

 Equipos de comunicación interna, medios de telefonía fija y celular.

 Conexión a Internet

12. Cronograma de actividades

Actividad/Mes

A. Seguimiento de estudios y liberación del derecho de vía

A.1. Establecimiento de un marco para la revisión y diseño.

A.2. Revisión del plan operacional y los parámetros de diseño.

A.3. Revisión y aprobación del proyecto ejecutivo final.

B. Apoyo y Asesoramiento en los procesos de Licitación

C Gestión y Coordinación del Proyecto

C.1. Administración de los controles.

C.2. Supervisión y gestión de los controles.

C.3. Supervisión de la construcción.

C.4. Suministros del material móvil.

| Actividad /Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |