FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SISTEMAS FERROVIARIOS, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, BOLETAJE, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DEL TÚNEL Y DEL VIADUCTO, VÍA, SISTEMAS DE ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SUBESTACIONES DE TRACCIÓN 25 KV Y EDIFICIOS TÉCNICOS EN LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA”.

Mecanismo de evaluación por el mecanismo de puntos y porcentajes	2

I.	Criterios de evaluación técnica	2

IV.	Criterios de evaluación económica	19

V.	Criterios para adjudicación	20

La proposición debe elaborarse de conformidad con la convocatoria, el DOCUMENTO TRABAJOS POR EJECUTAR, el PROYECTO EJECUTIVO y la Forma E-7.

# Mecanismo de evaluación por el mecanismo de puntos y porcentajes

Para la evaluación de las proposiciones bajo este mecanismo, en primer término se realizará la correspondiente a las propuestas técnicas, determinándose solventes las que obtengan la puntuación de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

Posteriormente se efectuará la evaluación de las propuestas económicas, únicamente de los licitantes cuyas proposiciones técnicas resultaron solventes al haber obtenido la puntuación mínima establecida en la presente convocatoria.

# Criterios de evaluación técnica

La valoración de los rubros y subrubros que integran la proposición técnica alcanzará un máximo de 50 puntos o unidad porcentuales.

Bajo este contexto, los rubros y subrubros a considerar, así como la puntuación o unidades porcentuales que se les asignará, será considerando lo siguiente:

- Calidad en la obra.

Se evaluarán las características relacionadas con las especificaciones técnicas propias de la obra y de los procedimientos para ejecutar la misma. Dichas características son las señaladas en la descripción detallada de la obra, el proyecto ejecutivo, el catálogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA E-7, las especificaciones generales y particulares de construcción y todos los demás documentos que forman esta convocatoria.

Este rubro tendrá 17 (diecisiete) puntos, distribuidos en los siguientes subrubros:

a).1 Materiales y equipo de instalación permanente, se asignarán como máximo 1.0 (un) punto, conforme a lo siguiente:

1.0 (un) punto, cuando la totalidad de los insumos y bienes que proponga el licitante cumplan con la calidad, características y especificaciones técnicas solicitadas en el catálogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA E-7, el proyecto y sus especificaciones generales y particulares y se acompañe de la documentación que lo acredite conforme a lo solicitado en la presente convocatoria. Asimismo, debe dar cumplimiento de las funcionalidades, modelo operativo, especificaciones y nivel de disponibilidad global del sistema del 99.80% justificado según estudio RAMS.

0 (cero) puntos, si no acompaña los documentos que acrediten que los materiales propuestos cumplen con la calidad, características y especificaciones técnicas solicitadascatálogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA E-7, el proyecto y sus especificaciones generales y particulares de la presente convocatoria.

a).2 Mejora del valor de disponibilidad Global de la línea

1.0 (un) punto adicional, si se demuestra con cálculos justificativos que se alcanza el valor de disponibilidad global del sistema del 99.90 % o superior.

  - Mano de obra, se asignarán 1.0 (un) punto como máximo, conforme a lo siguiente:

1.0 (un) punto, cuando el licitante proponga todas las categorías que habrán de intervenir en la ejecución de los trabajos solicitadas en el catálogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA E-7, el proyecto y sus especificaciones generales y particulares de la presente convocatoria.

Deberá considerar también específicamente el personal para ejecución, puesta en marcha y pruebas.

0 (cero) puntos, si hay faltantes de categorías.

  - Maquinaria y equipo de construcción, se asignarán 1.0 (un) puntos como máximo, conforme a lo siguiente:

1.0 (un) punto, cuando el licitante proponga la maquinaria y equipo de construcción que asegure la ejecución de los trabajos solicitados en el catálogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA E-7, el proyecto y sus especificaciones generales y particulares de la presente convocatoria.

0 (cero) puntos, si se detectan omisiones de maquinaria y equipo, de acuerdo con los alcances de los trabajos solicitados en el catálogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA E-7, el proyecto y sus especificaciones generales y particulares.

  - Organigrama de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos, se asignará 1.0 (un) punto como máximo, conforme a lo siguiente:

1 (un) punto, cuando el licitante establezca y defina la estructura orgánica de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos, dicho formato cuando menos debe incluir al personal profesional técnico indicado en la base quinta, numeral 1 de la convocatoria, especificando la organización de seguridad conforme a la normativa EN 50126,28 y 29.

Organización de Seguridad

El proceso de gestión de la seguridad se debe realizar bajo la supervisión de una organización de la seguridad apropiada, usando personal competente que se encargue de tareas específicas. La evaluación y la documentación acerca de la competencia del personal, incluidos los conocimientos técnicos, así como los títulos, la experiencia que pudiera ser relevante y la adecuada formación se debe realizar siguiendo las normas EN 50126, EN 50128 y EN 50129. Se debe otorgar un grado de independencia adecuado entre las distintas tareas para la organización de la seguridad requerida para cada Nivel de Integridad de la Seguridad.

Evaluación Independiente de Seguridad

Dentro del marco de cumplimento con lo establecido dentro las normas EN 50126, EN 50128 y EN 50129 y las buenas prácticas dentro de la industria ferroviaria, se  garantizará el uso adecuado de la evaluación independiente de la seguridad a través del ciclo de vida del Proyecto mediante un Asesor Independiente de Seguridad acreditado (ISA), el cual llevará a cabo una evaluación de la seguridad revisando la documentación correspondiente y auditando el proceso de seguridad a los consultores, contratistas, operadores u otras personas, formando un juicio independiente de cualquier persona participante en el proyecto, sobre si los requisitos de seguridad para el sistema son apropiados para la aplicación prevista y asegurando que el sistema cumple con los mismos.

0 (cero) puntos, cuando no integre la estructura orgánica, no la presente completa, en términos de la relación de personal indicado en la base quinta, numeral 1 de la convocatoria, o el personal propuesto no cumpla con la experiencia o capacidad requerida o están comprometidos al mismo tiempo en la ejecución de otros trabajos adjudicados por LA CONVOCANTE.

  - Procedimientos constructivos, se valorará las formas y técnicas que el licitante utilizará para la ejecución de los trabajos, se asignarán 5 (cinco) puntos como máximo, conforme a lo siguiente:

5 (cinco) puntos, solo cuando en el procedimiento constructivo propuesto por el licitante demuestre que:

Conoce y describe la totalidad de las especialidades, partidas, subpartidas y conceptos que integran el catálogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA E-7, así como lo indicado en el proyecto y sus especificaciones generales y particulares, para cumplir con la totalidad de la obra. Para ello, el licitante deberá demostrar mediante una simulación de marcha y una simulación de tracción que su propuesta cumple los parámetros operativos de la línea. Ambas simulaciones contemplarán las formas de operación de la línea en modo nominal.

Los 5 (cinco) puntos como máximo de este rubro se distribuirán de la siguiente forma:

- 1.5 (uno punto cinco) puntos	si la simulación de marcha cumple los parámetros operativos de la línea. En caso de no cumplir los parámetros operativos o no presenta la simulación de marcha se desecha la propuesta.

La simulación de marcha se realizará con los datos de trazado y perfil, adherencia, configuración de vías, tiempos de parada en estación, velocidades máximas en cada tramo suministradas en la presente convocatoria, y deberá presentar los parámetros utilizados del material rodante ofertado, así como de su sistema de señalización y protección de tren, conforme a la FORMA SIMMAR. Igualmente deberá especificar si el cantonamiento de la línea propuesto es distinto o no al que aparece en el proyecto constructivo. Mediante esta simulación se validará el cumplimiento de los requisitos de velocidad comercial (tiempo de recorrido) entre estaciones e intervalo teórico requerido, tanto en condiciones nominales como degradadas entendiendo por degradadas:

•	Fallo de una cadena de tracción del material rodante. Cumplimiento de requisito de tiempo de recorrido comercial.

•	Servicio parcial de la línea: requisito de Intervalo requerido en este caso

- 1.5 (uno punto cinco) puntos	si la simulación de tracción cumple los parámetros operativos de la línea. Caso de no cumplir los parámetros operativos obtendrá 0 (cero) puntos en este rubro. La simulación de tracción eléctrica será realizada de forma que se valide el sistema de electrificación propuesto en cuanto a: número y ubicación de subestaciones de tracción, potencia de los transformadores de tracción y composición del sistema de catenaria, conforme a la FORMA SIMTRAC. La simulación de tracción a realizar, deberá considerar el número de circulaciones previstas en el escenario horizonte de operación. Se deberá estudiar el sistema de electrificación tanto en condiciones normales como en condiciones degradadas de operación (fallo de una Subestación de Tracción). La simulación de tracción deberá aportar los resultados justificativos en cuanto a: potencia demandada en subestaciones, voltaje en catenaria y corriente en conductores de forma que se verifique que se encuentran dentro de los límites fijados por la normativa de referencia.

0 (cero) puntos, si no se presenta simulación de tracción.

- 2 (dos) puntos como máximo por la descripción completa de los procedimientos constructivos.

La descripción que se establezca deberá guardar congruencia con la metodología y procesos constructivos que proponga aplicar para la ejecución de la obra objeto de la presente convocatoria, el catálogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA E-7 y lo indicado en el proyecto y sus especificaciones generales y particulares, así como con el Programa mensual de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, FORMATO PET y los programas de erogaciones a costo directo, de utilización de mano de obra FORMATO PMO, de la maquinaria y equipo para construcción FORMATO PMEC, de los materiales FORMATO PUM, del equipo de instalación permanente, así como del programa de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios FORMATO PPPT.

0 (cero) puntos, si no se presenta simulación de marcha o simulación de tracción; o si el procedimiento constructivo tiene incongruencias en los métodos, procesos constructivos, con el catálogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA E-7 y lo indicado en el proyecto y sus especificaciones generales y particulares, así como con lo indicado en los programas propuestos.

  - Programas general y específicos, se asignarán 2 (dos) puntos como máximo, conforme a lo siguiente:

2 (dos) puntos, solo cuando los programas propuestos por el licitante guarden congruencia entre las especialidades, partidas y subpartidas que integran el catálogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA E-7, en las que sea factible identificar actividades precedentes y subsecuentes.

Para este subrubro se valorará, que se haya establecido la programación con base en el plazo determinado por LA CONVOCANTE para la ejecución de los trabajos, que exista congruencia entre el Programa mensual de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos FORMATO PET y los programas mensuales de erogaciones a costo directo, de utilización de mano de obra FORMATO PMO, de maquinaria y equipo de construcción FORMATO PMEC, de los materiales y equipo de instalación permanente FORMATO PUM, de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios FORMATO PPPT.

Asimismo, se deberán de respetar las fechas de inicio y finalización de cada una de las actividades mostradas y de los hitos plasmados en el documento denominado “Trabajos por ejecutar”. Solo se admitirá que el Contratista finalice las actividades antes o en la fecha indicada, debido a las implicaciones de éstas con otros contratos.

0 (cero) puntos, si en la programación de la ejecución de la obra conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones calendarizado y cuantificado, se identifican incongruencias entre las actividades precedentes y subsecuentes, así como en la utilización de mano de obra, de maquinaria y equipo de construcción, de los materiales y equipo de instalación permanente, de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios propuestos para la ejecución de la obra objeto de la presente convocatoria, o si el programa no asegura los hitos tal y cómo aparecen en el programa del documento denominado “Trabajos por ejecutar”.

  - Sistema de aseguramiento de la calidad para la ejecución de los trabajos, se asignarán 2 (dos) puntos como máximo, conforme a lo siguiente:

2 (dos) puntos, si el sistema de aseguramiento de la calidad propuesto por el licitante cumple con lo siguiente:

El licitador presentará un sistema de aseguramiento de la calidad a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos funcionales y operacionales de cada subsistema y el modelo operativo del proyecto. Para ello, el sistema presentado deberá incorporar un proceso de control de calidad que se  utilizará como datos de entrada al proceso.

El sistema de aseguramiento de la calidad describirá (se lista también la distribución del puntaje):

      - Equipo humano 0.75 (cero punto setenta y cinco) puntos: Se incluirá el equipo encargado del aseguramiento de calidad y el organigrama propuesto. El equipo se compondrá al menos de 1 (un) responsable de aseguramiento de la calidad y 6 (seis) técnicos de calidad

| Cantidad | PERSONAL PROFESIONAL | EXPERIENCIA SOLICITADA | COMPETENCIA O HABILIDAD EN TRABAJOS DE: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Responsable de Aseguramiento de Calidad | Deberá demostrar haber participado cuando menos en 3 obras similares, en los últimos cinco años. | Ingeniero Industrial, eléctrico, telecomunicación ó profesión afín |
| 6 | Técnico de calidad | Deberá demostrar haber participado cuando menos en 3 obras similares, en los últimos cinco años. | Constancia de conocimiento en control de calidad en obras similares |

      - Técnicas y herramientas 0.50 (cero punto cinco) puntos: Se describirán las técnicas y herramientas propuestas para

      - Auditorías de Calidad 0.75 (cero punto setenta y cinco) punto: Las auditorías de calidad tomarán los datos de un proceso de control de calidad que se llevará a cabo por una empresa especializada independiente. El LICITANTE deberá proponer en su propuesta la empresa independiente que deberá acreditar al menos 5 (cinco) años de experiencia en control de calidad de subsistemas ferroviarios.

0 (cero) puntos, EL LICITANTE para obtener el puntaje otorgado a este sub rubro señalado en la FORMA 01, deberá cumplir los parámetros i), ii) y iii), si no cumple con lo solicitado anteriormente tendrá una calificación de cero (0) en este sub rubro g.

  - Planeación Integral: plan de gestión del proyecto, se asignarán 3 (tres) puntos como máximo, conforme a lo siguiente:

El licitante deberá demostrar mediante un plan de gestión del proyecto (PMP) cómo tiene prevista la planeación integral para la ejecución de los trabajos. El PMP contemplará las fases que proponga el licitante para este contrato y relacionará los diferentes planes subsidiarios que lo componen y la metodología que se usará para el desarrollo de dichos planes en fase de obra. El PMP incorporará también el listado de entregables del PMP y sus fechas de entrega programadas. El plan de gestión del proyecto contendrá como mínimo los 16 planes subsidiarios siguientes:

- Plan de Gestión de Requerimientos

- Plan de Gestión de la Configuración

- Plan de Gestión del Diseño

- Plan de Gestión del Cambio

- Plan de Gestión de Interfaces

- Plan de Calidad

- Plan de Gestión de la Compatibilidad Electromagnética

- Plan de SAFETY

- Plan de RAM

- Plan de gestión de Suministros

- Plan de Gestión de la Instalación

- Plan de Seguridad y Salud

- Plan de Pruebas, Ensayos y Puesta en Marcha

- Plan de Capacitación

- Plan de Mantenimiento

- Plan de Transferencia de la Operación

Si se aporta el plan completo recibirá 2 (dos) puntos. Por cada plan de contingencia de: diseño, gestión de cambios, gestión de suministros, instalación, y pruebas, se aumentará 0.2 puntos.

0 (cero) puntos, si no se aporta metodología de los dieciséis (16) planes subsidiarios

- Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y económicos que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido en la presente convocatoria. En este rubro se asignarán 10 (diez) puntos que, conforme a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, se distribuirá en los siguientes subrubros:

- Capacidad de los recursos humanos. Este subrubro tendrá 5.00 (cinco) puntos, que representan el 50% de la ponderación total que se asigna al rubro.

La convocante tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de personal que se proponga para dirigir y coordinar la ejecución de la obra

Para evaluar la preparación de los recursos humanos que se integren en la proposición de cada uno de los licitantes se realizará conforme a los siguientes aspectos:

a1) Experiencia del personal conforme a la base quinta, numeral 1 de la convocatoria, este aspecto tendrá una ponderación del 30% del total de puntos establecido para este subrubro, equivalente a 1.5 (uno punto cinco) puntos y se realizara conforme a lo siguiente:

Solo se evaluará al personal profesional técnico que será responsable de la dirección, administración y ejecución de los trabajos indicados en la base quinta, numeral 1 de la convocatoria, en donde se indica la categoría del personal, la experiencia solicitada, la competencia o habilidad y el dominio de las herramientas.

Para determinar la experiencia del personal se tomara en cuenta el número de años que tiene el personal de haber participado en las actividades a realizar con un cargo igual o superior al que se proponga para ocupar en los trabajos objeto de esta licitación, con documentación que compruebe su participación. Para comprobar la experiencia solicitada los licitantes deberán presentar debidamente el FORMATO ROPT firmado por el personal propuesto y el representante legal del licitante La convocante se reserva el derecho a verificar la veracidad de la información contenida en el FORMATO ROPT.

Así por ejemplo, para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la experiencia del personal correspondiente al superintendente en trabajos similares por cada licitante, se otorgará una puntuación máxima de 0.10 puntos al licitante que demuestre 15 o más años de experiencia.

Asimismo, para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la experiencia del resto del personal en trabajos similares, se les asignará la puntuación indicada en la matriz de puntos FORMA 01 a quien acredite los años de experiencia indicados en la base quinta, numeral 1 de la convocatoria.

a2) Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales, este aspecto tendrá una ponderación del 50% del total de puntos establecido para este subrubro, equivalente a 2.5 (dos punto cinco) puntos y se realizara conforme a lo siguiente:

Al igual que el punto anterior, solo se evaluará al personal profesional técnico que será responsable de la dirección, administración y ejecución de los trabajos indicados en la base quinta, numeral 1 de la convocatoria.

Para determinar la competencia o habilidad en el trabajo se tomara en cuenta el número de obras con características similares que tiene el personal de haber colaborado en las actividades a realizar con un cargo igual o superior al que se proponga para ocupar en los trabajos objeto de esta licitación, con documentación que compruebe su participación. Para comprobar la competencia o habilidad los licitantes deberán presentar debidamente llenado el FORMATO ROPT firmado por el personal propuesto y el representante legal del licitante La convocante se reserva el derecho a verificar la veracidad de la información contenida en el FORMATO ROPT.

Así por ejemplo, para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la competencia o habilidad en el trabajo del personal correspondiente al superintendente en trabajos similares porcada licitante, se otorgará una puntuación máxima de 0.34 puntos al licitante que demuestre su participación en 3 (tres) o más obras con características similares.

Asimismo, para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la competencia o habilidad en el trabajo del resto del personal en trabajos similares, se les asignará puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al número de obras de características similares que tiene el personal, considerando un máximo de 3 (tres) o más obras con características similares y 1 (una) obra. El personal deberá acreditar cuando menos haber participado en una obra de características similares.

a3) Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, este aspecto tendrá una ponderación del 20% del total de puntos establecido para este subrubro, equivalente a 1.0 (uno punto cinco) puntos y se realizara conforme a lo siguiente:

Al igual que el punto anterior, solo se evaluará al personal profesional técnico que será responsable de la dirección, administración y ejecución de los trabajos indicados en la base quinta, numeral 1 de la convocatoria.

Para determinar el dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar se deberá exhibir constancias o diplomas que acredite el conocimiento de las herramientas que se mencionan en la base quinta, numeral 1 de la convocatoria, o bien con una carta emitida por el licitante que certifique que el personal propuesto tiene el dominio de las herramientas a las que se ha hecho referencia.

La documentación debe de acompañarse al Curriculum Vitae de cada persona.

Se otorgara la puntuación en caso de que se presente la información completa de todo el personal indicado en la base quinta, numeral 1 de la convocatoria.

- Capacidad de los recursos económicos. Este subrubro tendrá 4.00 (cuatro) puntos, que representan el 40% de la ponderación total que se asigna al rubro.

Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos económicos son los indicados en la base QUINTA, numeral 3 de la convocatoria y son los siguientes:

b.1).- Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor del 5% (cinco por ciento) del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

b.2).- Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal (2013) del AC entre PC, sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT), sea igual o mayor a 1.4 unidades.

b.3).- Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE, cuando el importe del último año fiscal  (2013) del PT entre AT, sea igual o menor 70% (setenta por ciento).

Se recuerda a los licitantes que en caso de propuestas conjuntas  se sumarán los resultados que individualmente obtenga cada empresa en los  conceptos que a continuación se indican, a efecto de determinar el cumplimiento de cada uno de los parámetros solicitados: i) Capital neto de trabajo (CNT), ii) Activo Circulante (AC), iii) Pasivo circulante (PC), iv) Activo total y v) Pasivo total.

EL LICITANTE para obtener el puntaje otorgado a este subrubro señalado en la FORMA 01, deberá cuando menos cumplir el parámetro b.1), así como lo solicitado en uno de los incisos b.2) o b.3) anteriormente citados, si no cumple con lo solicitado anteriormente tendrá una calificación de cero (0) en este subrubro.

- Participación de discapacitados. Este subrubro tendrá 0.5 (cero punto cinco) puntos, que representan el 3.3% de la ponderación total que se asigna al rubro, conforme a lo siguiente:

0.5 (cero punto cinco) puntos, si se demuestra que en la planta laboral del licitante se cuenta con al menos un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realizó, con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación. Se debe de adjuntar copia del aviso de alta ante el IMSS del personal discapacitado.

La convocante otorgará la mayor cantidad de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acrediten tener el mayor número de trabajadores discapacitados, en los términos señalados en el párrafo anterior.

A partir del o los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuación o unidades porcentuales asignadas, se deberá distribuir de manera proporcional la puntuación a los demás licitantes, aplicando para ello una regla de tres.

0 (cero) puntos, si el licitante no demuestra que en la planta laboral se cuenta con al menos un cinco por ciento de personas con discapacidad.

- Subcontratación de MIPYMES. Este subrubro tendrá 0.5 (cero punto cinco) puntos, que representan el 3.33% de la ponderación total que se asigna al rubro. Para este subrubro se considerará el otorgamiento de puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecución de los trabajos

La convocante otorgará la mayor cantidad de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor número de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitación.

En caso de que dos o más licitantes se comprometan a subcontratar el mismo número de MIPYMES, se dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto.

- Experiencia y especialidad del licitante. En este rubro se asignarán 13 (trece) puntos. Asimismo dicho porcentaje se distribuirá en los siguientes subrubros.

- Experiencia: Mayor tiempo ejecutando obras similares a las indicadas en la base QUINTA, numeral 2 de la convocatoria: 6 (seis) puntos.

| - Experiencia y especialidad del licitante |  |  |
| --- | --- | --- |
| III.a | Experiencia en obras similares |  |
| III.a.1 | En obras de "Suministro e instalación de material rodante". Se otorgará la puntuación proporcional entre 5 y 10 años o más de experiencia, conforme a lo siguiente: 10 o más años acreditados 9 años acreditados 8 años acreditados 7 años acreditados 6 años acreditados 5 años acreditados | puntos 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 |
| III.a.2 | En “Obras de sistemas de señalización ferroviaria con conducción automática Se otorgará la puntuación proporcional entre 3 y 8 años o más de experiencia, conforme a lo siguiente: 8 o más años acreditados 7 años acreditados 6 años acreditados 5 años acreditados 4 años acreditados 3 años acreditados | Puntos 0.90 0.75 0.60 0.45 0.30 0.15 |
| III.a.3 | En obras de "Sistemas de radiocomunicación críticas de voz". Se otorgará la puntuación proporcional entre 5 y 10 años o más de experiencia, conforme a lo siguiente: 10 o más años acreditados 9 años acreditados 8 años acreditados 7 años acreditados 6 años acreditados 5 años acreditados | Puntos 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 |
| III.a.4 | En obras de "Construcción de vía". Se otorgará la puntuación proporcional entre 5 y 15 años o más de experiencia, conforme a lo siguiente: 15 o más años acreditados 14 años acreditados 13 años acreditados 12 años acreditados 11 años acreditados 10 años acreditados 9 años acreditados 8 años acreditados 7 años acreditados 6 años acreditados 5 años acreditados | Puntos 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 |
| III.a.5 | En obras de "Centro de control". Se otorgará la puntuación proporcional entre 3 y 8 años o más de experiencia, conforme a lo siguiente: 8 o más años acreditados 7 años acreditados 6 años acreditados 5 años acreditados 4 años acreditados 3 años acreditados | Puntos 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 |
| III.a.6 | En obras de "Construcción de subestaciones de tracción de 25 kV". Se otorgará la puntuación proporcional entre 5 y 15 años o más de experiencia, conforme a lo siguiente: 15 o más años acreditados 14 años acreditados 13 años acreditados 12 años acreditados 11 años acreditados 10 años acreditados 9 años acreditados 8 años acreditados 7 años acreditados 6 años acreditados 5 años acreditados | Puntos 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 |

- Especialidad: Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la base QUINTA, numeral 2 de la convocatoria: 7 (siete) puntos.

| - Experiencia y especialidad del licitante |  |  |
| --- | --- | --- |
| III.b | Especialidad en obras similares |  |
| III.b.1 | En obras de "Suministro e instalación de material rodante". Se otorgará la puntuación proporcional entre 2 y 5 contratos o más, en los últimos 5 años, conforme a lo siguiente: 5 o más contratos celebrados 4 contratos celebrados 3 contratos celebrados 2 contratos celebrados | puntos 1.75 1.32 0.87 0.44 |
| III.b.2 | En “Obras de sistemas de señalización ferroviaria con conducción automática Se otorgará la puntuación proporcional entre 2 y 5 contratos o más, en los últimos 5 años, conforme a lo siguiente: 5 o más contratos celebrados 4 contratos celebrados 3 contratos celebrados 2 contratos celebrados | Puntos 1.05 0.78 0.52 0.26 |
| III.b.3 | En obras de "Sistemas de radiocomunicación críticas de voz". Se otorgará la puntuación proporcional entre 1 y 4 contratos o más, en los últimos 5 años, conforme a lo siguiente: 4 o más contratos celebrados 3 contratos celebrados 2 contratos celebrados 1 contrato celebrado | Puntos 0.70 0.53 0.35 0.18 |
| III.b.4 | En obras de "Construcción de vía". Se otorgará la puntuación proporcional entre 2 y 7 contratos o más, en los últimos 5 años, conforme a lo siguiente: 7 o más contratos celebrados 6 contratos celebrados 5 contratos celebrados 4 contratos celebrados 3 contratos celebrados 2 contratos celebrados | Puntos 1.40 1.17 0.93 0.70 0.47 0.23 |
| III.b.5 | En “Obras de centros de control”. Se otorgará la puntuación proporcional entre 1 y 4 contratos o más, en los últimos 5 años, conforme a lo siguiente: 4 o más contratos celebrados 3 contratos celebrados 2 contratos celebrados 1 contrato celebrado | Puntos 1.40 1.05 0.70 0.35 |
|  | En “Obras de construcción de subestaciones de tracción de 25 kV”. Se otorgará la puntuación proporcional entre 2 y 8 contratos o más, en los últimos 5 años o más, conforme a lo siguiente: 8 o más contratos celebrados 7 contratos celebrados 6 contratos celebrados 5 contratos celebrados 4 contratos celebrados 3 contratos celebrados 2 contratos celebrados | Puntos 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 |

Se le asignaran el máximo de puntuación o unidades porcentuales al licitante que acredite contar con la experiencia y especialidad mínima requerida o bien con una experiencia y especialidad superior a la mencionada en los apartados anteriores.

A quienes acrediten una experiencia o especialidad por debajo del mínimo requerido no se le asignará puntuación o unidades porcentuales.

Si algún licitante acredita más años o número de contratos de los máximos solicitados, solo se le asignará la mayor puntuación o unidades porcentuales que correspondan al límite máximo determinado por la convocante.

AL LICITANTE que presente contratos adjudicados en asociación o participación conjunta, solo se tomará en cuenta el importe de los trabajos que EL LICITANTE participante en esa licitación se obligó a realizar en dicho contrato adjudicado. La información anterior deberá ser proporcionada y acreditada por EL LICITANTE.

- Cumplimiento de contratos. En este rubro se asignarán como máximo 3 (tres) puntos, conforme a lo siguiente:

Se asignará la puntuación máxima a la propuesta que acredite  haber cumplido en los últimos 5 años al menos 1 contrato de cada uno de los sub rubros de experiencia (obras similares: obras de suministro e instalación de material rodante, obras de sistemas de señalización ferroviaria con conducción automática, obras de sistema de radicomunicaciones críticas de voz, obras de construcción de vía, obras de centros de control y obras de construcción de subestaciones de tracción de 25 kV)

Las propuestas que acrediten no haber cumplido en los últimos 5 años un contrato en alguno de los dos sub rubros de experiencia no se les otorgara puntos.

- Contenido nacional. Consiste en valorar el grado de contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporación de materiales, componentes prefabricados, equipo de instalación permanente nacionales, así como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la ejecución de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos. En este rubro se asignarán como máximo 3 (tres) puntos, que se distribuirán en los siguientes subrubros:

- Materiales y equipo de instalación permanente.

Se le otorgará 1.5 (uno punto cinco) puntos, que representan el 50% del total de puntos establecidos para este rubro, sólo si los licitantes acreditan haber cumplido con el 20% (veinte por ciento) de contenido nacional de materiales, componentes prefabricados y equipos de instalación permanente nacionales, establecido en la presente convocatoria.

De no cumplir con el porcentaje de contenido nacional indicado en la presente convocatoria se le asignará 0.0 (cero punto cero) puntos.

b) Mano de obra.

Se le otorgará 1.5 (uno punto cinco) puntos, que representan el 50% del total de puntos establecidos para este rubro, sólo si los licitantes acreditan haber cumplido con el 50% (cincuenta por ciento) de contenido nacional de mano de obra, establecido en la presente convocatoria, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

De no cumplir con el porcentaje de contenido nacional indicado en la presente convocatoria se le asignará 0.0 (cero punto cero) puntos.

El licitante deberá presentar un análisis que contenga los materiales y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que representa con respecto al valor de los trabajos a ejecutar, así como el porcentaje de mano de obra nacional que utilizara para ejecutar los mismos, con base en lo que establezca el licitante en el listado de insumos requerido en el FORMATO Cálculo y declaración del grado de integración nacional, de la presente convocatoria.

- Capacitación o transferencia de conocimientos. Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales de 4 (cuatro) puntos.

Para distribuir el total de puntuación o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, se consideraran entre otros, los siguientes subrubros:

a) La metodología y la visión a utilizar para impartir la capacitación, 2 (dos) puntos.

b) El programa de capacitación, 1 (un) punto.

c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos, 1 (un) punto.

# Criterios de evaluación económica

La propuesta económica debe ser expresada en pesos con y sin IVA conforme al FORMATO 07.

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, tendrá un valor numérico máximo de 50 (cincuenta) puntos.

En la evaluación de este rubro, se excluirá del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado, por lo que, sólo se considerará el precio neto propuesto.

De las propuestas que técnicamente resultaron solventes, a la que haya propuesto el precio más bajo, se asignaran 50 puntos.

Para determinar la puntuación que correspondan al precio ofertado por cada licitante, se aplicará la fórmula siguiente:

PPAj = 50(PSPMB/PPj)	Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PPAj = Puntuación a asignar a la proposición “j” por el precio ofertado;

PSPMB = Proposición Solvente cuyo precio es el más bajo;

PPj = Precio de la Proposición “j”, y

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

III.2.	Resultado Final

Para calcular el resultado final de los puntos que obtuvo cada Proposición, se aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + TPE 				Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PTj= Puntuación total de la proposición;

TPT = Total de puntuación asignada a la propuesta Técnica;

TPE = Total de puntuación asignada a la propuesta Económica, y

El subíndice“j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

# Criterios para adjudicación

La convocante emitirá el fallo del procedimiento, el que deberá elaborarse considerando lo establecido en el artículo 39, de la Ley, en éste se harán constar el desarrollo de los eventos del procedimiento de contratación.

La proposición solvente más conveniente, será aquélla que reúna la mayor puntuación, como resultado de la suma de la evaluación técnica y económica.

En ese sentido, el contrato se adjudicara al licitante cuya proposición cumplió con los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica resulta la de mayor puntuación o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo lo establecido en el numeral anterior.

En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 38, sexto párrafo, de la Ley y 67, de su Reglamento.