E. P. 01.-  REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTO, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- ACTIVIDADES DE GABINETE  Y CAMPO REALIZADAS PARA LA REVISIÓN DE TODO EL PROYECTO EJECUTIVO (GEOMÉTRICO, ESTRUCTURAL, ETC), DE ACUERDO CON LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, LAS INTERFERENCIAS REPORTADAS,  LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR LA SECRETARÍA Y LOS DERIVADOS POR LAS CONDICIONES URBANO AMBIENTALES, DEBIENDO DE ESTAR DENTRO DE LAS NORMAS DE LA S.C.T. EN CUANTO A PROYECTO GEOMÉTRICO SE REFIERE Y A LAS DEMÁS APLICABLES.

EJECUCIÓN.- DEBERÁ REVISAR QUE SE CUENTE CON LOS PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO NECESARIOS, PROCESOS CONSTRUCTIVOS, Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRE EN UN AVANCE TAL QUE PERMITA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SIN CONTRATIEMPOS, ASÍ COMO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS A CONSTRUIR.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE HARÁ TOMANDO COMO BASE EL INFORME ÚNICO, QUE COMPRENDE LA REVISIÓN DEL PROYECTO, SE TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA EL INFORME. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA DEL INFORME GENERADO ASÍ COMO DE LAS NOTAS INFORMATIVAS Y REPORTES QUE SE REALICEN O RECIBA DE LA CONSTRUCTORA, LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y DE LA RESIDENCIA DE OBRA. TALES DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROPIA SUPERVISIÓN DE OBRA

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR INFORME, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS  NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE ESTUDIO EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

E. P. 02.- ENTREGA FÍSICA DEL SITIO, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- ACTIVIDADES QUE LA EMPRESA REALIZARÁ PARA EL CONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE REFERENCIAS DEL PROYECTO QUE SERVIRÁN COMO BASE PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONSTRUCTOR.

EJECUCIÓN.- LA EMPRESA ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN DEBERÁ PARTICIPAR EN LA ENTREGA FÍSICA DEL SITIO DE LA OBRA AL SUPERINTENDENTE Y PROPORCIONAR TRAZOS, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL Y DEMÁS ELEMENTOS QUE PERMITAN INICIAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE HARÁ TOMANDO COMO BASE EL INFORME ÚNICO, CON LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES Y LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENTREGA AL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN. SE TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA EL INFORME. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, DEL INFORME QUE  DEBERÁ CONTENER LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROPIA SUPERVISIÓN DE OBRA SOBRE LO SUCEDIDO EN LA ENTREGA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR INFORME, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS  NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE ESTUDIO EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

E. P. 03.- TRAZO PRELIMINAR, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- ACTIVIDADES DE GABINETE Y CAMPO NECESARIOS PARA ESTABLECER EL TRAZO DEL PROYECTO, TOMANDO COMO REFERENCIAS LOS PUNTOS COINCIDENTES DEL PROYECTO CON LOS FÍSICOS HALLADOS EN CAMPO Y SU ENTREGA A LA CONSTRUCTORA, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PRESENTANDO PROPUESTAS EN CASO DE DISCREPANCIAS CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN LOS PLANOS.

EJECUCIÓN.- LA EMPRESA ENCARGADA DE SUPERVISIÓN DISPONDRÁ DEL PERSONAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE CAMPO Y ACTIVIDADES DE GABINETE PARA BUSCAR, EVALUAR Y DETERMINAR EL TRAZO DEL PROYECTO PARTIENDO DE LAS REFERENCIAS ENCONTRADAS EN CAMPO COINCIDENTES CON EL PROYECTO, LAS OBRAS INDUCIDAS Y SUBTERRÁNEAS, ASÍ COMO REALIZAR LA ENTREGA A LA CONSTRUCTORA EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRESENTANDO PROPUESTAS EN CASO DE DISCREPANCIAS CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN LOS PLANOS.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE HARÁ TOMANDO COMO BASE EL INFORME ÚNICO, QUE COMPRENDE LA REVISIÓN DE LOS PLANOS DEL PROYECTO Y EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE LOS PUNTOS DE CONTROL, BANCOS DE NIVEL Y SU ENTREGA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, DE LOS INFORMES DE TODO PROCESO, NOTAS INFORMATIVAS Y REPORTES QUE GENERE O RECIBA DE LA CONSTRUCTORA, LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y DE LA RESIDENCIA DE OBRA. TALES DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROPIA SUPERVISIÓN DE OBRA

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR INFORME, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR PERSONAL TÉCNICO Y DE SUPERVISIÓN EMPLEANDO EN LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES ASÍ COMO EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS NECESARIOS, INCLUYE LA ENTREGA DE TRAZO Y BANCOS DE NIVEL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS  NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE ESTUDIO EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

E. P. 04.- DOCUMENTACIÓN, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- INTEGRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EJECUCIÓN.- LA EMPRESA ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN DEBERÁ INTEGRAR REVISIONES Y MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CON LA FINALIDAD DE ORGANIZAR Y ANALIZAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO EL INFORME FINAL DE CIERRE DE OBRA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- COPIA DEL PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYENDO PROCESO CONSTRUCTIVO, LAS NORMAS, LAS ESPECIFICACIONES Y LOS PLANOS AUTORIZADOS.

- MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS O CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS.

- MODIFICACIONES AUTORIZADAS A LOS PLANOS.

- REGISTRO Y CONTROL DE LA BITÁCORA Y LAS MINUTAS DE LAS JUNTAS DE OBRA.

- PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

- CONTRATOS, CONVENIOS, PROGRAMAS DE OBRA Y SUMINISTROS, NÚMEROS GENERADORES, CANTIDADES DE OBRA REALIZADAS Y FALTANTES DE EJECUTAR, Y PRESUPUESTO.

- REPORTES DE LABORATORIO Y RESULTADO DE LAS PRUEBAS QUE REALIZAN TANTO LA CONSTRUCTORA COMO LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE CALIDAD.

- MANUALES Y GARANTÍA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE HARÁ TOMANDO COMO BASE EL INFORME MENSUAL, QUE COMPRENDE LA INCORPORACIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES AL PROYECTO.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR INFORME, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR PERSONAL TÉCNICO Y DE SUPERVISIÓN EMPLEANDO EN LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES ASÍ COMO EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS NECESARIOS, INCLUYE LA ENTREGA DE TRAZO Y BANCOS DE NIVEL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS  NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE ESTUDIO EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

# E. P. 05.- VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- VERIFICAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y TRANSMITIR AL CONTRATISTA EN FORMA APROPIADA Y OPORTUNA LAS ÓRDENES PROVENIENTES DE LA RESIDENCIA.

EJECUCIÓN.- LA EMPRESA DEBERÁ VIGILAR LA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y TRANSMITIR AL CONTRATISTA EN FORMA ADECUADA Y OPORTUNA LAS ÓRDENES PROVENIENTES DE LA RESIDENCIA DE OBRA, ASÍ COMO LAS DEFICIENCIAS QUE LA PROPIA SUPERVISIÓN DETECTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE HARÁ TOMANDO COMO BASE EL INFORME MENSUAL CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, QUE COMPRENDE LAS ADECUACIONES Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, DE LOS INFORMES DE TODO PROCESO, NOTAS INFORMATIVAS Y REPORTES QUE GENERE O RECIBA DE LA CONSTRUCTORA, LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y DE LA RESIDENCIA DE OBRA. TALES DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROPIA SUPERVISIÓN DE OBRA

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL INFORME, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN LA EJECUCIÓN DE ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR, MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE ESTUDIO EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

E. P. 06.- SEGUIMIENTO AL PROGRAMA POR EJECUTAR, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- CONJUNTO DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE OBRA, MEDIANTE REPORTES Y GRAFICAS QUE MUESTREN DE MANERA GENERAL LOS AVANCES DE OBRA,

EJECUCIÓN.- LA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR EL REPORTE DEL SEGUIMIENTO DE OBRA MEDIANTE UN LARGUILLO DE AVANCE QUE CONTENGA: LARGUILLO DE AVANCE, INFORME DE AVANCE (TRAMOS), LAS ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ACTIVIDADES CRÍTICAS QUE REQUIERAN UN SEGUIMIENTO ESPECIAL Y AQUELLAS DIFERENCIAS QUE SURJAN EN EL ACTO, FICHA TÉCNICA DE LAS ESTRUCTURAS, LARGUILLO DE AVANCE DE LAS ESTRUCTURAS. PARA LA INTEGRACIÓN DEL LARGUILLO DE AVANCE SE DEBERÁN UTILIZAR LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LOS ANEXOS

SE ENTREGARÁ A LA DEPENDENCIA EL REPORTE CON EL LARGUILLO DE AVANCE EN ARCHIVOS ELECTRÓNICOS EDITABLES QUE DEBERÁ CONTENER

REPORTE DE ACTIVIDADES

REPORTE DE GESTIONES

REPORTE DE PENDIENTES

REPORTE DEL ESTADO DEL PROGRAMA DE OBRA

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO BASE EL REPORTE MENSUAL INCLUYENDO EL LARGUILLO DE AVANCE, HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, DE LOS INFORMES DE TODO PROCESO, NOTAS INFORMATIVAS Y REPORTES QUE GENERE O RECIBA DE LA CONSTRUCTORA, LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y DE LA RESIDENCIA DE OBRA. TALES DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROPIA SUPERVISIÓN DE OBRA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL REPORTE MENSUAL CON EL LARGUILLO DE AVANCE. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE TODO LO QUE CORRESPONDA POR: LA RECOPILACIÓN Y OBTENCIÓN DE DATOS, EVALUACIONES, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, DETERMINACIÓN DE AVANCES, REVISIONES Y COMENTARIOS GENERALES; EQUIPO (DE FOTOCOPIADO, DE COMPUTO, DE DIBUJO, GABINETE, VEHÍCULOS, ETC.) Y MATERIAL NECESARIO PARA LA OBTENCIÓN Y GENERACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN; Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO.

E.P. 07.- BITÁCORA, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- REGISTRO EN LA BITÁCORA SOBRE LOS AVANCES Y EVENTOS RELEVANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EJECUCIÓN.- LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN DEBERÁ REGISTRAR EN LA BITÁCORA DE OBRA LOS AVANCES Y ASPECTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON PERIODICIDAD SEMANAL.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN SE TOMARÁ COMO BASE UTILIZANDO EL INFORME MENSUAL GENERADO REALIZADO RESPECTO DE LA(S) NOTA(S) DE BITÁCORA QUE FUERON REGISTRADAS DURANTE EL PERIODO MENSUAL. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA DE DICHOS INFORMES.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL INFORME MENSUAL, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN LA EJECUCIÓN DE ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR, MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE ESTUDIO EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

E. P. 08.- JUNTAS, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA PREPARACIÓN DE REUNIONES CON EL CONTRATISTA DE LA CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA Y/O LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA S.C.T. CON FINES INFORMATIVOS, DE CONCILIACIÓN Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS A LA OBRA, ASÍ COMO LA ENTREGA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, PARA QUE ESTA ULTIMA LA PRESENTE A LA SECRETARIA PREVIO A LAS JUNTAS DE SEGUIMIENTO QUE SE CELEBREN.

EJECUCIÓN.- LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN PREPARARÁ LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ENTREGAR A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, Y QUE ESTA ULTIMA PRESENTE DICHA INFORMACIÓN A LA SECRETARIA, AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN Y AUXILIARES TÉCNICOS SE ASEGURARAN DE LOS ELEMENTOS LOGÍSTICOS E INFORMATIVOS CORRESPONDIENTES A LOS TEMAS A TRATAR EN CUESTIÓN. SE DEBERÁN UTILIZAR LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LOS ANEXOS.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LAS REUNIONES SE HARÁ TOMANDO COMO BASE UN INFORME MENSUAL DEL RESULTADO GENERAL DE LAS REUNIONES. SE DEBERÁN INCLUIR LAS MINUTAS COMO ANEXO DEL INFORME. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, DE LOS INFORMES DE TODO PROCESO, NOTAS INFORMATIVAS Y REPORTES QUE GENERE O RECIBA DE LA CONSTRUCTORA, LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y DE LA RESIDENCIA DE OBRA. TALES DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROPIA SUPERVISIÓN DE OBRA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL INFORME MENSUAL DE LOS SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL PROYECTO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS  NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LAS REUNIONES EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

E. P. 09.- CONTROL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN OBRA, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- CONJUNTO DE TRABAJOS,  ACTIVIDADES  Y  DOCUMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SEGURIDAD EN OBRA,  CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS QUE INVOLUCRA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, GENERANDO UN REPORTE PARA INFORMAR A  LA SECRETARÍA.

EJECUCIÓN.- SE DEBERÁ REALIZAR UNA REVISIÓN MINUCIOSA DE RECOPILACIÓN DE  LOS REPORTES DE CONTROL DE SEGURIDAD EN OBRA, DE ACUERDO A LOS FORMATOS  ANEXOS, ASIMISMO SE LLEVARÁ A CABO UN CONTROL GRÁFICO DE LOS REPORTES DE CONTROL DE SEGURIDAD QUE PRESENTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA EN LAS ESTIMACIONES DE OBRA DEBIENDO SOLICITAR ADECUACIONES A LA CONTRATISTA EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR TOMANDO COMO BASE EL INFORME, CONFORMADO POR EL CONJUNTO DE GRAFICAS MENSUALES REALIZANDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS DE ACUERDO A LOS  AVANCE DE LOS TRABAJOS, SE TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA EL INFORME MENSUAL. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, DE LOS INFORMES DE TODO PROCESO, NOTAS INFORMATIVAS Y REPORTES QUE GENERE O RECIBA DE LA CONSTRUCTORA, LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y DE LA RESIDENCIA DE OBRA. TALES DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROPIA SUPERVISIÓN DE OBRA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR INFORME MENSUAL, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR  LA ELABORACIÓN DE LAS GRAFICAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD QUE PRESENTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA EN LAS ESTIMACIONES DE OBRA, MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS  NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

E. P. 10.- REVISIÓN DE ESTIMACIONES,  P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- REVISAR LAS ESTIMACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 130 DE ESTE REGLAMENTO PARA EFECTOS DE QUE LA RESIDENCIA LAS AUTORICE Y, CONJUNTAMENTE CON LA SUPERINTENDENCIA, FIRMARLAS OPORTUNAMENTE PARA SU TRÁMITE DE PAGO, ASÍ COMO COMPROBAR QUE DICHAS ESTIMACIONES INCLUYAN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE RESPECTIVO.

EJECUCIÓN.- VERIFICAR QUE LOS VOLÚMENES DE LOS TRABAJOS Y ACCIONES EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO ESTIMADO POR LA CONTRATISTA, SEAN CORRESPONDIENTES TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD,  DEBIENDO CANALIZAR CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA LO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN DE OBRA, SUS SOPORTES, ASÍ COMO LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y SUS PRECIOS UNITARIOS Y VOLÚMENES CORRESPONDIENTES, DEBIENDO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA, DICHAS VERIFICACIONES SERÁN DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DE LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES GENERADORES SE HARÁ TOMANDO COMO BASE EL INFORME MENSUAL DE REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN PRESENTADA POR LA CONTRATISTA, LOS INFORMES DE OBSERVACIONES, IMPROCEDENCIA  O DE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS, LA SECRETARÍA TOMARÁ EL INFORME COMO UNIDAD DE MEDIDA. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA CADA INFORME, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA  LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE OBRA Y PRECIOS EXTRAORDINARIOS, CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA, PRESENTACIÓN DE SOPORTES, INCLUYE PERSONAL,  MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS  NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

E. P. 11.- CONTROL Y CANTIDADES DE OBRA,  P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, FÍSICA Y NUMÉRICA EN LAS ESTIMACIONES Y SUS CORRESPONDIENTES GENERADORES PRESENTADOS POR LA EMPRESA DE CONTRATISTA A LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN.

EJECUCIÓN.- VERIFICAR QUE LOS VOLÚMENES DE LOS TRABAJOS Y ACCIONES EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO ESTIMADO POR LA CONTRATISTA, SEAN CORRESPONDIENTES TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD,  DEBIENDO CANALIZAR CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA LO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN DE OBRA, SUS SOPORTES, ASÍ COMO LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y SUS PRECIOS UNITARIOS Y VOLÚMENES CORRESPONDIENTES, DEBIENDO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA, DICHAS VERIFICACIONES SERÁN DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN. DEBERÁ ELABORAR EL INFORME MENSUAL QUE CONTENGA EL CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA Y DE LAS FALTANTES DE EJECUTAR, CUANTIFICARLAS Y CONCILIARLAS EN CONJUNTO A LA SUPERINTENDENCIA; LA CUAL DEBERÁN CONSIDERAR LA E7, LAS CANTIDADES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DEL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA, SE HARÁ TOMANDO COMO BASE EL INFORME MENSUAL, INCLUYENDO EN SU CASO LOS INFORMES DE OBSERVACIONES, IMPROCEDENCIA O DE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, DE LOS INFORMES DE TODO PROCESO, NOTAS INFORMATIVAS Y REPORTES QUE GENERE O RECIBA DE LA CONSTRUCTORA, LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y DE LA RESIDENCIA DE OBRA. TALES DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROPIA SUPERVISIÓN DE OBRA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA CADA INFORME. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA  LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE OBRA Y PRECIOS EXTRAORDINARIOS, CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA, PRESENTACIÓN DE SOPORTES, INCLUYE PERSONAL,  MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS  NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

E. P. 12.-  CONTROL FINANCIERO,  P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- CONJUNTO DE ACTIVIDADES DE GABINETE, ENCAMINADAS A LA CONCENTRACIÓN, CLASIFICACIÓN, PROCESAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS Y AVANCES DE OBRA POR CONCEPTOS, LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS, PENAS CONVENCIONALES Y DESCUENTOS, PARA LA EMISIÓN DEL INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, QUE PERMITA VISUALIZAR LOS AVANCES O RETRASOS DE OBRA Y EL CONTROL DEL PRESUPUESTO.

EJECUCIÓN.- EL RESIDENTE Y LOS AUXILIARES TÉCNICOS, LLEVARÁN A CABO LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE AVANCE EN OBRA EN CAMPO Y DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS A LA CONTRATISTA LO FALTANTE POR EJECUTAR INCLUYENDO VOLÚMENES ADICIONALES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE DEBE VALORIZAR LA SUPERVISORA CON BASE EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA CONSTRUCTORA, A LA FECHA DE CORTE, PROCEDIENDO A SU CLASIFICACIÓN POR CONCEPTO Y TRAMO DE OBRA, PROCESANDO LA INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS, LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS, PENAS CONVENCIONALES Y DESCUENTOS. LA EMPRESA DE  SUPERVISIÓN EMITIRÁ EL INFORME FÍSICO-FINANCIERO, MISMO QUE ENTREGARÁ AL RESIDENTE DE OBRA EN LA FECHA SEÑALADA PARA TAL FIN.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SE HARA TOMANDO COMO BASE EL INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y LA UNIDAD DE MEDIDA SERA EL INFORME MENSUAL. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, DE LOS INFORMES DE TODO PROCESO, NOTAS INFORMATIVAS Y REPORTES QUE GENERE O RECIBA DE LA CONSTRUCTORA, LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y DE LA RESIDENCIA DE OBRA. TALES DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROPIA SUPERVISIÓN DE OBRA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL INFORME, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS  NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA QUE DEBE CONTENER LO INDICADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO Y TODO LO NECESARIO PARA TENER EL CONTROL FÍSICO – FINANCIERO DE LA OBRA ACTUALIZADO.

E. P. 13.- AVALAR LAS CANTIDADES, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CANTIDADES DE INSUMOS Y RENDIMIENTOS DE LA MANOS DE OBRA PRESENTADOS POR LA EMPRESA DE CONTRATISTA A LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN.

EJECUCIÓN.- EVALUAR LAS CANTIDADES DE INSUMOS Y RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA DURANTE EL PERIODO ESTIMADO POR LA CONTRATISTA, DEBIENDO CANALIZAR CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA LO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN DE OBRA, PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA, DICHAS VERIFICACIONES SERÁN DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LAS CANTIDADES DE INSUMOS Y RENDIMIENTOS DE OBRA, SE HARÁ TOMANDO COMO BASE EL INFORME MENSUAL GENERADO POR LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, DE LOS INFORMES DE TODO PROCESO, NOTAS INFORMATIVAS Y REPORTES QUE GENERE O RECIBA DE LA CONSTRUCTORA, LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y DE LA RESIDENCIA DE OBRA. TALES DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROPIA SUPERVISIÓN DE OBRA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA CADA INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LAS CANTIDADES DE INSUMOS Y RENDIMIENTOS DE OBRA, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA  LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE OBRA Y PRECIOS EXTRAORDINARIOS, CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA, PRESENTACIÓN DE SOPORTES, INCLUYE PERSONAL,  MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS  NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

E. P. 14.- ACTUALIZACIÓN DE PLANOS, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- ACTIVIDADES DE GABINETE ENFOCADAS A LA REVISIÓN, INTEGRACIÓN, Y COMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO (GEOMÉTRICO, ESTRUCTURAL, ETC.) PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LAS OBRAS INDUCIDAS O COMPLEMENTARIAS QUE SEAN REQUERIDAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO SU VACIADO EN UN PLANO QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA, VERIFICANDO QUE TODA LA INFORMACIÓN DESARROLLADA SE ENCUENTRE DENTRO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

EJECUCIÓN.- EL PERSONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN, INTEGRARÁ Y REVISARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS INDUCIDAS O COMPLEMENTARIAS, VERIFICANDO QUE CUENTA CON LOS PLANOS COMPLETOS, MEMORIAS DE CÁLCULOS, PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS EN LOS TIEMPOS Y LAS FORMAS PREVISTAS.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE HARÁ TOMANDO COMO BASE EL INFORME MENSUAL, QUE COMPRENDE LA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DEL PROYECTO EJECUTIVO, ASÍ COMO SUS ADECUACIONES. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, DE LOS INFORMES DE TODO PROCESO, NOTAS INFORMATIVAS Y REPORTES QUE GENERE O RECIBA DE LA CONSTRUCTORA, LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y DE LA RESIDENCIA DE OBRA. TALES DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROPIA SUPERVISIÓN DE OBRA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL INFORME DE LA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN CAMPO, ELABORACIÓN DE PLANOS COMPLEMENTARIOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE PAPELERÍA Y OFICINA QUE SE REQUIERAN, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL, DE COMUNICACIÓN, DE FOTOGRAFÍA,  DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, DE CAPTURA Y DEMÁS QUE SEA REQUERIDO, PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA.

E. P. 15.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PUOT.

DEFINICIÓN.- ANALIZAR DETALLADAMENTE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONSIDERANDO E INCORPORANDO, SEGÚN EL CASO, LOS PROGRAMAS DE SUMINISTROS QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ENTREGADO AL CONTRATISTA, REFERENTES A MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

EJECUCIÓN.- SE DEBERÁN REALIZAR LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA, AVANCES DE LAS DIVERSAS PARTIDAS, DEBIENDO RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA OBRA, PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME DIARIO DE CAMPO PARA NOTIFICAR A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA SOBRE LA CAPACIDAD INSTALADA, PRODUCCIÓN DE BANCOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, PROBLEMÁTICA DE DERECHO DE VÍA, OBRAS INDUCIDAS O MANIFESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL.

LA EMPRESA DE SEGUIMIENTO DE OBRA ENTREGARA A LA SECRETARIA EN FORMA DIARIA UN EJEMPLAR DEL INFORME EN EL HORARIO QUE ESTABLEZCA PARA TAL OBJETO LA SECRETARIA.

MEDICIÓN.- SE CONSIDERARA PARA PAGO LA INTEGRACIÓN MENSUAL DE LOS INFORMES DIARIOS, EN LOS FORMATOS QUE DEFINA LA RESIDENCIA DE OBRA FIRMADO POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN TOMANDO COMO UNIDAD, INFORME. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, DE LOS INFORMES DE TODO PROCESO, NOTAS INFORMATIVAS Y REPORTES QUE GENERE O RECIBA DE LA CONSTRUCTORA, LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y DE LA RESIDENCIA DE OBRA. TALES DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROPIA SUPERVISIÓN DE OBRA

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL INFORME, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR, VEHÍCULOS, SOFTWARE, ASÍ COMO MATERIALES Y PERSONAL NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, EMISIÓN DE REPORTES, DIBUJOS ETC. SE DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS  PARA ELLO.

E. P. 16.- CALIDAD, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- CONJUNTO DE TRABAJOS,  ACTIVIDADES  Y  DOCUMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y ESTADÍSTICA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA,  CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS A TODOS LOS CONCEPTOS QUE INVOLUCRA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, GENERANDO UN REPORTE PARA INFORMAR A  LA SECRETARÍA.

EJECUCIÓN.- SE DEBERÁ REALIZAR UNA REVISIÓN MINUCIOSA DE RECOPILACIÓN DE  LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE LA CONTRATISTA, CONTROL DE CALIDAD DE LA MANO DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA MAQUINARIA, DE ACUERDO A LOS FORMATOS  ANEXOS A ESTA ESPECIFICACIÓN, ASI MISMO SE LLEVARA A CABO UN CONTROL GRAFICO DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD QUE PRESENTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA EN LAS ESTIMACIONES DE OBRA.  DEBIENDO SOLICITAR ADECUACIONES DEPENDIENDO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LA CONTRATISTA.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR TOMANDO COMO BASE EL INFORME MENSUAL, FORMADO POR EL CONJUNTO DE GRAFICAS MENSUALES REALIZADAS. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA, DE LOS INFORMES DE TODO PROCESO, NOTAS INFORMATIVAS Y REPORTES QUE GENERE O RECIBA DE LA CONSTRUCTORA, LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y DE LA RESIDENCIA DE OBRA. TALES DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROPIA SUPERVISIÓN DE OBRA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR INFORME MENSUAL DE CALIDAD, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR  LA ELABORACIÓN DE LAS GRAFICAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD QUE PRESENTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA EN LAS ESTIMACIONES DE OBRA, MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS  NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

# E. P. 17.- TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO.

EJECUCIÓN.- LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN DEBERÁ VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO, EMITIENDO SU OPINIÓN EN CASO DE HABERSE PRESENTADO VARIACIONES.

MEDICIÓN.- SE CONSIDERARÁ COMO UNIDAD DEL INFORME FINAL, FIRMADO POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL INFORME FINAL, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR MATERIALES DE PAPELERÍA, GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA;  UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS  NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

E. P. 18.- FINIQUITO, P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA PREPARACIÓN DEL FINIQUITO DE OBRA, DE CONCILIACIÓN Y REVISIÓN DE LA TERMINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

EJECUCIÓN.-  LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPSRM). UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM), LA EMPRESA EJECUTORA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA RESIDENCIA DE OBRA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL LA SUPERVISORA ANEXARÁ LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA.

LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN, DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIFICARÁN LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. DEBERÁ VERIFICAR QUE TODOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS HAYAN SIDO EJECUTADOS, CANCELANDO LAS CANTIDADES CONSIDERADAS EN EL CONCURSO QUE NO FUE NECESARIO EJECUTAR, O QUE PRESENTAN UNA REDUCCIÓN NETA DE LAS CANTIDADES PREVISTAS. SI SE DETECTAN CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR O PARTES DE LOS CONCEPTOS NO EJECUTADOS O EJECUTADOS CON DEFICIENCIAS, DARÁ AVISO DE INMEDIATO A LA CONSTRUCTORA PARA QUE PROCEDA A SU EJECUCIÓN O REPARACIÓN, POR LO QUE EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN O REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN RECORRIDOS A LA OBRA CON LA EMPRESA EJECUTORA, Y LA EMPRESA DE ADMINISTRACION CONTROL Y SUPERVISIÓN, DEBERÁ LEVANTAR LAS MINUTAS CORRESPONDIENTES, EN ORIGINAL Y DOS COPIAS CON FIRMAS AUTÓGRAFAS.

AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN, CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE. LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN, LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EN ORIGINAL Y DOS COPIAS CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, LA CUAL DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 137 DEL RLOPSRM. PARA LEVANTAR EL ACTA, LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN DEBERÁ ASEGURASE QUE LA EMPRESA EJECUTORA PRESENTA LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, DEBIENDO REVISAR QUE CUMPLA CON LO SEÑALADO EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LA EMPRESA DE ADMINISTRACION, CONTROL Y SUPERVISIÓN EN COORDINACIÓN CON LA RESIDENCIA DE OBRA, NOTIFICARÁ AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN O REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSTRUCTORA, LA FECHA LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO. EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS SE DEBERÁ ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, Y EN ÉL SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA QUE RESULTEN PARA LA CONSTRUCTORA O LA DEPENDENCIA, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS Y LOS ANEXOS NECESARIOS SERÁN ELABORADOS POR LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN, EN ORIGINAL Y DOS COPIAS CON FIRMAS AUTÓGRAFAS Y DEBERÁN CONTENER COMO MÍNIMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DEL RLOPSRM. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, LA EMPRESA EJECUTORA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A LA EMPRESA EJECUTORA DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A LA EMPRESA EJECUTORA, ÉSTA TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, LA DEPENDENCIA PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN PREPARARÁ LA DOCUMENTACIÓN DE LA RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS PARA SU ENVÍO A LA RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES, QUIEN A SU VEZ TURNARÁ AL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIÓN PARA QUE SE ELABORE EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE EFECTUARÁ CONSIDERANDO EL INFORME ÚNICO DEL PROCESO DE FINIQUITO COMO UNIDAD DE MEDIDA, SIN DECIMALES. DEBERÁ ENTREGARSE COPIA DEL INFORME A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA AL MOMENTO QUE SE HAGA LA ENTREGA A LA RESIDENCIA DE LA S.C.T.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL INFORME DE FINIQUITO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE OBRA. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE TODO LO QUE CORRESPONDA POR: TRASLADOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS; EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA LAS  VERIFICACIONES QUE SE REQUIERAN; TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE; OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y CÁLCULOS; ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS; ASÍ COMO LOS MATERIALES, PERSONAL, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO.

E. P. 19.- FUNCIONES ADICIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE SERVICIO DE SUPERVISIÓN QUE DEBEN SER CONGRUENTES CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA P.U.O.T.

DEFINICIÓN.- LAS DEMÁS QUE LE SEÑALE LA RESIDENCIA O LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPECTIVOS.

E.P. 19.1. VERIFICACIÓN DEL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CALIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA OBRA:

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO BASE EL INFORME FINAL DE LOS DATOS INDICADOS EN LOS PROYECTOS. Y LOS RESULTANTES DE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE OBRA. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE TODO LO QUE CORRESPONDA POR: TRASLADOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS; PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA LAS  VERIFICACIONES QUE SE REQUIERAN; TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE; OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y CÁLCULOS; ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS; ASÍ COMO LOS MATERIALES, PERSONAL, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO.

E.P. 19.2. VERIFICACIÓN DE NIVELES FINALES, GEOMETRÍA DE ESTRUCTURAS Y CÁLCULO DE VOLÚMENES EJECUTADOS.

MEDICIÓN.-LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO BASE EL INFORME FINAL CON LOS DATOS INDICADOS EN LOS PROYECTOS Y LOS RESULTANTES DE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA, ELABORANDO UNA COMPARATIVA MES POR MES DE LOS AVANCES PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE OBRA. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE TODO LO QUE CORRESPONDA POR: TRASLADOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS; PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA LAS  VERIFICACIONES QUE SE REQUIERAN; TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE; OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y CÁLCULOS; ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS; ASÍ COMO LOS MATERIALES, PERSONAL, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO.

E.P. 19.3. FILMACIÓN DE LA OBRA EN FORMATO DIGITAL (MPG)

DEFINICIÓN.- RECOPILACIÓN Y EDICIÓN DE FILMACIÓN EN FORMATO DIGITAL DE LOS VIDEOS PARCIALES QUE SE TOMEN DE MANERA PERIÓDICA POR LA SUPERVISIÓN, DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR LA CONTRATISTA, DESDE EL INICIO Y HASTA EL FIN DE LOS TRABAJOS; FILMACIÓN QUE TENDRÁ UN CARÁCTER PROFESIONAL.

EJECUCIÓN.- EL INGENIERO RESIDENTE Y AUXILIARES TÉCNICOS DE LA SUPERVISIÓN, ASÍ COMO EL PROFESIONAL DE VIDEO, DEBERÁN REALIZAR LA RECOPILACIÓN DE LOS VIDEOS TOMADOS, CLASIFICARLOS POR FECHAS Y POR ACTIVIDADES A FIN DE OBTENER SUFICIENTE MATERIAL PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN EN LA QUE SE DEBERÁN INCLUIR LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE OBRA, MISMOS QUE PERMITAN VISUALIZAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU CULMINACIÓN, UNA VEZ APROBADA LA SECUENCIA VIDEOGRÁFICA MENSUAL SE PROCESARÁ LA SONORIZACIÓN Y LA INCLUSIÓN DE FOTOS Y CUADROS DE TEXTO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN EN LA QUE SE DARÁ EL CRÉDITO A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CONCLUIDA LA EDICIÓN DEL VIDEO SE DIGITALIZARÁ Y SE ENTREGARÁ  A LA RESIDENCIA DE OBRA, PRESENTADO EN DVD EN FORMATO MPG, EN 5 COPIAS.

LA SUPERVISIÓN ENTREGARÁ A LA SECRETARÍA  FINALIZADO EL PERIODO MENSUAL,  EL VIDEO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL LAPSO, EN LA FECHA QUE  ESTABLEZCA PARA TAL OBJETO LA DEPENDENCIA.

MEDICIÓN.- SE CONSIDERARÁ PARA PAGO LA INTEGRACIÓN MENSUAL DE LA EDICIÓN PROFESIONAL DEL VIDEO DE LOS TRABAJOS DEL PERIODO, EN DVD EN EL FORMATO MPG DEFINIDO POR LA SECRETARÍA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA EDICIÓN PROFESIONAL DE VIDEO MENSUAL. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR MATERIALES VIDEOGRÁFICOS, DE PAPELERÍA GRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN, DE COMUNICACIÓN, DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, DE IMPRESIÓN, FOTOGRÁFICO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA; PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TRASLADOS Y VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA; UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y LO DEMÁS NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ESTE VIDEO EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA.

E.P. 19. 4. SUPERVISIÓN AMBIENTAL

DEFINICIÓN.- EL SUPERVISIÓN SERÁ RESPONSABLE DE CERTIFICAR QUE LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DEL CONSTRUCTOR SE EJECUTEN DE ACUERDO A LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, SU RESOLUTIVO DE AUTORIZACIÓN Y LOS PROGRAMAS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS POR SEMARNAT, ADEMÁS DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE.

EJECUCIÓN.- LA SUPERVISIÓN SERÁ RESPONSABLE DE LA:

- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE DEBERÁ OBSERVAR LA CONSTRUCTORA DURANTE LA EJECUCIÓN DE SUS PROGRAMAS DE TRABAJO.

- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES, DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCES CONTRACTUALES.

- VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL PROPUESTAS EN LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, SU RESOLUTIVO DE AUTORIZACIÓN Y LOS PROGRAMAS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS POR SEMARNAT, ADEMÁS DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE.

- ELABORACIÓN DE REPORTES MENSUALES DE MITIGACIÓN PARA ENTREGA A LA CONTRATANTE Y QUE ESTA A SU VEZ, PUEDA REMITIRLOS A LA SEMARNAT.

LO ANTERIOR DEBERÁ EJECUTARSE POR UN SUPERVISOR AMBIENTAL (BIÓLOGO O INGENIERO AMBIENTAL TITULADO) CON EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y/O COORDINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN OBRA.

MEDICIÓN.- SE CONSIDERARÁ PARA PAGO EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DICTADAS POR EL RESOLUTIVO DE LA MIA-R. DEL PROYECTO. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA DEL INFORME A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA.

BASE DE PAGO.- EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE OBRA. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE TODO LO QUE CORRESPONDA POR: TRASLADOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS; PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA LAS  VERIFICACIONES QUE SE REQUIERAN; TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE; OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y CÁLCULOS; ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS; ASÍ COMO LOS MATERIALES, PERSONAL, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO.