FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS

I.	Criterios de evaluación técnica, procedimientos constructivos y planeación integral	2

II.	Criterios de evaluación económica	14

III.	Criterios para adjudicación	18

La proposición debe elaborarse de conformidad con los TÉRMINOS DE REFERENCIA, el PROYECTO EJECUTIVO y la Forma E-7.

En caso que el Licitante entregue información de carácter confidencial deberá señalarlo expresamente por escrito a la Convocante e indicar con precisión qué información tiene ese carácter dentro de su Proposición, para lo efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Asimismo, el Licitante deberá considerar que para efectos de la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, éste deberá tomar en cuenta lo que se señala a continuación:

# Criterios de evaluación técnica, procedimientos constructivos y planeación integral

- Apego a la Convocatoria y conocimiento del sitio

El Licitante deberá incluir la manifestación de que conoce el sitio de los trabajos, conforme al FORMATO 05 y presentar su propuesta para la ejecución del proyecto con apego a los Términos de Referencia y el Proyecto Ejecutivo y conforme al FORMATO 07.

- Maquinaria y equipo de construcción

El Licitante deberá presentar una relación de la maquinaria y equipo de construcción que utilizará en la realización de los trabajos conforme al FORMATO RMEC, y deberá indicar si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa respectivo. Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en formato libre.

En caso que el Licitante prevea ó requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, en materia de prácticas desleales de comercio internacional, deberá entregar una manifestación escrita bajo protesta de decir verdad conforme al FORMATO PD de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. La falta de entrega de esta declaración cuando se encuentre en el supuesto señalado, será causa de desechamiento de la Proposición.

- Maquinaria propiedad del licitante o por arrendar para:

- Excavación

- Zanjeado

- Tendido de tubería

- Compactación

- Izaje de elementos prefabricados

- Perforación

- Hincado de pilotes, entre otros equipos

- Esquema estructural y organigrama, y capacidad de los recursos humanos (experiencia, competencia y dominio de herramientas).

El Licitante deberá incluir la relación de cada uno de los profesionales y técnicos a su servicio para la realización de la obra conforme al FORMATO 07, quienes deberán tener experiencia en el área solicitada, y serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra y deberá:

- Identificar los cargos que ocuparán, y

- Acompañar su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación, certificados y documentación de las actividades profesionales en que haya participado, y

- Proporcionar un organigrama en el que resuma el esquema estructural de la organización de dichas personas.

No presentar estos documentos como se requiere, será causa de descalificación de la propuesta.

De los profesionales propuestos se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud en sistemas ferroviarios, a los que se licitan, así como la permanencia que dicho personal tenga en la empresa.

En el caso de personal extranjero, el documento con que acrediten sus estudios profesionales es la cedula profesional o documento similar que se otorgue en el país e institución donde cursaron sus estudios profesionales.

Para efectos del último párrafo del artículo 30 de la Ley, se considerará como mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, así como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera para la ejecución de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana.

La experiencia; competencia o habilidad así como el dominio de herramientas se acreditarán como sigue:

| No | Personal o equipo | Experiencia Solicitada | Competencia o Habilidad en trabajos de: | Dominio de Herramientas de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Director de obra | Experiencia mínima de 10 años como director de obra en proyectos de infraestructura de transporte ferroviario. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales | Ingeniero civil o industrial, arquitecto, o profesionista titulado en las áreas administrativas y contables que cuente con cédula profesional y haya estado a cargo de obras civiles mayores a 1,500 millones de pesos y bajo métodos de construcción prefabricados y/o in situ, de preferencia en el sector ferroviario | Software de planificación, por ej. Project o primavera. Software de dibujo arquitectónico y civil |
| 2 | Superintendente | Experiencia mínima de 10 años como superintendente en proyectos de infraestructura de transporte ferroviario. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales | Ingeniero civil o industrial, arquitecto o profesionista a una de las áreas afines a la ingeniería civil, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores a 1,500 millones de pesos, de preferencia en el sector ferroviario y métodos de construcción prefabricados y/o in situ. | Software de presupuestos (Neodata, Opus, etc.) Software de planificación, por ej. Project o primavera |
| 3 | Jefe de Obra | Experiencia mínima de 10 años como jefe de obra en obras relacionadas con viaductos elevados, talleres, cocheras o terminales de pasajeros. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales | Ingeniero civil, geólogo, arquitecto o profesionista a una de las áreas afines a la ingeniería civil, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores a 1,500 millones de pesos, de preferencia con estructuras elevadas de más de 5 km de longitud y bajo métodos de construcción prefabricados y/o in situ. Es deseable también, experiencia en talleres, patios y terminales y estaciones ferroviarias urbanas. | Software de presupuestos (Neodata, Opus, etc.) Software de planificación, por ej. Project o primavera |
| 4 | Jefe de frente | Experiencia mínima de 10 años comprobables mediante certificados nacionales como jefe de frente en obras de estructuras civiles de concreto. | Ingeniero civil, geólogo, arquitecto o profesionista a una de las áreas afines a la ingeniería civil, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles en estructuras de concreto. | Software gráfico (ACAD, Microstation,etc.) Software de planificación, por ej. Project o primavera |
| 5 | Director Responsable de Obra (DRO) | Experiencia mínima de 10 años como DRO en obras de proyectos similares en obras civiles mayores a los 1,500 millones de pesos. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales. | Ingeniero civil, geólogo, arquitecto o profesionista a una de las áreas afines a la ingeniería civil, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores a 1,500 millones de pesos, de preferencia con estructuras elevadas de más de 5 km de longitud y bajo métodos de construcción prefabricados y/o in situ. Debe contar con las acreditaciones ante la dependencia responsable y contar con registros actualizados a la fecha de inicio de la obra. | Software gráfico (ACAD, Microstation,etc.) Software de presupuestos (Neodata, Opus, etc.) Software de planificación, por ej. Project o primavera |
| 6 | Perito en estructuras para tramos y estaciones elevadas | Experiencia mínima de 10 años como perito en obras de viaductos de concreto y edificios o estaciones de transporte ferroviario urbano. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales | Estructurista, ingeniero civil, geólogo, arquitecto o profesionista a una de las áreas afines a la ingeniería civil, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores a 1,500 millones de pesos, de preferencia con estructuras elevadas de más de 5 km de longitud y bajo métodos de construcción prefabricados y/o in situ. Debe contar con las acreditaciones ante la dependencia responsable y contar con registros actualizados a la fecha de inicio de la obra. | Software de cálculo de estructuras Software gráfico (ACAD, Microstation,etc.) |
| 7 | Personal de residencia de construcción | Experiencia mínima de 5 años como residentes en obras de viaductos de concreto y edificios y estaciones de transporte ferroviario urbano. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales | Ingeniero civil, geólogo, arquitecto o profesionista a una de las áreas afines a la ingeniería civil, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores, de preferencia en obras con estructuras elevadas de más de 5 km de longitud. Debe contar con las acreditaciones ante la dependencia responsable y contar con registros actualizados a la fecha de inicio de la obra. | Software gráfico (ACAD, Microstation, etc.) Software de presupuestos (Neodata, Opus, etc.) Software de planificación, por ej. Project o primavera |
| 8 | Perito en instalaciones | Experiencia mínima de 10 años como corresponsable en instalaciones en obras de viaductos de concreto y edificios o estaciones de transporte ferroviario urbano. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales | Ingeniero civil, arquitecto, ingeniero industrial, ingeniero mecánico, ingeniero electromecánico, ingeniero en sistemas o profesionista en las áreas afines a la ingeniería civil; titulado y que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores, de preferencia con estructuras elevadas de más de tres kilómetros de longitud. Debe contar con las acreditaciones ante la dependencia responsable y contar con registros actualizados a la fecha de inicio de la obra.. | Software gráfico (ACAD, Microstation,etc.) |
| 9 | Corresponsable en diseño urbano y arquitectura | Experiencia mínima de 10 años como corresponsable en diseño urbano y arquitectura en obras de viaductos de concreto y edificios o estaciones de transporte ferroviario urbano. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales | Ingeniero civil, arquitecto, urbanista o profesionista en las áreas afines a la ingeniería civil y a la arquitectura, titulado y que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores, de preferencia con estructuras elevadas de más de tres kilómetros de longitud. Debe contar con las acreditaciones ante la dependencia responsable y contar con registros actualizados a la fecha de inicio de la obra.. | Software gráfico (ACAD, Microstation,etc.) |
| 10 | Personal control integral de la calidad | Experiencia mínima de 10 años como responsables de calidad en obras civiles mayores, de preferencia del sector ferroviario. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales | Ingeniero industrial, actuario, geólogo, o profesionista a una de las áreas afines a las áreas administrativas, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores, de preferencia en obras con estructuras elevadas de más de 3km de longitud yt cuente ccon las certificaciones necesarias para llevar procesos de control de la calidad de una obra civil. | Software de base de datos MS Office |
| 11 | Personal certificación de calidad | Experiencia de 10 años como certificadores de calidad en obras civiles mayores, de preferencia en el sector ferroviario. | Ingeniero industrial, actuario, geólogo, o profesionista a una de las áreas afines a las áreas administrativas, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores, de preferencia en obras con estructuras elevadas de más de 3km de longitud yt cuente ccon las certificaciones necesarias para llevar procesos de control de la calidad de una obra civil. | Software de base de datos MS Office |
| 12 | Personal encargado para la dirección y coordinación de sistemas ferroviarios y electromecánicos | Experiencia mínima de 10 años como responsable de obra en proyectos de sistemas electromecánicos de transporte férreo. | Ingeniero industrial, ingeniero electromecánico, ingeniero civil, ingeniero de sistemas, administración, o profesionista a una de las áreas afines a las áreas de sistemas, eléctricas y mecánicas, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores. | Software de planificación, por ej. Project o primavera Software gráfico (ACAD, Microstation, etc.) |

- Subcontratación y subcontratación de MIPYMES

El Licitante podrá subcontratar los trabajos siguientes:

En general trabajos de campo inherentes a topografía, mecánica de suelos, rutas alimentadoras, maquinaria, equipo, suministro y colocación de todos los materiales estructurales metálicos, presforzados y acabados.

- Trabajos de mecánica de suelos.

- Topografía.

- Maquinaria y equipo.

- Instalaciones de estaciones.

- Trabajos de reposición de servicios.

- Trabajos de talleres de estructura metálica.

7 Seguimiento y control ambiental.

En caso que el Licitante subcontrate en alguna de estas actividades a MIPYMES obtendrá los puntos que se señalan en la presente Sección.

Asimismo, para acreditar la naturaleza de cada una de las MIPYMES que señale en su Proposición deberá entregar la información de cada una de ellas conforme al FORMATO SM.

- Capacidad económica-financiera

Para demostrar su capacidad financiera el Licitante deberá observa lo señalado en la Convocatoria, base QUINTA numeral 3.

- Contratación de personas con discapacidad

Para acreditar la contratación de personas con discapacidad se deberá presentar la información correspondiente conforme al FORMATO RPAE.

- Experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos

El Licitante deberá entregar una relación de los contratos de proyectos de sistemas ferroviarios nacionales y/o internacionales, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica en este tipo de obras. Dicha relación contendrá el nombre o denominación de la contratante, domicilio, teléfono de los responsables de los trabajos, descripción clara y detallada de los trabajos, importe total, importes totales ejercidos y por ejercer, fecha de terminación o fecha prevista para la terminación a efectos de comprobar su experiencia y especialidad, y grado de cumplimiento de contratos conforme al Formato RCE.

En caso que el Licitante prevea la subcontratación de personas (físicas o morales), incluyendo MIPYMES, éste deberá acreditar la experiencia de dichas personas en proyectos de sistemas ferroviarios a los que se hará cargo, presentando la relación de contratos celebrados por éstas, con la información y en los formatos a que se refiere el párrafo anterior, en el entendido que para acreditar los subrubros de experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos, los mismos deberán de cumplir todos los requisitos que correspondan.

Experiencia del Licitante, en números de contratos de construcción concluidos y certificados, indicando; N° de km en los que ha participado, N° de estaciones, hectáreas de talleres y subestaciones de rectificación o de alta tensión.

Al licitante que presente contratos adjudicados en asociación o participación conjunta, para efectos del cumplimiento del monto mínimo por contrato requerido por la Convocante, solo se tomará en cuenta el importe de los trabajos que el Licitante participante en esta Licitación se obligó a realizar en dicho contrato adjudicado.

Para efectos de comprobar la experiencia deberá demostrar haber realizado en los últimos 10 (diez) años previos a la publicación de la Convocatoria en el Sistema CompraNet, lo siguiente:

Se deberá demostrar la experiencia del Licitante en obras similares de infraestructura de transporte en los últimos 10 años.

Se deberá comprobar el número de obras en las que ha participado el Licitante en obras similares de infraestructura de transporte.

- Contrato de la obra en la que participó

- Carta que indique el cargo que desempeñó y tiempo de estadía

- Carta de finiquito de la obra en que participó

En cuanto a la especialidad de los trabajos deberá demostrar haber realizado en los últimos 10 (diez) años previos a la publicación de la Convocatoria en el Sistema Compra Net, proyectos con viaductos que en su longitud total sumen como mínimo 5 kilómetros por contrato y demás contratos de estaciones y terminales  de pasajeros ya sean en el mismo o en diversos contratos.

Por lo que se refiere al grado de cumplimiento el Licitante deberá demostrar haber realizado en los últimos 10 (diez) años previos a la publicación de la Convocatoria en el Sistema Compra Net, lo siguiente:

El Licitante deberá presentar uno o varios contratos nacionales y/o internacionales de la licitante de obras ferroviarias de iguales características o similares a esta obra en los últimos 10 años. Estos contratos deberán ser por lo menos un contrato por cada año de experiencia o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.

Que su construcción se haya llevado a cabo con procedimientos constructivos similares.

- Programas y Análisis

El Licitante deberá presentar los programas y análisis relacionados con la ejecución de la obra como sigue:

- Programa de erogación de ejecución de los trabajos, conforme al FORMATO PET.

- Programa de utilización de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente conforme al FORMATO PUM.

- Programa de utilización de maquinaria y equipo, conforme al FORMATO PMEC.

- Programa de utilización de mano de obra, conforme al FORMATO PMO.

- Programa de utilización de personal, conforme al FORMATO PPPT.

- Relación de insumos, conforme al FORMATO LISTADO DE INSUMOS.

- Relación de costo horario de maquinaria y equipo, conforme al FORMATO COSTO HORARIO DE MAQUINARIA O EQUIPO.

- Los análisis de salario real, indirectos, costos unitarios, costos por financiamiento así como de la utilidad propuesta por el licitante conforme a FORMATO ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, FORMATO ANÁLISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS, DOCUMENTO UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE, DOCUMENTO RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES y DOCUMENTO ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

- Sistema de aseguramiento de la calidad

El Licitante deberá presentar el sistema de aseguramiento de la calidad conforme lo señalado en la Convocatoria, base QUINTA numeral 4:

# Criterios de evaluación económica

- Monto de la propuesta

La propuesta económica debe ser expresada en pesos con y sin IVA conforme al FORMATO 07.

- Precios Unitarios.

Se deberá elaborar un análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.

El análisis aquí referido se deberá presentar mediante el DOCUMENTO UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE, DOCUMENTO RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.

- Listado de insumos.

Se deberá entregar un listado de insumos que intervienen en la integración de la Proposición, agrupado por los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

El análisis aquí referido se deberá presentar mediante el FORMATO LISTADO DE INSUMOS.

- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en este Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

Se deberá presentar un análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el artículo 190, 191 y 192 del Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

El análisis aquí referido se deberá presentar mediante los FORMATO ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

- Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

Se deberá presentar un análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos de conformidad con el artículo 194 del Reglamento.

El análisis aquí referido se deberá presentar mediante el FORMATO COSTO HORARIO DE MAQUINARIA O EQUIPO.

- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

Se deberá presentar análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales de conformidad con los artículos 211, 212 y 213 del Reglamento.

El análisis aquí referido se deberá presentar mediante el FORMATO ANÁLISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS.

- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

Se deberá presentar análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento de conformidad con los artículos 214, 215, 216, 217 y 218 del Reglamento.

El análisis aquí referido se deberá presentar mediante el DOCUMENTO ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

- Utilidad propuesta por el Licitante.

Se deberá presentar la utilidad propuesta por el Licitante.

El análisis aquí referido se deberá presentar mediante el DOCUMENTO UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

- Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.

En su caso, se deberá presentar una relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del artículo 44 del Reglamento debiendo señalar el precio ofertado por el Licitante de conformidad con el artículo 193 del Reglamento.

El análisis aquí referido se deberá presentar mediante el DOCUMENTO RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.

- Catálogo de conceptos.

Se deberá presentar un catálogo de conceptos en la Forma E-7, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la Proposición debidamente requisitada y firmada autógrafamente en todas sus hojas y de no presentarlo será causa de desechamiento.

Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

- Programa de ejecución.

Se deberá presentar un programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.

El análisis aquí referido se deberá presentar mediante el FORMATO PET.

- Programas de erogaciones a costo directo.

Se deberá presentar los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

- De la mano de obra;

- De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos; y

- De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

El análisis aquí referido se deberá presentar mediante el FORMATO PMO, FORMATO PUM, FORMATO PPPT.

- Otras consideraciones

- Ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por la Convocante en la Forma E-7, justificará reclamación alguna del Contratista en relación con los precios respectivos.

- El Licitante debe proponer precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación Forma E-7  y por lo tanto, no presentar alternativas que modifiquen lo estipulado en la Convocatoria. En caso contrario será causa de desechamiento de la Proposición.

- El Licitante deberá presentar análisis expresados en pesos de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda relativos a los conceptos señalados en la Forma E-7, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la Ley, el Reglamento y la Convocatoria. En caso contrario será causa de desechamiento de la Proposición.

- Los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán cambio en los costos e importes señalados en la Forma E-7.

- La relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición contenida en el catálogo de conceptos Forma E-7  se formulará de acuerdo con lo siguiente:

- Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, el presupuesto de los trabajos deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el formato de la Forma E-7.

- Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, prevalecerá el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

- Cuando el catálogo se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto parcial de cada una de ellas y en la hoja final, el monto total acumulado, el IVA y el importe total de la proposición.

- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades anotadas por la Convocante y el importe establecido en el análisis del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el Licitante, cuando dicho análisis no se tenga.

- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de la proposición.

# Criterios para adjudicación

El puntaje total por otorgar en cada rubro de evaluación es el señalado en la FORMA 01.

III.1.	Propuesta Económica

- Precio

| Evaluación y otorgamiento de puntos | Evidencia documental |
| --- | --- |
| Para determinar la puntuación que corresponda al precio ofertado por cada Licitante, se aplicará la siguiente fórmula: PPAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n Donde: PPAj = Puntuación a asignar a la proposición “j” por el precio ofertado; PSPMB = Proposición Solvente cuyo precio es el más bajo; PPj = Precio de la Proposición “j”, y El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación. | Catálogo de conceptos contenido en la Forma E-7 |

III.2.	Resultado Final

Para calcular el resultado final de los puntos que obtuvo cada Proposición, se aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + TPE 				Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PTj = Puntuación total de la proposición;

TPT = Total de puntuación asignada a la propuesta Técnica;

TPE = Total de puntuación asignada a la propuesta Económica, y

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los Lineamientos, la proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor puntuación.