TERMINOS DE REFERENCIA

TRAMO 1 “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150”

Términos de referencia de la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N9 -2014, para la contratación de la obra pública a precios unitarios referente a la “CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150, EN EL ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL FORMA PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS “TREN INTERURBANO MEXICO -TOLUCA”.

- antecedentes

La construcción de la línea de Tren Interurbano México-Toluca dio como resultado la necesidad de construir el primer tramo que consta de 4 estaciones ferroviarias y 5 inter-tramos, entre la zona del poblado de Zinacantepec y el Parque Nacional Miguel Hidalgo, zona donde empalmará con el bi-túnel correspondiente al tramo dos de la línea citada. La Figura 1 muestra esquemáticamente el trazo completo de esta línea férrea.

Figura 1. Trazo esquemático de la línea del Tren Interurbano México-Toluca

Este tramo de 36.150 km de longitud, en lo sucesivo “Tramo 1” consiste en una obra integral formada por una estructura en su mayoría elevada, para conectar los tramos; Talleres - Zinacantepec, Zinacantepec – Terminal de Autobuses, Terminal de Autobuses – Metepec, Metepec - Lerma  y Lerma – Portal Poniente del Túnel Ferroviario la Marquesa, ubicados desde el área metropolitana de la de Ciudad de Toluca hasta el área Metropolitana de la Ciudad de México. Con estos tramos se dará continuidad al Tren Interurbano México-Toluca en su zona poniente que colindará con la zona de la Sierra de las Cruces.

Para fines de definición, se entenderá que el “Tramo 1”, se integrara por viaductos elevados “in-situ”, los cuales serán construidos en el sitio donde se desarrolle la obra; de viaductos elevados los que se construirán con elementos “pre-fabricados” mismos que se construirán en diferentes fábricas y serán suministrados a la obra y montados en los tramos elevados y estaciones elevadas y por tramos superficiales, los cuales serán construidos a nivel de suelo.

Se ha considerado para este “Tramo 1”, la construcción de viaductos elevados “in-situ” con una longitud aproximada de 1.5 km; de viaductos elevados “pre-fabricados” con una longitud de 27.9 km y la construcción de tramos superficiales por 6.0 km, aproximadamente.

El proyecto consta de nueve secciones de obra importantes, cola de maniobras tres tramos inter-estaciones conexión con el túnel y 4 estaciones elevadas. En todos los casos el gálibo que se presenta en el proyecto ejecutivo dará cabida a todas las instalaciones electromecánicas así como al material rodante seleccionado para dar servicio en esta línea.

El presente documento, contiene los términos de referencia para llevar a cabo la construcción del Tramo 1, sus obras asociadas así como lo relacionado con la administración de los recursos humanos, técnicos  y materiales necesarios para ello y que se detallan más adelante en los anexos que integran el Proyecto Ejecutivo y que será entregado por la DGTFM a los licitantes.

- Alcance de las Obras

Acorde con la experiencia previa de la Dirección en proyectos ferroviarios de este tipo, se considera relevante ejecutar la construcción del Tramo 1 del proyecto integral de transporte de pasajeros “Tren Interurbano México-Toluca”; así como de todas las obras asociadas, como son; las de adecuación (inducidas), nuevas y que se solicite a lo largo de este primer tramo, cuidando en todo momento los aspectos técnicos, legales y financieros del proyecto, para garantizar una adecuada ejecución de los trabajos desde su inicio hasta asegurar el buen curso de la construcción integral del mismo.

La Contratista será la responsable de aplicar todos los conocimientos, habilidades, herramientas, maquinaria común y especializada; así como y todas las técnicas de construcción necesarias, para asegurar la realización y conclusión exitosa del Tramo 1, a través de la coordinación y seguimiento de las actividades de cada uno de los participantes involucrados, incluyendo el Centro SCT Estado de México, los Gobiernos Estatales y Municipales, la concesionaria de la carretera y “La Dirección”, entre otros.

- Descripción de los servicios requeridos y Metodología

Para la ejecución del Tramo 1 se deberán seguir todas las normas y las mejores prácticas de ingeniería nacional e internacional, por lo que los servicios se deberá dividir en los procesos siguientes:

El Licitante deberá revisar todos los documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo (especificaciones de detalle, planos, memorias descriptivas, memorias de cálculo, catálogo de conceptos, documentos generadores, entre otros), mismo que de acuerdo a la proyectista, fueron elaborados con base reglamentos, normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes.

  - Seguimiento al pie de la letra del Proyecto Ejecutivo que fue elaborado por la proyectista y que se entregará en tiempo y forma por la DGTFM.

La Contratista, durante la etapa de construcción del Tramo 1 a la entrada poniente del bi-túnel (tramo 2), será apoyado por la supervisión de obra en la conciliación de aclaraciones de las diversas soluciones constructivas del proyecto con la proyectista y con la(s) dependencia(s) involucradas en la construcción; así como en la complementación de documentos  o presentaciones que se requieran y que representen las diferentes alternativas de solución a fin de obtener la autorización correspondiente.

  - Trabajos de topografía, preparaciones para vía y diseño geométrico

Si se considera que la actividad de topografía es una de las primeras en iniciar los trabajos de cualquier construcción ferroviaria, El Licitante ganador de la licitación de la obra deberá de recibir de la SCT a través de la DGTFM, la siguiente información inherente al Proyecto Ejecutivo y realizar las actividades que a continuación se señalar de manera conjunta con la o las empresas que realizarán la supervisión de la obra civil y electromecánica respectivamente:

- El contratista deberá cumplir con el trámite de recepción en campo de la entrega física del replanteo del eje de trazo realizados por la empresa que realizó el Proyecto Ejecutivo y de todo lo indicado en planos topográficos como son, vértices de las poligonales base, vértices de las poligonales de apoyo, bancos de nivel (BN), referencias topográficas del eje de trazo implantado en campo.

- El Contratista levantará las minutas necesarias de campo en las que se relacione detalladamente, todo lo entregado por el ejecutor del Proyecto Ejecutivo y recíprocamente todo lo recibido por El Licitante ganador, que construirá los tramos elevados, estaciones elevadas, los locales y los edificios de servicio, las áreas de estacionamientos y las áreas de paraderos; así como toda la obra inducida que derive de la realización de este primer tramo de la nueva línea del Tren Interurbano México-Toluca. Como resultado de lo antes indicado respecto de este evento de entrega – recepción, los responsables de la topografía, tanto de las empresas constructora y de la supervisión, como la de empresa que realizo el proyecto ejecutivo, deberán firmar las actas, asiéndose responsables de su actividad.

- Debido a que el Anteproyecto Ejecutivo se realizó con coordenadas UTM, la empresa Proyectista entregará oficialmente a través de DGTFM la tabla de equivalencia de coordenadas UTM a coordenadas topográficas que servirán de apoyo al constructor, con la que se precisaran todos los vértices de poligonales base y de apoyo, de todos los ejes de las columnas en los viaductos elevados, hasta el portal poniente del túnel, en las cabeceras oriente y poniente de cada una de las estación y de todos los puntos que la constructora ganadora considere importantes. Como consecuencia de esto, La Contratista ganadora deberá apegarse a los datos topográficos de dicha tabla.

- La Contratista, para llevar a cabo la construcción, se deberá apegar a los documentos definitivos que la empresa proyectista habrá emitido para esta línea, para lo cual La Contratista recibirá de la DGTFM, copia impresa y los archivos electrónicos PDF y DWG de los planos y documentos  topográficos y de diseño geométrico generados en el proyecto ejecutivo:

  - Planos planimétricos,

  - Planos altimétricos,

  - Planos de referencias topográficas,

  - Planos de ubicación de poligonales base,

  - Planos de restitución topográfica de la ruta,

  - Boletines de la ubicación de BN,

  - Planos de trazo,

  - Planos de perfil,

  - Planos de secciones tipo,

  - Memorias de cálculo y descriptivas del proyecto geométrico,

  - Descripción del sistema de vías

  - Especificaciones técnicas.

  - Especificaciones funcionales.

  - Planos tipo del sistema de vía.

- La Contratista ganadora se responsabilizará de toda la información que reciba de la DGTFM, por lo que deberá de realizar la revisión de la misma y en caso de encontrar alguna inconsistencia o algo que considere fuera de tolerancia, deberá de reportarlo a la DGTFM y previa conciliación con la Proyectista, solicitar que se realicen las adecuaciones pertinentes por parte de la empresa que realizó el proyecto ejecutivo.

- La Contratista ganadora deberá revisar la información y documentos topográficos y de vías vigentes que conforman proyecto ejecutivo que la DGTFM le entregará, y el cual fue realizado con base a normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes. Con base a esto propondrá el programa de actividades, general y detallado por actividad, más conveniente. De lo antes señalado, La Contratista deberá proponer bajo qué plataforma (programas de cómputo) llevará el control, gestión y organización de: personal, material y equipo y señalar el o las personas indicadas para llevar este seguimiento.

- La Contratista ganadora deberá revisar la información y documentos vigentes de diseño geométrico que conforman proyecto ejecutivo que la DGTFM le entregará, y el cual fue realizado con base a normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes, con base a esto propondrá el programa de actividades general y detallado por actividad, más conveniente. De lo antes señalado, La Contratista deberá proponer bajo que plataforma (programas de cómputo) llevará el control, gestión y organización de: personal, material y equipo y señalar el o las personas indicadas para llevar este seguimiento.

- Dada la importancia de cumplir en tiempo y forma con la ejecución de la obra civil de este tramo y con la finalidad de identificar posibles problemas y corregirlos oportunamente, La Contratista ganadora deberá revisar detalladamente toda la información y documentos vigentes topográficos, de vía y diseño geométrico que conforman proyecto ejecutivo, en caso de detectar alguna incongruencia dentro del proyecto ejecutivo, deberá informarlo y conciliarlo con la empresa proyectista a través de la DGTFM.

- De existir algún ajuste al proyecto ejecutivo de topografía, sistema de vía o diseño geométrico solicitado por La Contratista, conjuntamente con la supervisión de la obra civil, ésta deberá manifestarse a la DGTFM a través de la “Bitácora Electrónica de Obra”, los cambios o ajustes requeridos sobre la ejecución de los trabajos de topografía y preparaciones para el sistema de vía o diseño geométrico que puedan afectar de forma considerable el desarrollo de la construcción, se deberán señalar en qué términos relacionados con tiempo, costo o riesgo, se verá afectada la construcción de la obra civil

.

- La Contratista, conforme avance en la construcción de: los tramos elevados, las estaciones elevadas y todas las obras inducidas del primer tramo y conforme ajuste la obra previa conciliación y autorización de la DGTFM, actualizará todos los documentos que se vean afectados; topográficos, de vía y diseño geométrico, plasmando en ellos el estado real de cómo queda la obra civil, denominado a estos documentos como “as built” (como se construyó)

- La Contratista se reunirá semanalmente para revisar el avance realizado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil, presentará reportes gráficos a la DGTFM.

- La Contratista presentará a la DGTFM cada vez que así lo requiera, el comparativo del avance real, tomando como el programa inicial como base, esta verificación deberá estar conciliada y avalada por la supervisión de la obra civil.

- Con la finalidad de dar seguimiento detalladamente de todas las actividades civiles; así como de las preparaciones civiles para recibir la obra electromecánica (trayectorias y dimensionamiento de las canalizaciones) de este primer tramo, La Contratista deberá revisar la ruta crítica y todos los conceptos y/o actividades que componen los diferentes hitos del programa de topografía y preparaciones para la vía y diseño geométrico.

- En caso de que La Contratista considere conveniente llevar a cabo ajustes que sean pertinentes para correcta integración de los hitos concernientes a la topografía, sistemas de vía y diseño geométrico, será de suma importancia que a través de la coordinación de obra se Informe y concilien con la DGTFM, dichos ajustes, señalando como se verían ajustados sin perder la integración de los hitos ni alterando los objetivos generales del programa que son los de terminaren tiempo y forma.

- La Contratista reportará mensualmente de valor ganado (en su caso), esto acorde con los documentos revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de la obra civil, en estos deberá incluir el avance de la obra por hito, tramo y estación con, el costo, el valor ganado y las variaciones del costo y del tiempo; al corte del mes, del cual se deberá informar en los comités de obra y en los comités centrales.

- Al cierre de cada actividad inherente a la topografía, una vez que las obras del proyecto estén en curso, La Contratista deberá elaborar y presentar  informes revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de la obra civil a la DGTFM, verificando que estos se desarrollen correctamente y con base a lo especificado en todos los documentos que deberán integrar el Proyecto Ejecutivo aprobado por la DGTFM de la SCT.

- La Contratista conjuntamente con la supervisión de obra civil, deberá verificar y documentar todos los resultados de los trabajos topográficos durante la ejecución de los hitos que integrarán los diferentes tramos y estaciones, con esto se deberán verificar cadenamientos y BN.

- Con base al desarrollo de los trabajos topográficos dentro de la construcción de este primer tramo, La Contratista deberá plasmar en reportes mensuales, todas y cada una de las experiencias aprendidas en la verificación de los cadenamientos y BN; así como de las técnicas empleadas para ello, como Base y Acervo del Conocimiento en futuros emprendimientos de desarrollos de Obra Ferroviaria de la SCT en la zona.

Respecto, de que en caso de que alguna de las actividades referentes a la topografía y preparaciones para el sistema de vías y diseño geométrico, presenten alguna desviación en cualquiera de los aspectos de tiempo, costo o alcance:

- La Contratista, previa coordinación con la supervisión de obra civil, y en su momento con la con la supervisión de la obra electromecánica, acordará las acciones inmediatas que se requieran para resolver adecuadamente en tiempo y forma la desviación, para llevar a cabo lo antes señalado, el responsable directo de la actividad y su superior inmediato y deberán informar a la Dirección de Obra y a la Supervisión, para que a su vez se informe urgentemente en los comités, semanales, mensuales y centrales.

- Derivado del punto anterior, La Contratista deberá registrar en la Bitácora de Obra el tema que sufrió desviación alguna, en cuyo caso deberán estar perfectamente enterados los responsables que participarán en la: elaboración del informe, toma de decisiones, ejecución de la solución para mitigar la desviación y supervisión de solución; así como los encargados de hacer los ajustes económicos y financieros.

Respecto, de los documentos entregables que La Contratista entregará a la DGTFM en lo que respecta a la construcción de los tramos elevados y estaciones elevadas en: topografía y preparaciones para el sistema de vías y diseño geométrico.

- Informe de obra con las actas de entrega-recepción de cada uno de los conceptos por tramo, estación edificio de servicios y obras inducidas detalladas, todo esto revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra.

- Programa de Obra con fechas; revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de obra civil.

- Descripción de experiencias obtenidas a lo largo de la obra.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra.

- Reporte de control de notas de bitácora, señalando los avances reales y programados, así como de las desviaciones y propuestas para recuperar el tiempo y/o corregir errores.

- Planos as built de trazo y perfil de la construcción de la vía y referencias en el viaducto de la misma

Con base en el Proyecto Ejecutivo, La Contratista deberá ejecutar los diferentes conceptos que se describen y que se forman parte del proyecto ejecutivo para la línea del Tren Interurbano México-Toluca que corresponden al primer tramo que tendrá una longitud de 36.15 Km en su primera etapa, salida del conjunto de taller y depósito, cuatro tramos elevados y cuatro estaciones elevadas. Estos conceptos definen los alcances generales que deberá cumplir La Contratista en los tiempos y costos establecidos en la correspondiente licitación de obra.

Con los documentos que integran el Proyecto Ejecutivo; planos, especificaciones o alcances más detallados, La Contratista deberá definir los precios unitarios, así como el catálogo de conceptos correspondiente y los generadores detallados por tramo, estación, y obras inducidas para los tramos y estaciones de Zinacantepec al Portal Poniente del Túnel ferroviario de la Marquesa en el Parque Nacional Miguel Hidalgo.

A partir de los trabajos de topografía del primer tramo (cadenamientos y BN), La Contratista deberá localizar y construir previa preparación de la zona los cinco tramos elevados y las siguientes cuatro estaciones de la línea del Tren Interurbano México-Toluca: Zinacantepec, Terminal de Autobuses, Metepec y Lerma. Estas primeras cuatro estaciones y tramos en el Estado de México, se localizan:

- Cola de maniobras y tramo de acceso al taller del cadenamiento de referencia 0+000 al cadenamiento de referencia 0+200,

- Estación Elevada Zinacantepec; tendrá una longitud de 200 m y se ubicará en el cadenamiento de referencia 0+200 al 0+400,

- Tramo Elevado de la Estación Zinacantepec a la Estación Elevada Terminal de Autobuses; del cadenamiento de referencia 0+400 al cadenamiento de referencia 6+073,

- Estación Elevada Terminal de Autobuses; tendrá una longitud de 200 m y se ubicara en el cadenamiento de referencia 6+073 al 6+273

- Tramo Elevado de la Estación Terminal de Autobuses a la Estación Elevada Metepec; del cadenamiento de referencia 6+273 al cadenamiento de referencia 13+156,

- Estación Elevada Metepec; tendrá una longitud de 200 m y se ubicara en el cadenamiento de referencia 13+156 al 13+356,

- Tramo Elevado de la Estación Elevada Metepec a la Estación Elevada Lerma; del cadenamiento de referencia 13+356 al cadenamiento de referencia 19+443,

- Estación Elevada Lerma; tendrá una longitud de 200 m y se ubicara en el cadenamiento de referencia 19+443 al 19+643

- Tramo estación Elevada Lerma al inicio de túnel en su portal poniente; tendrá una longitud de 16,478.866 m y se ubicará en el cadenamiento de referencia 19+643 al 36+150.

  - Diseño Estructural

La Contratista deberá revisar todos los documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo, mismo que está, de acuerdo a la proyectista, elaborados con base a normas, especificaciones y reglamentos de construcción del Estado de México y Distrito Federal así como las normas complementarias del D.F. y las normas nacionales e internacionales vigentes que apliquen a esta obra civil.

La Contratista, durante la etapa de construcción del proyecto será apoyado por la supervisión de obra civil en la conciliación de cualquier ajuste al proyecto ejecutivo que se requiere La Proyectista y con las Dependencias involucradas. El Contratista deberá elaborar todos los documentos  o presentaciones que se requieran a fin de obtener las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo la obra correspondiente, apegándose siempre a las normas y reglamentos aplicables vigentes, como son:

- Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

- Manual de Diseño de Obras Civiles – Diseño por Sismo

- Manual de Diseño de Obras Civiles – Diseño por Viento

- Manual del “Instituto Mexicano de la Construcción en Acero” – IMCA

- Manual del “American Institute of Steel Construction” AISC

- Normas de la “American Welding Society” AWS

- Manual del “Prestressed Concrete Institute” – PCI

- Normas del “American Concrete Institute” - ACI

En lo que al plan de construcción se refiere, La Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Definición de los diferentes conceptos que conforman los hitos del proyecto a construir

- Programa base con todos y cada uno de los conceptos.

- Ruta crítica.

- Presupuesto base y programa de erogaciones.

- Listas de verificación por hitos para la entrega-recepción de las obras, por tramo y por estación

- La Contratista deberá apegarse estrictamente lo establecido en los documentos técnicos del diseño estructural de los tramos y estaciones elevados del proyecto para el Tramo 1.

- La Contratista deberá ceñirse tanto al procedimiento constructivo como el tipo de sección para los tramos y estaciones. A partir de lo anterior, la Contratista deberá definir y proponer el equipo a utilizar, así como los materiales y por tanto el procedimiento llevar a cabo la construcción del diseño propuesto, todo esto de acuerdo a las mejores prácticas de ingeniería.

- El Contratista deberá tomar cuidadosamente en cuenta, el estudio de sismicidad del sitio, esto con el fin de seguir al pie de la letra, todas las recomendaciones para la construcción de todos los elementos estructurales longitudinales y transversales que serán sujetos de la acción sísmica.

- La Contratista deberá plantear a detalle la programación, adquisición, el suministro, recepción estibado, colocación y ajustes de todos elementos prefabricados; así como de todas las preparaciones construidas en sitio, en cuyo caso del tipo de equipo especial requerido para todas las actividades inherentes a la construcción de este primer tramo elevado.

En lo que al plan de riesgos de obra se refiere, La Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Matriz con la identificación de posibles riesgos, así como evaluación del impacto cualitativo y cuantitativo de cada riesgo por zona o zonas.

- Acciones propuestas para la mitigación de cada riesgo.

La Contratista deberá señalar claramente los documentos entregables que se entregará a la DGTFM en lo que respecta a la construcción de las estructuras que integrarán los tramos elevados y estaciones elevadas.

A su vez, “El Contratista” deberá incluir detalladamente, todas las actividades específicas a la estructura que se desarrollarán previo a la obra, durante la ejecución de la obra y posteriormente. Lo antes señalado, es con la finalidad de que El Contratista adquiera el firme compromiso de solucionar inmediata y adecuadamente cualquier actividad que se presente durante el tiempo estipulado en el contrato firmado con la SCT a través de la DGTFM; así mismo, durante el  tiempo que duren las actividades, El Contratista deberá involucrar a la supervisión de obra en todas las actividades, esto para asegurar la correcta aplicación de la ingeniería en la obra. Entre esto están:

- Reportes semanales revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de obra, reflejando el estatus de los conceptos que integran los hitos.

- Programa de obra con fechas; revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de obra civil, reflejando el avance de los trabajos por hito y por tramo.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra, destacando el proceso de; suministro, recepción, estibado y  colocación de todos los elementos prefabricados.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra, destacando el proceso de construcción en sitio de todos los elementos indicados en el Proyecto Ejecutivo.

- Conjuntamente con la supervisión, La Contratista destacarán semanalmente todas las prioridades y programas de trabajo individuales de las estructuras de los tramos y estaciones.

- Conjuntamente con la supervisión, La Contratista llevará el control presupuestal por hito y por tramo de todas las estructuras.

- Control de cambios y ajustes en los avances y desviaciones en todas las estructuras.

- Reporte de control de notas de bitácora, señalando los avances reales y programados, así como de las desviaciones y propuestas para recuperar el tiempo y/o corregir errores.

- Previa elaboración de los planos as built de los elementos estructurales de las cimentaciones y superestructuras de los tramos y estaciones en viaducto, se deberán desarrollar los cálculos necesarios para justificar los ajustes, mismos que deberán ser revisado y avalados por la supervisión de la obra; así como por los especialistas correspondientes, antes de ser presentado a la DGTFM para su aprobación e incorporación de esto a la bitácora.

Como parte de la documentación que La Contratista deberá entregar a la DGTFM mensualmente, se deberá incluir la documentación gráfica de;

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances, destacando las estructuras importantes.

- Informe de obra con las actas de entrega-recepción de cada uno de los conceptos por tramo, todo esto revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra

Como parte importante dentro de las actividades de la obra, la contratista deberá establecer desde un inicio, la estrategia de control para dar seguimiento a la correcta interpretación de los documentos y a la correcta ejecución de los trabajos inherentes a la construcción de las estructuras de los tramos y estaciones elevadas, dicha estrategia deberá ser revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra, La Contratista, deberá:

- Revisar todos los documentos que conforman Proyecto Ejecutivo estructural, mismo que fue realizado por el proyectista y elaborado con base a normas, especificaciones y reglamentos de construcción, nacionales e internacionales vigentes y otros documentos ´que reglamentan el diseño y la construcción de una obra de este tipo.

- Verificar que la información recibida del proyecto estructural en sus diferentes disciplinas para la ejecución de la obra y que sea vigente, sobre todo que corresponda a lo elaborado por los diferentes proyectistas como parte de un Proyecto Ejecutivo, revisado y aprobado por las instancias correspondientes.

- Manifestar a la dirección de obra, las incongruencias detectadas en la información recibida del proyecto ejecutivo a modo de identificar posibles problemas y corregirlos oportunamente.

- De común acuerdo con la supervisión de la obra deberán manifestarse a través de la “Bitácora de Obra”, los cambios o ajustes requeridos sobre la ejecución del proyecto y que puedan afectar de forma considerable el desarrollo de la construcción en términos de tiempos, costos o riesgos. Estos aspectos podrían ser complementados con opiniones técnicas de él o los especialistas en cada disciplina, Dictámenes formales e inclusive con revisiones que incluyan cálculos o especificaciones técnicas que justifiquen los ajustes.

- Elaboración en base a los avances y ajustes que se realicen en la obra de los denominados planos “as built” (como se recalculó y como se construyó)

- Será responsabilidad de El Contratista llevar el control de los avances de forma periódica y compararlos contra el plan de proyecto planteado en su propuesta para asegurar que se cumplan las actividades programadas y se tomen las medidas necesarias para evitar que los diferentes frentes de trabajo de la obra presenten desfases en alcance, tiempo, recursos y sobretodo calidad de construcción.

- Revisión semanal del avance realizado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

- Comparación de los avances reales contra el programa base.

- A lo largo de la construcción de la línea revisión la ruta crítica y de las actividades que componen los diferentes hitos.

- Proponer a la coordinación de obra los diferentes cambios que consideren pertinentes para lo correcta ejecución de las actividades que integren los hitos de obra y que se logren los objetivos del proyecto en general.

- Registrar en bitácora todos los eventos, incluyendo todos aquellos que estén fuera del plan de desarrollo de la obra, especialmente cuando estos eventos repercutirán en la obra.

- Monitoreo mensual del ejercicio presupuestal para identificar si los costos del proyecto están dentro de lo considerado en la propuesta de El Contratista.

- Medir integralmente el desempeño de la obra, tanto en tiempo como en costo.

- Matriz de avance actividades; listando detalladamente todas las actividades, identificando si estas están debidamente terminadas o en proceso de ejecución y si todas estas presentan algún tipo de retraso con respecto al programa base presentado en su propuesta por El Contratista.

- Bitácora fuera del plan de ejecución de la obra; listado de todos los eventos que estén fuera del programa base planteado por El Contratista, tales como retrasos en la asignación de recursos por actividad y tramo, desfases durante la toma de decisiones, órdenes de cambio aprobadas por la supervisión de la obra, cambios al alcance original, otros.

- Reportes mensuales de control presupuestal que incluirán los documentos que permitan comparar los parámetros siguientes del ejercicio presupuestal.

- Revisiones mensuales, actualizaciones o ajustes autorizados previamente conciliados con la supervisión de obra civil, verificando correctamente las interfaces.

- Dar seguimiento al correcto empleo del presupuesto proyectado, e informes mensuales a la SCT a través de la DGTFM.

- Informe conciliado y aprobado por la supervisión de obra civil del estado de las erogaciones (señalando lo contratado, por contratar, aprobado por todas las partes involucradas en la ejecución de la obra).

- Verificación e informe del costo total actualizado de la obra civil, previamente revisado, conciliado y avalado por la supervisión de la obra civil.

- Informe detallado del monto erogado a la fecha durante la ejecución de la obra, así como informe del o los ahorros, o de los sobrecostos actualizados y proyectados.

- Reporte mensual del valor ganado (en su caso). Este documento deberá ser revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil, que incluya el avance de la obra por hito y tramo con; el costo, el valor ganado y las variaciones del costo y del tiempo, esto al corte del mes del cual se deberá informar en los comités de obra y comités centrales.

- Cierre de cada actividad una vez que las obras del proyecto estén en curso. El Contratista deberá elaborar informes revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de la obra civil a la dirección de la obra, verificando que estos se desarrollen correctamente y con base a lo especificado en todos los documentos que deberán integrar el Proyecto Ejecutivo aprobado por la DGTFM de la SCT.

- El Contratista, conjuntamente con la supervisión de obra civil, deberá verificar y documentar todos los resultados del proyecto durante la ejecución de los hitos inherentes a las estructuras que integrarán los diferentes tramos.

- El Contratista periódicamente juntará y relacionará los documentos de los diferentes tramos para asegurar que las especificaciones finales hayan quedado registradas, así como el análisis de efectividad y éxito del proyecto de obra, esto deberá ser revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

- Con base al desarrollo de la obra se deberán plasmar periódicamente, todas las experiencias aprendidas durante la construcción de los tramos y estaciones, esto, para ser empleadas como base de conocimiento en futuros desarrollos de obras ferroviarias similares.

Los ajustes que El Contratista haga al programa y con la finalidad de que las modificaciones de obra se efectúen en tiempo y forma, previa revisión, conciliación y aprobación de la supervisión de la obra, El Contratista deberá observar las siguientes actividades:

- Registrar la solicitud del cambio, en la bitácora de cambios de los cuales se deberá informar a todos los afectados en él cambio.

- Llevar a cabo un análisis del impacto del cambio con todos y cada uno de los involucrados, esto incluye las incidencias directas en las obras electromecánicas.

- Previa revisión, conciliación y aprobación de la supervisión de la obra civil, El Contratista deberá solicitar la aprobación de cualquier cambio a la Dirección de Obra.

- El Contratista deberá registrar la resolución de la Dirección de Obra en la bitácora de cambios.

- En caso de aprobación de cualquier modificación, se deberán incorporar las actividades por realizar en el plan de obra y en la matriz de actividades correspondiente.

Durante la ejecución de los diferentes hitos relativos a las estructuras y elementos que integran los tramos y estaciones, El Contratista para atender la resolución de todos los temas y asuntos pendientes, deberá seguir el siguiente proceso:

- El Contratista, a través de su dirección y coordinación de obra, dará seguimiento constante a todas las actividades que deberá llevar a cabo.

- En caso de que El Contratista detecte algún actividad que generará algún tipo de riesgo durante la realización de una actividad, deberá:

- Coordinar las acciones inmediatas, previa revisión, conciliación y aprobación de la Dirección de obra interna; así como de la supervisión de obra civil, esto lograr para el cumplimiento de los hitos relacionados con las estructuras en tiempo, forma y calidad.

- Reportarlo a la Dirección inmediatamente a la DGTFM.

- Registrar y dar seguimiento a las acciones correspondientes de obra, revisando adecuadamente la solución con el área de ingeniería y la supervisión de obra civil.

- En caso de que alguna actividad presente desviación en tiempo, costo o alcance:

  - El Contratista, previa coordinación con la supervisión de obra civil, acordará las inmediatas acciones que se requieran para resolver adecuadamente la desviación, para lo cual, tanto con el responsable de la actividad, como su superior inmediato y deberán informar a la Dirección de Obra y a la Supervisión.

  - Registrar el punto en la bitácora de obra y dar seguimiento a las acciones adecuadas correspondientes conjunta mente con la supervisión de obra

Los alcances de la obra de los tramos y estaciones que El Contratista deberá cumplir en tiempo y costos establecidos en la correspondiente licitación de obra.

- Tramos de vía superficiales y transición. El Contratista deberá resolver básicamente con elementos de concreto reforzado, de acuerdo con el proyecto ejecutivo.

- Tramos de vía elevados. El contratista deberá resolver básicamente con elementos de concreto reforzado y presforzado. La cimentación será a base de pilas coladas in situ, ligadas con una zapata la que a su vez recibirá a la columna, sobre esta se apoya un cabezal mismo que recibirá las trabes prefabricadas, de acuerdo con el proyecto ejecutivo.

- Estaciones. El Contratista construirá las siguientes cuatro estaciones para la línea del tren: Zinacantepec, Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma.  Estas estaciones que se localizan en el Estado de México. Se describen brevemente  sus características:

  - Estación Zinacantepec. tendrá una longitud de 200 m, será un edificio de cuatro niveles (calle, andén, vestíbulo y cubierta). Se resolverá básicamente con elementos de concreto reforzado y presforzado, con una cubierta ligera estructurada con perfiles metálicos.

  - Estación Terminal de Autobuses. Tendrá una longitud de 200 m, será un edificio de tres niveles (calle, andén, y cubierta). Se resolverá básicamente con elementos de concreto reforzado y presforzado, con una cubierta ligera estructurada con perfiles metálicos.

  - Estación Metepec. Tendrá una longitud de 200 m, será un edificio de tres niveles (calle, andén, y cubierta). Se resolverá básicamente con elementos de concreto reforzado y presforzado, con una cubierta ligera estructurada con perfiles metálicos.

  - Estación Lerma. Tendrá una longitud de 200 m, será un edificio de cuatro niveles (calle, andén, vestíbulo y cubierta). Se resolverá básicamente con elementos de concreto reforzado y presforzado, con una cubierta ligera estructurada con perfiles metálicos.

En la construcción de las estaciones, El Contratista deberá mantener una estructuración y apariencia uniforme para lograr la identidad requerida en toda la línea. Deberá consultarse los planos ejecutivos de los proyectos arquitectónicos, estructurales, electromecánicos, etc… para identificar las dimensiones generales de los espacios internos y exteriores; así como las especificaciones que permitan elaborar el catálogo de conceptos con sus correspondientes precios unitarios y los generadores donde se señale las referencias gráficas y escritas de cada material, accesorio y elemento que integrará las estaciones.

La construcción de cada uno de los tramos y estaciones en algunos casos, derivará en algunas obras inducidas y/o complementarias que deberán ser consideradas y evaluadas por El Contratista.

- Desviación temporal del tránsito en algunas zonas urbanas.

- Señalamientos y protección de peatones

- El señalamiento de difusión de la obra, siguiendo las características señaladas en el Manual de Difusión de Obras de la SCT

- Reubicación o rehabilitación de sistemas de alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, líneas telefónicas.

- Reparación de daños o prevención de estos a edificaciones adyacentes a las diferentes obras.

- Protección y conservación de zonas consideradas arqueológicas o culturales.

La evaluación de estas obras complementarias y los volúmenes correspondientes aunque no se pueden visualizar con mucha precisión, deberán estar considerados como conceptos independientes.

Durante el desarrollo de la obra, El Contratista deberá asegurarse de que cada uno de los diferentes frentes de trabajo finalice las tareas de acuerdo al plan de obra planteado para la ejecución de la obra.

- El Contratista deberá coordinar el suministro a tiempo de material, supervisión de la ejecución de los trabajos; así como la interrelación de las actividades que desarrollarán los diferentes frentes de trabajo, lo antes indicado para que se alcancen los objetivos y se lleven a cabo las actividades de obra en tiempo, dentro de presupuesto y con el alcance acordado.

- El Contratista deberá lograr la adecuada coordinación entre los involucrados, principalmente en la interrelación de los conceptos e hitos.

- El Contratista deberá asegurar la comunicación de la información para su correcta interpretación del proyecto para la debida ejecución de la obra por los diferentes frentes de trabajo.

- El Contratista deberá identificar los anticipadamente riesgos que surjan dentro de la ejecución la obra civil y proponer pertinentes acciones para evitarlos y en su caso mitigarlos adecuadamente.

- El Contratista deberá revisar todos los documentos que conforman proyecto ejecutivo donde se señalan las obras inducidas, mismos que fueron realizados por el proyectista y elaborados con base a normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes.

En lo que se refiere al movimiento de tierras y previsión para llevar a cabo esta actividad, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- En base con los planos del proyecto ejecutivo, El Contratista definirá mediante trazos y niveles los volúmenes de movimiento de tierras necesarios para la construcción de todas y cada una de las partes de la infraestructura que estará en contacto o apoyada sobre el terreno. Así mismo definirá de acuerdo con las especificaciones estructurales y geotécnicas las características y grados de compactación del movimiento de tierras requerido.

- El Contratista tendrá que identificar los bancos de préstamo de material que cumpla con las características mecánicas para dar a las terracerías la consistencia y resistencia necesaria de acuerdo al proyecto ejecutivo, deberá considerar en los volúmenes requeridos y acarreos, los factores de “enjutamiento” y “abundamiento” en función de los grados de compactación especificados.

- El Contratista elegirá de acuerdo con su experiencia y las condiciones propias de la obra, el tipo y cantidad de equipo y maquinaria más adecuada y suficiente para obtener tanto en volumen como en calidad los rellenos y cortes de suelo de acuerdo con el proyecto.

- Será responsabilidad del contratista definir también los métodos utilizados para la realización de excavaciones y perforaciones requeridos para alojar o apoyar los elementos estructurales especificados en los planos del proyecto ejecutivo, considerando la realización de estos trabajos dentro del rango de seguridad necesario tanto para el personal como para la estabilidad del proyecto mismo.

- Los ajustes requeridos al proyecto ejecutivo que puedan originarse en obra derivados de encontrar condiciones diferentes a las supuestas originalmente deberá manifestarse a la supervisión con el propósito de consultar a los especialistas involucrados y tomar las medidas necesarias incluyendo los posibles cambios o ajustes.

- No se permitirá por parte de El Contratista realizar ajustes o cambios al proyecto que impliquen soluciones radicalmente opuestas a lo especificado en el Proyecto Ejecutivo.

En lo que se refiere a los materiales y previsión para su adquisición, suministro y colocación, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- El Contratista deberá elaborar el análisis de precios unitarios y así mismo la ejecución de la obra respetando la designación o especificación técnica de los materiales en los planos del proyecto ejecutivo, y deberán ser congruentes con el catálogo de conceptos y los respectivos generadores.

- El Contratista deberá verificar que los principales materiales estructurales (concreto, acero de refuerzo, acero estructural, soldadura, tornillería, bloques, tabiques, entre otros) cumplan con las normas y especificaciones establecidas en los planos del proyecto ejecutivo.

- El Contratista deberá adquirir y controlar el suministro de los materiales a la obra y verificara que cada uno de ellos cumpla en cantidad y calidad a lo especificado en los planos del proyecto ejecutivo. No se permitirá la sustitución de materiales a menos que por falta de disponibilidad comercial se justifique pero deberá consultarse con la supervisión y contar con la aprobación de los especialistas involucrados.

Al respecto de las perforaciones y excavaciones que se llevarán a cabo en los tramos y estaciones, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- El Contratista deberá suministrar el equipo y maquinaria necesaria para la realización en tiempo y forma las diferentes excavaciones y perforaciones de la obra donde se alojaran los elementos estructurales tales como; pilas, zapatas, muros de contención, losas y trabes de cimentación y de manera especial el revestimiento para los tramos de túnel. Deberá contar además con el personal capacitado y con la experiencia suficiente para realizar estos trabajos de la mejor forma posible en términos de seguridad y economía.

- La extracción y acarreo de los materiales producto de excavaciones y perforaciones también serán realizados por el contratista, por lo que deberán ser considerados originalmente en los alcances de la obra.

- Las excavaciones y perforaciones que tengan  que realizarse deberán apegarse a las especificaciones del proyecto estructural reflejado en los planos estructurales.

Al respecto de las estructuras de concreto reforzado que se colocará en los tramos y estaciones, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Deberá suministrar a la obra el concreto con la calidad y resistencia especificada en los planos ejecutivos y especificaciones del proyecto estructural para la construcción de todas y cada una de las partes que tengan que construirse con este material. El contratista deberá revisar mediante un programa de control de calidad que el concreto suministrado cumple las especificaciones técnicas requeridas en cuanto a resistencia a la compresión (f’c.), módulo de elasticidad (E), calidad de los agregados, relación agua-cemento, revenimiento, aditivos especiales, etc.

- Suministrará, cortará, habilitará y colocará, el acero de refuerzo requerido para todas las estructuras de concreto según las especificaciones de los planos estructurales del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en los volúmenes o pesos cuantificados y con la calidad de acero especificada en los planos para cada tipo de estructura. El habilitado del acero de refuerzo deberá contemplar las longitudes de traslapes, ganchos y dobleces especificados en planos, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que se especifiquen.

- No se permitirá hacer ningún cambio o ajuste en los porcentajes de acero de refuerzo, diámetros o separaciones a menos que técnicamente se justifique y sea consultado con la supervisión y el especialista involucrado.

- El Contratista deberá considera en todos los elementos de concreto reforzado, las plantillas (en su caso) recubrimientos, aditivos especiales y deberá realizar el vibrado y curado del concreto de acuerdo con su experiencia a modo de lograr la calidad necesaria.

- La cimbra o moldes requeridos para el vaciado del concreto también deberán ser considerados por el contratista, tomando en cuenta el acabado especificado.

- Será responsabilidad del contratista y de acuerdo con su experiencia definir las juntas de colado en los elementos estructurales a menos que en el proyecto ejecutivo se especifiquen de manera especial y detallada. En su defecto deberá consultar con el proyectista la especificación de dichas juntas. En cualquier caso la aplicación de las juntas de colado no deberá afectar el comportamiento estructural ni la apariencia del elemento.

- Si de acuerdo con algunos detalles estructurales (uniones, anclajes, dobleces del refuerzo, etc.), los proceso constructivos se complican y a juicio del contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a la supervisión y consultar al especialista involucrado con el propósito de realizar el ajuste necesario sin afectar el avance en el programa de obra.

- Suministrar a la obra el concreto con la calidad y resistencia especificada en los planos ejecutivos del proyecto estructural para la construcción de todas y cada una de las partes que tengan que construirse con este material. El contratista deberá revisar mediante un programa de control de calidad que el concreto suministrado cumple las mínimas especificaciones técnicas requeridas en cuanto a resistencia a la compresión (f’c.), módulo de elasticidad (E), calidad de los agregados, relación agua-cemento, revenimiento, aditivos especiales, etc.

- Suministrar, cortar, habilitar y colocar todo el acero de refuerzo requerido para las estructuras de concreto según las especificaciones de los planos estructurales del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en los volúmenes o pesos cuantificados y con la calidad de acero especificada en los planos para cada tipo de estructura. El habilitado del acero de refuerzo deberá contemplar las longitudes de traslapes, ganchos y dobleces especificados en planos, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que se especifiquen.

- No se permitirá hacer ningún cambio o ajuste en los porcentajes de acero de refuerzo, diámetros o separaciones a menos que técnicamente se justifique y sea consultado con la supervisión y el especialista involucrado.

- El Contratista considerará en todos los elementos de concreto reforzado, las plantillas (en su caso) recubrimientos, aditivos especiales y deberá realizar el vibrado y curado del concreto de acuerdo con su experiencia a modo de lograr la calidad necesaria.

- La cimbra o moldes requeridos para el vaciado del concreto también deberán ser considerados por el contratista, tomando en cuenta el acabado especificado.

- Será responsabilidad del contratista y de acuerdo con su experiencia definir las juntas de colado en los elementos estructurales a menos que en el proyecto ejecutivo se especifiquen de manera especial y detallada. En su defecto deberá consultar con el proyectista la especificación de dichas juntas. En cualquier caso la aplicación de las juntas de colado no deberá afectar el comportamiento estructural ni la apariencia del elemento.

- Si de acuerdo con algunos detalles estructurales (uniones, anclajes, dobleces del refuerzo, etc.), los proceso constructivos se complican y a juicio del contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a la supervisión y consultar al especialista involucrado con el propósito de realizar el ajuste necesario sin afectar el avance en el programa de obra.

Para estructuras de concreto presforzado que se colocarán en los tramos y estaciones, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Deberá fabricar todos los elementos de concreto precolado, incluyendo en este concepto, cimbras o moldes especiales, concreto, acero de refuerzo, acero de presfuerzo, ductos, engrasado y sistemas de anclaje. Con las dimensiones, cantidades y especificaciones contenidas en los planos del proyecto ejecutivo.

- Deberá suministrar a la obra los elementos de concreto presforzado (Trabes portantes, tabletas, columnas…) según lo especificado en cada una de las partes del los planos ejecutivos del proyecto estructural.  Deberán respetarse las características de los materiales y las cantidades y especificaciones del acero de refuerzo y de presfuerzo.

- El Contratista deberá considerar transporte, manejo, izaje, estiba, montaje y conexión de los elementos de concreto precolado también serán actividades a desarrollar por el contratista correspondiente evitando en esta etapa inducir esfuerzos o daños estructurales a los elementos.

Para estructuras de acero estructural que se colocarán en los tramos y estaciones, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- El Contratista elaborará los planos de fabricación y montaje correspondientes a los planos estructurales ejecutivos de las diferentes estructuras metálicas que se incluyen en el proyecto. Deberán respetarse la designación de perfiles, dimensiones generales y espesores de placas, barrenos, soldaduras.  No se procederá a la fabricación de las partes de estructura metálica en tanto los mencionados planos de fabricación y montaje no sean revisados y aprobados por el proyectista de la disciplina y el conocimiento de la supervisión.

- El fabricante o contratista podrá proponer en sus correspondientes planos, conexiones o soluciones que considere prácticas y para la ejecución de la obra, pero deberán ser revisadas y aprobadas por los especialistas involucrados. De igual forma el fabricante podría proponer la estandarización de algunos procedimientos, conexiones, espesores de placas de acuerdo con su experiencia para lograr una estructura más homogénea y económica pero sin afectar desfavorablemente el comportamiento estructural.

- Ejecutar todas las soldaduras de taller o de campo y la colocación adecuada de tornillos (en su caso) serán actividades a desarrollar por el contratista. Si a juicio del fabricante por su experiencia profesional observa irregularidades o diseños poco adecuados tanto en soldaduras, tornillos, placas, o perfiles, lo manifestara al personal de la supervisión para cotejarlo con el proyectista y realizar las correcciones o ajustes necesarios.

- Suministrar a la obra todos los perfiles y piezas fabricadas (o sus partes) para el correspondiente montaje. Las maniobras de izaje, estiba y montaje serán tal que no se induzcan a los elementos esfuerzos importantes que afecten negativamente el comportamiento estructural. En el caso de que algunos perfiles especificados en los planos del proyecto ejecutivo no estén disponibles comercialmente, no se permitirá que sean reemplazados por un perfil de otra designación sin antes manifestarlo a la supervisión además de la revisión y aprobación del especialista involucrado.

En el caso de los apoyos para los puentes y sistemas de aislamiento sísmico, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Suministrará todos los apoyos de neopreno, fabricados de acuerdo con las normas y especificaciones incluidas en el proyecto ejecutivo.

- Suministrará todos los apoyos para puentes con aislamiento sísmico, fabricados de acuerdo con las normas y especificaciones incluidas en el proyecto ejecutivo.

  - Trabajos de Mecánica de Suelos (geología, geofísica y geotécnica)

Los trabajos a que se hace referencia, tienen por objeto el conocimiento de las formaciones geológicas, litología, contactos, fracturamientos, hidrogeología y las características en particular de los suelos y rocas existentes a lo largo del trazo de la vía, por donde circulará el Tren Interurbano México-Toluca. El conocimiento de estas características es esencial para la determinación de las soluciones de cimentación en los diferentes tramos que conforman el conjunto. De la caracterización de las propiedades de los materiales y de la interpretación de los resultados de los trabajos de exploración directa, por medio de sondeos y pozos a cuelo abierto, así como de la exploración indirecta por medio de la geofísica y de los levantamientos geológicos se llega, por medio de las actividades de gabinete a elaborar los modelos de comportamiento de la cimentación elegida para cada tramo, como ya se indicó.

El resultado de estos trabajos de campo, laboratorio y gabinete constituye la información necesaria para retroalimentar al proyecto estructural en la elaboración de los planos y especificaciones para la cimentación.

Un aspecto de suma importancia es el diseño de los procesos de construcción para los diferentes tramos y estaciones que conforman el proyecto. En este rubro, los resultados de los trabajos en cuestión, permiten la definición precisamente de dichos procedimientos, estableciendo de esta forma los lineamientos a seguir para llevar a cabo la construcción de la cimentación correspondiente.

- Perfiles estratigráficos detallados de los sondeos realizados, conteniendo resultados de los ensayes de campo, como son Penetración Estándar SPT, Cono dinámico, tipo de material, ubicación del nivel freático y ubicación.

- En la zona cercana al portal del túnel: levantamientos geológicos, resultados de los trabajos de geofísica, determinando los contactos entre las diferentes formaciones, así como la posible localización de cauces subterráneos, que se localizarán a lo largo de la excavación. Resistencia de las rocas por excavar; para esto es importante que los perfiles cuenten con los resultados del Índice de Calidad de la Roca (RQD) y demás características que describan densidad de fracturamientos y dureza.

- En general se deberá contar con la información de la exploración realizada, en un formato condensado, lo cual implica cortes estratigráficos con una descripción de los tipos de materiales que se deberán excavar, atacar o perforar.

- Todos estos documentos permitirán al Licitante conocer las características de los materiales para con ello determinar el tipo de equipos de excavación y perforación que se requiere, además de establecer los rendimientos a los que se puede aspirar.

- Las empresas Licitantes, atenderán a la información entregada para realizar sus estimaciones de costos y tiempos, en el entendido de que ello no las exime en su caso y una vez emitido el fallo, de realizar estudios o trabajos de campo, laboratorio y gabinete para complementar dicha información y que a su juicio permita generar cambios en los procesos constructivos correspondientes.

- El Contratista deberá verificar directamente en campo todas las recomendaciones hechas en el Proyecto Ejecutivo y en caso de que exista algún error o duda durante la construcción de los diferentes frentes del Tramo 1, a través de la supervisión de obra se solicitará a la Proyectista, complementar o ajustar los datos de hasta contar con la información suficiente atendiendo al tipo de solución adoptada para el tramo construido, para lo cual se deberá verificar detalladamente la siguiente información que será proporcionada por la proyectista a través de la DGTFM:

  - Sondeos profundos.

  - Las muestras que indican el Índice de Calidad de la Roca (RQD).

  - Perfiles estratigráficos detallados de los sondeos realizados, conteniendo resultados de los ensayes de campo, como son penetración estándar SPT, cono dinámico, tipo de material, ubicación del nivel freático y ubicación

  - Los datos de las exploraciones directa e indirecta hechas en los sondeos eléctricos donde se identificaron las diferentes formaciones litológicas a lo largo del trazo, así como la posible existencia de agua en la zona.

  - En general se deberá contar con la información de la exploración realizada, en un formato condensado, lo cual implica cortes estratigráficos con una descripción de los tipos de materiales que se deberán excavar, atacar o perforar.

- En caso de que existiese alguna duda respecto de las condiciones del terreno en alguna zona en particular, El Contratista deberá desarrollar trabajos de campo y laboratorio complementando y corroborando las características de resistencia y deformabilidad de los materiales, esto lo deberá informar a la DGTFM a través de la supervisión de obra civil.

- Una vez iniciada la obra la Contratista conjuntamente con la supervisión de obra civil, deberán dar un seguimiento de obra, con objeto de identificar y determinar  cuáles  son los sitios delicados y álgidos de trabajar, anticipando algún posible problema en el desplante de la cimentación de las columnas, esto, para garantizar la fluidez de la construcción, se deberán presentar informe semanales a la DGTFM.

- El Contratista deberá realizar la instrumentación que garantice el monitoreo constante de la estabilidad del terreno, desde la ejecución de las excavaciones, hasta la puesta en marcha del Tramo 1, con objeto de garantizar el correcto  comportamiento de las estructuras.

Como parte de la documentación que La Contratista deberá entregar a la DGTFM mensualmente, se deberá incluir la documentación gráfica y descriptiva de;

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances, destacando los informes del laboratorio importantes.

- El Contratista, atenderá a la información entregada para realizar sus estimaciones de costos y tiempos, en el entendido de que ello no las exime en su caso y una vez emitido el fallo, de realizar estudios o trabajos de campo, laboratorio y gabinete para complementar dicha información y que a su juicio permita generar cambios en los procesos constructivos correspondientes.

- Informes de obra con las actas de entrega - recepción de cada uno de los conceptos por hito y por tramo, todo esto revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra

  - Obras Hidráulicas

La contratista deberá prever la construcción de los sistemas de drenaje pluvial a lo largo del en el tramo elevado y estaciones elevadas: Talleres - Zinacantepec, Zinacantepec - Terminal de Autobuses, Terminal de Autobuses – Metepec, Metepec - Lerma  y Lerma – Portal Poniente del Túnel Ferroviario la Marquesa. Se deberán considerar los siguientes puntos: red hidráulica, canalizaciones, estructuras de captación, elementos de almacenamiento (cisternas), instalación de equipos, así como los detalles constructivos especiales, entre otros. Todo ello, de acuerdo a la normatividad vigente para este tipo de proyectos, inclusive su conciliación con la(s) Dependencia(s) de gobierno que intervendrán durante la construcción del proyecto.

  - Sistema de protección contra incendio.

La contratista deberá prever la construcción del sistema de protección contra incendio en el Tramo 1 y estaciones elevadas de los Talleres - Zinacantepec, Zinacantepec - Terminal de Autobuses, Terminal de Autobuses – Metepec, Metepec - Lerma  y Lerma – Portal Poniente del Túnel Ferroviario la Marquesa, contemplando la construcción del proyecto de la(s) red(es) hidráulica(s), soportería, señalización, sistema de alarmas, elementos de almacenamiento (cisternas), instalación de equipos, tanques, proyecto estructural, proyecto electromecánico, detalles constructivos, entre otros, y de acuerdo a lo que se señala en el Proyecto Ejecutivo.

  - Sistema de ventilación mecánica y natural.

La contratista deberá prever la construcción del sistema de ventilación mecánica y natural en el Tramo 1 y estaciones elevadas de Talleres - Zinacantepec, Zinacantepec - Terminal de Autobuses, Terminal de Autobuses – Metepec, Metepec - Lerma  y Lerma – Portal Poniente del Túnel Ferroviario la Marquesa, contemplando la construcción del proyecto de los sistemas de ventilación, soportería, señalización, sistema de alarmas, instalación de equipos, proyecto eléctrico, detalles constructivos, entre otros, y de acuerdo a lo que se señala en el proyecto ejecutivo.

  - Sistemas de Emergencia (rutas de evacuación, señalamiento, detección de humos, sistemas de alarma para la evacuación de las estaciones y tramos).

La contratista deberá prever la construcción del sistema de emergencia en el Tramo 1 y estaciones elevadas de Talleres - Zinacantepec, Zinacantepec - Terminal de Autobuses, Terminal de Autobuses – Metepec, Metepec - Lerma  y Lerma – Portal Poniente del Túnel Ferroviario la Marquesa, contemplando la preparación civil las salidas de emergencia, señalización, sistema de alertamientos y de alarmas, instalación de equipos, detalles constructivos, entre otros, y de acuerdo a lo que se señala en el proyecto ejecutivo.

  - Estaciones y edificios

A partir de todas todas las actividades preliminares, así como la topografía para ubicar las estaciones y edificios, limpieza, demolición en algunos casos, El Contratista construirá las estaciones elevadas, locales de servicio y edificios.

El Contratista deberá construir las cuatro estaciones elevadas correspondientes a este primer tramo; así como todos los edificios y locales que el proyecto integral de cada estación así lo requiera, tal y como el proyectista lo indica en los planos, boletines y especificaciones de proyecto ejecutivo. Deberá prever todas las preparaciones y canalizaciones, verticales y horizontales que se requerirán para conducir los diferentes sistemas y subsistemas electromecánicos de todos los niveles, ya sea por sistema de piso o por falso plafón.

El Contratista deberá construir todos los espacios de todos los niveles, así como las circulaciones horizontales y verticales que los comunican, las preparaciones de izaje para las escaleras eléctricas y los soportes y fosos para los elevadores  para discapacitados, todas las canalizaciones de las instalaciones que se requieran en la zona de cimentación y losa de fondo o losa de cimentación de las estaciones, locales y edificios.

En la construcción de las estaciones y edificios, El Contratista:

- Deberá suministrar a la obra y colocar con la calidad y características físicas, dimensiones y en su caso resistencia especificada en los planos ejecutivos y especificaciones del proyecto arquitectónico todos y cada uno de los acabados, elementos de ornato, accesorios, señalamientos, luminarias  sistemas de luminarias, ventilación y climatización.

- Suministrará, cortará, habilitará y colocará, todos los recubrimientos, elementos de ornato, protecciones y accesorios según las especificaciones de los planos arquitectónicos de detalle del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en los volúmenes especificados en los planos para cada zona de las estaciones y edificios. El habilitado del material deberá contemplar las longitudes, sujeción, ajustes y dobleces en su caso, especificados en planos, respetando todas y cada una de las recomendaciones proporcionadas por el proyectista y/o proveedor.

- No se permitirá hacer ningún cambio de acabado, accesorio, señalamiento o luminarias a menos que técnicamente se justifique y sea consultado con la supervisión y el especialista involucrado.

- En todos los elementos estructurales, El Contratista deberá prever la preparación para recibir los acabados especificados.

- Será responsabilidad del contratista y de acuerdo con su experiencia definir los ajustes de acabados en las la juntas de colado donde se tengan los elementos estructurales a menos que en el proyecto ejecutivo arquitectónico así lo especifique de manera especial y detallada. En su defecto deberá consultar con el proyectista la especificación de dichas juntas.

- El contratista deberá revisar mediante un programa de control de calidad, todos los acabados suministrados y cumplen con las especificaciones técnicas.

- Suministrar, cortar, habilitar y colocar, todas las piezas especiales, accesorios y equipamiento de ornato según las especificaciones de los planos arquitectónicos del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro, colocación, habilitado y colocación se haga en los volúmenes cuantificados y con la calidad especificada en los planos y especificaciones para cada tipo de acabado y/o elemento arquitectónico, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que especifiquen el proyectista o proveedor.

- Si de acuerdo con algunos detalles arquitectónicos (uniones, ajustes, dobleces en el caso de láminas de ornato, etc.), los proceso constructivos de colocación se complican y a juicio del contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a la supervisión y consultar al especialista involucrado con el propósito de realizar el ajuste necesario sin afectar el avance en el programa de obra.

  - Especificaciones, acabados, iluminación, ventilación y climatización

La  Contratista suministrará y colocará todos los acabados indicados en los planos arquitectónicos:

- Para el caso de los acabados con pintura deberá suministrar de acuerdo con la especificación elaborada por la proyectista y a las recomendaciones del proveedor.

- Para todos los recubrimientos pétreos, La Contratista, deberá suministrar todas las piezas indicadas en los planos de despiece en pisos y muros.

- La contratista deberá suministrar y colocar de acuerdo con los planos de distribución todas las luminarias de: servicio, FAE, acento y ornato. La sujeción y herrajes para su colocación deberá seguir la especificación elaborada por la proyectista y la o las recomendaciones del proveedor.

- La Contratista suministrará y colocará todos los sistemas de ventilación de los locales y estación, para la colocación de equipos, ductos, canalizaciones, cableado, controles y rejillas, se deberá apegar a la especificación elaborada por la proyectista y a las recomendaciones del proveedor.

- La Contratista suministrará y colocará todos los sistemas de climatización de los locales y estación, para la colocación de equipos, ductos, canalizaciones, cableado, controles y rejillas, se deberá apegar a la especificación elaborada por la proyectista y a las recomendaciones del proveedor.

  - Señalamiento en estaciones

El Contratista deberá suministrar y colocar todo el señalamiento gráfico (normal y para personas con capacidades especiales) que estará destinado a prevenir, restringir, informar, encausar y orientar a los usuarios y empleados en el correcto uso de las instalaciones, estaciones, locales y edificios.

Su fabricación y colocación se deberá llevar a cabo bajo normas o estándares nacionales o internacionales que hayan sido especificados por la proyectista, se podrá tomar como referencia el Manual de Señalamientos del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.

Con base en las especificaciones, catálogo de conceptos y generadores proporcionadas por la DGTFM, El Contratista deberá llevar a cabo la fabricación, el suministro y la colocación del señalamiento descrito y expresado gráficamente en todos los documentos técnicos.

Con la finalidad de poder llevar a cabo un control en el avance de obra la contratista deberá entregar:

- Reportes semanales de estatus.

- Prioridades y programas de trabajo.

- Avance de los trabajos por hito y por área.

- Control presupuestal.

- Control de cambios y ajustes.

Así mismo la contratista deberá realizar mensualmente y deberá incluir:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances.

  - Áreas exteriores, Intercambiadores o CETRAMS y estacionamientos.

La contratista deberá construir los espacios exteriores necesarios para alojar los intercambiadores de medios o Centros de Transferencia Modal (CETRAM), así como, el área de estacionamiento de automóviles particulares, con base al proyecto ejecutivo mismo que será proporcionado.

Para dicha construcción se tomará en cuenta las normas y reglamentos correspondiente de la entidad en que se ubique, para proyectos de obra pública de esta envergadura, así como la que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Dichos espacios exteriores deberán contar con la seguridad, comodidad  y facilidad para que el usuario realice su transbordo entre los medios de transporte de superficie sin contratiempo alguno.

La Contratista deberá suministrar y colocar todo el señalamiento vertical y horizontal que con base al proyecto ejecutivo se indique, así como, contemplar el requerido para aquellas personas con capacidades diferentes; y que además permita a los usuarios encausar, informar, dirigir y prevenir en el buen uso de dichos espacios sin pérdida de tiempo y la correcta circulación entre las instalaciones, estaciones, locales y edificios.

La contratista tomará en cuenta en el señalamiento que su fabricación y colocación se deberá llevar a cabo bajo normas o estándares nacionales o internacionales que hayan sido especificados por la proyectista, para ello se deberá tomar como referencia:

- Reglamento de Construcciones del Estado de México

- Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias

- El Manual de Señalamientos del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.

- El Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

- El Manual de Señalamiento Turístico y Servicios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

- Las Especificaciones Técnicas para los Centros de Transferencia Modal editados por el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno del Estado de México.

- Normas Técnicas Complementarias de construcción del Gobierno del Distrito Federal aplicados a CETRAM y Estacionamientos.

- El Manual Técnico de Accesibilidad del Gobierno del Distrito Federal

- Criterios Normativos para el Diseño, Construcción y Operación de Espacios Físicos para su Acceso y Uso por Personas con Discapacidad, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Con base en las especificaciones, catálogo de conceptos y generadores proporcionada por la DGTFM, La Contratista deberá llevar a cabo la fabricación, el suministro y la colocación del señalamiento descrito y expresado gráficamente en todos los documentos técnicos para los CETRAM y los estacionamientos públicos.

Con la finalidad de poder llevar a cabo un control en el avance de obra la contratista deberá entregar:

- Reportes semanales de estatus.

- Prioridades y programas de trabajo.

- Avance de los trabajos por hito y por área.

- Control presupuestal.

- Control de cambios y ajustes.

Así mismo la contratista deberá realizar mensualmente y deberá incluir:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances.

  - Equipamiento urbano.

La contratista desarrollará el equipamiento urbano necesario, con base al proyecto ejecutivo en la materia, mismo que será proporcionado.

Para dicho desarrollo se tomará en cuenta la normatividad y reglamentación correspondiente de la entidad en que se ubique, para proyectos de obra pública de esta envergadura, así como la que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Dicho equipamiento urbano estará enfocado arquitectónicamente a una infraestructura urbana acorde a los planes de desarrollo urbano del Estado de México.

La contratista tomará en cuenta que en el desarrollo del equipamiento urbano se deberá llevar a cabo bajo normas o estándares nacionales o internacionales que hayan sido especificados por la proyectista en el proyecto ejecutivo. Para ello, se deberá tomar como referencia:

- Reglamento de Construcciones del Estado de México

- Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias

- Las Especificaciones Técnicas en Desarrollo Urbano editados por el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno del Estado de México.

- Normas Técnicas Complementarias de construcción del Gobierno del Distrito Federal

- Y las normas y reglamentos aplicables en la Materia.

- El Manual Técnico de Accesibilidad del Gobierno del Distrito Federal

- Criterios Normativos para el Diseño, Construcción y Operación de Espacios Físicos para su Acceso y Uso por Personas con Discapacidad, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Con base en las especificaciones, catálogo de conceptos y generadores proporcionada por la DGTFM, La Contratista deberá llevar el mejoramiento del equipamiento urbano descrito y expresado gráficamente en todos los documentos técnicos.

Con la finalidad de poder llevar a cabo un control en el avance de obra la contratista deberá entregar:

- Reportes semanales de estatus.

- Prioridades y programas de trabajo.

- Avance de los trabajos por hito y por área.

- Control presupuestal.

- Control de cambios y ajustes.

Así mismo la contratista deberá realizar mensualmente y deberá incluir:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances.

  - Vialidades aledañas y vialidades coincidentes.

La contratista deberá remodelar, acondicionar  y/o construir las vialidades aledañas y coincidentes a la obra y requeridas en el proyecto ejecutivo en la materia, mismo que será proporcionado.

Para dicha remodelación y construcción de vialidades la contratista tomará en cuenta las normas y reglamento correspondiente de la entidad en que se ubique, para proyectos de obra pública de esta envergadura, así como las que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Dicha remodelación y adecuación de las vialidades  estará enfocado arquitectónicamente a una infraestructura vial acorde a los planes de desarrollo urbano de cada entidad federativa en que se ubique.

La contratista tomará en cuenta que en la remodelación, adecuación y construcción de vialidades se deberá llevar a cabo bajo normas o estándares nacionales que hayan sido especificados por la proyectista en el proyecto ejecutivo, para ello se deberá tomar como referencia:

- Reglamento de Construcciones del Estado de México

- Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias

- Las Especificaciones Técnicas en Desarrollo Urbano editados por el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno del Estado de México.

- Normas Técnicas Complementarias de construcción del Gobierno del Distrito Federal

- Y las normas y reglamentos aplicables en la Materia.

- El Manual Técnico de Accesibilidad del Gobierno del Distrito Federal

- Criterios Normativos para el Diseño, Construcción y Operación de Espacios Físicos para su Acceso y Uso por Personas con Discapacidad, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Con base en las especificaciones, catálogo de conceptos y generadores proporcionada por la DGTFM, La Contratista deberá llevar el mejoramiento del equipamiento urbano descrito y expresado gráficamente en todos los documentos técnicos.

Con la finalidad de poder llevar a cabo un control en el avance de obra la contratista deberá entregar:

- Reportes semanales de estatus.

- Prioridades y programas de trabajo.

- Avance de los trabajos por hito y por área.

- Control presupuestal.

- Control de cambios y ajustes.

Así mismo la contratista deberá realizar mensualmente y deberá incluir:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances.

- Entregables que la DGTFM suministrará durante el proceso de licitación:

  - Documentos que integrarán el Proyecto Ejecutivo

Los documentos que integrarán el Proyecto Ejecutivo son:

- Planos generales y de detalle

- Especificaciones técnicas

- Memorias de cálculo y descriptivas

- Boletines

- Informes de laboratorio

- Cuantificaciones

- Catálogo de conceptos

- Generadores y

- Presentaciones, entre otros

Se adjunta la relación detallada de todos los documentos que la proyectista integró como Anteproyecto Ejecutivo, mismos que la  DGTFM entrega a los licitantes y que a lo largo del proceso de licitación entregará de manera actualizada hasta concretar el 100% del Proyecto Ejecutivo.

Los documentos relacionados durante el proceso de licitación presentarán codificación de Anteproyecto Ejecutivo con ¨II¨, el número de la modificación y la fecha en la que se hizo el ajuste.

Al final cuando se entreguen los documentos finales para construcción y afine de las propuestas, estos documentos ostentarán en la codificación el ÏII¨ que significará que es un documento definitivo que corresponde al PROYECTO EJECUTIVO.

  - Planeación y ejecución de la obra.

A partir de los objetivos del proyecto, se deberá desarrollar el Plan de Construcción del tramo elevado de Talleres - Zinacantepec, Zinacantepec - Terminal de Autobuses, Terminal de Autobuses – Metepec, Metepec - Lerma  y Lerma – Portal Poniente del Túnel Ferroviario la Marquesa, que incluyen las estrategias y esquemas de la forma en que se deberá llevar a cabo la construcción del proyecto para alcanzar sus objetivos. La Contratista será responsable de identificar los problemas y establecer las acciones necesarias para resolverlos.

    - Actividades específicas:

- Con base en los objetivos del proyecto, establecer las actividades, sus relaciones, responsables y fechas de inicio y fin que permitirán alcanzarlos.

- Establecer el presupuesto y los conceptos en los que deberá ser ejercidos para cumplir con el alcance del proyecto en tiempo y forma.

- Analizar y resolver todos y cada uno de los eventos que se pueden presentar a lo largo del proyecto y que representan un riesgo para la conclusión exitosa del proyecto.

- Definir con exactitud los criterios de aceptación de las obras para su inclusión en la concesión.

    - Actividades relativas a la construcción que la contratista deberá describir ampliamente:

  - Plan de construcción del proyecto, que incluya:

    - Estructura de descomposición del trabajo dividido en Hitos

    - Programa Base.

    - Diagrama GANTT del proyecto.

    - Ruta Crítica.

    - Presupuesto base y Programa de Erogaciones.

    - Listas de verificación para la entrega-recepción de las obras por tramo e hitos de construcción a la supervisión

.

  - Plan de Riesgos de la obra, que incluya:

    - Matriz con la Identificación de Riesgos.

    - Identificación del impacto cualitativo y cuantitativo de cada riesgo por zona o zonas.

    - Acciones propuestas para la mitigación de cada riesgo.

  - Ejecución de la obra.

La Contratista deberá asegurarse de que cada uno  de los diferentes frentes de trabajo finalice las tareas de acuerdo al Plan de obra planteado.

    - Actividades específicas

    - Coordinar en suministro de material, supervisión de la ejecución de los trabajos; así como la interrelación de las actividades que desarrollarán los diferentes frentes de trabajo, lo antes indicado  para que se alcancen los objetivos y se lleven a cabo las actividades de obra en tiempo, dentro de presupuesto y con el alcance acordado.

    - Lograr la adecuada coordinación entre los involucrados, principalmente en los conceptos e hitos.

    - Asegurar la comunicación de la información para correcta interpretación del proyecto para la debida ejecución de la obra por los diferentes frentes de trabajo.

    - Identificar los anticipadamente riesgos que surjan dentro de la ejecución la obra y proponer pertinentes acciones para evitarlos y en su caso mitigarlos adecuadamente.

    - Entregables

- Plan de seguimiento de la obra por hitos.

- Plan de Administración de Riesgos de la obra.

- Reportes semanales de estatus (4 por mes en reuniones generales), que incluya:

- Prioridades y Plan de Acción.

- Amenazas y áreas de oportunidad.

- Avance de los trabajos por hito y por tramo.

- Control Presupuestal.

- Control de Cambios y ajustes.

- Estimaciones mensuales (1 por mes durante la ejecución), que incluya:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión de obra civil para actualizar las desviaciones.

- Cambios de alcance, tiempo, presupuesto o calidad.

- Riesgos y acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances.

- Documentos técnicos, entre otros durante el proceso de la obra se deberán presentar los siguientes documentos, mismos que deberán estar conciliados y avalados por la supervisión de obra civil:

- Planos as built.

- Modificaciones a las memorias de cálculo de los ajustes al proyecto que avalen las modificaciones.

- Modificaciones a las memorias descriptivas.

- Modificaciones a las memorias justificativas.

- Dictámenes técnicos.

- Opiniones técnicas.

- Modificaciones a los procesos constructivos empleados para ajustar la obra.

- Modificaciones a las especificaciones técnicas que avalen los ajustes.

- Otros.

  - Control.

Será responsabilidad de El Contratista llevar el control de los avances de forma periódica y compararlos contra el plan de proyecto planteado por La Contratista en su propuesta para asegurar que se cumplan los hitos y actividades y se tomen las medidas necesarias para evitar que los diferentes frentes de trabajo de la obra presenten desfases en alcance, tiempo, recursos y sobretodo calidad de construcción.

    - Actividades específicas:

    - Revisión semanal del avance revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

    - Comparación de los avances contra el programa base.

    - Revisión de la ruta crítica y las actividades que la componen los diferentes hitos.

    - Proponer a la Coordinación de obra los diferentes cambios que consideren pertinentes para lo correcta ejecución de las actividades que integren los hitos de obra y que se logren los objetivos del proyecto en general.

    - Registrar en bitácora de todos los eventos, incluyendo todos aquellos que estén fuera del plan de desarrollo de la obra.

    - Monitoreo del ejercicio presupuestal para identificar si los costos del proyecto están dentro de lo considerado en el la propuesta de El Contratista.

    - Medir integralmente el desempeño de la obra, tanto en tiempo como en costo.

    - Entregables durante el proceso de la ejecución de la obra:

- Matriz de avance actividades por hito. Listando detalladamente todas las actividades, identificando si estas están debidamente terminadas, en proceso o por ejecutar y si todas estas presentan retraso con respecto al Programa Base presentado en su propuesta por La Contratista.

- Bitácora de eventos fuera de plan de ejecución de la obra. Listado de todos los eventos que estén fuera del programa base planteado por El Contratista, tales como retrasos en la asignación de recursos por actividad y tramo, desfases durante la toma de decisiones, órdenes de cambio aprobadas por la supervisión de la obra, cambios al alcance original, otros.

- Reportes mensuales de Control Presupuestal. Documentos  que permitan comparar los siguientes parámetros del ejercicio presupuestal:

  - Presupuesto original presentado por El Contratista en su propuesta

  - Revisiones mensuales, actualizaciones o ajustes autorizados previamente conciliados con la supervisión de obra civil, verificando correctamente las interfases.

  - Presupuesto Actual.

  - Dar seguimiento al correcto empleo del presupuesto proyectado, e informes a la SCT a través de la DGTFM.

  - Informe conciliado y aprobado por la supervisión de obra civil del Estado de las erogaciones (señalando lo contratado, por contratar, aprobado por todas las partes involucradas en la ejecución de la obra).

  - Verificación e informe del costo total actualizado de la obra civil, previamente revisado, conciliado y avalado  supervisión de la obra civil.

  - Informe detallado del monto erogado a la fecha durante la ejecución de la obra.

  - Informe del o los ahorros o de los sobrecosto actualizados y proyectados.

- Reporte mensual de Valor Ganado (en caso de haberlo). Documento revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil, que incluya el avance de la obra por hito y tramo con, el costo, el valor ganado y las variaciones del costo y del tiempo; al corte del mes, del cual se deberá informar en los comités de obra y centrales.

  - Cierre de cada actividad.

Una vez que las obras del primer tramo elevado de Talleres - Zinacantepec, Zinacantepec - Terminal de Autobuses, Terminal de Autobuses – Metepec, Metepec - Lerma  y Lerma – Portal Poniente del Túnel Ferroviario la Marquesa del Tren México-Toluca estén en curso, La Contratista deberá elaborar y presentar a la Dirección, informes revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de la obra civil. Verificando que estos documentos se hayan desarrollado correctamente y con base a lo especificado en los documentos iniciales y que al final de la obra, deberán integrar el Proyecto Ejecutivo final que aprobado por la DGTFM de la SCT y que se deberá integrar y entregar al archivo general de la misma DGTFM.

    - Actividades específicas:

- El Contratista conjuntamente con la supervisión de obra civil, deberá verificar y documentar todos los resultados del proyecto durante la ejecución de los hitos que integrarán los diferentes tramos.

- El Contratista periódicamente juntará y relacionará los documentos de los diferentes tramos para asegurar que las especificaciones finales hayan quedado registradas, así como el análisis de efectividad y éxito del proyecto de obra, esto deberá ser revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

- Con base al desarrollo de la obra se deberán plasmar las experiencias aprendidas para ser empleadas como Base de Conocimiento en futuros desarrollos de obra.

    - Entregables

- Reporte final. Previa revisión, conciliación y aprobación de la supervisión de la obra civil se elaborará y entregará a la DGTFM, el documento que servirá de referencia, integrando la información más relevante de la ejecución de obra, este documento deberá incluir cuando menos lo que a continuación se relaciona:

  - Presupuesto a la fecha, revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

  - Programa a la fecha revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

  - Verificación de lo expresado en los generadores de obra civil contra lo realmente construido.

  - Experiencias obtenidas a lo largo de la construcción del tramo.

  - Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra civil.

  - Planos as built. Reporte de control de notas de bitácora, señalando los avances reales y programados; así como de las desviaciones y propuestas para recuperar el tiempo.

  - Informe de obra con las actas de entrega-recepción de los hitos por tramo, todo esto revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

Los ajustes en el programa y con la finalidad de efectuar las modificaciones en obra en tiempo y forma, previa revisión, conciliación y aprobación de la supervisión de la obra civil, El Contratista deberá observar las siguientes actividades:

- Se deberá registrar la solicitud del cambio en la bitácora de cambios de los cuales se deberá informar a todos los afectados en él cambio.

- Se deberá llevar a cabo un análisis de impacto del cambio con todos los involucrados, esto incluye la obra electromecánicas.

- Previa revisión, conciliación y aprobación de la supervisión de la obra civil, se La Contratista solicitará la aprobación del cambio a la Dirección de Obra.

- El Contratista registrará la resolución de la Dirección de Obra en la bitácora de cambios.

- En caso de aprobación, incorporar las actividades por realizar en el plan de obra y en la matriz de actividades.

Durante la ejecución de los diferentes hitos de los tramos, El Contratista para atender la resolución de todos los temas y asuntos pendientes, se deberá seguir el siguiente proceso:

- El Contratista, a través de su dirección de obra, dará seguimiento constante a todas las actividades por que deberá llevar a cabo.

- En caso de que La Contratista detecte algún actividad que generará algún tipo de riesgo durante la realización de una actividad, deberá:

  - Coordinar las acciones inmediatas, previa revisión, conciliación y aprobación de la Dirección de obra interna; así como de la supervisión de obra civil, esto para el cumplimiento de los hitos en tiempo, forma y calidad.

  - Reportarlo a la Dirección inmediatamente a la DGTFM.

  - Registrar y dar seguimiento a las acciones correspondientes de obra, revisando adecuadamente la solución con el área de ingeniería y la supervisión de obra civil.

- En caso de que alguna actividad presente desviación alguna en tiempo, costo o alcance:

  - La Contratista, previa coordinación con la supervisión de obra civil, acordará las inmediatas acciones que se requieran para resolver adecuadamente la desviación, para lo cual, tanto con el responsable de la actividad, como con su superior inmediato y deberán informar a la Dirección de Obra y a la Supervisión de Obra.

  - Reportarlo a la Dirección inmediatamente a la DGTFM.

  - Registrar el punto en la bitácora de obra y dar seguimiento a las acciones adecuadas correspondientes conjunta mente con la Supervisión de obra

Dentro de la metodología propuesta por el Licitante deberán incluir detalladamente, todas las actividades específicas que se desarrollarán previo a la obra, durante la ejecución de la obra y posteriormente, lo antes señalado, es con la finalidad de que el Licitante adquiera el firme compromiso de solucionar inmediata y adecuadamente cualquier actividad que se presente durante el tiempo estipulado en el contrato firmado con la SCT a través de la DGTFM; así mismo se durante el  tiempo que duren las actividades, el Contratista deberá involucrar a la supervisión de obra en todas las actividades, esto para asegurar la correcta aplicación de la ingeniería en la obra.

- Personal.

El personal que disponga el Licitante para el desarrollo de los trabajos deberá contar con experiencia suficiente en las áreas de administración de obra, operación ferroviaria, construcción de infraestructura ferroviaria, ingeniería civil y electromecánica; así como de control de costos y seguimiento de obra, la experiencia del personal directivo se deberá demostrar contundentemente, adjuntando la documentación que los certifique como técnicos especializados en la construcción de sistemas ferroviarios; así como de los certificados que los acredite que han participado en las obras que se mencionan en sus respectivos CVs.

La Contratista para la ejecución de la obra en sus diferentes tramos, deberá garantizar la participación del personal técnico calificado que haya manifestado en su técnica - económica, esto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y alcance del servicio propuesto.

Los integrantes del equipo directivo de trabajo de la Contratista, permanecerán asignados al servicio todo el tiempo que se requiera durante la ejecución de la obra, así como del tiempo que dure la garantía, proporcionando el soporte necesario hasta la aceptación y correcta liberación de los trabajos, para lo cual se deberá acreditar la entrega – recepción de todos los hitos de los tramos, mediante la mediante la firma de las actas, este trámite La Contratista previamente lo deberá revisar, conciliar y deberá ser aprobado por la supervisión de la obra civil.

El personal que, conforme las bases de licitación, La Licitante considera que mínimamente deberá contar La Contratista para llevar a cabo la administración y control de la obra, es el que se señala en el Cuadro 1.

- Obligaciones de la contratista.

  - Acreditar ante la Dirección a todo su personal directivo y administrativo mediante escrito, para que tengan acceso a las instalaciones de la misma,  y a los archivos, lo antes señalado a fin de obtener con fluidez la información que se requiera, durante el proceso del contrato.

  - Proporcionar al coordinador de obra, así como del director de obra y los gerentes de los diferentes tramos de la obra; así como de los superintendentes de obra encargados de los diferentes hitos para que de acuerdo a las instrucciones de la Dirección lleve a cabo el seguimiento de todas las actividades de control, revisión, recomendaciones y elaboración de documentos y demás informes.

  - El Contratista deberá contar con instalaciones en los diferentes frentes de trabajo durante toda la ejecución de los hitos del Tramo 1.

- Confidencialidad

Toda la información técnica, administrativa y de control que se genere antes, durante y posteriormente relacionada con la ejecución de la obra, será considerada como propiedad de la Dirección.

| No | Personal o equipo | Experiencia Solicitada | Competencia o Habilidad en trabajos de: | Dominio de Herramientas de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Director de obra | Experiencia mínima de 10 años como director de obra en proyectos de infraestructura de transporte ferroviario. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales | Ingeniero civil o industrial, arquitecto, o profesionista titulado en las áreas administrativas y contables que cuente con cédula profesional y haya estado a cargo de obras civiles mayores a 1,500 millones de pesos y bajo métodos de construcción prefabricados y/o in situ, de preferencia en el sector ferroviario | Software de planificación, por ej. Project o primavera. Software de dibujo arquitectónico y civil |
| 2 | Superintendente | Experiencia mínima de 10 años como superintendente en proyectos de infraestructura de transporte ferroviario. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales | Ingeniero civil o industrial, arquitecto o profesionista a una de las áreas afines a la ingeniería civil, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores a 1,500 millones de pesos, de preferencia en el sector ferroviario y métodos de construcción prefabricados y/o in situ. | Software de presupuestos (Neodata, Opus, etc.) Software de planificación, por ej. Project o primavera |
| 3 | Jefe de Obra | Experiencia mínima de 10 años como jefe de obra en obras relacionadas con viaductos elevados, talleres, cocheras o terminales de pasajeros. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales | Ingeniero civil, geólogo, arquitecto o profesionista a una de las áreas afines a la ingeniería civil, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores a 1,500 millones de pesos, de preferencia con estructuras elevadas de más de 5 km de longitud y bajo métodos de construcción prefabricados y/o in situ. Es deseable también, experiencia en talleres, patios y terminales y estaciones ferroviarias urbanas. | Software de presupuestos (Neodata, Opus, etc.) Software de planificación, por ej. Project o primavera |
| 4 | Jefe de frente | Experiencia mínima de 10 años comprobables mediante certificados nacionales como jefe de frente en obras de estructuras civiles de concreto. | Ingeniero civil, geólogo, arquitecto o profesionista a una de las áreas afines a la ingeniería civil, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles en estructuras de concreto. | Software gráfico (ACAD, Microstation,etc.) Software de planificación, por ej. Project o primavera |
| 5 | Director Responsable de Obra (DRO) | Experiencia mínima de 10 años como DRO en obras de proyectos similares en obras civiles mayores a los 1,500 millones de pesos. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales. | Ingeniero civil, geólogo, arquitecto o profesionista a una de las áreas afines a la ingeniería civil, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores a 1,500 millones de pesos, de preferencia con estructuras elevadas de más de 5 km de longitud y bajo métodos de construcción prefabricados y/o in situ. Debe contar con las acreditaciones ante la dependencia responsable y contar con registros actualizados a la fecha de inicio de la obra. | Software gráfico (ACAD, Microstation,etc.) Software de presupuestos (Neodata, Opus, etc.) Software de planificación, por ej. Project o primavera |
| 6 | Perito en estructuras para tramos y estaciones elevadas | Experiencia mínima de 10 años como perito en obras de viaductos de concreto y edificios o estaciones de transporte ferroviario urbano. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales | Estructurista, ingeniero civil, geólogo, arquitecto o profesionista a una de las áreas afines a la ingeniería civil, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores a 1,500 millones de pesos, de preferencia con estructuras elevadas de más de 5 km de longitud y bajo métodos de construcción prefabricados y/o in situ. Debe contar con las acreditaciones ante la dependencia responsable y contar con registros actualizados a la fecha de inicio de la obra. | Software de cálculo de estructuras Software gráfico (ACAD, Microstation,etc.) |
| 7 | Personal de residencia de construcción | Experiencia mínima de 5 años como residentes en obras de viaductos de concreto y edificios y estaciones de transporte ferroviario urbano. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales | Ingeniero civil, geólogo, arquitecto o profesionista a una de las áreas afines a la ingeniería civil, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores, de preferencia en obras con estructuras elevadas de más de 5 km de longitud. Debe contar con las acreditaciones ante la dependencia responsable y contar con registros actualizados a la fecha de inicio de la obra. | Software gráfico (ACAD, Microstation, etc.) Software de presupuestos (Neodata, Opus, etc.) Software de planificación, por ej. Project o primavera |
| 8 | Perito en instalaciones | Experiencia mínima de 10 años como corresponsable en instalaciones en obras de viaductos de concreto y edificios o estaciones de transporte ferroviario urbano. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales | Ingeniero civil, arquitecto, ingeniero industrial, ingeniero mecánico, ingeniero electromecánico, ingeniero en sistemas o profesionista en las áreas afines a la ingeniería civil; titulado y que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores, de preferencia con estructuras elevadas de más de tres kilómetros de longitud. Debe contar con las acreditaciones ante la dependencia responsable y contar con registros actualizados a la fecha de inicio de la obra.. | Software gráfico (ACAD, Microstation,etc.) |
| 9 | Corresponsable en diseño urbano y arquitectura | Experiencia mínima de 10 años como corresponsable en diseño urbano y arquitectura en obras de viaductos de concreto y edificios o estaciones de transporte ferroviario urbano. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales o internacionales | Ingeniero civil, arquitecto, urbanista o profesionista en las áreas afines a la ingeniería civil y a la arquitectura, titulado y que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores, de preferencia con estructuras elevadas de más de tres kilómetros de longitud. Debe contar con las acreditaciones ante la dependencia responsable y contar con registros actualizados a la fecha de inicio de la obra.. | Software gráfico (ACAD, Microstation,etc.) |
| 10 | Personal control integral de la calidad | Experiencia mínima de 10 años como responsables de calidad en obras civiles mayores, de preferencia del sector ferroviario. La experiencia debe ser comprobada con certificaciones nacionales | Ingeniero industrial, actuario, geólogo, o profesionista a una de las áreas afines a las áreas administrativas, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores, de preferencia en obras con estructuras elevadas de más de 3km de longitud yt cuente ccon las certificaciones necesarias para llevar procesos de control de la calidad de una obra civil. | Software de base de datos MS Office |
| 11 | Personal certificación de calidad | Experiencia de 10 años como certificadores de calidad en obras civiles mayores, de preferencia en el sector ferroviario. | Ingeniero industrial, actuario, geólogo, o profesionista a una de las áreas afines a las áreas administrativas, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores, de preferencia en obras con estructuras elevadas de más de 3km de longitud yt cuente ccon las certificaciones necesarias para llevar procesos de control de la calidad de una obra civil. | Software de base de datos MS Office |
| 12 | Personal encargado para la dirección y coordinación de sistemas ferroviario y electromecánico | Experiencia mínima de 10 años como responsable de obra en proyectos de sistemas electromecánicos de transporte férreo. | Ingeniero industrial, ingeniero electromecánico, ingeniero civil, ingeniero de sistemas, administración, o profesionista a una de las áreas afines a las áreas de sistemas, eléctricas y mecánicas, titulado, que cuente con cédula profesional y haya participado en obras civiles mayores. | Software de planificación, por ej. Project o primavera Software gráfico (ACAD, Microstation, etc.) |

Cuadro 1. Personal mínimo sugerido

- PROGRAMA DE OBRA

El programa de obra que debe seguirse es el mostrado en la figura siguiente