A9  SAF Taller y Deposito.

E.P.33 Convenio Especifico No. DN-001/2014  SAF Taller y Deposito Verificación del Proyecto para el Suministro de Energía Eléctrica de Media Tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

Descripción: Se verificara que la construcción del circuito 1C-3F-4H-23KV-4.3 KM-500 AWG-AL-XLP-PHD y construcción de dos alimentadores Metal Clad Barra Principal en 23 KV requeridas para la SAF Taller y Deposito se construyo de acuerdo al proyecto de CFE.

Ejecución:

Se verificara:

1.- La adecuada ejecución de los trabajos de acuerdo al proyecto de CFE y las Normas de Distribución-Construcción-Instalaciones Aéreas en Media y Baja Tensión de CFE en sus siguientes secciones aplicables:

2.1- Sección 02 Trazos y Libramientos.

2.2- Sección 03 Empotramientos.

2.3- Sección 04 Ensambles.

2.4- Sección 05 Estructuras.

2.5- Sección 06 Retenidas.

2.7- Sección 07 Conductores.

2.8- Sección 08 Equipo Eléctrico.

2.9- Sección 09 Sistemas de tierras.

3.- La adecuada ejecución de los trabajos de acuerdo al proyecto y las Norma Distribución -Construcción de Sistemas Subterráneos de CFE en sus siguientes Normas aplicables:

3.1- CFE-BMT-DP Diseño y proyecto en Baja y Media Tensión.

3.2- CFE-BMT-C Construcción Baja y Media Tensión.

3.3- CFE-BMT- EOCEMAH Especificaciones de obra civil y catalogo de Equipo, Materiales, Accesorios y Herramienta de Baja y Media Tensión.

3.4- En especifico el numeral 4.3 Transiciones.

Base de pago:

Se entregara un Informe Final de la calidad de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá los siguientes aspectos:

Aspectos Generales.

Avance real de la obra con reporte fotográfico.

Informe de adecuaciones al proyecto.

Actividades relevantes

Dictamen de la calidad de los trabajos.

Unidad de Medida.

Informe Final.

E.P.34 Convenio Especifico No. DN-001/2014 SAF Taller y Deposito Verificación de la utilización de los insumos utilizados en los trabajos de construcción de la Media Tensión del Proyecto para el Suministro de Energía Eléctrica de Media Tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

Descripción: Se verificara la utilización de los insumos usados en la construcción del circuito 1C-3F-4H-23KV-4.3 KM-500 AWG-AL-XLP-PHD y construcción de dos alimentadores Metal Clad Barra Principal en 23 KV requeridas para la SAF Taller y Deposito sean los indicados en el proyecto de CFE.

Ejecución:

Se verificara y dictaminaran:

1.- Conciliación del Inventario Físico;

2.- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características del Proyecto de CFE y de acuerdo a especificaciones y normas vigentes.

Base de pago:

Se entregara un Informe Final impreso y en archivo electrónico, donde se indiquen las cantidades y características del material y equipo del proyecto de CFE y los utilizados en la construcción del proyecto.

Unidad de Medida.

Informe Final.

E.P.35 Convenio Especifico No. DN-001/2014 SAF Taller y Deposito Verificación de la puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de Media Tensión del Proyecto para el Suministro de Energía Eléctrica de Media Tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

Descripción: Verificación de la puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de Media Tensión del circuito 1C-3F-4H-23KV-4.3 KM-500 AWG-AL-XLP-PHD y construcción de dos alimentadores Metal Clad Barra Principal en 23 KV requeridas para la SAF Taller y Deposito sean los indicados en el proyecto de CFE.

Ejecución:

Se verificara que las obras construidas para la alimentación eléctrica de Media Tensión del circuito 1C-3F-4H-23KV-4.3 KM-500 AWG-AL-XLP-PHD y construcción de dos alimentadores Metal Clad Barra Principal en 23 KV de la SAF Taller y Deposito se encuentren energizadas y en operación.

Base de pago:

Se entregara un Informe Final de la Puesta en servicio conformado por un informe impreso y en archivo electrónico que contenga:

Estatus actual de la Obra.

Fecha de Puesta en Servicio.

Unidad de Medida.

Reporte Final.

E.P.36 Convenio Especifico No. DN-001/2014 SAF Taller y Deposito Informe final resultado de los saldos a favor y en contra respecto a los insumos asignados y los utilizados en la Construcción de la Media Tensión del Proyecto para el Suministro de Energía Eléctrica de Media Tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

Descripción: Se presentara Informe final resultado de los saldos a favor y en contra respecto a los insumos asignados y los utilizados en la construcción del circuito 1C-3F-4H-23KV-4.3 KM-500 AWG-AL-XLP-PHD y construcción de dos alimentadores Metal Clad Barra Principal en 23 KV requeridas para la SAF Taller y Deposito.

Ejecución:

Se verificara:

1.- La adecuada ejecución de los trabajos de acuerdo al proyecto y las Normas de Distribución-Construcción-Instalaciones Aéreas en Media y Baja Tensión de CFE en sus siguientes secciones aplicables:

2.1- Sección 02 Trazos y Libramientos.

2.2- Sección 03 Empotramientos.

2.3- Sección 04 Ensambles.

2.4- Sección 05 Estructuras.

2.5- Sección 06 Retenidas.

2.6- Sección 07 Conductores.

2.8- Sección 08 Equipo Eléctrico.

2.9- Sección 09 Sistemas de tierras.

3.- La adecuada ejecución de los trabajos de acuerdo al proyecto y las Norma Distribución -Construcción de Sistemas Subterráneos de CFE en sus siguientes Normas aplicables:

3.1- CFE-BMT-DP Diseño y proyecto en Baja y Media Tensión.

3.2- CFE-BMT-C Construcción Baja y Media Tensión.

3.3- CFE-BMT- EOCEMAH Especificaciones de obra civil y catalogo de Equipo, Materiales, Accesorios y Herramienta de Baja y Media Tensión.

3.4- En especifico el numeral 4.3 Transiciones.

4.- Conciliación del Inventario Físico;

5.- Que los materiales y los equipos a utilizarse  sean de la calidad y características de acuerdo a especificaciones y normas vigentes;

Base de pago:

Se entregara un Informe Final de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá entre otros documentos los siguientes aspectos:

Aspectos generales

Informe de adecuaciones al proyecto ejecutivo

Estado real de la obra con reporte fotográfico

Actividades relevantes.

Saldos a favor y en contra respecto a los insumos asignados y los utilizados en la construcción.

Dictamen de la calidad de los trabajos.

Unidad de Medida.

Informe Final.