CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO, MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.

DATOS GENERALES

- Convocante:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal

Ciudad de México, a 27 de junio de 2017

- Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número: IO-009000988-E20-2017 y su obtención será gratuita.

- Objeto del Procedimiento de Contratación:

“Estudios y análisis de conectividad, movilidad y factibilidad en la zona de influencia de la estación Santa Fe del Tren Interurbano México – Toluca, como punto de concentración y distribución del poniente de la Ciudad de México”.

| Fecha de Publicación Convocatoria | Fecha de Visita al Sitio de los Trabajos | Fecha de Junta de Aclaraciones | Fecha de Presentación y Apertura de Proposiciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 de junio de 2017 | 3 de julio de 2017 A las 10:00 horas | 4 de julio de 2017 A las 10:00 horas | 12 de julio de 2017 10:00 horas |

- La información necesaria para que los licitantes integren sus propuestas técnica y económica, que no está en el Sistema CompraNet, estará a disposición de los interesados en las oficinas de la Convocante en calle Nueva York No. 115, séptimo piso, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03810, Ciudad de México, a partir de la publicación de la Convocatoria en el Sistema CompraNet, y hasta el sexto día previo al de la presentación y apertura de proposiciones; y es la siguiente:

- NO APLICA

Bases a las que se sujetará la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número IO-009000988-E20-2017 relativa a:

“Estudios y análisis de conectividad, movilidad y factibilidad en la zona de influencia de la estación Santa Fe del Tren Interurbano México – Toluca, como punto de concentración y distribución del poniente de la Ciudad de México”.

Se entenderá por:

La Ley.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Reglamento.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Secretaría.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Convocatoria.- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento de contratación y que describe los requisitos de participación.

La Licitación.- Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

El Licitante.- La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.

La Convocante.- La Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratación. Secretaria de Comunicaciones y Transportes y/o Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal.

El Contratista.- La persona que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.

La Dependencia.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La SFP.- Secretaría de la Función Pública.

CompraNet.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, en adelante LA SFP. Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento de contratación.

MIPYMES.- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Presupuesto Autorizado.- El que la Secretaría comunica a la Dependencia en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sobre Cerrado.- Cualquier medio que contenga la proposición del Licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley.

El Superintendente.- El representante del Contratista ante la Dependencia para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la instalación de los trabajos.

OIC.- Órgano Interno de Control.

Contrato.- Documento jurídico que establece derechos y obligaciones entre la Dependencia y el Contratista.

BEOP.- Bitácora electrónica de obra pública.

CONTENIDO

- BASE PRIMERA: DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPORCIÓN.

- BASE SEGUNDA: PROCESO DE LICITACIÓN.

- BASE TERCERA: IDIOMA Y MONEDA.

- BASE CUARTA: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

- BASE QUINTA: EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.

- BASE SEXTA: ANTICIPOS.

- BASE SÉPTIMA: VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

- BASE OCTAVA: SUBCONTRATACIÓN.

- BASE NOVENA: FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS.

- BASE DECIMA: MODELO DE CONTRATO.

- BASE DECIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO.

- BASE DECIMA SEGUNDA: REQUISITOS ADICIONALES.

- BASE DÉCIMA TERCERA: PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

- BASE DECIMA CUARTA: CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

- BASE DECIMA QUINTA: LICITACIÓN DESIERTA.

- BASE DECIMA SEXTA: CONSERVACIÓN DE PROPOSICIONES.

- BASE DECIMA SÉPTIMA: FIRMA DE CONTRATO.

- BASE DECIMA OCTAVA: GARANTIAS Y SEGUROS.

- BASE DECIMA NOVENA: PENAS CONVENCIONALES.

- BASE VIGÉSIMA: RECISIÓN DE CONTRATO.

- BASE VIGÉSIMA PRIMERA: CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.

- BASE VIGÉSIMA SEGUNDA: PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

- BASE VIGÉSIMA TERCERA: LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

- BASE VIGÉSIMA CUARTA: CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS.

- BASE VIGÉSIMA QUINTA: INCONFORMIDADES.

- BASE VIGÉSIMA SEXTA: DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN

PRIMERA.- En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

El Licitante deberá presentar los siguientes documentos:

- Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. FORMATO 01

- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley. FORMATO 02

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley. FORMATO 03

- Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, en términos del Artículo 31, fracción XXXI de la Ley. FORMATO 04

- Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la Ley y el Reglamento, mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por la Convocante, el así manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento debiendo observar el documento. FORMATO MD

Las notificaciones a los Licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a través de CompraNet.

Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar a la Convocante dicha dirección.

- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo siguiente: FORMATO FAC

- Del Licitante:

Registró Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios.

- Del Representante Legal del Licitante:

Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

- Copia simple de los documentos siguientes:

- Tratándose de persona moral:

- Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las Leyes Mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente.

- Cédula de identificación fiscal (RFC).

- Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente).

- Identificación oficial del o de los representantes legales.

- Deberá presentar copia de la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Tratándose de persona física:

- Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

- Cédula de identificación fiscal.

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

Previo a la firma del contrato, el Licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos antes citados.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia del Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

PROCESO DE LICITACIÓN

SEGUNDA.- La junta de aclaraciones de la Convocatoria se llevarán a cabo el día 4 de julio de 2017 a las 10:00 hrs, en la sala de juntas de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, ubicada en Nueva York No. 115, 3er piso, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México. Se levantará el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones, las cuales serán firmadas por los Licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará copia a dichos asistentes.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación conforme al FORMATO JA, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante conforme a lo previsto en el Artículo 35 de la Ley y los Artículos 39 y 61 fracción VI del Reglamento. Las personas que hayan presentado el escrito anteriormente citado, serán consideradas Licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la Convocatoria.

Si el escrito señalado en el párrafo anterior no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley.

Las solicitudes de aclaración a elección del Licitante, podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones en el domicilio señalado por la Convocante en la Convocatoria para llevar a cabo dicho evento, o vía electrónica a los siguientes correos: jesus.carrillo@sct.gob.mx; maria.guzmanr@sct.gob.mx; raul.antonio@sct.gob.mx. En su caso, podrán enviarse a través de CompraNet a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta; acompañada del escrito señalado anteriormente, en términos del cuarto párrafo del artículo 35 de la Ley y 39 del Reglamento.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de CompraNet, no serán contestadas por la Convocante por resultar extemporáneas y se integrarán al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la Convocante tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas, lo anterior, con fundamento en el artículo 40 del Reglamento.

Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen, ya sea por CompraNet o de manera personal, el Licitante deberá utilizar el FORMATO JA, el cual entregará en el acto de forma impresa y archivo digital editable, de no utilizarlo la Convocante podrá desechar las solicitudes de aclaración.

La asistencia de los interesados a las juntas de aclaraciones es optativa. Cualquier modificación en la Convocatoria, incluyendo las que resulten de las juntas de aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los Licitantes en la elaboración de su proposición.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la Convocante ubicadas en calle Nueva York No. 115, planta baja, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México, la cual estará visible desde el día del evento y hasta 5 días posteriores a este, de conformidad con el artículo 39 Bis de la Ley.

Así mismo, la Convocante difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los Licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

REVISIÓN PRELIMINAR

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratación la Dependencia, a solicitud del Licitante, efectuará una revisión preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 penúltimo párrafo de la Ley y artículo 60, tercer párrafo del Reglamento.

Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentar en las oficinas de la Convocante ubicadas en calle Nueva York No. 115, 7° piso, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México, con previa cita al teléfono 5723-9300 ext. 19509, con el Arq. Jesús Carrillo Barrientos, en horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles, con la solicitud de la revisión preliminar que requieran. Dicha revisión podrá efectuarse hasta el sexto día hábil previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones establecida en la Convocatoria.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS

Conforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de la Ley y 43 cuarto párrafo del Reglamento, la SFP a través de CompraNet contará, en los términos del Reglamento, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo a la información que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el artículo 43 del Reglamento, el registro único de contratistas se integrará con la información que proporcionen los contratistas, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la Ley.

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a la Dependencia, la cual, previa validación de la información presentada por el Contratista a través de la documentación respectiva que proporcione, llevarán a cabo la inscripción correspondiente. La Dependencia podrá inscribir en dicho registro a los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, la SFP podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo.

La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito, entre otros, facilitar los procedimientos de contratación de la Dependencia, sin perjuicio de la presentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos del artículo 74 Bis de la Ley, y del artículo 43 del Reglamento y demás disposiciones aplicables.

El registro único de contratistas será diseñado y administrado por la SFP y contendrá cuando menos lo establecido en el artículo 43 del Reglamento.

De igual forma, se les comunica a los Licitantes que en ningún caso se les impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los Licitantes interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en calidad de observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley.

En el caso de asistencia de más de una persona por parte de algún Licitante, únicamente se registrara aquel que presente la documentación solicitada en cada evento, remitiéndose los demás a permanecer como observadores en el evento.

Los Licitantes únicamente presentarán sus proposiciones por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el lugar, fecha y hora que señale la Convocatoria.

- Apertura de Proposiciones

La presentación y apertura de proposiciones será el día 11 de julio de 2017 a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal ubicada en calle Nueva York No. 115, 3er piso, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México, en presencia de los interesados que asistan al acto y, en su caso, del representante de la SFP.

Los Licitantes deberán entregar el sobre que contenga la proposición en la forma y medio(s) que prevé esta convocatoria, completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior que contenga la propuesta técnica y la propuesta económica, integradas en la forma que prevé la Base Décima Tercera. La documentación distinta a dichas proposiciones podrá entregarse dentro o fuera de dicho sobre a elección del Licitante. Se procederá a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo; la documentación se recibirá para su posterior evaluación, por lo que no se desechará ninguna de las propuestas recibidas en este acto.

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto.

La presentación de proposiciones por parte de los Licitantes deberá ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la Convocante. En caso de que el Licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la Convocante.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello, cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Será causal de desechamiento si no se firma autógrafamente en cada una de sus hojas, la Carta Propuesta (FORMA 07), el Catálogo de Conceptos (FORMA E-7), los Programas solicitados, así como los escritos o manifiestos bajo protesta de decir verdad, solicitados en la Convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del Reglamento. El Licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el Licitante.

Los Licitantes que hayan asistido al acto elegirán a una persona de entre ellos para que, en forma conjunta con el servidor público designado por la Dependencia para presidir el acto, rubriquen la Carta Propuesta (FORMA 07) y el Catálogo de Conceptos (FORMA E-7), así mismo el servidor público dará lectura en voz alta al importe total de cada una de las proposiciones presentadas.

El Licitante presentará al inicio de los documentos que contenga su proposición, la relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición FORMATO RCD.

Los Licitantes sólo podrán presentar una sola proposición en cada procedimiento de contratación. Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha, hora y lugar previsto en la Convocatoria, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los Licitantes y se considerará vigentes dentro del procedimiento hasta la conclusión del mismo.

Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 de la Ley, así como el 62 del Reglamento, en la que se hará constar el importe total de cada proposición; el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación y se proporcionará copia de la misma a los asistentes.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la Convocante ubicadas en la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, ubicada en calle Nueva York No. 115, planta baja, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México., la cual estará visible desde el día del evento y hasta 5 días hábiles posteriores a éste.

Asimismo, la Convocante difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los Licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

- Fallo

En el lugar, día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el fallo, en presencia de los Licitantes que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto entregándose copia del mismo, y se levantará el acta respectiva, en los términos de los artículos 39 de la Ley y 68 del Reglamento, el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre del Licitante ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposición así como las propuestas desechadas y sus razones y las propuestas solventes; o la declaración de que la licitación ha quedado desierta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos de notificación en forma para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la Convocante ubicadas en calle Nueva York No. 115, planta baja, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México, el acta estará visible durante diez días contados a partir de la fecha del fallo.

Así mismo, la Convocante, en caso de no llevar a cabo el acto a través de una junta pública, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de notificación a los Licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.  Adicionalmente a los Licitantes que no hayan asistido al acto se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. En caso de que el Licitante no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, la Convocante quedará eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido, de acuerdo con el penúltimo párrafo del artículo 39 de la Ley.

En caso de empate entre los Licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del Licitante que resulte ganador en un sorteo manual por insaculación que realizará la Convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada Licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del Licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los Licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones conforme se establece en la fracción II del artículo 67 del Reglamento.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realizará la Convocante, a un representante del Órgano Interno de Control (OIC), y al Testigo Social cuando éste participe en el procedimiento de licitación, levantándose el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los Licitantes e invitados, invalide el acto.

Conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 74 de la Ley, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los Licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso la Dependencia las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la Convocante podrá, a solicitud del Licitante el cual tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados para requerir su devolución, de no ser así la Convocante podrá proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 del Reglamento.

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, ubicada en calle Nueva York No. 115, piso 8, Colonia Nápoles, Código Postal 03810 Ciudad de México, en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de las garantías de cumplimiento por el veinte por ciento (20%) del monto total autorizado al contrato, considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las modificaciones del contrato y la de anticipo por el cien por ciento (100%) del mismo (en caso de que se haya otorgado), en términos de los artículos 48 fracción II de la Ley, 91 y 94  del Reglamento.

Esta Convocatoria conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 del Reglamento, no tiene prevista la reducción del porcentaje de la garantía de cumplimiento a la que se refiere el párrafo anterior.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a la SFP para que ésta dentro del ámbito de su competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley, y la Dependencia podrá adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento (10%), en términos delos artículos 47 de la Ley y 74, fracción V del Reglamento.

IDIOMA Y MONEDA

TERCERA.- El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso mexicano. La propuesta no será aceptada si se presenta en cualquier otro idioma o moneda.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

CUARTA.- Conforme a lo establecido en los artículos 38, primer párrafo de la Ley y 63, fracción I del Reglamento, la Convocante, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la Convocatoria.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, de entre los Licitantes, a aquel cuya proposición resulta solvente porque reúne conforme a los criterios de evaluación establecidos en la Convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, y garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y corresponde al precio más bajo.

Las condiciones contenidas en la Convocatoria y en las proposiciones presentadas por los Licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la Convocante pueda solicitar a los Licitantes aclaraciones o información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de la proposición, en su caso, la comunicación se realizará de la forma siguiente:

- Escrito dirigido al Licitante, el cual se notificará en el domicilio que este haya señalado o bien, a través de CompraNet, caso en el que la Convocante enviará un aviso al Licitante a la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en dicho sistema. Lo cual se hará constar en el acta de fallo.

- A partir de la recepción del escrito, el Licitante contará con un plazo de 2 días hábiles para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada por la Convocante y deberá ser entregada, en su caso, en horas y días hábiles. En caso de que el Licitante no atienda, en el tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, la Convocante realizará la evaluación con la documentación originalmente entregada en su proposición.

- La Convocante difundirá en CompraNet las respuestas del Licitante, el mismo día en que sean recibidas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES

Para la evaluación de las proposiciones se verificará:

- Evaluación técnica

  - Aspectos generales:

    - Que cada documento contenga toda la información solicitada.

    - Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los servicios, cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; conforme a lo establecido en la Base Quinta, numeral 1 de esta Convocatoria.

    - Que el Licitante acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que se licitan. Conforme a lo establecido en la Base Quinta, numeral 2 de esta Convocatoria.

    - Que los Licitantes cuenten con el equipo tecnológico adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los servicios que se convocan.

    - Que la planeación integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los servicios, sean congruentes con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

    - Que la planeación integral descrita sea aceptable porque demuestra que el Licitante conoce los servicios a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicha planeación debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

  - Aspectos financieros:

    - Que cumpla con los parámetros financieros establecidos en la Base Quinta, numeral 3 de esta Convocatoria.

  - Aspectos programáticos

    - Que el programa de ejecución general de las actividades a desarrollar de los servicios corresponda al plazo establecido por la Convocante, dividido en actividades y, en su caso, sub-actividades, y que sea congruente con el procedimiento de realización de los mismos.

    - Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

    - Que los programas de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y realización del servicio, sean congruentes con el programa general de ejecución.

  - Aspectos técnicos:

    - Que la proposición sea congruente con los Términos de Referencia proporcionados en esta Convocatoria y que las soluciones conceptuales propuestas, en su caso, sean las adecuadas para los servicios licitados.

    - Del personal;

      - Que el personal administrativo, técnico y de servicios sea el adecuado y suficiente para ejecutar los servicios.

      - Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento propuesto por el Licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los servicios.

      - Que se hayan considerado profesionales de la especialidad requerida para la ejecución de los servicios objeto de esta Convocatoria.

      - Que el currículum del personal técnico contenga los datos de formación académica, y en su caso, registro de la  cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones, relación verificable de las actividades profesionales en que haya participado y demostrar que haya realizado servicios relacionados con las actividades o conceptos motivo de esta Convocatoria.

- Evaluación económica

  - Aspectos económicos:

    - Que cada documento contenga toda la información solicitada.

    - Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el Licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con el presupuesto elaborado por la Convocatoria. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los servicios o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o como inciden en su totalidad en la propuesta económica.

    - Del presupuesto de los servicios (Catálogo de Conceptos Forma E-7):

      - Que se establezca el importe de todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto.

      - Que los importes estén anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia deberá prevalecer el que se consigna con letra.

      - Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.

    - Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo:

    - Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos programados, y el programa de ejecución, y

    - Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas, así como con los programas presentados en la proposición:

Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicara el mecanismo Binario.

La Convocante en la aplicación de este Sistema Binario de Evaluación de Proposiciones, podrá por economía procesal, solo evaluar aquellas propuestas que no sean superiores al 10% en monto o precio respecto a la determinada ganadora, por haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en la Convocatoria y asegurar al Estado las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; situación que la Convocante señalará en el fallo correspondiente.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

QUINTA.- El Licitante deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante la acreditación de desarrollo en las siguientes categorías:

| Categorías de Trabajos Similares | Nomenclatura |
| --- | --- |
| - Elaboración de Estudios de Análisis Costo Beneficio (ACB), | ACB |
| - Elaboración de Estudios de Movilidad Urbana. | EMU |

Definiciones:

ACB; Elaboración de Estudios de Análisis Costo Beneficio.

EMU; Elaboración de Estudios de Movilidad Urbana.

Se solicitará a los Licitantes la siguiente documentación:

- Relación de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración e instalación de los equipos, identificados con los cargos que ocuparán, de los que presentará su currículum con firma autógrafa (FORMATO CV) en el que se mencione su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado, las que deberán de contener fecha de inicio y termino de los periodos realmente laborados con día, mes y año, teléfono local con extensión de oficina de jefe inmediato, así mismo incluirá copia simple de su cédula profesional, Identificación oficial (INE antes IFE, ID o pasaporte) y documentos probatorios de los cursos y/o actualizaciones que haya realizado, para el caso de acreditación de dominio de los programas solicitados se deberá presentar certificado de acreditación de manejo de software o manifiesto bajo protesta de decir verdad del dominio de herramientas, además de presentar carta compromiso del profesionista hacia el Licitante, en la cual manifieste el compromiso de prestar sus servicios profesionales en el caso en que le sea adjudicado el contrato.

De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan, para lo cual será necesario presentar debidamente requisitado el FORMATO ROPT para su evaluación.

El personal que será sujeto a evaluación para esta licitación es el siguiente:

| Cantidad | Nivel CNEC | Personal Profesional | Experiencia Solicitada | Competencia o habilidad de trabajo | Dominio de herramientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Superintendente (Director de Proyecto) | Experiencia mínima de 13 años en dirección de proyectos de consultoría en el sector transporte y de movilidad urbana | Ingeniero en transporte, civil, industrial o carrera afín a la experiencia solicitada. | Microsoft office MS Project |
| 1 | 2 | Coordinador de Proyecto | Experiencia mínima de 8 años en dirección de proyectos de consultoría en el sector transporte y de movilidad urbana | Ingeniero en transporte, civil, industrial o carrera afín a la experiencia solicitada. | Microsoft office MS Project Auto Cad |
| 1 | 2 | Coordinador de modelación | Experiencia mínima de 8 años en dirección de proyectos de consultoría en el sector transporte y de movilidad urbana | Ingeniero en transporte, civil, industrial o carrera afín a la experiencia solicitada. | Microsoft office MS Project Trans Cad |
| 1 | 2 | Coordinador de trabajos de campo | Experiencia mínima de 8 años en dirección de proyectos de consultoría en el sector transporte y de movilidad urbana | Ingeniero en transporte, civil, industrial o carrera afín a la experiencia solicitada. | Microsoft office MS Project |
| 1 | 4 | Especialista en transporte público | Experiencia mínima de 5 años en dirección de proyectos de consultoría en el sector transporte y de movilidad urbana | Ingeniero en transporte, civil, industrial o carrera afín a la experiencia solicitada. | Microsoft office MS Project |
| 1 | 4 | Especialista en transporte no motorizado | Experiencia mínima de 5 años en dirección de proyectos de consultoría en el sector transporte y de movilidad urbana | Ingeniero en transporte, civil, industrial o carrera afín a la experiencia solicitada. | Microsoft office MS Project |
| 1 | 4 | Especialista en urbanismo | Experiencia mínima de 5 años en dirección de proyectos de consultoría en el sector transporte y de movilidad urbana | Arquitecto, urbanista o carrera afín a la experiencia solicitada. | Microsoft office MS Project |
| 1 | 4 | Economista | Experiencia mínima de 5 años en dirección de proyectos de consultoría en el sector transporte y de movilidad urbana | Economista, Actuario Financiero o carrera afín a la experiencia solicitada. | Microsoft office MS Project |
| 1 | 4 | Especialista en modelación | Experiencia mínima de 5 años en dirección de proyectos de consultoría en el sector transporte y de movilidad urbana | Ingeniero en transporte, civil, industrial o carrera afín a la experiencia solicitada. | Microsoft office MS Project Trans Cad |
| 1 | 4 | Especialista en sistemas de información geográfica | Experiencia mínima de 5 años en dirección de proyectos de consultoría en el sector transporte y de movilidad urbana | Geógrafo, Geoinformático, Planificador territorial o carrera afín a la experiencia solicitada. | Microsoft office MS Project |
| 1 | 4 | Especialista en ingeniería de transito | Experiencia mínima de 5 años en dirección de proyectos de consultoría en el sector transporte y de movilidad urbana | Ingeniero en transporte, civil, industrial o carrera afín a la experiencia solicitada. | Microsoft office MS Project |

Así mismo, conforme a lo establecido en el artículo 31, fracción XVIII de la Ley, el tabulador que servirá como referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico será el emitido por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC).

El personal indicado es el que se considerará para efectos de evaluación. El personal deberá haber participado en las actividades a realizar con un cargo igual o superior al que se proponga para ocupar en los trabajos objeto de esta licitación, de no ser así no será evaluado.

En su caso, si una o más personas no cumplen con los requisitos solicitados o están comprometidos al mismo tiempo en la instalación de otros trabajos adjudicados por la Convocante, este se considerara no solvente.

Para el caso en el que el Licitante ganador haya presentado algún profesional técnico que no cumpla con lo solicitado en cuanto a los rubros de experiencia, especialidad y competencia requerida en la presente Convocatoria, este deberá reemplazarlo por el personal que acredite el perfil solicitado, al inicio de los trabajos y sometiéndolo a la consideración de la Convocante para su evaluación.

Adicional al personal sujeto de valoración, el Licitante deberá considerar en su proposición, el personal profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la administración propia del contrato, conforme a las características, complejidad y magnitud de los mismos.

El personal que deberá considerar como especialista técnico de apoyo y que no será sujeto a evaluación para esta licitación será el siguiente:

3 Auxiliares Técnicos, Licenciados en Derecho, Ingenieros Civiles o carrera afín a la experiencia y cargos solicitados, titulados o pasantes con mínimo 3 años de experiencia en servicios similares a los que se licitan, los cuales deberán indicarse en el organigrama que presente EL LICITANTE.

El Licitante deberá de considerar la totalidad del personal solicitado para la elaboración y presentación de su organigrama de trabajo.

- Experiencia, Especialidad y Cumplimiento de los contratos de trabajos similares requeridos en la Presente Convocatoria.

El licitante deberá presentar la relación de los contratos de trabajos similares a los de la Convocatoria de esta licitación en los que sea comprobable su participación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica del Licitante en este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según sea el caso.

En el caso de que el Licitante presente Subcontratos para acreditar los sub rubros de Experiencia, Especialidad y Cumplimiento de Contratos, los mismos deberán de cumplir todos los requisitos que correspondan de los solicitados para los contratos y lo previsto al respecto en el Método de Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas FORMA MVP 01.

Al Licitante que presente contratos adjudicados en asociación o participación conjunta, deberá adjuntar copia del Convenio de Participación Conjunta donde se especifique el porcentaje de participación de este.

Los contratos presentados que hayan sido formalizados en el extranjero, deberán de presentarse en copia simple acompañados con el apostillamiento correspondiente, así mismo si el contrato presentado se encuentra en idioma distinto al español (sea de procedencia nacional o extranjero), deberá de presentar adjunta la traducción al idioma español del mismo. En el caso de que ambos casos apliquen deberá de cubrir ambos requisitos.

  - Respecto a la EXPERIENCIA, deberá acreditar como mínimo un (1) año en cada uno de los servicios similares establecidos como categorías de trabajos similares para poder ser evaluado.

Se considerará la sumatoria del mayor tiempo ejecutando trabajos similares por cada contrato en los últimos diez (10) años previos a la publicación de la Convocatoria en el Sistema CompraNet, en los que sea comprobable su experiencia, para lo cual se acumularan los periodos de ejecución de cada uno de los contratos presentados por el Licitante.

Los contratos que considerara la Convocante para acreditar la EXPERIENCIA, serán los que se encuentren debidamente formalizados.

  - Respecto a la ESPECIALIDAD, se deberá acreditar como mínimo dos (2) contratos, de cada una de las obras similares establecidas como categorías de trabajos similares para poder ser evaluado.

Se considerará el mayor número de contratos de trabajos similares ejecutados en los últimos diez (10) años previos a la publicación de la Convocatoria en el Sistema CompraNet, en los que sea comprobable su especialidad, para lo cual se acumularan los contratos presentados por el Licitante.

Los contratos que considerara la Convocante para acreditar la ESPECIALIDAD, serán los que se encuentren debidamente formalizados.

  - Respecto al CUMPLIMIENTO de contratos el Licitante deberá anexar en el FORMATO RCC la relación de contratos, con copia simple de cualquiera de los siguientes documentos:

- Oficio de Cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato.

- Oficio de Aceptación de Fianza de vicios ocultos debidamente requisitado y formalizado.

- Acta de entrega – recepción.

- Acta de finiquito y/o extinción de derechos y obligaciones.

Mismos que deberán de corresponder con los presentados en los apartados 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad.

Nota: No se tomaran en cuentan los documentos presentados en los que se establezca o se señale alguna sanción a la empresa respecto del cumplimiento del contrato; así mismo cada documento solicitado deberá ser integrado a su propuesta en copia digital.

- Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos ejercicios fiscales, o en el caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente:

Los parámetros financieros que el Licitante deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

- Que el capital neto de trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor al 20% del valor del importe de su propuesta económica sin Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- Que el Licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe en el último ejercicio fiscal del AC entre PC, sea igual o mayor a 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT), sea igual o mayor a 2.0 unidades.

- Que el Licitante demuestre un aceptable grado en cuanto a su dependencia de endeudamiento, así como en cuanto a la rentabilidad de la empresa. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del Licitante, cuando en el importe del último año fiscal del PT entre AT, sea igual o menor 50%.

El Licitante para acreditar su capacidad de recursos, deberá cuando menos cumplir el parámetro a) y lo solicitado en alguno de los incisos b) o c) anteriormente citados.

ANTICIPOS

SEXTA.- De acuerdo a la política 4.7 de las Políticas, Bases y Lineamientos de la SCT, para la ejecución de los presentes servicios, no se otorgará anticipo.

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

SÉPTIMA.- La Convocante a través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, mostrará el sitio de realización de los trabajos, para lo cual los interesados que así lo deseen deberán concurrir a las oficinas de la Dependencia, ubicadas en calle Nueva York No. 115, 3er piso, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, el 3 de julio de 2017 a las 10:00 horas, para partir al lugar de la ubicación de los trabajos. La visita tendrá como objeto que los Licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.

Durante la visita guiada por el servidor público designado por la Dependencia, los Licitantes bajo su responsabilidad, deberán obtener toda la información que pudiera ser necesaria para la preparación de sus proposiciones.

La visita al sitio será optativa para los licitantes, pero en su proposición deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Los representantes de la Convocante prepararán un acta de la visita al sitio en la que no se asentará ninguna de las preguntas realizadas por los asistentes ya que éstas deberán ser formuladas en la junta de aclaraciones, copia de esta acta se pondrá a disposición de los licitantes, tanto en las oficinas de la Convocante como en el sistema CompraNet, siendo responsabilidad de éstos conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de la presente Convocatoria.

A quienes requieran conocer el sitio de realización de los trabajos con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al sitio, siempre que lo soliciten a la Convocante con anticipación de por lo menos veinticuatro (24) horas antes de la última junta de aclaraciones, aunque no será obligatorio para la Convocante designar a un servidor público que guíe la visita.

Los gastos generados por concepto de hospedaje, alimentos y demás gastos en que se incurra con motivo de la visita al sitio donde se desarrollarán los trabajos, correrán a cargo del Licitante, excepto el transporte que la Convocante proporcionará.

SUBCONTRATACIÓN

OCTAVA.- No se permitirá la subcontratación de la totalidad o parte alguna de los trabajos correspondientes a esta Convocatoria.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS

NOVENA.- Al formular la proposición, el Licitante tomará en cuenta:

- Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día 24 de julio de 2017.

- Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 161 días naturales.

- Que para ejecución de los trabajos objeto de la Convocatoria, se cuenta con disponibilidad de recurso con cargo al Oficio de Liberación de Inversión No. 5.SC.OLI.17.-009, de fecha 03 de enero de 2017.

MODELO DE CONTRATO

DÉCIMA.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXVI de la Ley, se adjunta el modelo de contrato de la Invitación a Cuando Menos Tres Personal a Precio Alzado y Tiempo Determinado FORMA E-8, al que se sujetarán la Dependencia y el Licitante ganador.

FORMA DE PAGO

DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularan estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento, las que serán presentadas por el Contratista al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por la Dependencia por trabajos ejecutados, en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Dependencia, ubicada en Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, en la Ciudad de México, dentro de un plazo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el Contratista haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada.

El Contratista será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley.

En caso de que la factura entregada por el Contratista para su pago presente errores o deficiencias, la Dependencia, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al Contratista las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del Contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.

En el caso de que el Contratista no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del Contratista.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán:

- Por trabajos ejecutados.

- Por pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.

- Por gastos no recuperables a que aludel artículo 62 de la Ley.

- Por los ajustes de costos.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 párrafo primero de la Ley. Las partes de las estimaciones que no presenten diferencias, serán pagadas en tiempo y forma, mientras que aquellas que no hayan sido autorizadas dentro del plazo antes mencionado serán resueltas e incorporadas en las estimaciones inmediatas siguientes.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de la Dependencia, ésta a solicitud del Contratista y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Dependencia.

De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 del Reglamento el atraso en el pago de estimaciones en que incurra la Dependencia diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud del Contratista, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso en el pago derive de causas imputables a el Contratista.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del Contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

REQUISITOS ADICIONALES

DÉCIMA SEGUNDA.- Al formular la proposición el Licitante tomará en cuenta:

- Que el servicio se llevará a cabo con sujeción a: la Ley y su Reglamento; a los Términos de Referencia, Especificaciones, así como a las especificaciones contenidas en las normas nacionales e internacionales y disposiciones vigentes en la materia, el programa de ejecución general de los servicios; el precios alzado en pesos; los importes señalados en el catálogo de actividades y presupuesto de los servicios, y conforme a las cláusulas del Contrato del servicio relacionado con la Obra Pública a Precios Alzado y en general de conformidad con lo señalado en la Convocatoria.

- Que de conformidad con el artículo 59 párrafo sexto y séptimo de la Ley, los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos.

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación del contrato a precio alzado, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los servicios no ejecutados conforme al programa de ejecución; LA DEPENDENCIA reconocerá incrementos o requerirá reducciones a EL CONTRATISTA, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita LA SFP.

Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos se actualicen por una sola ocasión cuando, por causas no imputables al contratista, los trabajos inicien con posterioridad a ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones. Para tales efectos, se utilizará el promedio de los índices de precios al productor y comercio exterior-actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como base para el cálculo el mes de presentación y apertura de proposiciones y el mes que inician los servicios.

- Que deberá tener en la el lugar de los servicios permanentemente un Superintendente quien deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones, catálogo de conceptos o actividades del servicio, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares, normas de calidad, Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los servicios.

Asimismo, el Superintendente deberá estar facultado por el Contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los servicios, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Independientemente de aquellas que la Dependencia pueda hacer en la forma y términos previstos en la Base Primera, fracción V de la Convocatoria.

La Dependencia en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente, y el Contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

La Dependencia en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por el Licitante para ejecutar los servicios, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características similares.

- Que de ser adjudicatario del contrato, en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de emisión del fallo correspondiente, entregará a la Dependencia el Programa detallado de las actividades.

- Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspección, vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del artículo 220 del Reglamento.

- Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de servicios anotadas por la Convocante en la FORMA E-7, justificará reclamación alguna del Contratista en relación con los costos respectivos.

- Que propone costos únicamente para las actividades y sub actividades anotadas en el Catalogo y Presupuesto de los Servicios FORMA E-7 y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en esta Convocatoria.

- Que los ajustes a los programas de ejecución general de los servicios y al programa de utilización de maquinaria y equipo científico, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán cambio en los costos e importes señalados en la FORMA E-7.

- Que la relación de conceptos y cantidades de servicio para expresión y monto total de la proposición FORMA E-7 se formulará de acuerdo con lo siguiente:

- Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, el presupuesto de los servicios FORMA E-7 deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.

- Cuando la FORMA E-7 se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto parcial de cada una de ellas y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposición.

- En el caso de que una operación aritmética o más de la propuesta económica tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la Convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones tal y como se establece en el artículo 65 segundo párrafo inciso A. I. c) del Reglamento.

- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de la proposición.

- De resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF), según lo establece la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2015, previo a su firma, deberá presentar documento vigente expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos últimos subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.

Procedimiento que deberá realizar el adjudicatario del contrato para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos de lo previsto en la regla 2.1.39.

- Ingresarán a la página de Internet del SAT, en el apartado “Trámites y Servicios” en la opción “Opinión del Cumplimiento”, con su Contraseña.

- Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña o FIEL

- Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta.

- Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico de INFOSAT, o bien por correo electrónico a la direcciónopinioncumplimiento@sat.gob.mx la cual será generada por el SAT y se enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo electrónico que el contribuyente proporcionó al citado órgano desconcentrado para efectos de la FIEL.

- Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado, para lo cual desde la aplicación de Mi Portal, podrá autorizar al tercero para que este último utilizando su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento del contribuyente quien lo autorizó. La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos:

- Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

- Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

- No inscrito.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC.

- Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

- La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales revisará que el contribuyente solicitante:

- Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC este activa.

Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR e IETU correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. .  Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como de los pagos definitivos del IVA y del IEPS; incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.24. y 5.2.26., así como el artículo 31-A del CFF.

- No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, Impuesto al Activo, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios; así como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

- Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.14.5.

- En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no hayan incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

- Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

- Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.

- Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

- Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias relacionadas con la clave del RFC o presentación de declaraciones con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar un escrito de aclaración a través de su portal y una vez que tenga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaración, deberá generar nuevamente la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.

- Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos fiscales o al otorgamiento de garantía con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración conforme al procedimiento descrito en el párrafo anterior; la ADR resolverá en un plazo máximo de tres días.

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.

Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

No podrán participar en este procedimiento las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de la Ley o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

DÉCIMA TERCERA.- Las propuestas Técnicas y Económicas deberán entregarse en un (1) solo sobre completamente cerrado claramente identificado en su parte exterior e interior y contendrá:

PROPUESTA TÉCNICA

- Relación cuantitativa de documentación que entrega el licitante. FORMATO RCD

- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de instalación de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la Convocante les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la Convocante y el programa de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la Convocatoria. FORMATO 05.

- Descripción de la planeación integral del Licitante, para realizar los servicios, considerando, en su caso, las especificaciones y restricciones técnicas que procedan conforme a la documentación entregada por la convocante. FORMATO PC.

- Descripción de la Planeación Integral para la ejecución de los servicios.

- Organigrama, cartas compromiso y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y realización de los servicios, conforme se establece en la Base Quinta, numeral 1. FORMATO CV Y FORMATO ROPT.

- Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación. En los términos señalados en la Base Quinta numeral 2. FORMATO RCE y FORMATO ANEXO RCE.

- Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. En los términos que establece la Base Quinta, numeral 3.

- Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el Licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la Convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley. En caso de que el Licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 del Reglamento. FORMATO RCC.

El Licitante que se encuentre inscrito en el registro único de contratistas tendrá la opción de no presentar la documentación a que se refiere este numeral.

- Relación de personal discapacitado adscrito a la empresa FORMATO RPAE.

- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale que no subcontratará. Conforme a lo previsto al respecto en la Base Octava de la Convocatoria.  (FORMATO SM).

- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale que utilizará cuando menos el 30% de la mano de obra local para la ejecución de los servicios, en términos de lo establecido en el artículo 31, fracción XXI de la Ley. (FORMATO CN)

- Documentos proporcionados por la Convocante y que devolverá el Licitante firmados cuando menos en la última hoja de cada uno de ellos:

  - La Convocatoria FORMA E-2, incluyendo sus anexos y copias de las actas de las juntas de aclaraciones.

  - El catálogo de conceptos Forma E7

  - El modelo de Contrato del servicio relacionado con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado FORMA E-8

  - Términos de Referencia de los servicios, para lo cual será suficiente anexarlos en un CD y un escrito en el que el licitante manifieste que cuenta con todos los documentos entregados por la Convocante y que fueron considerados en la elaboración de su proposición.

PROPUESTA ECÓNOMICA

- Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa considerando el monto sin IVA. FORMATO 07.

- Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra, e importes por partida, subpartidas, concepto y monto total de la proposición. Este documento formará el presupuesto del servicio que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso. FORMA E-7.

- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente en su caso, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. FORMATO INS.

- Programa mensual de ejecución general de los servicios conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras. FORMATO PET.

Las actividades deben estar ligadas en forma lógica y secuencial indicando por mes el porcentaje del avance y los montos en pesos de cada una de ellas. El avance de cada actividad representa un porcentaje de todas las actividades en su conjunto, que sumados serán el 100%, considerando que los pagos parciales serán conforme a las actividades totalmente terminadas y que sean útiles para La Dependencia.

- Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y sub partidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros:

  - De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos. FORMATO PMO.

  - De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección,  administración y ejecución y de control de calidad de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos. FORMATO PPPT.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUETAS

- Dentro o fuera del sobre que contenga la proposición técnica y económica, a elección del Licitante; en un sobre que llamará Documentación Distinta a las proposiciones técnica y económica, presentará la documentación prevista en la Base primera.

- Programa de Transparencia y Combate a la corrupción. FORMATO 19

- Lineamientos OCDE. FORMATO 20

- Escrito mediante el cual el Licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la propuesta conforme al FORMATO EC.

- Se solicita que el Licitante entregue la información de su propuesta técnica y económica en un CD en Word o Excel editable, según corresponda, con el propósito de agilizar la evaluación de las propuestas.

Conforme a lo establecido en el artículo 31, fracción XXXII de la Ley y 46 del Reglamento y atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos que se licitan, se podrán solicitar requisitos y documentos adicionales a los señalados anteriormente, debiendo precisarse en la Convocatoria a la Licitación la forma en que estos serán utilizados en la evaluación de las proposiciones.

CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DÉCIMA CUARTA.-Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan directamente la solvencia de las mismas.

La Convocante hará constar durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuales contienen la documentación solicitada en la Convocatoria.

La Convocante, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación, podrá desechar aquella proposición que:

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones las siguientes:

- Causales Generales de Desechamiento

- La falta de información o documentos requeridos en la Convocatoria que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la Convocatoria que afectan la solvencia de la proposición.

- Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por el Licitante es falsa.

- La ubicación del Licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley;

- Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 31, fracción XXIII de la Ley.

- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Ley, el Reglamento y lo estipulado en la Convocatoria.

- Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la Convocatoria.

- La falta de presentación de los escritos o manifiestos siguientes:

- Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. FORMATO 01

- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley. FORMATO 02

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley. FORMATO 03

- Declaración de integridad mediante la cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. FORMATO 04

- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo señalado en la fracción VI de la Base Primera de la Convocatoria.

- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de instalación de los equipos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la Convocante les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la Convocante y el programa de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la Convocatoria. FORMATO 05

- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en esta licitación, e información con que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará. Conforme a lo previsto al respecto en el numeral 2 de la Base Quinta y Octava de la Convocatoria.

- Cuando la proposición no sea firmada autógrafamente por la persona facultada para ello, cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Así como no firmar autógrafamente cada una de las hojas que integran la Proposición FORMATO 07, Catálogo de Conceptos para expresión del precio alzado y monto total de la proposición FORMA E-7 y los Programas solicitados en la Base Décima Tercera de la Convocatoria, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 41 del Reglamento.

- Causales de Desechamiento de las Proposiciones Técnicas y Económicas

- Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada administración, dirección y ejecución de los servicios, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la BASE QUINTA, inciso 1 de esta CONVOCATORIA.

- Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en servicios realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA CONVOCATORIA, conforme a lo establecido en la BASE QUINTA inciso 2 de esta LICITACIÓN.

- Que la declaración fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por LA CONVOCANTE en la BASE QUINTA, inciso 3.

- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los servicios, y su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

- Que los precios de los insumos contenidos en su proposición no fueren aceptables porque los importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Convocante y no sea factible pagarlos.

- Que el precio alzado propuesto por el Licitante, no sea acorde con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

- Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

LICITACIÓN DESIERTA

DÉCIMA QUINTA.- la Convocante, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley y 71 del Reglamento, procederá a declarar desierta la licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables para la Convocante, se considerará que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Convocante y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación y apertura de proposiciones, situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.

La Convocante, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley y 70 del Reglamento, podrá cancelar la licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la licitación precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se notificará por escrito a los Licitantes y al OIC, dentro de los diez días hábiles siguientes a la cancelación, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer su inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.

La Dependencia, a solicitud del contratista cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley; la solicitud de pago de dichos gastos podrá hacerla el Licitante en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificación de la cancelación de la Licitación.

Cuando se presente alguna situación de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor la Convocante se abstendrá de realizar pago alguno.

CONSERVACION DE PROPOSICIONES

DÉCIMA SEXTA.- Las proposiciones presentadas por los Licitantes serán conservadas por la Dependencia conforme al artículo 74 de la Ley y del artículo 264 del Reglamento.

FIRMA DEL CONTRATO

DÉCIMA SEPTIMA.- En el caso de que la Dependencia no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsión dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación del fallo o cambiare las condiciones de la Convocatoria que motivaron el fallo correspondiente, el Licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado ejecutar los trabajos. En este supuesto, la Dependencia, a solicitud escrita del Licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiese incurrido el Contratista para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación, lo que se sujetará, cuando proceda, a lo previsto en los artículos 70 y 82 del Reglamento.

La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de LA LEY, tal y como lo establece el artículo 31 fracción XXVII de la LEY.

GARANTIAS Y SEGUROS

DECIMO OCTAVA.- El Licitante al presentar su propuesta, deberá de considerar las garantías relativas; al cumplimiento conforme a lo establecido en el artículo 48 fracción II de la Ley, por el 20% del monto del contrato; de vicios ocultos de conformidad con el articulo 66 segundo párrafo de la Ley por el 10% del monto final del contrato. El importe generado por tales garantías y seguros, deberán de estar debidamente identificados en la integración de sus costos indirectos, de la propuesta económica presentada.

El Contratista deberá entregar una copia de la póliza a la Dependencia y sus condiciones generales en el plazo máximo de veinte (20) días naturales a partir de la fecha de firma del contrato.

PENAS CONVENCIONALES

DÉCIMA NOVENA.- Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a el Contratista, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras y se procederá conforme a lo señalado en la cláusula Décima Tercera denominada Penas Convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base Décima y a lo establecido en el artículo 46 bis de la Ley y 86 del Reglamento.

RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA

VIGÉSIMA.- Para el caso de rescisión administrativa o terminación anticipada del contrato se procederá conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima y en la normatividad aplicable.

CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

VIGÉSIMA PRIMERA.- El Contratista comunicará a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito en términos del primer párrafo del artículo 164 del Reglamento, a la Dependencia la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la Dependencia en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, levantándose el acta correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 166 del Reglamento.

El Contratista, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido LA CONTRATISTA en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley.

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, el Licitante deberá entregar el formato de encuesta FORMATO 19, debidamente llenado en el acto que se celebre con motivo de la presentación y apertura de proposiciones.

LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

VIGÉSIMA TERCERA.-Con base en los artículos 8 y 31 de la Ley, 222 y 222 bis del Código Penal Federal y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de Atención Ciudadana de la SFP y que dirigió a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administración Pública Federal; se incorporan para su conocimiento y difusión, los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). FORMATO 20.

CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS

VIGÉSIMA CUARTA.- El Contratista deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, ante la Dependencia, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

El Contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

INCONFORMIDADES

VIGÉSIMA QUINTA.- Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse ante la Dirección General de Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en la Ciudad de México, o a través de los medios de comunicación electrónica, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley.

DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN

VIGÉSIMA SEXTA.- En términos del artículo 75 de la Ley, la SFP en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en la Ley o en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, LA SFP podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

Por “la Convocante”

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO

FERROVIARIO Y MULTIMODAL

________________________________

ING. GUILLERMO NEVÁREZ ELIZONDO