“Supervisión para el suministro, instalación y puesta en operación de elevadores eléctricos y escaleras eléctricas, sus sistemas y equipamiento electromecánico necesario, hardware y software de los dispositivos que lo conforman, en las estaciones subterráneas y elevadas en la ampliación del sistema del Tren Eléctrico Urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, que consiste en la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque”

TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Objetivo General:

Supervisar las instalaciones eléctricas, electromecanicas, asi como el control del telemando, pruebas generales y puesta en marcha de elevadores eléctricos y escaleras eléctricas, sus sistemas y equipamiento electromecánico necesario para la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero ubicado en la zona metropolitana de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.

La empresa de supervisión realizará la recepción, revisión, analisis, seguimiento y control de la ejecución de los trabajos relacionados con el suministro y puesta en operación de los Elevadores y Escaleras, verificando que se cumplan con los procesos constructivos y los estándares de calidad requeridos, con el unico proposito de ofrecer un mejor servicio en el transporte público de la ciudad

- Plantilla de Trabajo Mínima:

La plantilla de trabajo mínima para la integración de la propuesta será la siguiente:

| Cantidad | Nivel CNEC | Personal Profesional | Experiencia Solicitada | Competencia o Habilidad de trabaja de | Dominio de Herramientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Superintendente | Experiencia mínima de 5 años en la supervisión o coordinación o puesta en operación de escaleras, elevadores o bandas transportadoras. | Ingeniero Civil o mecánico o eléctrico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office Autocad MS Project |
| 1 | 3 | Coordinador de Supervisión de Escaleras y Elevadores. | Experiencia mínima de 5 años en la supervisión o coordinación o puesta en operación de escaleras, elevadores o bandas transportadoras. | Ingeniero Civil o mecánico o eléctrico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office Autocad MS Project |
| 1 | 3 | Coordinador de Avances, Costos, Estimaciones, Precios Unitarios. | Experiencia mínima de 5 años en la supervisión de estimaciones, costos, avances. | Ingeniero Civil o mecánico o eléctrico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office Autocad MS Project Neodata o Similar |
| 1 | 3 | Coordinador de Control de cambios e Interfaces | Experiencia mínima de 5 años en la supervisión o coordinación de interfaces en la instalación de sistemas electromecánicos. | Ingeniero Civil o mecánico o eléctrico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office Autocad MS Project |
| 1 | 3 | Coordinador de Control de Calidad | Experiencia mínima de 5 años en la supervisión de sistemas de calidad en la instalación de sistemas electromecánicos. | Ingeniero Civil o mecánico o eléctrico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office Autocad MS Project |
| 1 | 4 | Supervisor de instalación y puesta en servicio de elevadores y escaleras eléctricas tramo 1 | Experiencia mínima de 3 años en supervisión o coordinación o puesta en operación de escaleras, elevadores o bandas transportadoras. | Ingeniero Civil o mecánico o eléctrico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office Autocad |
| 1 | 4 | Supervisor de instalación y puesta en servicio de elevadores y escaleras eléctricas tramo 2 | Experiencia mínima de 3 años en supervisión o coordinación o puesta en operación de escaleras, elevadores o bandas transportadoras. | Ingeniero Civil o mecánico o eléctrico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office Autocad |
| 1 | 4 | Supervisor de instalación y puesta en servicio de elevadores y escaleras eléctricas tramo 3 y 5 | Experiencia mínima de 3 años en supervisión o coordinación o puesta en operación de escaleras, elevadores o bandas transportadoras. | Ingeniero Civil o mecánico o eléctrico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office Autocad |
| 1 | 4 | Supervisor Seguridad e Higiene | Experiencia mínima de 3 años en supervisión o aplicación de sistemas de seguridad e higiene en obras y servicios. | Ingeniero Civil o mecánico o eléctrico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office Autocad |
| 1 | 4 | Supervisor de integración de sistemas | Experiencia mínima de 3 años en la supervisión de integración de sistemas electromecánicos. | Ingeniero Civil o mecánico o eléctrico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office Autocad |
| 1 | 4 | Supervisor de interfaces | Experiencia mínima de 3 años en la supervisión de interfaces en la instalación de sistemas electromecánicos. | Ingeniero Civil o mecánico o eléctrico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office Autocad |

El licitante al que se adjudique el contrato, deberá presentar organigrama del personal y equipo que utilizará en la ejecución de los trabajos, en el que deberá incluir el personal requerido para la ejecución de los trabajos indicando en forma precisa el cargo que ocupará y funciones que realizará durante esta gestión, anexando además en papel membretado carta compromiso de participación con el Prestador del Servicio durante el período de ejecución de los trabajos.

Todo lo anterior deberá presentarse con firma autógrafa del interesado en todas sus hojas con la finalidad de que la Dependencia pueda verificar la veracidad de su información. Este personal deberá demostrar ante la Secretaría que ha dirigido trabajos similares a los que se solicitan en estos términos de referencia, considerando que deberá permanecer el tiempo completo en el lugar donde se desarrollen los trabajos durante todo el periodo de ejecución de los mismos, además de participar en todas las juntas de trabajo a los que sean convocados por la Secretaría.

Asimismo, deberá presentar carta de confidencialidad firmada bajo protesta de decir verdad por todos y cada uno de los directivos o analistas, de que guardarán absoluta reserva de la información que conozcan con motivo del desempeño de sus funciones con cargo al contrato correspondiente.

El personal anterior será evaluado para su aceptación o rechazo por parte de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT antes de su contratación.

- Disposiciones Generales

- El licitante al que se adjudique el contrato, deberá revisar e integrar la documentación que genere con respecto de la ejecución de los trabajos, misma que posteriormente entregará a la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, en los informes requeridos en el catálogo de conceptos.

- El licitante al que se adjudique el contrato, deberá de considerar en su propuesta:

- Que la oficina de campo donde se instale deberá estar cercana al lugar de los trabajos.

- Que deberá de considerar todos los insumos necesarios para la ejecución delos servicios, en la integración de su propuesta económica.

- Que deberá integrar la información necesaria solicitada en las bases de licitación para la presentación de su proposición.

- Que deberá entregar los reportes e informes que le sean requeridos por la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT y por la residencia.

- Alcance de los Servicios

A continuación se precisa los alcances generales del presente servicio, sin prejuicio de lo establecido en el artículo 115 y 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

  - Actividades previas al inicio de los trabajos de instalación.

Revisión, análisis y verificación de proyecto ejecutivo y todos los procesos constructivos, así como los requerimientos necesarios para el suministro, instalación y puesta en marcha de los elevadores eléctricos y escaleras eléctricas.

- Revisión de los alcances de proyecto ejecutivo: La empresa de Supervisión sera la encargada de la recepción de toda la documentación relacionada con el proyecto, revisará toda la información relacionada al suministro, instalación y puesta en marcha de los elevadores electricos y escaleras eléctricas, verificando y en su caso informando si el proyecto cumple con las normas y reglamentos en la materia.

- Revisión de planos, manuales de operación y mantenimiento, guías mecanicas y todos los documentos relacionados con los equipos los cuales deberan ser entregados por el contratista: Se revisará de forma enunciativa mas no limitativa, toda la documentación relacionada con los tramos involucrados en el proyecto, con el proposito de verificar que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto. Verificar que todos los equipos presenten manuales de operación, guías mecanicas y todos los documentos relaciónados para la correcta ejecución de los trabajos.

- Verificación de las caracteristicas de los equipos electromecanicos en base al proyecto ejecutvio y especificaciones del proveedor: Se realizará un estudio en las estaciones donde se colocaran los equipos verificando que las especificaciones proporcionadas por el proveedor o contratista sean las marcadas en los manuales. La supervisión debera revisar que todas las estaciones cumplan con las medidas y especificaciones requieridas para la colocación.

- Verifiación de bancos de nivel, referencias topográficas y geométricas: La supervisión deberá verificar todos las referencia topograficay gemometrica, con el proposito de verificar que todos los trazos necesarios cumplan con las caracteristicas especificas de los equipos y evitar una modificación en le proyecto.

- Evaluación del programa de ejecución de los trabajos, valorar los suministros, colocación pruebas y puesta en marcha de los equipos de acuerdo a los programas de obra: Analizar los avances programados en el programa de obra, detectar los avances de obra que representen mayor tiempo de ejecución y dar seguimiento a los trabajos de obra para que sean ejecutados en tiempo y forma. Revisar los avances que tengan en obra y vierifcar que los tiempos se cumplan conforme lo establecido en los programas de Obra

  - Actividades durante la ejecución de los trabajos de costrucción

Seguimiento y control de los protocolos electricos, interfases y telemando necesarios para la correcta ejecución de la instalación y puesta en marcha de los elevadores electricos y escaleras.

- Supervisión en el sitio de los trabajos: Realizar los recorridos, revisar trazos, niveles, dimensiones, verticalidad de lo que se construye según lo ordene el proyecto, tolerancias, detectar fallas y sus causas, proponer medidas correctivas necesarias.  Detectar y localizar cualquier elemento que interfiera en la obra o que se  deba desviar, modificar o proteger. Proponer soluciónes de campo a los trabajos que se requieran por estar indefinidos en el proyecto, así como dar seguimiento al programa de ejecución, vigilar el avance físico-financiero de obra para informar al residente de obra sobre las fechas y actividades críticas que requieran seguimiento especial y notificar al contratista en la BEOP  las órdenes provenientes de la supervisión.

- Supervisión de fabricación: Revisión sobre posibles adecuaciones al proyecto ejecutivo, actividades relevantes, verificación de control de calidad de los equipos, pruebas realizadas, así como dar seguimiento al programa de suministros, vigilar el avance físico-financiero de obra para informar al residente sobre las fechas y actividades críticas que requieran seguimiento especial y transmitir al contratista en BEOP en forma oportuna las órdenes provenientes de la Residencia de Obra por medio de esta supervisión, acorde a la NOM-053-SCFI-2000 y NOM-001-SEDE-2012 aplicables.

- Bitácora de Obra: Elaborar notas de bitácora y revisar las notas de la empresa contratista; proponer al residente de obra las notas que sean necesarias respecto a los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos.La BEOP es el medio ofial  de comunicación y soporte de cualquier hecho relevante.

- Juntas de trabajo semanales: Las juntas se llevaran acabo en el sitio de los trabajos, se dará a conocer la orden del día y se combinará con recorridos a la obra, la supervisión deberá elaborar una minuta de dicha reunión, con todos los acuerdos, compromisos, entregas, pendientes y cualquier otro asunto que por su importancia debe quedar registrado y firmada por todos los asistentes. Esta minuta sera distribuida entre los asisitentes y en su defecto en forma electronica.

- Seguridad e Higiene: Vigilar que la empresa contratista de la obra cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos. Vigilar y exigir durante todo el proceso constructivo limpieza, orden, protección de elementos existentes, accesos adecuados  para trabajadores, maquinaria  y equipo. Verificar que en todo momento se cuente con las medidas de seguridad adecuada para los trabajadores y personas que asistan a la obra, acorde a la NOM-0019-STPS-2011 aplicables.

- Control de Calidad: Verificar que los trabajos que realiza el contratista cumplan con los requerimientos de calidad especificados en los manuales del fabricante y de las normas oficiales mexicanas aplicables, vigilar que los equipos sean de la calidad, características y cantidad pactadas en el contrato. Asimismo, revisar los reportes de las pruebas de laboratorio; realizar informe y emitir opinión.

- Estimaciones: Revisión, verificación de todas las estimaciones presentadas por la contratista, para llevar un avance fisico-financiero favorable al proyecto.

- Conceptos Extraordinarios: Informar al residente de obra la necesidad técnica de ejecutar conceptos fuera de catálogo, de acuerdo a los criterios de la propuesta original. Los trabajso a ejecutar son: evaluación de rendimientos e insumos en trabajos fuera de catálogo,  llevar un control de los rendimientos y consumos de obra reales para aplicarlos  en los análisis de precios unitarios de conceptos  extraordinarios, llevar un control cuidadoso de los procedimientos constructivos, de los materiales, de la mano de obra, del equipo y herramienta que intervienen en los diferentes conceptos de obra para formular, revisar, modificar o actualizar precios unitarios de conceptos no previstos (extraordinarios). Realizar la investigación de mercado de los materiales no contenidos en la proposición del contratista de la obra y que se presenten en los análisis de los precios unitarios de los conceptos no previstos.

- Revisar y validar números generadores: Conjuntamente con el contratista de obra revisar y verificar las cantidades de obra ejecutada, con el propósito de cotejar los números generadores que presente el contratista, los que deberán ser validados y aceptados por la supervisión y el residente de obra con su firma.

- Revisar y validar estimaciones: Verificación de generadores autorizados por la supervisión, cantidades, precios unitarios, deducciones, operaciones numéricas, sanciones, integración de estimación con soportes en original y copias, las que se presentaran a la residencia de obra, conteniendo la firma del contratista y el visto bueno de la supervisión. La supervisión verificará las estimaciones pagadas y con un control al respecto.

- Control de cantidades de obra: Desde el inicio de los trabajos y hasta su terminación, la supervisión deberá de contar con un control de las cantidades de obra, indicando las cantidades adicionales, los volúmenes que se cancelan, así como las cantidades de los conceptos no previstos (extraordinarios) con el fin de contar en todo momento con el presupuesto actualizado de la obra, así como los avances físicos. Se deberá de entregar reporte mensual.

- Elaboración de reportes e informe mensual: Avance físico, reporte de ejecución por concepto y partida, estado financiero, reporte fotográfico, gráficas y porcentajes de avance contra programa original. Implementar medidas necesarias en caso de atraso por parte del contratista.

- Control topográfico de la obra: verificar durante la ejecución de los trabajos los trazos, referencias, bancos de nivel, seccionamientos y demás parámetros relacionados con el montaje y la instalación de los equipos, con la validación por parte de la supervisión , la supervisión  efectuará una segunda comprobación de los parámetros geométricos.

- Informe de Seguimiento Mensual de Control de Interfaces: Revisar y validar los números generadores de los trabajos relacionados con las interfaces periféricas de los equipos, que son:

- Sensores de Control

- Instalaciones electricas

- Instalaciones de hardware

- Software de control para manejo normal y remoto

- Control de avance fisico-financiero.

  - Actividades posteriores a la terminación de los trabajos

Informe final y finiquito.

- Verificar la debida terminación de los trabajos: La supervisión coadyuvará con la residencia de obra en la verificación de la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Se levantaran las actas necesarias con las listas de verificación de detalles pendientes con objeto de que el contratista de la obra los realice. La supervisión contará con 30 días, calendario posteriores a la terminación de la obra o del contrato, lo que resulte primero.

- Entrega recepción de los trabajos: La supervisión coadyuvará con la residencia de obra en la recepción de los trabajos, entrega de planos modificados, preparación e integración del Acta de Entrega - Recepción de los trabajos ejecutados por los contratistas, anexando la documentación soporte de los trabajos realizados. Integración de todos los documentos en orden y en carpetas, como son: garantías, catálogos de equipos, manuales de operación y mantenimiento de equipos, etc. La supervisión contará con 30 días calendario, posteriores a la terminación de la obra o del contrato, lo que resulte primero.

- Expediente de los trabajos: La supervisión integrará y mantendrá actualizado el archivo de la realización de los trabajos, que contendrá, entre otros, lo siguiente:

- Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y los planos autorizados;

- Matrices de precios unitarios;

- Modificaciones autorizadas a los planos;

- Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra;

- Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;

- Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas; calidad

- Manuales y garantía de los equipo h) Inspección del mantenimiento.

- La supervisión contará con 30 días calendario, posteriores a la terminación de la obra o del contrato, lo que resulte primero.

- Finiquito de los trabajos: La supervisión coadyuvará con la residencia de obra en la elaboración del finiquito de los trabajos, recuento y verificación de las cantidades totales estimadas, aditivas, deductivas, ajustes de costo, recopilación final de las actividades, tiempos y costos obtenidos. Preparación e integración del acta finiquito de los trabajos con los contratistas, anexando la documentación soporte de los trabajos realizados. La supervisión contará con 30 días calendarios posteriores a la terminación de la obra o del contrato, lo que resulte primero.

- Pruebas y Verificación de la correcta operación: La supervisión solicitará a la contratista la minuta correspondiente a las pruebas realizadas al equipo por el proveedor que incluya los parámetros y los resultados obtenidos.

- Informe final de Control Interfaces: La supervisión realizará el informe de las interfaces periféricas basado en los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a todos los protocolos de comunicación.

- Coadyuvar con la entrega de Manuales de operación y mantenimiento antes de la implementación del plan de transferencia de la operación.

- Reporte de resultados de todas las pruebas.

Responsabilidades y funciones del personal de supervisión.

De manera enunciativa pero no limitativa, se mencionan algunas de las obligaciones y funciones que tendrá que realizar el personal profesional en el ámbito de su cargo y especialidad.

- Superintendente de Obra

El superintendente será el responsable de la coordinación general de supervisión, tendrá a su cargo todo el personal de supervisión de campo y administrativo de campo, reportes, avances físicos y financieros, autorizaciones de conceptos y volúmenes fuera de catalogo, revisión final del proyecto ejecutivo y validación de observaciones al mismo, conciliación con la dependencia de posibles conceptos y/o volúmenes extraordinarios, atención a juntas, cambios de productos por incumplimiento en los tiempos de entrega, cambio en las especificaciones del producto, autorización y entrega de informes, estimaciones, control de bitácora, además de todas las actividades incluidas en los artículos 115 y 116 del RLOPSRM y demás aplicables.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamento de obra pública, así como las normas de construcción y criterios aplicables establecidos al proyecto.

- Recabar las modificaciones autorizadas a los proyectos, especificaciones o sistemas de construcción que se generen en el transcurso de la obra y hacerlas del conocimiento de la contratista y de su personal.

- Recorrer las obras con la superintendencia de la contratista ordenar en la bitácora las correcciones que sean necesarias y reportar a su inmediato superior los problemas que se presenten.

- Anotar en la bitácora todas las órdenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las ordenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la residencia.

- Revisar a detalle y dar seguimiento a la solución de problemas detectados por control de calidad.

- Detectar posibles conceptos extraordinarios para obtener datos que lleven a determinar rendimientos para luego revisar, conciliar y validar las cantidades, los rendimientos y las condiciones en obra, para el correcto análisis de los precios unitarios presentados por el contratista. Y sean sometidos a valoración y aprobación por parte de la dependencia.

- Asistir a las juntas técnicas de obra, proyectos, cuantificaciones y precios unitarios, y elaborar las minutas correspondientes.

- Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y numéricos de obra ejecutada, por frente de trabajo.

- Participar en la entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.

- Entrega de reportes mensuales de obra que especifique el avance físico y financiero de los trabajos ejecutados.

- Validar mediante su firma los generadores de obra de la contratista

- Coordinador de Supervisión de escaleras

El coordinador de escaleras será el responsable de toda la información relacionada con el suministro, colocación, pruebas, manuales técnicos, avances físicos y financieros de todas y cada una de las escaleras eléctricas de las 18 estaciones del tren ligero, además de la coordinación del personal de supervisión de campo relacionado con las escaleras eléctricas y el control de los programas de obra y suministros, además de todas las actividades incluidas en los artículos 115 y 116 del RLOPSRM y demás aplicables.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamento de obra pública, así como las normas de construcción y criterios aplicables establecidos al proyecto.

- Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales y particulares, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son entre otros, los topográficos, guías mecánicas, modificaciones de proyecto, especificaciones de los equipos.

- Llevar un buen manejo de la bitácora de obra electrónica, en donde se reportaran las notas más importantes de la ejecución de los trabajos.

- Recorrer las obras con la contratista, ordenar en la bitácora las correcciones que sean necesarias y reportar a su inmediato superior los problemas que se presenten, para evitar que progrese una parte de la obra, cuando proseguirla signifique un trabajo deficiente o que se comprometa la seguridad de la misma.

- Verificar y validar todos los avances de obra presentado por la contratista.

- Colaborar con la contratista para el apoyo técnico en la solución de problemas de la obra, informando por escrito a su inmediato superior.

- Anotar en la bitácora todas las órdenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las ordenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la residencia.

- Revisar a detalle y dar seguimiento a la solución de problemas detectados por control de calidad.

- Detectar posibles conceptos extraordinarios para obtener datos que lleven a determinar rendimientos para luego revisar, conciliar y validar las cantidades, los rendimientos y las condiciones en obra, para el correcto análisis de los precios unitarios presentados por el contratista. Y sean sometidos a valoración y aprobación por parte de la dependencia.

- Asistir cuando se solicite, a las juntas técnicas de obra, proyectos, cuantificaciones y precios unitarios, y elaborar las minutas correspondientes.

- Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y numéricos de obra ejecutada, por frente de trabajo.

- Participar en la entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.

- Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas.

- Elaborar el reporte mensual de obra, especificando el avance físico y financiero de todos los trabajos.

- Coordinador de Supervisión de elevadores

El coordinador de elevadores será el responsable de toda la información relacionada con el suministro, colocación, pruebas, manuales técnicos, avances físicos y financieros de todos y cada una de los elevadores de las 18 estaciones del tren ligero, además de la coordinación del personal de supervisión de campo relacionado con los elevadores y el control de los programas de obra y suministros, además de todas las actividades incluidas en los artículos 115 y 116 del RLOPSRM y demás aplicables.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamento de obra pública, así como las normas de construcción y criterios aplicables establecidos al proyecto.

- Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales y particulares, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son entre otros, los topográficos, guías mecánicas, modificaciones de proyecto, especificaciones de los equipos.

- Llevar un buen manejo de la bitácora de obra electrónica, en donde se reportaran las notas más importantes de la ejecución de los trabajos.

- Recorrer las obras con la contratista, ordenar en la bitácora las correcciones que sean necesarias y reportar a su inmediato superior los problemas que se presenten, para evitar que progrese una parte de la obra, cuando proseguirla signifique un trabajo deficiente o que se comprometa la seguridad de la misma.

- Verificar y validar todos los avances de obra presentado por la contratista.

- Colaborar con la contratista para el apoyo técnico en la solución de problemas de la obra, informando por escrito a su inmediato superior.

- Anotar en la bitácora todas las órdenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las ordenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la residencia.

- Revisar a detalle y dar seguimiento a la solución de problemas detectados por control de calidad.

- Detectar posibles conceptos extraordinarios para obtener datos que lleven a determinar rendimientos para luego revisar, conciliar y validar las cantidades, los rendimientos y las condiciones en obra, para el correcto análisis de los precios unitarios presentados por el contratista. Y sean sometidos a valoración y aprobación por parte de la dependencia.

- Asistir cuando se solicite, a las juntas técnicas de obra, proyectos, cuantificaciones y precios unitarios, y elaborar las minutas correspondientes.

- Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y numéricos de obra ejecutada, por frente de trabajo.

- participar en la entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.

- Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas.

- Elaborar el reporte mensual de obra, especificando el avance físico y financiero de todos los trabajos.

- Coordinador de Supervisión Control de Cambios y de interfaces

El coordinador de interfaces será el responsable de la logística interdisciplinaria de las diferentes especialidades involucradas en el desarrollo de las actividades de conexión de las escaleras eléctricas y los elevadores con los equipos periféricos como son, cctv, voz y datos, telecontrol, alimentación eléctrica, además de la información técnica relacionada con cada una de las interfaces  antes mencionadas y con el suministro, colocación, pruebas, manuales técnicos , avances físicos y financieros  de todos y cada una de los elevadores y escaleras eléctricas de las 18 estaciones del tren ligero, además de la coordinación del personal de supervisión de campo relacionado con los elevadores y escaleras eléctricas y el control de los programas de obra y  suministros de  las interfaces, además de todas las actividades incluidas en los artículos 115 y 116 del RLOPSRM y demás aplicables.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamento de obra pública, así como las normas de construcción y criterios aplicables establecidos al proyecto.

- Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales y particulares, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son entre otros, los topográficos, guías mecánicas, modificaciones de proyecto, especificaciones de los equipos.

- Llevar un buen manejo de la bitácora de obra electrónica, en donde se reportaran las notas más importantes de la ejecución de los trabajos.

- Recorrer las obras con la contratista, ordenar en la bitácora las correcciones que sean necesarias y reportar a su inmediato superior los problemas que se presenten, para evitar que progrese una parte de la obra, cuando proseguirla signifique un trabajo deficiente o que se comprometa la seguridad de la misma.

- Verificar y validar todos los avances de obra presentado por la contratista.

- Colaborar con la contratista para el apoyo técnico en la solución de problemas de la obra, informando por escrito a su inmediato superior.

- Anotar en la bitácora todas las ordenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las ordenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la residencia.

- Revisar a detalle y dar seguimiento a la solución de problemas detectados por control de calidad.

- Detectar posibles conceptos extraordinarios para obtener datos que lleven a determinar rendimientos para luego revisar, conciliar y validar las cantidades, los rendimientos y las condiciones en obra, para el correcto análisis de los precios unitarios presentados por el contratista. Y sean sometidos a valoración y aprobación por parte de la dependencia.

- Asistir cuando se solicite, a las juntas técnicas de obra, proyectos, cuantificaciones y precios unitarios, y elaborar las minutas correspondientes.

- Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y numéricos de obra ejecutada, por frente de trabajo.

- Participar en la entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.

- Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas.

- Elaborar el reporte mensual de obra, especificando el avance físico y financiero de todos los trabajos.

- Coordinador de Control de Calidad

El coordinador de control de calidad será el responsable de que en base a las especificaciones del proveedor de las escaleras eléctricas y elevadores se cumpla cabalmente con las normas de calidad vigentes para todos los materiales y equipos relacionados, que los equipos cuenten con sus respectivos manuales y su póliza de garantía y la relación de los prestadores del servicio de reparación y venta de refacciones además de contar con personal técnico calificado y representación en cdmx de ser empresa internacional,  para cada una de los elevadores y escaleras eléctricas de las 18 estaciones del tren ligero, además de la coordinación del personal de supervisión de campo relacionado con la calidad de los elevadores y escaleras eléctricas, además de todas las actividades incluidas en los artículos 115 y 116 del RLOPSRM y demás aplicables.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamento de obra pública, así como las normas de construcción y criterios aplicables establecidos al proyecto.

- Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales y particulares, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son entre otros, los topográficos, guías mecánicas, modificaciones de proyecto, especificaciones de los equipos.

- Llevar un buen manejo de la bitácora de obra electrónica, en donde se reportaran las notas más importantes de la ejecución de los trabajos.

- Recorrer las obras con la contratista, ordenar en la bitácora las correcciones que sean necesarias y reportar a su inmediato superior los problemas que se presenten, para evitar que progrese una parte de la obra, cuando proseguirla signifique un trabajo deficiente o que se comprometa la seguridad de la misma.

- Verificar y validar todos los avances de obra presentado por la contratista.

- Colaborar con la contratista para el apoyo técnico en la solución de problemas de la obra, informando por escrito a su inmediato superior.

- Anotar en la bitácora todas las ordenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las ordenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la residencia.

- Revisar a detalle y dar seguimiento a la solución de problemas detectados por control de calidad.

- Detectar posibles conceptos extraordinarios para obtener datos que lleven a determinar rendimientos para luego revisar, conciliar y validar las cantidades, los rendimientos y las condiciones en obra, para el correcto análisis de los precios unitarios presentados por el contratista. Y sean sometidos a valoración y aprobación por parte de la dependencia.

- Asistir cuando se solicite, a las juntas técnicas de obra, proyectos, cuantificaciones y precios unitarios, y elaborar las minutas correspondientes.

- Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y numéricos de obra ejecutada, por frente de trabajo.

- Participar en la entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.

- Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas.

- Elaborar el reporte mensual de obra, especificando el avance físico y financiero de todos los trabajos.

- Supervisor de instalación y puesta en servicio de elevadores y escaleras eléctricas

El supervisor de tramo 1 viaducto 1 será el responsable y el primer contacto entre contratista y la supervisión y será responsable de verificación de todos y cada uno de los elementos que comprendan el suministro, montaje, instalaciones eléctricas, mecánicas y de sistemas periféricos tales como cctv, voz y datos sensores de presencia para arranque y paro, sistema de paro de emergencia, sistema de alarma del equipo por mal funcionamiento, cableados y canalizaciones para todos los controles y alimentaciones de las escaleras y elevadores, seguimiento de suministros, revisión y validación de volúmenes de obra electromecánica, eléctrica y de periféricos y control remoto, pruebas y puesta en marcha de los equipos, además de todas las actividades incluidas en los artículos 115 y 116 del RLOPSRM y demás aplicables.

- Verificar los controles numéricos y gráficos de la obra estimada.

- Asistir cuando se solicite, a las juntas técnicas de obra, proyectos, cuantificaciones y precios unitarios, y elaborar las minutas correspondientes.

- Conciliar con la contratista en la obtención de volúmenes de obra, checar acumulados de volúmenes de obra y aclaraciones a generadores en campo.

- De acuerdo a los avances reportados, elaborar el control comparativo de volúmenes de los atrasos o adelantos de la obra.

- Elaborar el control comparativo del presupuesto de obra con respecto a la obra estimada y la pendiente de estimar.

- Llevar el control de la información que proporcionan laboratoristas de campo y/o el laboratorio central.

- Llevar el control de recepción y entrega de planos de proyectos, especificaciones, procedimientos de construcción y modificaciones autorizadas, a las empresas involucradas a la construcción.

- Elaborar los generados de obra de los trabajos realizados.

- Elaborar las estimaciones de los avances de obra para su aprobación por parte de la dependencia.

- Revisión, análisis de documentación de descripciones técnica de equipos y materiales, guías mecánicas, especificaciones de materiales, reportes de control de calidad de laboratorio.

- Supervisor de Seguridad e Higiene

El supervisor de tramo 3 subterráneo será el responsable y el primer contacto entre contratista y la será el responsable de implementar y hacer cumplir todas y cada una de las normas de seguridad e higiene incluidas en la norma 0019 de la STPS, aplicables a los trabajos a desarrollar en las escaleras eléctricas y elevadores de los 3 tramos de estaciones del tren ligero y son: subterránea, viaducto 1 y viaducto 2.

- Supervisor de Integración de sistemas

Sera el responsable de amalgamar los equipos es decir las escaleras eléctricas y elevadores con todos y cada uno de los sistemas periféricos como son: cctv, sensores de movimiento para arranque y paro, sistema de seguridad paro de emergencia, sistema de ahorro de energía, cambio de dirección es decir subir o bajar y la integración de todo con el centro de control, para el buen funcionamiento del sistema.

- Supervisor de Interfaces

Sera el responsable de verificar que la ejecución de los trabajos motivo de la instalación de los elevadores y escaleras no interfieran con la ejecución de otras disciplinas, así mismo, revisara las interferencias que las demás puedan causar, así como buscar alternativas de solución y mejora, con la finalidad de que el proyecto no pierda su funcionalidad y siga siendo integral. Deberá de considerar todas la posibles interfaces y áreas en las que una o más especialidades incidan para que de manera conjunta se ejecuten.

- Forma de Pago

Para efecto de que se acepte a trámite de pago cualquier estimación, se requiere que el Prestador de Servicio realice y presente los entregables establecidos en las Especificaciones Particulares anexas a estos Términos, como evidencia de los conceptos que presenta para cobro.

Dichos entregables en las estimaciones deberán ser incluidos por escrito con firma original del Director del Servicio y en formato electrónico editable (Word, Excel, AutoCAD, Power Point, etc.)

Los informes deberán ser presentados en periodos mensuales.

- Periodo de prestación de servicios

Los servicios se realizarán en un plazo de 312 días naturales a partir de la fecha de inicio indicada en el contrato.

- Productos a entregar

El Prestador de Servicios deberá entregar a la dependencia una carpeta con cada uno de los informes y la documentación que lo soporta.

Un CD con la información generada en el desarrollo de los servicios, esta información deberá ser proporcionada en archivos electrónicos.

- Equipo de trabajo

Sin perjuicio de lo señalado para el personal a evaluar requerido en los presentes términos de referencia, el Licitante integrará en su propuesta un equipo de trabajo de conformidad con lo establecido en el punto III Plantilla de Trabajo Mínima de los presentes Términos de Referencia.

- Programa de Actividades

El programa para la realización de los trabajos antes mencionados comprenderá 312 días naturales, en los cuales el Prestador de Servicio deberá realizar las actividades previstas en la Forma E7; y en congruencia con el Programa de Actividades antes señalado.

- Catálogo de conceptos

La relación de conceptos se presenta en la forma E-7.

- Material que proporcionara la dependencia

La Dependencia, a fin de proporcionar elementos suficientes para realizar los presentes trabajos proporcionará al Licitante ganador copia del expediente de la propuesta de licitación, contrato y demás documental que se tenga hasta la fecha del inicio de los trabajos, de la empresa instaladora, así como la información de carácter técnico y legal con que se cuente relativa la litis involucrada.

Las empresas licitantes deberán cumplir y tomar en cuenta para la elaboración de sus proposiciones, los presentes Términos de Referencia, el catálogo de conceptos y las especificaciones particulares, contenidas en la convocatoria.