## Forma E-7
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
Invitación a Cuando Menos Tres Personas
No.: IO-00900088-E4-2017
Forma E-7
| Servicio: | “Supervisión para el suministro, instalación y puesta en operación de elevadores eléctricos y escaleras eléctricas, sus sistemas y equipamiento electromecánico necesario, hardware y software de los dispositivos que lo conforman, en las estaciones subterráneas y elevadas en la ampliación del sistema del Tren Eléctrico Urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, que consiste en la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque”
Catalogo de Conceptos
Código | Especificación | Descripción de las Actividades | Unidad | Cantidad | Precio Unitario |  | Importe
[5 empty] | Número | Letra
A |  | ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN
1.1 | EP. 01 | Revisión de los alcances de proyecto ejecutivo | Informe | 1
1.2 | EP. 02 | Revisión de planos, manuales de operación y mantenimiento, guías mecánicas y todos lod documentos relacionados con los equipos los cuales deberán ser entregados por el contratista | Informe | 1
1.3 | EP. 03 | Verificación de las características de los equipos electromecánicos en base al proyecto ejecutivo y especificaciones del proveedor | Informe | 1
1.4 | EP. 04 | Verificación de niveles, referencias topográficas y geométricas, dimensiones y trazos | Informe | 1
1.5 | EP. 05 | Evaluación del programa de ejecución de los trabajos, valorar los suministros, colocación, pruebas y puesta en marcha de los equipos de acuerdo a los programas de obra. | Informe | 1
B |  | ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
2.1 | E.P. 06 | Supervisión en el sitio de los trabajos: realizar los recorridos, así como revisar los trazos, niveles, dimensiones, verticalidad de los equipos a instalar según lo ordene el proyecto, verificar las tolerancias, detectar fallas y sus causas, proponer medidas correctivas necesarias. Detectar y localizar cualquier elemento que interfiera con las instalaciones o que se deba desviar, modificar o proteger. Proponer soluciones de campo a los trabajos que se requieran por estar indefinidos en el proyecto, así como dar seguimiento al programa de ejecución. | Informe | 9
2.2 | E.P. 07 | Supervisión de fabricación. Verificación e informe de control de calidad de los equipos dúrate el proceso de fabricación y traslado, así como elaborar el informe de las pruebas realizadas. Dar seguimiento al programa de suministros, vigilar el avance para informar al residente sobre las fechas y actividades críticas que requieran seguimiento especial. Verificar que los equipos a instalar cumplan con la NOM-053-SCFI-2000 y NOM-001-SEDE-2012 en lo aplicable. | Informe | 9
2.3 | E.P. 08 | Seguimiento de bitácora: Elaborar y conciliar con el Residente las notas de bitácora referentes a las instrucciones a girar a la empresa instaladora. Revisar las notas de la empresa instaladora y proponer al residente de obra las notas que sean necesarias respecto a los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos. | Informe | 9
2.4 | E.P. 09 | Juntas de trabajo semanales: Coordinar y llevar a cabo las juntas semanales de trabajo con la empresa instaladora y el o los residentes de la dependencia, las juntas se llevaran acabo en el sitio de los trabajos, se dará a conocer la orden del día y se realizarán de ser necesario recorridos a la obra, la supervisión deberá elaborar una minuta de dicha reunión, con todos los acuerdos, compromisos, entregas, pendientes y cualquier otro asunto que por su importancia debe quedar registrado y firmada por todos los asistentes. Esta minuta será distribuida entre los asistentes y en su defecto en forma electrónica. La supervisión será la responsable de dar seguimiento a los asuntos tratados. | Informe | 9
2.5 | E.P. 10 | Seguridad e Higiene: vigilar que la empresa contratista de la obra cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos. Vigilar y exigir durante todo el proceso constructivo limpieza, orden, protección de elementos existentes, accesos adecuados para trabajadores, maquinaria y equipo. Verificar que en todo momento se cuente con las medidas de seguridad adecuada para los trabajadores y personas que asistan a la obra, acorde a la NOM-0019-STPS-2011 aplicables. | Informe | 9
2.6 | E.P. 11 | Control de calidad: verificar que los trabajos que realiza el contratista cumplan con los requerimientos de calidad especificados en los manuales del fabricante (procesos y metodologías empleadas) y de las normas oficiales mexicanas aplicables, vigilar que los equipos sean de la calidad, características y cantidad pactadas en el contrato. Asimismo, revisar los reportes de las pruebas de laboratorio; realizar informe y emitir opinión. | Informe | 9
2.7 | E.P. 12 | Revisar y validar números generadores: La supervisión revisará conjuntamente con el contratista de obra las cantidades de obra ejecutada en sitio, con el propósito de cotejar los números generadores que presente el contratista con la obra ejecutada. Los generadores deberán ser revisados y validados de ser el caso, para su posterior aprobación por el residente de la dependencia. | Informe | 9
2.8 | E.P. 13 | Revisar y validar estimaciones: La supervisión realizara la revisión y validación de las estimaciones, verificando que estas guarden congruencia con los soportes que esta contenga. Se verificarán las cantidades, precios unitarios, deducciones, operaciones numéricas, sanciones, que la integración de estimación cuente con soportes en original y copias, las que se presentaran a la residencia de obra, conteniendo la firma del contratista y el visto bueno de la supervisión. | Informe | 9
2.9 | E.P. 14 | Control de cantidades de obra y avance físico - financiero: desde el inicio de los trabajos y hasta su terminación, la supervisión deberá de contar con un control de las cantidades de obra, indicando las cantidades adicionales, los volúmenes que se cancelan, así como las cantidades de los conceptos no previstos (extraordinarios) con el fin de contar en todo momento con el presupuesto actualizado de la obra, así como los avances físicos - financieros, reporte de ejecución por concepto y partida, estado financiero, reporte fotográfico, gráficas y porcentajes de avance contra programa original. Implementar medidas necesarias en caso de atraso por parte del contratista. P.u.o.t. | Informe | 9
2.1 | E.P. 15 | Informe de Seguimiento Mensual del Control de Interfaces. La supervisión llevara un registro de las interfaces, en el cual dará a conocer al residente de obra y al contratista, las reingenierías necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos, así como llevar acabo y participar en las reuniones de interfaces en las que participe o influya el suministro de elevadores y escaleras. | Informe | 9
C |  | ACTIVIDADES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
3.1 | E.P. 16 | Informe Final de Control Interfaces. La supervisión realizará el informe de las interfaces periféricas basado en los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a todos los protocolos de comunicación. | Informe | 1
3.2 | E.P. 17 | Informe de pruebas de control de calidad. Entregará un informe final que contendrá los resultados de las pruebas de calidad y operación, siendo entre otras las áreas de sensores, software y hardware, instalación eléctrica, cctv y control. | Informe | 1
3.3 | E.P. 18 | Verificación de la debida terminación de los trabajos: la supervisión coadyuvará con la residencia de obra en la verificación de la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Se levantaran las actas necesarias con las listas de verificación de detalles pendientes con objeto de que el contratista de la obra los realice. | Informe | 1
3.4 | E.P. 19 | Entrega recepción de los trabajos: La supervisión coadyuvará con la residencia de obra en la recepción de los trabajos, entrega de planos modificados, preparación e integración del Acta de Entrega - Recepción de los trabajos ejecutados por los contratistas, anexando la documentación soporte de los trabajos realizados. así como verificar la correcta entrega de los manuales de operación, mantenimiento y garantía de los equipos instalados. | Informe | 1
3.5 | E.P. 20 | Integración del expediente de los trabajos: la supervisión integrará y el archivo de la realización de los trabajos, que contendrá, entre otros, lo siguiente: a) Proyecto Ejecutivo, sus modificaciones y actualizaciones. b) Proceso constructivo, normas de calidad, y especificaciones. c) Propuesta de concurso del contratista d) Modificaciones realizadas autorizadas a los planos; e) Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra; f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros. g) Estimaciones, números generadores, cantidades de obra realizada y cancelada. h) Presupuestos, originales y de precios extraordinarios. i) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas de calidad j) Manuales de operación, mantenimiento y garantías de los equipo k) Inspección final | Informe | 1
3.6 | E,P, 21 | Finiquito de los trabajos: la supervisión coadyuvará con la residencia de obra en la elaboración del finiquito de los trabajos, recuento y verificación de las cantidades totales estimadas, aditivas, deductivas, ajustes de costo, recopilación final de las actividades, tiempos y costos obtenidos. Preparación e integración del acta finiquito de los trabajos con los contratistas, anexando la documentación soporte de los trabajos realizados. | Informe | 1
Subtotal:
I.V.A. (16 .00 %):
Total: