TERMINOS DE REFERENCIA

Términos de referencia de la Licitación Pública Nacional, para la contratación de la obra pública a precios unitarios referente a la “CONSTRUCCIÓN DE LOS FRENTES 2, 4, 5 y 7 DEL TRAMO 3 DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA”, LOCALIZADO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 41+150 SALIDA DEL PORTAL ORIENTE DEL TÚNEL) Y 57+792 (ESTACIÓN OBSERVATORIO DEL METRO L-1”.

- ANTECEDENTES

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tiene como objetivo 4.9 contar con infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. La línea de acción para el sector ferroviario, determina construir nuevos tramos ferroviarios, libramientos, acotamientos y relocalización de vías férreas que permitan conectar nodos del sistema nacional de plataformas logísticas.

Estas líneas de transporte urbano masivo determinan mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes con el desarrollo urbano sustentable, aprovechando tecnologías para optimizar el desplazamiento de las personas.

Como parte del Programa de Obra Pública 2014 - 2017, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por conducto de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM), llevará a cabo la Construcción del tramo ferroviario “Tramo III del tren interurbano México - Toluca”, localizado entre los cadenamientos 41+150 (salida del portal oriente del túnel y 57+792 estación observatorio del metro L-1), Tren interurbano México – Toluca.

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Tren Interurbano de Pasajeros Toluca‐Valle de México es un proyecto de construcción de ferrocarril de larga distancia y media velocidad que conectará a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con la Zona Metropolitana del Valle de México.

Mapa representativo del proyecto

Antecedentes del Proyecto

El Tren Interurbano de Pasajeros Toluca‐Valle de México es un proyecto de construcción de ferrocarril de larga distancia y media velocidad que conectará a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con la Zona Metropolitana del Valle de México. Este proyecto, enmarcado dentro del Plan Nacional de Infraestructuras del Gobierno de México, consiste en el trabajo sobre una línea ferroviaria de una longitud de 57,741 km (4,6 km en túnel, 45,8 km en viaductos y 7,3 km en superficie) y cuya demanda prevista es de 250.000 pasajeros diarios en su momento de puesta en operación, a finales de 2017, con un crecimiento hasta los 400.000 pasajeros diarios en el año 2042.

La futura línea, que unirá la capital del Estado de México, Toluca, con el Distrito Federal, atravesando, a su vez, la localidad de Santa Fe, dispondrá de seis estaciones en viaducto, talleres y cocheras. La línea tendrá dos estaciones terminales una en Zinacantepec al poniente de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la otra en la Estación Observatorio al poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México donde conectara con la Línea 1 del Sistema de Trasporte Colectivo ‐ Metro y la ampliación de la Línea 12 del mismo sistema.

De Observatorio la vía partirá hacia la zona de City Santa Fe donde tendrá su primera estación por una ruta que inicialmente contempla la Avenida Vasco de Quiroga hasta la colonia Centro del desarrollo inmobiliario donde tendrá una estación de paso, para luego adentrase por el derecho de vía de la Autopista México‐Toluca 135D de la cual se apartara para entrar en un túnel de 4,6 km de longitud que le permitirá evitar la mayoría de la zona Boscosa de la Sierra de las Cruces y el Parque nacional Desierto de los Leones, para salir a superficie a la altura del Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla para luego seguir hasta un punto intermedio entre los pueblos de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, donde tendrá su primera estación de paso, cumpliendo con esto con su primera fase constructiva de 36 km. Seguirá entonces por el derecho de vía del Ferrocarril México‐Toluca paralelo a la Carretera Federal No. 15D y el Paseo Tollocan hasta la intercesión con la Avenida Miguel Alemán Valdez donde se encontrará la estación Metepec‐Aeropuerto, siguiendo por el Paseo Tollocan hasta encontrarse con la Estación Sur de Autobuses de Toluca donde estará la estación Terminal, seguirá por el Paseo Tollocan o como ruta alterna la Avenida de las Torres hasta encontrarse con la calle 16 de Septiembre en Zinacantepec donde tendrá su terminal y cumplirá su segunda fase con 57,7 km. de construcción.

Principales características de la infraestructura

Las características generales del proyecto son las siguientes:

- Longitud total: 57,7 km

- Inicio del proyecto: Estación Zinacantepec, Toluca

- Termino del proyecto: Estación Observatorio, Cd. México

- Estaciones: 6 ud

- Zinacantepec: Estación elevada 0+300

- Cristóbal Colón: Estación elevada 6+175

- Metepec: Estación elevada 13+255

- Lerma: Estación elevada 19+540

- Santa Fe:	Estación elevada 49+205

- Observatorio: Estación elevada 57+651

- Infraestructuras Túneles (2):

- Túnel Bi‐tubo: 4,6 km

- Viaductos (2):

- Viaducto prefabricado: 45,8 km

- En superficie 7,3 km

- Talleres y cocheras:	1 ud

- Velocidad máxima:	160 km/h

- Velocidad comercial: 90 km/h

- Tiempo recorrido: 39 min.

- Número de trenes: 15 trenes. Longitud de tren: 200 m

- Alimentación de tracción:	25 kV

- Sistemas ferroviarios:

- Sistema señalización de protección continua

- Estándar europeo ERTMS Nivel 2

- Sistema GSM-R para transporte ERTMS y Comunicaciones críticas de voz

- Pilotaje automático,

- Centro de Control en filosofía 'seamless'

- Optimización personal de explotación

- Red de datos multiservicio

- Sistema de locomoción eléctrica por alimentación con catenaria

- Vía doble confinada

- Alcance de las Obras

Acorde con la experiencia previa de la Dirección en proyectos ferroviarios de este tipo, se considera relevante ejecutar la construcción de los siguientes obras del Tramo III del proyecto integral de transporte de pasajeros “Tren Interurbano México-Toluca”; así como de todas las obras asociadas, como son; las de adecuación (inducidas), nuevas y que se solicite, cuidando en todo momento los aspectos técnicos, legales y financieros del proyecto, para garantizar una adecuada ejecución de los trabajos desde su inicio hasta asegurar el buen curso de la construcción integral del mismo:

- Cimentaciones profundas (pilas), Zapatas y columnas in-situ de los siguientes frentes:

  - Frente 2 (PK 41+604 – 42+364)

  - Frente 4 (PK 42+596 – 43+124)

  - Frente 5 (PK 43+124 – 43+404)

  - Frente 7 (PK 44+559 – 45+274)

- Obras Complementarias asociadas a estos frentes de trabajo:

  - Afección carretera libre PK 41+306 a 42+312

  - Afección carretera libre PK 42+590 a 43+235

  - Excavación Auxiliar PK 44+509 a 45+460

La Contratista será la responsable de aplicar todos los conocimientos, habilidades, herramientas, maquinaria común y especializada; así como y todas las técnicas de construcción necesarias, para asegurar la realización y conclusión exitosa de dichas obras, a través de la coordinación y seguimiento de las actividades de cada uno de los participantes involucrados, incluyendo el Centro SCT Estado de México, los Gobiernos Estatales y Municipales, la concesionaria de la autopista México-Toluca y “La Dirección”, entre otros.

Los apoyos a ejecutar objeto de esta contratación, serán los descritos a continuación:

- Descripción de los servicios requeridos y Metodología

Para la ejecución de las obras mencionadas anteriormente del Tramo 3 se deberán seguir todas las normas y las mejores prácticas de ingeniería nacional e internacional, por lo que los servicios se deberá dividir en los procesos siguientes:

El Licitante deberá revisar todos los documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo (especificaciones de detalle, planos, memorias descriptivas, memorias de cálculo, catálogo de conceptos, documentos generadores, entre otros), mismo que de acuerdo a la proyectista, fueron elaborados con base reglamentos, normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes.

  - Seguimiento al pie de la letra del Proyecto Ejecutivo que fue elaborado por la proyectista y que se entregará en tiempo y forma por la DGDFM.

La Contratista, durante la etapa de construcción de las obras definidas del Tramo 3, será apoyado por la supervisión de obra en la conciliación de aclaraciones de las diversas soluciones constructivas del proyecto con la proyectista y con la(s) dependencia(s) involucradas en la construcción; así como en la complementación de documentos o presentaciones que se requieran y que representen las diferentes alternativas de solución a fin de obtener la autorización correspondiente.

  - Trabajos de topografía y diseño geométrico

Si se considera que la actividad de topografía es una de las primeras en iniciar los trabajos de cualquier construcción ferroviaria, El Licitante ganador de la licitación de la obra deberá de recibir de la SCT a través de la DGDFM, la siguiente información inherente al Proyecto Ejecutivo y realizar las actividades que a continuación se señalan de manera conjunta con la o las empresas que realizarán la supervisión de la obra civil:

- El contratista deberá cumplir con el trámite de recepción en campo de la entrega física del replanteo del eje de trazo (en coordenadas UTM) realizados por la empresa que realizó el Proyecto Ejecutivo y de todo lo indicado en planos topográficos como son, vértices de las poligonales base, vértices de las poligonales de apoyo, bancos de nivel (BN), referencias topográficas del eje de trazo implantado en campo.

- El Contratista levantará las minutas necesarias de campo en las que se relacione detalladamente, todo lo entregado por el ejecutor del Proyecto Ejecutivo y recíprocamente todo lo recibido por el Contratista. Como resultado de lo antes indicado respecto de este evento de entrega – recepción, los responsables de la topografía, tanto de las empresas constructora y de la supervisión, como la de empresa que realizó el proyecto ejecutivo, deberán firmar las actas, asiéndose responsables de su actividad.

- Debido a que el Anteproyecto Ejecutivo se realizó con coordenadas UTM, la empresa Proyectista entregará oficialmente a través de DGDFM la tabla de equivalencia de coordenadas UTM a coordenadas topográficas que servirán de apoyo al constructor, con la que se precisaran todos los vértices de poligonales base y de apoyo, de todos los ejes de las columnas en los viaductos elevados. Como consecuencia de esto, la Contratista deberá apegarse a los datos topográficos de dicha tabla.

- La Contratista, para llevar a cabo la construcción, se deberá apegar a los documentos definitivos que la empresa proyectista habrá emitido para esta línea, para lo cual La Contratista recibirá de la DGDFM, copia impresa y los archivos electrónicos PDF y DWG de los planos y documentos  topográficos y de diseño geométrico generados en el proyecto ejecutivo:

  - Planos planimétricos,

  - Planos altimétricos,

  - Planos de referencias topográficas,

  - Planos de ubicación de poligonales base,

  - Planos de restitución topográfica de la ruta,

  - Boletines de la ubicación de BN,

  - Planos de trazo,

  - Planos de perfil,

  - Planos de secciones tipo,

  - Memorias de cálculo y descriptivas del proyecto geométrico,

  - Descripción del sistema de vías

  - Especificaciones técnicas.

  - Especificaciones funcionales.

  - Planos tipo del sistema de vía.

- La Contratista ganadora se responsabilizará de toda la información que reciba de la DGDFM, por lo que deberá de realizar la revisión de la misma y en caso de encontrar alguna inconsistencia o algo que considere fuera de tolerancia, deberá de reportarlo a la DGDFM y previa conciliación con la Proyectista, solicitar que se realicen las adecuaciones pertinentes por parte de la empresa que realizó el proyecto ejecutivo.

- La Contratista ganadora deberá revisar la información y documentos topográficos y de vías vigentes que conforman proyecto ejecutivo que la DGDFM le entregará, y el cual fue realizado con base a normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes. Con base a esto propondrá el programa de actividades, general y detallado por actividad, más conveniente. De lo antes señalado, La Contratista deberá proponer bajo qué plataforma (programas de cómputo) llevará el control, gestión y organización de: personal, material y equipo y señalar el o las personas indicadas para llevar este seguimiento.

- La Contratista ganadora deberá revisar la información y documentos vigentes de diseño geométrico que conforman proyecto ejecutivo que la DGDFM le entregará, y el cual fue realizado con base a normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes, con base a esto propondrá el programa de actividades general y detallado por actividad, más conveniente. De lo antes señalado, La Contratista deberá proponer bajo que plataforma (programas de cómputo) llevará el control, gestión y organización de: personal, material y equipo y señalar el o las personas indicadas para llevar este seguimiento.

- Dada la importancia de cumplir en tiempo y forma con la ejecución de la obra civil de este tramo y con la finalidad de identificar posibles problemas y corregirlos oportunamente, La Contratista ganadora deberá revisar detalladamente toda la información y documentos vigentes topográficos y diseño geométrico que conforman proyecto ejecutivo. En caso de detectar alguna incongruencia dentro del proyecto ejecutivo, deberá informarlo y conciliarlo con la empresa proyectista a través de la DGDFM.

- De existir algún ajuste al proyecto ejecutivo de topografía o diseño geométrico solicitado por La Contratista, conjuntamente con la supervisión de la obra civil, ésta deberá manifestarse a la DGDFM a través de la “Bitácora Electrónica de Obra”, los cambios o ajustes requeridos sobre la ejecución de los trabajos de topografía y preparaciones para el sistema de vía o diseño geométrico que puedan afectar de forma considerable el desarrollo de la construcción, se deberán señalar en qué términos relacionados con tiempo, costo o riesgo, se verá afectada la construcción de la obra civil

.

- La Contratista, conforme avance en la construcción y conforme ajuste la obra previa conciliación y autorización de la DGDFM, actualizará todos los documentos que se vean afectados; topográficos y diseño geométrico, plasmando en ellos el estado real de cómo queda la obra civil, denominado a estos documentos como “as built” (como se construyó)

- La Contratista se reunirá semanalmente para revisar el avance realizado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil, presentará reportes gráficos a la DGDFM.

- La Contratista presentará a la DGDFM cada vez que así lo requiera, el comparativo del avance real, tomando como el programa inicial como base, esta verificación deberá estar conciliada y avalada por la supervisión de la obra civil.

- Con la finalidad de dar seguimiento detalladamente de todas las actividades civiles; así como de las preparaciones civiles para recibir la obra electromecánica (trayectorias y dimensionamiento de las canalizaciones) de este primer tramo, La Contratista deberá revisar la ruta crítica y todos los conceptos y/o actividades que componen los diferentes hitos del programa de topografía y diseño geométrico.

- En caso de que La Contratista considere conveniente llevar a cabo ajustes que sean pertinentes para la correcta integración de los hitos concernientes a la topografía y diseño geométrico, será de suma importancia que a través de la coordinación de obra se Informe y concilien con la DGDFM, dichos ajustes, señalando como se verían ajustados sin perder la integración de los hitos ni alterando los objetivos generales del programa que son los de terminaren tiempo y forma.

- La Contratista reportará mensualmente de valor ganado (en su caso), esto acorde con los documentos revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de la obra civil, en estos deberá incluir el avance de la obra por hito, tramo y estación con, el costo, el valor ganado y las variaciones del costo y del tiempo; al corte del mes, del cual se deberá informar en los comités de obra y en los comités centrales.

- Al cierre de cada actividad inherente a la topografía, una vez que las obras del proyecto estén en curso, La Contratista deberá elaborar y presentar  informes revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de la obra civil a la DGDFM, verificando que estos se desarrollen correctamente y con base a lo especificado en todos los documentos que deberán integrar el Proyecto Ejecutivo aprobado por la DGDFM de la SCT.

- La Contratista conjuntamente con la supervisión de obra civil, deberá verificar y documentar todos los resultados de los trabajos topográficos durante la ejecución de los hitos que integrarán los diferentes tramos y estaciones, con esto se deberán verificar cadenamientos y BN.

- Con base al desarrollo de los trabajos topográficos dentro de la construcción de este primer tramo, La Contratista deberá plasmar en reportes mensuales, todas y cada una de las experiencias aprendidas en la verificación de los cadenamientos y BN; así como de las técnicas empleadas para ello, como Base y Acervo del Conocimiento en futuros emprendimientos de desarrollos de Obra Ferroviaria de la SCT en la zona.

Respecto, de que en caso de que alguna de las actividades referentes a la topografía y diseño geométrico, presenten alguna desviación en cualquiera de los aspectos de tiempo, costo o alcance:

- La Contratista, previa coordinación con la supervisión de obra civil, acordará las acciones inmediatas que se requieran para resolver adecuadamente en tiempo y forma la desviación, para llevar a cabo lo antes señalado, el responsable directo de la actividad y su superior inmediato y deberán informar a la Dirección de Obra y a la Supervisión, para que a su vez se informe urgentemente en los comités, semanales, mensuales y centrales.

- Derivado del punto anterior, La Contratista deberá registrar en la Bitácora de Obra el tema que sufrió desviación alguna, en cuyo caso deberán estar perfectamente enterados los responsables que participarán en la: elaboración del informe, toma de decisiones, ejecución de la solución para mitigar la desviación y supervisión de solución; así como los encargados de hacer los ajustes económicos y financieros.

Respecto, de los documentos entregables que La Contratista entregará a la DGDFM en lo que respecta a la construcción de las obras definidas, al respecto de la  topografía y diseño geométrico.

- Informe de obra con las actas de entrega-recepción de cada uno de los conceptos por tramo, y obras inducidas detalladas, todo esto revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra.

- Programa de Obra con fechas; revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de obra civil.

- Descripción de experiencias obtenidas a lo largo de la obra.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra.

- Reporte de control de notas de bitácora, señalando los avances reales y programados, así como de las desviaciones y propuestas para recuperar el tiempo y/o corregir errores.

- Planos as built de trazo y perfil de la construcción de la vía y referencias en el viaducto de la misma

Con base en el Proyecto Ejecutivo, La Contratista deberá ejecutar los diferentes conceptos que se describen y que se forman parte del proyecto ejecutivo para la línea del Tren Interurbano México-Toluca. Estos conceptos definen los alcances generales que deberá cumplir La Contratista en los tiempos y costos establecidos en la correspondiente licitación de obra.

Con los documentos que integran el Proyecto Ejecutivo; planos, especificaciones o alcances más detallados, La Contratista deberá definir los precios unitarios, así como el catálogo de conceptos correspondiente y los generadores detallados.

A partir de los trabajos de topografía (cadenamientos y BN), La Contratista deberá localizar y construir previa preparación de la zona la cimentación profunda (pilas) las zapatas y las columnas a ejecutar in-situ, así como las obras complementarias que se han de ejecutar previamente al inicio de los trabajos de la obra civil de los siguientes tramos del viaducto ferroviario:

  - Frente 2 (PK 41+604 – 42+364)

  - Frente 4 (PK 42+596 – 43+124)

  - Frente 5 (PK 43+124 – 43+404)

  - Frente 7 (PK 44+559 – 45+274)

y sus obras complementarias a realizar previamente a la ejecución de las cimentaciones del viaducto ferroviario:

  - Afección carretera libre PK 41+306 a 42+312

  - Afección carretera libre PK 42+590 a 43+235

  - Excavación Auxiliar PK 44+509 a 45+460

  - Diseño Estructural

La Contratista deberá revisar todos los documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo, mismo que están, de acuerdo a la proyectista, elaborados con base a normas, especificaciones y reglamentos de construcción del Estado de México y Distrito Federal así como las normas complementarias del D.F. y las normas nacionales e internacionales vigentes que apliquen a esta obra civil.

La Contratista, durante la etapa de construcción del proyecto estará apoyado por la supervisión de obra civil en la conciliación de cualquier ajuste al proyecto ejecutivo que se requiere La Proyectista y con las Dependencias involucradas. El Contratista deberá elaborar todos los documentos o presentaciones que se requieran a fin de obtener las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo la obra correspondiente, apegándose siempre a las normas y reglamentos aplicables vigentes, como son:

- Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

- Manual de Diseño de Obras Civiles – Diseño por Sismo

- Manual de Diseño de Obras Civiles – Diseño por Viento

- Manual del “Instituto Mexicano de la Construcción en Acero” – IMCA

- Manual del “American Institute of Steel Construction” AISC

- Normas de la “American Welding Society” AWS

- Manual del “Prestressed Concrete Institute” – PCI

- Normas del “American Concrete Institute” - ACI

En lo que al plan de construcción se refiere, La Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Definición de los diferentes conceptos que conforman los hitos del proyecto a construir

- Programa base con todos y cada uno de los conceptos.

- Ruta crítica.

- Presupuesto base y programa de erogaciones.

- Listas de verificación por hitos para la entrega-recepción de las obras, por tramo y por estación

- La Contratista deberá apegarse estrictamente lo establecido en los documentos técnicos del diseño estructural del  Tramo III.

- La Contratista deberá ceñirse tanto al procedimiento constructivo como el tipo de sección para el tramo. A partir de lo anterior, la Contratista deberá definir y proponer el equipo a utilizar, así como los materiales y por tanto el procedimiento llevar a cabo la construcción del diseño propuesto, todo esto de acuerdo a las mejores prácticas de ingeniería.

- El Contratista deberá tomar cuidadosamente en cuenta, el estudio de sismicidad del sitio, esto con el fin de seguir al pie de la letra, todas las recomendaciones para la construcción de todos los elementos estructurales longitudinales y transversales que serán sujetos de la acción sísmica.

- La Contratista deberá plantear a detalle la programación, adquisición, el suministro, recepción estibado, colocación y ajustes de todos elementos prefabricados; así como de todas las preparaciones construidas en sitio, en cuyo caso del tipo de equipo especial requerido para todas las actividades inherentes a la construcción de este primer tramo elevado.

En lo que al plan de riesgos de obra se refiere, La Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Matriz con la identificación de posibles riesgos, así como evaluación del impacto cualitativo y cuantitativo de cada riesgo por zona o zonas.

- Acciones propuestas para la mitigación de cada riesgo.

La Contratista deberá señalar claramente los documentos entregables que se entregará a la DGDFM en lo que respecta a la construcción de las estructuras que integrarán los tramos elevados y estaciones elevadas.

A su vez, “El Contratista” deberá incluir detalladamente, todas las actividades específicas a la estructura que se desarrollarán previo a la obra, durante la ejecución de la obra y posteriormente. Lo antes señalado, es con la finalidad de que El Contratista adquiera el firme compromiso de solucionar inmediata y adecuadamente cualquier actividad que se presente durante el tiempo estipulado en el contrato firmado con la SCT a través de la DGDFM; así mismo, durante el  tiempo que duren las actividades, El Contratista deberá involucrar a la supervisión de obra en todas las actividades, esto para asegurar la correcta aplicación de la ingeniería en la obra. Entre esto están:

- Reportes diarios y semanales revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de obra, reflejando el estatus de los conceptos que integran los hitos.

- Programa de obra con fechas; revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de obra civil, reflejando el avance de los trabajos por hito y por tramo.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra, destacando el proceso de; suministro, recepción, estibado y colocación de todos los elementos prefabricados.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra, destacando el proceso de construcción en sitio de todos los elementos indicados en el Proyecto Ejecutivo.

- Conjuntamente con la supervisión, La Contratista destacarán semanalmente todas las prioridades y programas de trabajo individuales de las estructuras de los tramos y estaciones.

- Conjuntamente con la supervisión, La Contratista llevará el control presupuestal por hito y por tramo de todas las estructuras.

- Control de cambios y ajustes en los avances y desviaciones en todas las estructuras.

- Reporte de control de notas de bitácora, señalando los avances reales y programados, así como de las desviaciones y propuestas para recuperar el tiempo y/o corregir errores.

- Previa elaboración de los planos as built de los elementos estructurales de las cimentaciones y del viaducto, se deberán desarrollar los cálculos necesarios para justificar los ajustes, mismos que deberán ser revisado y avalados por la supervisión de la obra; así como por los especialistas correspondientes, antes de ser presentado a la DGDFM para su aprobación e incorporación de esto a la bitácora.

Como parte de la documentación que La Contratista deberá entregar a la DGDFM mensualmente, se deberá incluir la documentación gráfica de;

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances, destacando las estructuras importantes.

- Informe de obra con las actas de entrega-recepción de cada uno de los conceptos por tramo, todo esto revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra

Como parte importante dentro de las actividades de la obra, la contratista deberá establecer desde un inicio, la estrategia de control para dar seguimiento a la correcta interpretación de los documentos y a la correcta ejecución de los trabajos inherentes a la construcción de las estructuras de los tramos, dicha estrategia deberá ser revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra, La Contratista, deberá:

- Revisar todos los documentos que conforman Proyecto Ejecutivo estructural, mismo que fue realizado por el proyectista y elaborado con base a normas, especificaciones y reglamentos de construcción, nacionales e internacionales vigentes y otros documentos que reglamentan el diseño y la construcción de una obra de este tipo.

- Verificar que la información recibida del proyecto estructural en sus diferentes disciplinas para la ejecución de la obra y que sea vigente, sobre todo que corresponda a lo elaborado por los diferentes proyectistas como parte de un Proyecto Ejecutivo, revisado y aprobado por las instancias correspondientes.

- Manifestar a la dirección de obra, las incongruencias detectadas en la información recibida del proyecto ejecutivo a modo de identificar posibles problemas y corregirlos oportunamente.

- De común acuerdo con la supervisión de la obra deberán manifestarse a través de la “Bitácora de Obra”, los cambios o ajustes requeridos sobre la ejecución del proyecto y que puedan afectar de forma considerable el desarrollo de la construcción en términos de tiempos, costos o riesgos. Estos aspectos podrían ser complementados con opiniones técnicas de él o los especialistas en cada disciplina, Dictámenes formales e inclusive con revisiones que incluyan cálculos o especificaciones técnicas que justifiquen los ajustes.

- Elaboración en base a los avances y ajustes que se realicen en la obra de los denominados planos “as built” (como se recalculó y como se construyó)

- Será responsabilidad de El Contratista llevar el control de los avances de forma periódica y compararlos contra el plan de proyecto planteado en su propuesta para asegurar que se cumplan las actividades programadas y se tomen las medidas necesarias para evitar que los diferentes frentes de trabajo de la obra presenten desfases en alcance, tiempo, recursos y sobretodo calidad de construcción.

- Revisión semanal del avance realizado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

- Comparación de los avances reales contra el programa base.

- A lo largo de la construcción de la línea revisión la ruta crítica y de las actividades que componen los diferentes hitos.

- Proponer a la coordinación de obra los diferentes cambios que consideren pertinentes para lo correcta ejecución de las actividades que integren los hitos de obra y que se logren los objetivos del proyecto en general.

- Registrar en bitácora todos los eventos, incluyendo todos aquellos que estén fuera del plan de desarrollo de la obra, especialmente cuando estos eventos repercutirán en la obra.

- Monitoreo mensual del ejercicio presupuestal para identificar si los costos del proyecto están dentro de lo considerado en la propuesta de El Contratista.

- Medir integralmente el desempeño de la obra, tanto en tiempo como en costo.

- Matriz de avance actividades; listando detalladamente todas las actividades, identificando si estas están debidamente terminadas o en proceso de ejecución y si todas estas presentan algún tipo de retraso con respecto al programa base presentado en su propuesta por El Contratista.

- Bitácora fuera del plan de ejecución de la obra; listado de todos los eventos que estén fuera del programa base planteado por El Contratista, tales como retrasos en la asignación de recursos por actividad y tramo, desfases durante la toma de decisiones, órdenes de cambio aprobadas por la supervisión de la obra, cambios al alcance original, otros.

- Reportes mensuales de control presupuestal que incluirán los documentos que permitan comparar los parámetros siguientes del ejercicio presupuestal.

- Revisiones mensuales, actualizaciones o ajustes autorizados previamente conciliados con la supervisión de obra civil, verificando correctamente las interfaces.

- Dar seguimiento al correcto empleo del presupuesto proyectado, e informes mensuales a la SCT a través de la DGDFM.

- Informe conciliado y aprobado por la supervisión de obra civil del estado de las erogaciones (señalando lo contratado, por contratar, aprobado por todas las partes involucradas en la ejecución de la obra).

- Verificación e informe del costo total actualizado de la obra civil, previamente revisado, conciliado y avalado por la supervisión de la obra civil.

- Informe detallado del monto erogado a la fecha durante la ejecución de la obra, así como informe del o los ahorros, o de los sobrecostos actualizados y proyectados.

- Reporte mensual del valor ganado (en su caso). Este documento deberá ser revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil, que incluya el avance de la obra por hito y tramo con; el costo, el valor ganado y las variaciones del costo y del tiempo, esto al corte del mes del cual se deberá informar en los comités de obra y comités centrales.

- Cierre de cada actividad una vez que las obras del proyecto estén en curso. El Contratista deberá elaborar informes revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de la obra civil a la dirección de la obra, verificando que estos se desarrollen correctamente y con base a lo especificado en todos los documentos que deberán integrar el Proyecto Ejecutivo aprobado por la DGDFM de la SCT.

- El Contratista, conjuntamente con la supervisión de obra civil, deberá verificar y documentar todos los resultados del proyecto durante la ejecución de los hitos inherentes a las estructuras que integrarán los diferentes tramos.

- El Contratista periódicamente juntará y relacionará los documentos de los diferentes tramos para asegurar que las especificaciones finales hayan quedado registradas, así como el análisis de efectividad y éxito del proyecto de obra, esto deberá ser revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

- Con base al desarrollo de la obra se deberán plasmar periódicamente, todas las experiencias aprendidas durante la construcción de los tramos, esto, para ser empleadas como base de conocimiento en futuros desarrollos de obras ferroviarias similares.

Los ajustes que El Contratista haga al programa y con la finalidad de que las modificaciones de obra se efectúen en tiempo y forma, previa revisión, conciliación y aprobación de la supervisión de la obra, El Contratista deberá observar las siguientes actividades:

- Registrar la solicitud del cambio, en la bitácora de cambios de los cuales se deberá informar a todos los afectados en él cambio.

- Llevar a cabo un análisis del impacto del cambio con todos y cada uno de los involucrados, esto incluye las incidencias directas en las obras electromecánicas.

- Previa revisión, conciliación y aprobación de la supervisión de la obra civil, El Contratista deberá solicitar la aprobación de cualquier cambio a la Dirección de Obra.

- El Contratista deberá registrar la resolución de la Dirección de Obra en la bitácora de cambios.

- En caso de aprobación de cualquier modificación, se deberán incorporar las actividades por realizar en el plan de obra y en la matriz de actividades correspondiente.

Durante la ejecución de los diferentes hitos relativos a las estructuras y elementos que integran los tramos y estaciones, El Contratista para atender la resolución de todos los temas y asuntos pendientes, deberá seguir el siguiente proceso:

- El Contratista, a través de su dirección y coordinación de obra, dará seguimiento constante a todas las actividades que deberá llevar a cabo.

- En caso de que El Contratista detecte algún actividad que generará algún tipo de riesgo durante la realización de una actividad, deberá:

- Coordinar las acciones inmediatas, previa revisión, conciliación y aprobación de la Dirección de obra interna; así como de la supervisión de obra civil, esto lograr para el cumplimiento de los hitos relacionados con las estructuras en tiempo, forma y calidad.

- Reportarlo a la Dirección inmediatamente a la DGDFM.

- Registrar y dar seguimiento a las acciones correspondientes de obra, revisando adecuadamente la solución con el área de ingeniería y la supervisión de obra civil.

- En caso de que alguna actividad presente desviación en tiempo, costo o alcance:

  - El Contratista, previa coordinación con la supervisión de obra civil, acordará las inmediatas acciones que se requieran para resolver adecuadamente la desviación, para lo cual, tanto con el responsable de la actividad, como su superior inmediato y deberán informar a la Dirección de Obra y a la Supervisión.

  - Registrar el punto en la bitácora de obra y dar seguimiento a las acciones adecuadas correspondientes conjunta mente con la supervisión de obra

Los alcances de la obra de los tramos que El Contratista deberá cumplir en tiempo y costos establecidos en la correspondiente licitación de obra.

- Tramos de vía elevados: La construcción de cada uno de los tramos derivará en algunas obras inducidas y/o complementarias que deberán ser consideradas y evaluadas por El Contratista tales como son:

- Desviación temporal del tránsito en algunas zonas urbanas.

- Señalamientos y protección de peatones

- El señalamiento de difusión de la obra, siguiendo las características señaladas en el Manual de Difusión de Obras de la SCT

- Reubicación o rehabilitación de sistemas de alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, líneas telefónicas.

- Reparación de daños o prevención de estos a edificaciones adyacentes a las diferentes obras.

- Protección y conservación de zonas consideradas arqueológicas o culturales.

- Limpieza diaria y mantenimiento de la pintura vial de la autopista de cuota México-Toluca o de la Carretera Federal México-Toluca, de forma que siempre se mantenga en las condiciones óptimas de operación que requiera la SCT o el operador de la autopista PINFRA.

La evaluación de estas obras complementarias y los volúmenes correspondientes aunque no se pueden visualizar con mucha precisión, deberán estar considerados como conceptos independientes.

Durante el desarrollo de la obra, El Contratista deberá asegurarse de que cada uno de los diferentes frentes de trabajo finalice las tareas de acuerdo al plan de obra planteado para la ejecución de la obra.

- El Contratista deberá coordinar el suministro a tiempo de material, supervisión de la ejecución de los trabajos; así como la interrelación de las actividades que desarrollarán los diferentes frentes de trabajo, lo antes indicado para que se alcancen los objetivos y se lleven a cabo las actividades de obra en tiempo, dentro de presupuesto y con el alcance acordado.

- El Contratista deberá lograr la adecuada coordinación entre los involucrados, principalmente en la interrelación de los conceptos e hitos.

- El Contratista deberá asegurar la comunicación de la información para su correcta interpretación del proyecto para la debida ejecución de la obra por los diferentes frentes de trabajo.

- El Contratista deberá identificar los anticipadamente riesgos que surjan dentro de la ejecución la obra civil y proponer pertinentes acciones para evitarlos y en su caso mitigarlos adecuadamente.

- El Contratista deberá revisar todos los documentos que conforman proyecto ejecutivo donde se señalan las obras inducidas, mismos que fueron realizados por el proyectista y elaborados con base a normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes.

En lo que se refiere al movimiento de tierras y previsión para llevar a cabo esta actividad, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- En base con los planos del proyecto ejecutivo, El Contratista definirá mediante trazos y niveles los volúmenes de movimiento de tierras necesarios para la construcción de todas y cada una de las partes de la infraestructura que estará en contacto o apoyada sobre el terreno. Así mismo definirá de acuerdo con las especificaciones estructurales y geotécnicas las características y grados de compactación del movimiento de tierras requerido.

- El Contratista tendrá que identificar los bancos de préstamo de material que cumpla con las características mecánicas para dar a las terracerías o a los rellenos la consistencia y resistencia necesaria de acuerdo al proyecto ejecutivo, deberá considerar en los volúmenes requeridos y acarreos, los factores de “enjutamiento” y “abundamiento” en función de los grados de compactación especificados.

- El Contratista elegirá de acuerdo con su experiencia y las condiciones propias de la obra, el tipo y cantidad de equipo y maquinaria más adecuada y suficiente para obtener tanto en volumen como en calidad los rellenos y cortes de suelo de acuerdo con el proyecto.

- Será responsabilidad del contratista definir también los métodos utilizados para la realización de excavaciones y perforaciones requeridos para alojar o apoyar los elementos estructurales especificados en los planos del proyecto ejecutivo, considerando la realización de estos trabajos dentro del rango de seguridad necesario tanto para el personal como para la estabilidad del proyecto mismo.

- Los ajustes requeridos al proyecto ejecutivo que puedan originarse en obra derivados de encontrar condiciones diferentes a las supuestas originalmente deberá manifestarse a la supervisión con el propósito de consultar a los especialistas involucrados y tomar las medidas necesarias incluyendo los posibles cambios o ajustes.

- No se permitirá por parte de El Contratista realizar ajustes o cambios al proyecto que impliquen soluciones radicalmente opuestas a lo especificado en el Proyecto Ejecutivo.

En lo que se refiere a los materiales y previsión para su adquisición, suministro y colocación, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- El Contratista deberá elaborar el análisis de precios unitarios y así mismo la ejecución de la obra respetando la designación o especificación técnica de los materiales en los planos del proyecto ejecutivo, y deberán ser congruentes con el catálogo de conceptos y los respectivos generadores.

- El Contratista deberá verificar que los principales materiales estructurales (concreto, acero de refuerzo, acero estructural, soldadura, tornillería, bloques, tabiques, entre otros) cumplan con las normas y especificaciones establecidas en los planos del proyecto ejecutivo.

- El Contratista deberá adquirir y controlar el suministro de los materiales a la obra y verificará que cada uno de ellos cumpla en cantidad y calidad a lo especificado en los planos del proyecto ejecutivo. No se permitirá la sustitución de materiales a menos que por falta de disponibilidad comercial se justifique pero deberá consultarse con la supervisión y contar con la aprobación de los especialistas involucrados.

Al respecto de las perforaciones y excavaciones que se llevarán a cabo en el tramo, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- El Contratista deberá suministrar el equipo y maquinaria necesaria para la realización en tiempo y forma las diferentes excavaciones y perforaciones de la obra donde se alojaran los elementos estructurales tales como; pilas, zapatas, muros de contención y losas. Deberá contar además con el personal capacitado y con la experiencia suficiente para realizar estos trabajos de la mejor forma posible en términos de seguridad y economía.

- La extracción y acarreo de los materiales producto de excavaciones y perforaciones también serán realizados por el contratista, por lo que deberán ser considerados originalmente en los alcances de la obra.

- Las excavaciones y perforaciones que tengan que realizarse deberán apegarse a las especificaciones del proyecto estructural reflejado en los planos estructurales.

Al respecto de las estructuras de concreto reforzado que se colocará en el tramo, El Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Deberá suministrar a la obra el concreto con la calidad y resistencia especificada en los planos ejecutivos y especificaciones del proyecto estructural para la construcción de todas y cada una de las partes que tengan que construirse con este material. El contratista deberá revisar mediante un programa de control de calidad que el concreto suministrado cumple las especificaciones técnicas requeridas en cuanto a resistencia a la compresión (f’c.), módulo de elasticidad (E), calidad de los agregados, relación agua-cemento, revenimiento, aditivos especiales, etc.

- Suministrará, cortará, habilitará y colocará, el acero de refuerzo requerido para todas las estructuras de concreto según las especificaciones de los planos estructurales del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en los volúmenes o pesos cuantificados y con la calidad de acero especificada en los planos para cada tipo de estructura. El habilitado del acero de refuerzo deberá contemplar las longitudes de traslapes, ganchos y dobleces especificados en planos, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que se especifiquen.

- No se permitirá hacer ningún cambio o ajuste en los porcentajes de acero de refuerzo, diámetros o separaciones a menos que técnicamente se justifique y sea consultado con la supervisión y el especialista involucrado.

- El Contratista deberá considera en todos los elementos de concreto reforzado, las plantillas (en su caso) recubrimientos, aditivos especiales y deberá realizar el vibrado y curado del concreto de acuerdo con su experiencia a modo de lograr la calidad necesaria.

- La cimbra o moldes requeridos para el vaciado del concreto también deberán ser considerados por el contratista, tomando en cuenta el acabado especificado.

- Será responsabilidad del contratista y de acuerdo con su experiencia definir las juntas de colado en los elementos estructurales a menos que en el proyecto ejecutivo se especifiquen de manera especial y detallada. En su defecto deberá consultar con el proyectista la especificación de dichas juntas. En cualquier caso la aplicación de las juntas de colado no deberá afectar el comportamiento estructural ni la apariencia del elemento.

- Si de acuerdo con algunos detalles estructurales (uniones, anclajes, dobleces del refuerzo, etc.), los proceso constructivos se complican y a juicio del contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a la supervisión y consultar al especialista involucrado con el propósito de realizar el ajuste necesario sin afectar el avance en el programa de obra.

- Suministrar a la obra el concreto con la calidad y resistencia especificada en los planos ejecutivos del proyecto estructural para la construcción de todas y cada una de las partes que tengan que construirse con este material. El contratista deberá revisar mediante un programa de control de calidad que el concreto suministrado cumple las mínimas especificaciones técnicas requeridas en cuanto a resistencia a la compresión (f’c.), módulo de elasticidad (E), calidad de los agregados, relación agua-cemento, revenimiento, aditivos especiales, etc.

- Suministrar, cortar, habilitar y colocar todo el acero de refuerzo requerido para las estructuras de concreto según las especificaciones de los planos estructurales del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en los volúmenes o pesos cuantificados y con la calidad de acero especificada en los planos para cada tipo de estructura. El habilitado del acero de refuerzo deberá contemplar las longitudes de traslapes, ganchos y dobleces especificados en planos, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que se especifiquen.

- No se permitirá hacer ningún cambio o ajuste en los porcentajes de acero de refuerzo, diámetros o separaciones a menos que técnicamente se justifique y sea consultado con la supervisión y el especialista involucrado.

- El Contratista considerará en todos los elementos de concreto reforzado, las plantillas (en su caso) recubrimientos, aditivos especiales y deberá realizar el vibrado y curado del concreto de acuerdo con su experiencia a modo de lograr la calidad necesaria.

- La cimbra o moldes requeridos para el vaciado del concreto también deberán ser considerados por el contratista, tomando en cuenta el acabado especificado.

- Será responsabilidad del contratista y de acuerdo con su experiencia definir las juntas de colado en los elementos estructurales a menos que en el proyecto ejecutivo se especifiquen de manera especial y detallada. En su defecto deberá consultar con el proyectista la especificación de dichas juntas. En cualquier caso la aplicación de las juntas de colado no deberá afectar el comportamiento estructural ni la apariencia del elemento.

- Si de acuerdo con algunos detalles estructurales (uniones, anclajes, dobleces del refuerzo, etc.), los proceso constructivos se complican y a juicio del contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a la supervisión y consultar al especialista involucrado con el propósito de realizar el ajuste necesario sin afectar el avance en el programa de obra.

En lo referente a la gestión de todos los documentos que se generaran como resultado de las comunicaciones entre todas las empresas involucradas en las obras:

- Entrega de toda la correspondencia y documentación que reciba o genere la Contratista a la Asesoría de Control y Seguimiento, siguiendo el procedimiento de Gestión Documental único para los participantes en el proyecto, elaborado por la misma Asesoría, con el fin de mantener la correcta trazabilidad de toda la documentación.

En lo referente al Control de Calidad de las Obras:

- El Contratista entregará el Plan de Autocontrol de la Calidad a la Supervisión de Obra y a la Asesoría Técnica de esta Dependencia, previamente al inicio de los trabajos, para su revisión y aprobación.

- Aportar a  Supervisión de Obras y a la Asesoría Técnica de esta Dependencia así como en su carácter de Certificador de las obras del Tren Interurbano México-Toluca, toda la documentación de calidad que demuestre la buena ejecución de las obras ejecutadas.

- Entregables que la DGDFM suministrará durante el proceso de licitación:

  - Documentos que integrarán el Proyecto Ejecutivo

Los documentos que integrarán el Proyecto Ejecutivo son:

- Planos generales y de detalle

- Especificaciones técnicas

- Memorias de cálculo y descriptivas

- Catálogo de conceptos

Se adjunta la relación detallada de todos los documentos que la proyectista integró como Proyecto Ejecutivo, mismos que la DGDFM entrega a los licitantes:

- 03.01.01 Muro de TA Acopilco

- 03.01.02 Frentes 02-04-05-07

- 03.01.03 Desvío Federal Casetas

- 03.01.04 Excavación Auxiliar Hípico

- 03.01.xx Editables

  - Planeación y ejecución de la obra.

A partir de los objetivos del proyecto, se deberá desarrollar el Plan de Construcción de las obras definidas anteriomente, que incluyen las estrategias y esquemas de la forma en que se deberá llevar a cabo la construcción del proyecto para alcanzar sus objetivos. La Contratista será responsable de identificar los problemas y establecer las acciones necesarias para resolverlos.

    - Actividades específicas:

- Con base en los objetivos del proyecto, establecer las actividades, sus relaciones, responsables y fechas de inicio y fin que permitirán alcanzarlos.

- Establecer el presupuesto y los conceptos en los que deberá ser ejercidos para cumplir con el alcance del proyecto en tiempo y forma.

- Analizar y resolver todos y cada uno de los eventos que se pueden presentar a lo largo del proyecto y que representan un riesgo para la conclusión exitosa del proyecto.

- Definir con exactitud los criterios de aceptación de las obras para su inclusión en la concesión.

    - Actividades relativas a la construcción que la contratista deberá describir ampliamente:

  - Plan de construcción del proyecto, que incluya:

  - Estructura de descomposición del trabajo dividido en Hitos

  - Programa Base.

    - Diagrama GANTT del proyecto.

    - Ruta Crítica.

    - Presupuesto base y Programa de Erogaciones.

    - Listas de verificación para la entrega-recepción de las obras por tramo e hitos de construcción a la supervisión

.

  - Plan de Riesgos de la obra, que incluya:

    - Matriz con la Identificación de Riesgos.

    - Identificación del impacto cualitativo y cuantitativo de cada riesgo por zona o zonas.

    - Acciones propuestas para la mitigación de cada riesgo.

  - Ejecución de la obra.

La Contratista deberá asegurarse de que cada uno  de los diferentes frentes de trabajo finalice las tareas de acuerdo al Plan de obra planteado.

    - Actividades específicas

    - Coordinar en suministro de material, supervisión de la ejecución de los trabajos; así como la interrelación de las actividades que desarrollarán los diferentes frentes de trabajo, lo antes indicado para que se alcancen los objetivos y se lleven a cabo las actividades de obra en tiempo, dentro de presupuesto y con el alcance acordado.

    - Lograr la adecuada coordinación entre los involucrados, principalmente en los conceptos e hitos.

    - Asegurar la comunicación de la información para correcta interpretación del proyecto para la debida ejecución de la obra por los diferentes frentes de trabajo.

    - Identificar los anticipadamente riesgos que surjan dentro de la ejecución la obra y proponer pertinentes acciones para evitarlos y en su caso mitigarlos adecuadamente.

    - Entregables

- Plan de seguimiento de la obra por hitos.

- Plan de Administración de Riesgos de la obra.

- Reportes semanales de estatus (4 por mes en reuniones generales), que incluya:

- Prioridades y Plan de Acción.

- Amenazas y áreas de oportunidad.

- Avance de los trabajos por hito y por tramo.

- Control Presupuestal.

- Control de Cambios y ajustes.

- Estimaciones mensuales (1 por mes durante la ejecución), que incluya:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la supervisión de obra civil para actualizar las desviaciones.

- Cambios de alcance, tiempo, presupuesto o calidad.

- Riesgos y acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances.

- Documentos técnicos, entre otros durante el proceso de la obra se deberán presentar los siguientes documentos, mismos que deberán estar conciliados y avalados por la supervisión de obra civil:

- Planos as built.

- Modificaciones a las memorias de cálculo de los ajustes al proyecto que avalen las modificaciones.

- Modificaciones a las memorias descriptivas.

- Modificaciones a las memorias justificativas.

- Dictámenes técnicos.

- Opiniones técnicas.

- Modificaciones a los procesos constructivos empleados para ajustar la obra.

- Modificaciones a las especificaciones técnicas que avalen los ajustes.

- Otros.

  - Control.

Será responsabilidad de El Contratista llevar el control de los avances de forma periódica y compararlos contra el plan de proyecto planteado por La Contratista en su propuesta para asegurar que se cumplan los hitos y actividades y se tomen las medidas necesarias para evitar que los diferentes frentes de trabajo de la obra presenten desfases en alcance, tiempo, recursos y sobretodo calidad de construcción.

    - Actividades específicas:

    - Revisión semanal del avance revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

    - Comparación de los avances contra el programa base.

    - Revisión de la ruta crítica y las actividades que la componen los diferentes hitos.

    - Proponer a la Coordinación de obra los diferentes cambios que consideren pertinentes para lo correcta ejecución de las actividades que integren los hitos de obra y que se logren los objetivos del proyecto en general.

    - Registrar en bitácora de todos los eventos, incluyendo todos aquellos que estén fuera del plan de desarrollo de la obra.

    - Monitoreo del ejercicio presupuestal para identificar si los costos del proyecto están dentro de lo considerado en el la propuesta de El Contratista.

    - Medir integralmente el desempeño de la obra, tanto en tiempo como en costo.

    - Entregables durante el proceso de la ejecución de la obra:

- Matriz de avance actividades por hito. Listando detalladamente todas las actividades, identificando si estas están debidamente terminadas, en proceso o por ejecutar y si todas estas presentan retraso con respecto al Programa Base presentado en su propuesta por La Contratista.

- Bitácora de eventos fuera de plan de ejecución de la obra. Listado de todos los eventos que estén fuera del programa base planteado por El Contratista, tales como retrasos en la asignación de recursos por actividad y tramo, desfases durante la toma de decisiones, órdenes de cambio aprobadas por la supervisión de la obra, cambios al alcance original, otros.

- Reportes mensuales de Control Presupuestal. Documentos  que permitan comparar los siguientes parámetros del ejercicio presupuestal:

  - Presupuesto original presentado por El Contratista en su propuesta

  - Revisiones mensuales, actualizaciones o ajustes autorizados previamente conciliados con la supervisión de obra civil, verificando correctamente las interfases.

  - Presupuesto Actual.

  - Dar seguimiento al correcto empleo del presupuesto proyectado, e informes a la SCT a través de la DGDFM.

  - Informe conciliado y aprobado por la supervisión de obra civil del Estado de las erogaciones (señalando lo contratado, por contratar, aprobado por todas las partes involucradas en la ejecución de la obra).

  - Verificación e informe del costo total actualizado de la obra civil, previamente revisado, conciliado y avalado  supervisión de la obra civil.

  - Informe detallado del monto erogado a la fecha durante la ejecución de la obra.

  - Informe del o los ahorros o de los sobrecosto actualizados y proyectados.

- Reporte mensual de Valor Ganado (en caso de haberlo). Documento revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil, que incluya el avance de la obra por hito y tramo con, el costo, el valor ganado y las variaciones del costo y del tiempo; al corte del mes, del cual se deberá informar en los comités de obra y centrales.

  - Cierre de cada actividad.

Una vez que las obras estén en curso, La Contratista deberá elaborar y presentar a la Dirección, informes revisados, conciliados y aprobados por la supervisión de la obra civil. Verificando que estos documentos se hayan desarrollado correctamente y con base a lo especificado en los documentos iniciales y que al final de la obra, deberán integrar el Proyecto Ejecutivo final que aprobado por la DGDFM de la SCT y que se deberá integrar y entregar al archivo general de la misma DGDFM.

    - Actividades específicas:

- El Contratista conjuntamente con la supervisión de obra civil, deberá verificar y documentar todos los resultados del proyecto durante la ejecución de los hitos que integrarán los diferentes tramos.

- El Contratista periódicamente juntará y relacionará los documentos de los diferentes tramos para asegurar que las especificaciones finales hayan quedado registradas, así como el análisis de efectividad y éxito del proyecto de obra, esto deberá ser revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

- Con base al desarrollo de la obra se deberán plasmar las experiencias aprendidas para ser empleadas como Base de Conocimiento en futuros desarrollos de obra.

    - Entregables

- Reporte final. Previa revisión, conciliación y aprobación de la supervisión de la obra civil se elaborará y entregará a la DGDFM, el documento que servirá de referencia, integrando la información más relevante de la ejecución de obra, este documento deberá incluir cuando menos lo que a continuación se relaciona:

  - Presupuesto a la fecha, revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

  - Programa a la fecha revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

  - Verificación de lo expresado en los generadores de obra civil contra lo realmente construido.

  - Experiencias obtenidas a lo largo de la construcción del tramo.

  - Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la supervisión de la obra civil.

  - Planos as built. Reporte de control de notas de bitácora, señalando los avances reales y programados; así como de las desviaciones y propuestas para recuperar el tiempo.

  - Informe de obra con las actas de entrega-recepción de los hitos por tramo, todo esto revisado, conciliado y aprobado por la supervisión de la obra civil.

  - Informes de todos los ensayos de control de calidad que se hayan realizado en cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad validado por la Supervisión y por la Asesoría Técnica de esta Dependencia.

Los ajustes en el programa y con la finalidad de efectuar las modificaciones en obra en tiempo y forma, previa revisión, conciliación y aprobación de la supervisión de la obra civil, El Contratista deberá observar las siguientes actividades:

- Se deberá registrar la solicitud del cambio en la bitácora de cambios de los cuales se deberá informar a todos los afectados en él cambio.

- Se deberá llevar a cabo un análisis de impacto del cambio con todos los involucrados, esto incluye la obra electromecánicas.

- Previa revisión, conciliación y aprobación de la supervisión de la obra civil, se La Contratista solicitará la aprobación del cambio a la Dirección de Obra.

- El Contratista registrará la resolución de la Dirección de Obra en la bitácora de cambios.

- En caso de aprobación, incorporar las actividades por realizar en el plan de obra y en la matriz de actividades.

Durante la ejecución de los diferentes hitos de los tramos, El Contratista para atender la resolución de todos los temas y asuntos pendientes, se deberá seguir el siguiente proceso:

- El Contratista, a través de su dirección de obra, dará seguimiento constante a todas las actividades por que deberá llevar a cabo.

- En caso de que La Contratista detecte algún actividad que generará algún tipo de riesgo durante la realización de una actividad, deberá:

  - Coordinar las acciones inmediatas, previa revisión, conciliación y aprobación de la Dirección de obra interna; así como de la supervisión de obra civil, esto para el cumplimiento de los hitos en tiempo, forma y calidad.

  - Reportarlo a la Dirección inmediatamente a la DGDFM.

  - Registrar y dar seguimiento a las acciones correspondientes de obra, revisando adecuadamente la solución con el área de ingeniería y la supervisión de obra civil.

- En caso de que alguna actividad presente desviación alguna en tiempo, costo o alcance:

  - La Contratista, previa coordinación con la supervisión de obra civil, acordará las inmediatas acciones que se requieran para resolver adecuadamente la desviación, para lo cual, tanto con el responsable de la actividad, como con su superior inmediato y deberán informar a la Dirección de Obra y a la Supervisión de Obra.

  - Reportarlo a la Dirección inmediatamente a la DGDFM.

  - Registrar el punto en la bitácora de obra y dar seguimiento a las acciones adecuadas correspondientes conjunta mente con la Supervisión de obra

Dentro de la metodología propuesta por el Licitante deberán incluir detalladamente, todas las actividades específicas que se desarrollarán previo a la obra, durante la ejecución de la obra y posteriormente, lo antes señalado, es con la finalidad de que el Licitante adquiera el firme compromiso de solucionar inmediata y adecuadamente cualquier actividad que se presente durante el tiempo estipulado en el contrato firmado con la SCT a través de la DGDFM; así mismo se durante el  tiempo que duren las actividades, el Contratista deberá involucrar a la supervisión de obra en todas las actividades, esto para asegurar la correcta aplicación de la ingeniería en la obra.

- Personal.

El personal que disponga el Licitante para el desarrollo de los trabajos deberá contar con experiencia suficiente en las áreas de administración de obra, operación ferroviaria, construcción de infraestructura ferroviaria, ingeniería civil y electromecánica; así como de control de costos y seguimiento de obra, la experiencia del personal directivo se deberá demostrar contundentemente, adjuntando la documentación que los certifique como técnicos especializados en la construcción de sistemas ferroviarios; así como de los certificados que los acredite que han participado en las obras que se mencionan en sus respectivos CVs.

La Contratista para la ejecución de la obra en sus diferentes tramos, deberá garantizar la participación del personal técnico calificado que haya manifestado en su técnica - económica, esto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y alcance del servicio propuesto.

Los integrantes del equipo directivo de trabajo de la Contratista, permanecerán asignados al servicio todo el tiempo que se requiera durante la ejecución de la obra, así como del tiempo que dure la garantía, proporcionando el soporte necesario hasta la aceptación y correcta liberación de los trabajos, para lo cual se deberá acreditar la entrega – recepción de todos los hitos de los tramos, mediante la mediante la firma de las actas, este trámite La Contratista previamente lo deberá revisar, conciliar y deberá ser aprobado por la supervisión de la obra civil.

El personal que, conforme las bases de licitación, La Licitante considera que mínimamente deberá contar La Contratista para llevar a cabo la administración y control de la obra, es el que se señala en el Cuadro 1.

| CUADRO 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad | Personal Profesional | Experiencia Solicitada | Competencia o Habilidad de trabajo | Dominio de Herramientas |
| 1 | Superintendente | Experiencia mínima de 8 años en trabajos de construcción de estructuras o puentes vehiculares o viaductos (zapatas, pilas, trabes y cabezales) | Ingeniero civil, Ingeniero Arquitecto, Arquitecto o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project AutoCAD FIEL (Firma Electronica) |
| 2 | Coordinador de estructuras | Experiencia mínima de 5 años en trabajos de construcción de estructuras o puentes vehiculares o viaductos (zapatas, pilas, trabes y cabezales) | Ingeniero civil, Ingeniero Arquitecto, Arquitecto o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project AutoCAD |
| 1 | Coordinador de Terracerías | Experiencia mínima de 5 años en trabajos de movimientos de tierra o cortes o taludes para vías de comunicación. | Ingeniero civil, Ingeniero Arquitecto, Arquitecto o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project AutoCAD |
| 1 | Coordinador de Infraestructura Carretera | Experiencia mínima de 5 años en trabajos de construcción, mantenimiento o conservación de carreteras. | Ingeniero civil, Ingeniero Arquitecto, Arquitecto o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project AutoCAD |
| 1 | Coordinador de planificación, estimaciones y costos | Experiencia mínima de 5 años en la planificación, elaboración de análisis de precios unitarios, ingeniería de costos y estimaciones. | Ingeniero civil, Ingeniero Arquitecto, Arquitecto o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project AutoCAD Neodata o Similar |
| 1 | Coordinador de calidad y medio ambiente | Experiencia mínima de 5 años en la elaboración de planes de calidad y cuidado al medio ambiente, conforme a las normativas aplicables a estos rubros (Normas Oficiales Mexicanas) | Ingeniería civil, industrial, forestal, biólogo, arquitecto o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project AutoCAD |
| 1 | Coordinador de seguridad e higiene | Experiencia mínima de 5 años en la elaboración de planes de seguridad e higiene, conforme a las normativas aplicables a estos rubros (Normas Oficiales Mexicanas). | Ingeniería civil, industrial, arquitecto o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project |
| 1 | Coordinador de topografía | Experiencia mínima de 5 años en el control topográfico de construcción de estructuras o puentes vehiculares o viaductos (zapatas, pilas, trabes y cabezales) | Ingeniero Topógrafo, Ingeniero Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project Autocad Estación Total |
| 5 | Jefe de frente de estructuras | Experiencia mínima de 3 años en trabajos de construcción de estructuras o puentes vehiculares o viaductos (zapatas, pilas, trabes y cabezales) | Ingeniero industrial, eléctrico, mecánico, telecomunicaciones o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project AutoCAD |
| 2 | Jefe de frente de carreteras | Experiencia mínima de 3 años en trabajos de construcción, mantenimiento o conservación de carreteras. | Ingeniero civil, Ingeniero Arquitecto, Arquitecto o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project AutoCAD |
| 2 | Jefe de frente de planificación, estimaciones y costos. | Experiencia mínima de 3 años en la planificación, elaboración de análisis de precios unitarios, ingeniería de costos y estimaciones. | Ingeniero civil, Ingeniero Arquitecto, Arquitecto o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project AutoCAD Neodata o Similar |
| 4 | Jefe de frente de topografía | Experiencia mínima de 3 años en el control topográfico de construcción de estructuras o puentes vehiculares o viaductos (zapatas, pilas, trabes y cabezales) | Ingeniero Topógrafo, Ingeniero Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project Autocad Estación Total |
| 3 | Jefe de frente de trabajos de terracería | Experiencia mínima de 3 años en trabajos de movimientos de tierra o cortes o taludes para vías de comunicación. | Ingeniero Topógrafo, Ingeniero Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project Autocad Estación Total |
| 2 | Jefe de frente de seguridad e higiene | Experiencia mínima de 3 años en la elaboración de planes de seguridad e higiene, conforme a las normativas aplicables a estos rubros (Normas Oficiales Mexicanas). | Ingeniería civil, industrial, arquitecto o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office MS Project |

- Obligaciones de la contratista.

  - Acreditar ante la Dirección a todo su personal directivo y administrativo mediante escrito, para que tengan acceso a las instalaciones de la misma,  y a los archivos, lo antes señalado a fin de obtener con fluidez la información que se requiera, durante el proceso del contrato.

  - Proporcionar al coordinador de obra, así como del director de obra y los gerentes de los diferentes tramos de la obra; así como de los superintendentes de obra encargados de los diferentes hitos para que de acuerdo a las instrucciones de la Dirección lleve a cabo el seguimiento de todas las actividades de control, revisión, recomendaciones y elaboración de documentos y demás informes.

  - El Contratista deberá contar con instalaciones en los diferentes frentes de trabajo durante toda la ejecución de los hitos del Tramo 1.

- Confidencialidad

Toda la información técnica, administrativa y de control que se genere antes, durante y posteriormente relacionada con la ejecución de la obra, será considerada como propiedad de la Dirección.

- PROGRAMA DE OBRA

El programa de obra deberá ser propuesto por el licitante y ajustarse a los plazos establecidos en la convocatoria.