## E-7
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
[6 empty] | Fecha: | XX/XX/XX
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-009000988-E8-2017 | [7 empty] | FORMA E-7 DOC. XX
C O N C E P T O S |  |  |  |  | IMPORTE
Nº | DESCRIPCION | CANTIDAD DE |  | PRECIO | EN $ | IMPORTE EN $
|  | TRABAJO | UNIDAD | UNITARIO
[5 empty] | CON NUMERO | CON LETRA
1 | ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
1. 1 | Revisión del proyecto ejecutivo: estudio del proyecto ejecutivo: planos topográficos, arquitectónicos, estructurales, acabados, obras exteriores, instalaciones, etc; memorias de cálculo. La supervisión emitirá un documento en el que dará a conocer los conceptos que podrían influir en el proceso de obra que no estén debidamente claros, así como sus recomendaciones para la correcta ejecución de los trabajos. P.u.o.t. | 1 | Informe
1.2 | Revisión del contrato: revisión de toda la documentación que integra la propuesta del contratista de obra: legal, técnica y económica. La supervisión emitirá un documento en el que dará a conocer los aspectos que pudieran influir en la correcta ejecución de los trabajos. P.u.o.t. | 1 | Informe |  | 0
1.3 | Trazo y nivelación: Participar en la entrega física del sitio de la obra a la contratista de la obra, proporcionar trazos, referencias, bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos, p.u.o.t. | 1 | Informe |  | 0
1.4 | Expediente del contrato: Previo al inicio de los trabajos recabar la documentación para contar en el sitio de los trabajos con el expediente para la realización de los trabajos, el cual contendrá copia del proyecto ejecutivo, propuesta técnica y económica de la empresa ejecutora de la obra, programas de obra, memorias de cálculo, entre otros, p.u.o.t. | 1 | Informe |  | 0
1.5 | Obras inducidas: Coadyuvar con la residencia de obra en la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar con el contratista el trazo de su trayectoria. | 1 | Informe |  | 0
5070909.11
SUBTOTAL ESTA HOJA
ACUMULADO
Empresa contratista | [6 empty] | Fecha de inicio de los trabajos
|  |  | Representante de la empresa conytratista |  |  |  | Fecha de término de los trabajos
|  |  | Cargo del representante |  |  |  | Duración:
2 | ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
2.1 | Supervisión en el sitio de los trabajos: realizar diariamente los recorridos necesarios, revisar: trazos, niveles, dimensiones, verticalidad de lo que se construye, según lo ordene el proyecto, tolerancias, detectar fallas y sus causas, dictar medidas correctivas necesarias. Detectar y localizar cualquier elemento que interfiera en la obra o que se deba desviar, modificar o proteger. Efectuar los levantamientos, elaborar croquis y dar solución en campo a los trabajos que se requieran, por estar indefinidos en el proyecto, así como dar seguimiento al programa de ejecución, vigilar el avance físico-financiero de obra, para informar al residente de obra sobre las fechas y actividades críticas que requieran seguimiento especial y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia de obra, p.u.o.t | 7 | Informe mensual |  | 0
2.2 | Bitácora de obra: elabora notas de bitacora y revisar las notas de bitácora de la empresa contratista y proponer al residente de obra sus correspondientes notas de los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos, p.u.o.t. | 7 | Informe mensual |  | 0 |  |  |  | 78348013.72
2.3 | Juntas de trabajo semanales: se realizaran desde el inicio y hasta la terminación de los trabajos: participaran las personas que tengan autoridad para resolver problemas; las juntas se realizaran en el sitio de los trabajos, se dará a conocer la orden del día y se combinara con recorridos a la obra, levantando la supervisión minuta del evento. P.u.o.t. | 7 | Informe mensual |  | 0
2.4 | Seguridad e Higiene: vigilar que la empresa contratista de la obra cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos. Vigilar y exigir durante todo el proceso constructivo limpieza, orden, protección de elementos existentes, accesos adecuados para trabajadores, maquinaria y equipo. Verificar que en todo momento se cuente con las medidas de seguridad adecuada para los trabajadores y personas que asistan a la obra. P.u.o.t.. | 7 | Informe mensual |  | 0
2.5 | Control de calidad: verificar que los trabajos que realiza el contratista cumplan con los requerimientos de calidad especificados, vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la calidad, características y cantidad pactadas en el contrato. Asimismo, revisar los reportes de las pruebas de laboratorio que entregue el contratista, realizar informes y emitir opinión. P.u.o.t. | 7 | Informe mensual |  | 0
2.6 | Conceptos no previstos: evaluación de rendimientos e insumos en trabajos fuera de catálogo: llevar un control de los rendimientos y consumos de obra reales para aplicarlos en los análisis de precios unitarios de conceptos extraordinarios, llevar un control cuidadoso de los procedimientos constructivos, de los materiales, de la mano de obra, del equipo y herramienta que intervienen en los diferentes conceptos de obra para formular, revisar, modificar o actualizar precios unitarios de conceptos no previstos (extraordinarios). Realizar la investigación de mercado de los materiales no contenidos en la proposición del contratista de la obra y que se presenten en los análisis de los precios unitarios de los conceptos no previstos. Informar al residente de obra la necesidad técnica de ejecutar conceptos fuera de catálogo, p.u.o.t. | 7 | Informe mensual |  | 0
SUBTOTAL ESTA HOJA
ACUMULADO
Empresa contratista | [6 empty] | Fecha de inicio de los trabajos
|  |  | Representante de la empresa conytratista |  |  |  | Fecha de término de los trabajos
|  |  | Cargo del representante |  |  |  | Duración:
2.7 | Revisar y autorizar números generadores: conjuntamente con el contratista de obra revisar y verificar las cantidades de obra ejecutada, con el propósito de cotejar los números generadores que presente el contratista, los que deberán ser validados y aceptados por la supervisión y el residente de obra como tales con su firma. P.u.o.t. | 7 | Informe mensual |  | 0
2.8 | Revisar estimaciones: verificación de generadores autorizados, cantidades, precios unitarios, deducciones, operaciones numéricas, sanciones, integración de estimación con soportes en original y copias, las que se presentaran a la residencia de obra, conteniendo la firma del contratista y el visto bueno de la supervisión. La supervisión verificará las estimaciones pagadas y deberá de contar con un control al respecto. | 7 | Informe mensual |  | 0
2.9 | Control de cantidades de obra: desde el inicio de los trabajos y hasta su terminación, la supervisión deberá de contar con un control de las cantidades de obra, indicando las cantidades adicionales, los volumenes que se cancelan, así como las cantidades de los conceptos no previstos (extraordinarios) con el fin de contar en todo momento con el presupuesto actualizado de la obra, así como los avances físicos. Se deberá de entregar reporte mensual, p.u.o.t. (mensual) | 7 | Informe mensual |  | 0
2.10 | Elaboración de reportes e informes diarios, semanales y quincenales: avance físico, reporte de ejecución por concepto y partida, estado financiero, reporte fotográfico, gráficas y porcentajes de avance contra programa original. Implementar medidas necesarias en caso de atraso por parte del contratista. | 7 | Informe mensual |  | 0
2.11 | Filmación de la obra en formato digital: la superviisón deberá de realizar la filmación de la ejecución de los trabajos de la obra. La duración de cada filmación deberá ser de cuando menos 20 minutos. P.u.o.t. (mensual) | 7 | Documento |  | 0
2.12 | Control topográfico de la obra: verificar durante la ejecución de los trabajos los trazos, referencias, bancos de nivel, seccionamientos y demás elementos que permitan ejecutar adecuadamente los trabajos, p.u.o.t. | 7 | Informe |  | 0
3 | ACTIVIDADES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
3.1 | Actualización de planos conforme a obra terminada: realizar modificaciones en los planos del proyecto ejecutivo, integración de detalles nuevos o cancelados, así como cualquier otro elemento que interviniera. Al final de la obra deberá entregar en cd los planos actualizados, así como un juego impreso en papel bond. | 1 | Informe |  | 0
3.2 | Verificar la debida terminación de los trabajos: la supervisión coadyuvará con la residencia de obra en la verificación de la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Se levantaran las actas necesarias con las listas de verificación de detalles pendientes con objeto de que el contratista de la obra los realice. P.u.o.t. | 1 | Informe |  | 0
3.3 | Entrega recepción de los trabajos: la supervisión coadyuvará con la residencia de obra en la recepción de los trabajos, entrega de planos modificados. Preparación e integración del acta de entrega - recepción de los trabajos contratados con los contratistas, anexando la documentación soporte de los trabajos realizados. Integración de todos los documentos en orden y en carpetas, como son: garantías, catálogos de equipos, manuales de operación y mantenimiento de equipos, etc. | 1 | Informe |  | 0
3.4 | Expediente de los trabajos: la supervisión integrará y mantendrá al corriente el archivo de la realización de los trabajos, el cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos: a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y los planos autorizados; b) Matrices de precios unitarios; c) Modificaciones autorizadas a los planos; d) Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra; e) Permisos, licencias y autorizaciones; f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto; g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y h) Manuales y garantía de la maquinaria y equipo; | 1 | Informe |  | 0
SUBTOTAL ESTA HOJA
ACUMULADO
Empresa contratista | [6 empty] | Fecha de inicio de los trabajos
|  |  | Representante de la empresa conytratista |  |  |  | Fecha de término de los trabajos
|  |  | Cargo del representante |  |  |  | Duración:
3.5 | Finiquito de los trabajos: la supervisión coadyuvará con la residencia de obra en la elaboración del finiquito de los trabajos, recuento y verificación de las cantidades totales estimadas, aditivas, deductivas, ajustes de costo, recopilación final de las actividades, tiempos y costos obtenidos. Preparación e integración del acta finiquito de los trabajos con los contratistas, anexando la documentación soporte de los trabajos realizados. | 1 | Informe |  | 0
3.6 | Entrega a la CDMX: Coadyuvar con la residencia de obra en la realización de los trámites necesarios para realizar la entrega de la infraestructura ejecutada a la CDMX | 1 | Informe |  | 0
SUBTOTAL ESTA HOJA
LA SUMA TOTAL PROPUESTA CON NUMERO Y LETRA | [6 empty] | ACUMULADO TOTAL
IVA CON NUMERO Y LETRA | [6 empty] | IVA
TOTAL CON IVA INCLUIDO CON NUMERO Y LATRA | [6 empty] | IMPORTE TOTAL
Empresa contratista
Fecha de inicio de los trabajos
|  |  | Representante de la empresa conytratista |  |  |  | Fecha de término de los trabajos
|  |  | Cargo del representante |  |  |  | Duración:
“Supervisión para la construcción de zapatas, pilas, columnas y cabezales, así como los movimientos de tierra necesarios para la conclusión de las secciones 2, 4, 5 y 7 del Viaducto Elevado (Tramo III) Observatorio – Santa Fé – Túnel, los cuales forman parte del proyecto integral de transporte de pasajeros “Tren Interurbano México – Toluca”