## Forma E7 Todos los Conv
Subsecretaria de Transporte
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
Invitación a Cuando Menos Tres Personas No.IO-009000988-E18-2018
| Objeto | "Análisis, Verificación física, comprobación documental e integración del informe sobre el cumplimiento de los alcances de los convenios específicos números SCT-RRCCE-01/2014, SCT/DGTFM/CFE/MT/01, DN000-001/2016 y DN000-002/2016"
Relación de Conceptos de Trabajo para la Expresión del Monto Total de la Propuesta
No. | Código | Especificación Particular | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio con Letra | Importe
| A |  | CONVENIO ESPECIFICO No. SCT-RRCCE-01/2014 RELATIVO: “ELABORACIÓN DE LA INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE, SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN, REUBICACIÓN DE CABLES CON FIBRAS OPTICAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN, DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO”
| A.1 |  | Reubicación del TRAMO 01 con una longitud de 1.5 km de la estructura existente No. 06 de la LT Deportiva - San Bernabé al PI-03 en el kilómetro 2+561.17
1 | A.1.1 | EP-01 | Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del Tramo 01 con una longitud de 1.5 km de la estructura existente No. 06 de la LT Deportiva - San Bernabé al PI-03 en el kilómetro 2+561.17 | Informe
2 | A.1.2 | EP-02 | Validación de la correcta utilización de los insumos empleados en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del Tramo 01, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
3 | A.1.3 | EP-03 | Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 01 considerando visitas al sitio de los trabajos constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
| A.2 |  | Reubicación del TRAMO 02 con una longitud de 1.1 km del PI-03 en el kilómetro 2+561.17 al PI-05 en el kilómetro 3+639.15.
4 | A.2.1 | EP-04 | Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 02 con una longitud de 1.1 km del PI-03 en el kilómetro 2+561.17 al PI-05 en el kilómetro 3+639.15 | Informe
5 | A.2.2 | EP-05 | Validación de la correcta utilización de los insumos empleados en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión del Tramo 02, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
6 | A.2.3 | EP-06 | Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Reubicación del TRAMO 02 considerando visitas al sitio de los trabajos constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
| A.3 |  | Reubicación del TRAMO 03 con una longitud de 5.5 km del PI-05 en el kilómetro 3+639.15 al PI-18 en el kilómetro 9+082.80
7 | A.3.1 | EP-07 | Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del Tramo 03, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca", constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
8 | A.3.2 | EP-08 | Validación de la correcta utilización de los insumos empleados en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión del Tramo 03, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
9 | A.3.3 | EP-09 | Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: TRAMO 03 considerando visitas al sitio de los trabajos constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
| A.4 |  | Reubicación del TRAMO 04 con una longitud de 1.5 km (subterráneo) frente a la SE SAN FRANCISCO entre el PI – 16 km 8+817.192 y el PI – 17 km 8+ 972.223
10 | A.4.1 | EP-10 | Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del Tramo 04, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca", constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
11 | A.4.2 | EP-11 | Validación de la correcta utilización de los insumos empleados en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión del Tramo 04, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
12 | A.4.3 | EP-12 | Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: TRAMO 04 considerando visitas al sitio de los trabajos constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
| A.5 |  | Reubicación del TRAMO 05 con una longitud de 10.8 km Del PI-18 en el kilómetro 9+082.8 al PI-29 en el kilómetro 19+854.71.
13 | A.5.1 | EP-13 | Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del Tramo 05, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca", constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
14 | A.5.2 | EP-14 | Validación de la correcta utilización de los insumos empleados en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión del Tramo 05, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
15 | A.5.3 | EP-15 | Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: TRAMO 05 considerando visitas al sitio de los trabajos constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
| A.6 |  | Reubicación del TRAMO 06 con una longitud de 0.3 km (subterráneo) ubicado frente a la SE ATENCO en el PI – 27 km 15+731.773.
16 | A.6.1 | EP-16 | Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del Tramo 06, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca", constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
17 | A.6.2 | EP-17 | Validación de la correcta utilización de los insumos empleados en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión del Tramo 06, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
18 | A.6.3 | EP-18 | Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: TRAMO 06 considerando visitas al sitio de los trabajos constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
| A.7 |  | Reubicación de los TRAMO 07 con una longitud de 2.5 km (Del PI-29 en el kilómetro 19+854.71 al PI-35 en el kilómetro 22+321.19.
19 | A.7.1 | EP-19 | Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del Tramo 07, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca", constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
20 | A.7.2 | EP-20 | Validación de la correcta utilización de los insumos empleados en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión del Tramo 07, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
21 | A.7.3 | EP-21 | Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: TRAMO 07 considerando visitas al sitio de los trabajos constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
| A.8 |  | Reubicación del TRAMO 08 con una longitud de 1.8 km (Del PI-35 en el kilómetro 22+321.19 al PI-42 en el kilómetro 24+125.02
22 | A.8.1 | EP-22 | Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del Tramo 08, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca", constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
23 | A.8.2 | EP-23 | Validación de la correcta utilización de los insumos empleados en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión del Tramo 08, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
24 | A.8.3 | EP-24 | Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: TRAMO 08 considerando visitas al sitio de los trabajos constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad. | Informe
| A.9 |  | informe final resultado de los análisis, verificación física y documental e integración del informe de las actividades ejecutadas en el convenio específico no. SCT-RRCCE-01/2014.
25 | A.9.1 | EP-25 | Informe final resultado del los análisis, verificación física y documental e integración del informe de las actividades ejecutadas ( Análisis del Proyecto Ejecutivo, Validación de la correcta utilización de los insumos y Verificación física de cantidades de obra construidas informando los saldos a favor y en contra en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión del Tramo 5, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca” | Informe
| B |  | CONVENIO ESPECIFICO No. SCT/DGTFM/CFE/MT/01 CONSISTENTES EN "SUPERVISIÓN DE LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, OTORGAMIENTO DE LIBRANZAS Y CONEXIONES PARA LA REUBICACIÓN DE LOS CIRCUTOS DE FORMA SUBTERRANEA, CABLES CON FIBRAS OPTICAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, DERIBADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO"
| B.1 |  | Reubicación de infraestructura eléctrica de media y baja tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media y baja tensión
26 | B.1.1 | EP-26 | Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de infraestructura eléctrica de Media y Baja tensión otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media y baja tensión | Informe
27 | B.1.2 | EP-27 | Validación de la correcta utilización de los insumos empleados en los trabajos de Reubicación de infraestructura eléctrica de media y baja tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media y baja tensión | Informe
28 | B.1.3 | EP-28 | Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Reubicación de infraestructura eléctrica de media y baja tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media y baja tensión | Informe
| B.2 |  | Informe final resultado de los análisis, verificación física y documental e integración del informe de las actividades ejecutadas del CONVENIO ESPECIFICO No. SCT/DGTFM/CFE/MT/01
29 | B.2.1 | EP-29 | Informe final resultado de los análisis, verificación física y documental e integración del informe de las actividades ejecutadas ( Análisis del Proyecto Ejecutivo, Validación de la correcta utilización de los insumos y Verificación física de cantidades de obra construidas informando los saldos a favor y en contra en la Reubicación de infraestructura eléctrica de media y baja tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media y baja tensión. | Informe
| C |  | CONVENIO DN000-001/2016 DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN, OTORGAMIENTO DE LIBRANZAS Y CONEXIONES PARA LA REUBICACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE FORMA SUBTERRANEA, CABLES CON FIBRAS OPTICAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN, DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO"
| C.1 |  | Supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión
30 | C.1.1 | EP-30 | Verificación física de los informes para la validación de las obras inducidas, para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión | Informe
31 | C.1.2 | EP-31 | Verificación de los informes de supervisión de los materiales suministrados para la ejecución de las obras inducidas para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión | Informe
32 | C.1.3 | EP-32 | Verificación de los informes de supervisión de los trabajos de construcción de las obras subterráneas y de comunicaciones para la reubicación de la infraestructura eléctrica de media tensión, motivadas por la construcción del Tren Interurbano Toluca – Valle de México. | Informe
33 | C.1.4 | EP-33 | Validación del correcto otorgamiento de libranzas y conexiones para las obras para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión | Informe
34 | C.1.5 | EP-34 | Validación de la correcta puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión reubicada | Informe
| C.2 |  | Informe final resultado del los análisis, verificación física y documental e integración del informe de las actividades ejecutadas del CONVENIO ESPECIFICO DN000-001/2016
35 | C.2.1 | EP-35 | Informe final resultado del análisis, verificación física y documental e integración de los informes de las actividades ejecutadas de la Supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión | Informe
| D |  | CONVENIO ESPECIFICO DN000-002/2016 DE LA APORTACIÓN EN EFECTIVO, PARA LLEVAR ACABO LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN, OTORGAMIENTO DE LIBRANZAS Y CONEXIONES PARA LA REUBICACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE FORMA SUBTERRANEA, CABLES CON FIBRA OPTICA Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN, DERIBADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO, EN LOS MUNICIPIOS DE ZINACANTEPEC, TOLUCA, METEPEC, LERMA, OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.
| D.1 |  | Aportación en efectivo, para llevar acabo los servicios consistentes en la supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura de eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibra óptica y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca-valle de México, en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Ocoyoacac, estado de México.
36 | D.1.1 | EP-36 | verificación y Analisis de la comprobación de la ejecución de recursos, mediante ministraciones y/o estimaciones pagadas objeto de este convenio, documentos que abalen la correcta ejecución ejercidos para el pago de la supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura de eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibra óptica y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca-valle de México, en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Ocoyoacac, Estado de México. | Informe
| D.2 |  | Informe final resultado de los análisis, verificación física y documental e integración del informe de las actividades ejecutadas CONVENIO ESPECIFICO DN000-002/2016
37 | D.2.1 | EP-37 | Informe final resultado del análisis, verificación física y documental e integración de los informes de las actividades ejecutadas de la Aportación en efectivo, para llevar acabo los servicios consistentes en la supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura de eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibra óptica y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca-valle de México, en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Ocoyoacac, estado de México. | Informe
Subtotal
I.V.A. (16%)
Total: