DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO DENTRO DEL PREDIO DE TALLERES Y COCHERAS DE LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE Y TONALÁ”.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	DESCRIPCIÓN GENERAL	4

3.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y METODOLOGÍA	8

4.	PROGRAMA DE OBRA	30

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento describe las principales características del objetivo de la Licitación Pública Nacional N° LO-009000988-E1-2020 que considera el proyecto del Edificio Administrativo, se encontrará dentro del mismo conjunto de edificios que dará servicio para el adecuado funcionamiento de la nueva Línea 3 del tren ligero del Corredor Diagonal Zapopan-Guadalajara-Tlaquepaque, Jalisco.

El edificio forma parte del conjunto de Talleres y Cocheras ubicado al extremo sur de la línea, colinda al oeste con Tlaquepaque. Está localizado sobre Av. Las Torres esquina con Unicornio. Dentro del conjunto se encuentra en el cuadrante suroeste.

Figura 1. Terreno del conjunto Talleres y Cocheras

DESCRIPCIÓN GENERAL

El proyecto del Edificio Administrativo se estructura en un solo nivel dividido en tres bloques, los accesos al norte conducen a las áreas de servicio en los extremos y un acceso principal en el centro hacia el vestíbulo que da ingreso y distribución a los diversos espacios, el acceso sur está delimitado por un pasillo perimetral que rodea el edificio.

El Edificio Administrativo está compuesto por dos volúmenes que se integran en uno solo por medio de un pergolado en el que se ubica el vestíbulo y recepción del edificio, el vestíbulo es un elemento acristalado y transparente mientras que el resto de la edificación está proyectada a base de muros de block y estructura metálica, la fachada norte cuenta con un acristalamiento  que permite iluminar el edificio por medio de luz natural sin permitir el paso directo de los rayos del sol.

El primer bloque que se encuentra ubicado al este del edificio se compone de sala de juntas, cocina, locales técnicos, oficina responsable, área de estar, comedor, baños, vestidores y regaderas, tiene una longitud de 30.30 m y se mantiene conectado y comunicado al vestíbulo que funciona como distribuidor a los distintitos espacios. En la parte sur se encuentra un pasillo largo que funciona como circulación para acceder hacia baños y vestidores, esta zona se ilumina por ventanales ubicados en la fachada. Las áreas de estar, sala de juntas, comedor y cocina se iluminan por la fachada norte con sistema de cristal que permiten mantener los espacios iluminados naturalmente.

La zona de locales técnicos se encuentra delimitada con muros de block mientras el área de baños, vestidores y regaderas, se mantendrán iluminados y ventilados por medio de tragaluces en la cubierta y ventanas en zona de regaderas.

El segundo bloque tiene 15 m de longitud, el cual se encuentra del lado oeste del edificio y se compone de una sala de formación y zona de baños, ambos espacios se conectan al vestíbulo de distribución, para ingresar a los baños se considera un pasillo que se ilumina por ventanales que dan hacia la fachada sur en donde se encuentra en el exterior una circulación perimetral del edificio, adicional a los espacios antes mencionados, esté bloque cuenta con áreas de primeros auxilios y consulta, mismas que tienen acceso independiente desde los pasillos exteriores localizados en la fachada norte. La sala de formación y los primeros auxilios comparten la fachada norte a base de sistema de cristal que permiten la iluminación natural de los espacios habitables.

Los alcances incluyen la introducción de los servicios así como todos los trabajos de urbanización necesarios para reponer la situación actual.

Figura 2. Ubicación del Edificio Administrativo dentro del conjunto Talleres y Cocheras.

Figura 3. Fachada Norte del Edificio Administrativo.

Figura 4. Fachada Sur del Edificio Administrativo.

Figura 5. Perspectiva aérea Edificio Administrativo.

Figura 6. Perspectiva lateral Edificio Administrativo.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS Y METODOLOGÍA

La Contratista será la responsable de aplicar todos los conocimientos, habilidades, herramientas, maquinaria común y especializada; así como y todas las técnicas de construcción necesarias, para asegurar la realización y conclusión exitosa del Edificio Administrativo, a través de la coordinación y seguimiento de las actividades de cada uno de los participantes involucrados.

Descripción de los servicios requeridos y Metodología

Para la ejecución del Edificio Administrativo se deberán seguir todas las normas y las mejores prácticas de ingeniería nacional e internacional, por lo que los trabajos se deberán dividir en los procesos siguientes:

El Licitante deberá revisar todos los documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo (especificaciones de detalle, planos, memorias descriptivas, memorias de cálculo, catálogo de conceptos, entre otros), mismos que de acuerdo con la proyectista, fueron elaborados con base a reglamentos, normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes.

La Contratista, durante la etapa de construcción del Edificio Administrativo será apoyado por la Residencia de Obra en la conciliación de aclaraciones de las diversas soluciones constructivas del proyecto con la proyectista en la construcción; así como en la complementación de documentos o presentaciones que se requieran y que representen las diferentes alternativas de solución a fin de obtener la autorización correspondiente.

Trabajos de topografía

Se considera que la actividad de topografía es una de las primeras en iniciar los trabajos de cualquier construcción, El Licitante ganador deberá de recibir de la SCT a través de la DGDFM, la siguiente información inherente al Proyecto Ejecutivo y realizar los trabajos que a continuación se señala de manera conjunta de ser el caso con la Residencia de Obra.

- La Contratista deberá cumplir con el trámite de recepción en campo de la entrega física del replanteo del eje de trazo realizados por la empresa que realizó el Proyecto Ejecutivo como pueden ser, vértices de las poligonales bases, vértices de las poligonales de apoyo, bancos de nivel (BN), referencias topográficas del eje de trazo implantado en campo.

- La Contratista levantará las minutas necesarias de campo en las que se relacione detalladamente, todo lo entregado por el ejecutor del Proyecto Ejecutivo y recíprocamente todo lo recibido por El Licitante ganador, que construirá el edificio Administrativo; así como toda la obra inducida que derive de la realización de este edificio. Como resultado de lo antes indicado respecto de este evento de entrega–recepción, los responsables, tanto de las empresas constructora y de la Residencia de Obra, como la de empresa que realizo el proyecto ejecutivo, deberán firmar las actas, asiéndose responsables de su actividad.

- La Contratista ganadora se responsabilizará de toda la información que reciba de la DGDFM, por lo que deberá de realizar la revisión de la misma y en caso de encontrar alguna inconsistencia o algo que considere fuera de tolerancia, deberá de reportarlo a la DGDFM y previa conciliación con la Proyectista, solicitar que se realicen las adecuaciones pertinentes por parte de la empresa que realizó el proyecto ejecutivo.

- La Contratista ganadora deberá revisar la información y documentos vigentes que conforman el proyecto ejecutivo que la DGDFM le entregará, y el cual fue realizado con base a normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes. Con base a esto propondrá el programa de actividades, general y detallado por actividad, más conveniente. De lo antes señalado, La Contratista deberá proponer bajo qué plataforma (programas de cómputo) llevará el control, gestión y organización de: personal, material y equipo y señalar el o las personas indicadas para llevar este seguimiento. (Actillme, Liquid Planner, Wrike, Microsoft Proyet, Bim o Similar)

- La Contratista se reunirá semanalmente para revisar el avance realizado, conciliado y aprobado por la Residencia de Obra, presentará reportes gráficos a la DGDFM.

- La Contratista presentará a la DGDFM cada vez que así lo requiera, el comparativo del avance real, tomando como el programa inicial como base, esta verificación deberá estar conciliada y avalada por la Residencia de Obra.

- En caso de que La Contratista considere conveniente llevar a cabo ajustes que sean concernientes a la topografía y diseño geométrico, será de suma importancia que se Informe y concilien con la Residencia de Obra, dichos ajustes, señalando como se verían ajustados sin alterar los objetivos generales del programa que son los de terminar en tiempo y forma.

- La Contratista conjuntamente de ser el caso con la Residencia de Obra, deberá verificar y documentar todos los resultados de los trabajos topográficos durante la ejecución de los hitos del edificio administrativo.

- Con base al desarrollo de los trabajos topográficos dentro de la construcción del edificio administrativo, La Contratista deberá plasmar en reportes mensuales, todas y cada una de las experiencias aprendidas en la verificación de los cadenamientos y BN; así como de las técnicas empleadas para ello.

Respecto, de que en caso de que alguna de las actividades referentes a la topografía, presenten alguna desviación en cualquiera de los aspectos de tiempo, costo o alcance:

- La Contratista, previa coordinación con la Residencia de Obra, acordará las acciones inmediatas que se requieran para resolver adecuadamente en tiempo y forma la desviación.

Respecto, de los documentos que La Contratista entregará a la DGDFM en lo que respecta a la construcción del edificio administrativo.

- Informe de obra con las actas de entrega-recepción del edificio administrativo, todo esto revisado, conciliado y aprobado por la Residencia de Obra.

- Programa de Obra con fechas; revisado, conciliado y aprobado por la Residencia de Obra.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la Residencia de Obra.

- Reporte de control de notas de bitácora, señalando los avances reales y programados, así como de las desviaciones y propuestas para recuperar el tiempo y/o corregir errores.

Con base en el Proyecto Ejecutivo, La Contratista deberá ejecutar los diferentes conceptos que se describen y que forman parte del proyecto ejecutivo. Estos conceptos definen los alcances generales que deberá cumplir La Contratista en los tiempos y costos establecidos en la correspondiente licitación de obra.

Con los documentos que integran el Proyecto Ejecutivo; planos, especificaciones o alcances más detallados, La Contratista deberá definir los precios unitarios, del catálogo de conceptos correspondiente.

Trabajos de Geotecnia

Los trabajos a que se hace referencia tienen por objeto realizar la caracterización geotécnica del sitio en estudio y emitir las recomendaciones geotécnicas de cimentación para el Edificio Administrativo. El conocimiento de estas características es esencial para la determinación de las soluciones de cimentación.

De la caracterización de las propiedades de los materiales y de la interpretación de los resultados de los trabajos de exploración directa, por medio de sondeos y pozos a cielo abierto, así como de la exploración indirecta por medio de la geofísica y de los levantamientos geológicos se llega por medio de las actividades de gabinete a elaborar los modelos de comportamiento de la cimentación elegida para el Edificio Administrativo.

El resultado de estos trabajos de campo, laboratorio y gabinete constituye la información necesaria para retroalimentar al proyecto estructural en la elaboración de los planos y especificaciones para la cimentación.

Un aspecto de suma importancia es el diseño de los procesos de construcción para el desarrollo del edificio Administrativo. En este rubro, los resultados de los trabajos en cuestión permiten la definición precisamente de dichos procedimientos, estableciendo de esta forma los lineamientos a seguir para llevar a cabo la construcción de la cimentación correspondiente.

- Todos estos documentos permitirán al Licitante conocer las características de los materiales para con ello determinar el tipo de equipos de excavación y perforación que se requiere, además de establecer los rendimientos a los que se puede aspirar

- Las empresas Licitantes, atenderán a la información entregada para realizar sus estimaciones de costos y tiempos, en el entendido de que ello no las exime en su caso y una vez emitido el fallo, de realizar estudios o trabajos de campo, laboratorio y gabinete para complementar dicha información y que a su juicio permita generar cambios en los procesos constructivos correspondientes.

- La Contratista deberá verificar directamente en campo todas las recomendaciones hechas en el Proyecto Ejecutivo y en caso de que exista algún error o duda durante la construcción del edificio administrativo, de ser el caso a través de la Residencia de Obra se solicitará a la Proyectista, ajustar los datos de hasta contar con la información suficiente atendiendo al tipo de solución adoptada para el tramo construido, para lo cual se deberá verificar detalladamente la siguiente información que será proporcionada por la proyectista a través de la DGDFM.

- Una vez iniciada la obra la Contratista en su caso conjuntamente con la Residencia de Obra, deberán dar un seguimiento de obra, con objeto de identificar y determinar cuáles son los sitios críticos para trabajar, anticipando algún posible problema en el desplante de la cimentación de las columnas, esto, para garantizar la fluidez de la construcción, se deberán presentar informes semanales a la DGDFM.

- La Contratista deberá realizar la instrumentación que garantice el monitoreo constante de la estabilidad del terreno, desde la ejecución de las excavaciones, hasta la conclusión, con objeto de garantizar el correcto comportamiento de las estructuras.

Como parte de la documentación que La Contratista deberá entregar a la DGDFM mensualmente, se deberá incluir la documentación gráfica y descriptiva de:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas en su caso con la residencia correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances, destacando los informes del laboratorio importantes.

- La Contratista, atenderá a la información entregada para realizar sus estimaciones de costos y tiempos, en el entendido de que ello no las exime en su caso y una vez emitido el fallo, de realizar estudios o trabajos de campo, laboratorio y gabinete para complementar dicha información y que a su juicio permita generar cambios en los procesos constructivos correspondientes.

- Informes de obra con las actas de entrega-recepción de cada uno de los conceptos por partida y por tramo, todo esto revisado, conciliado y aprobado en su caso por la Residencia de Obra

Diseño Estructural

La Contratista deberá revisar todos los documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo, mismo que fue realizado por el proyectista y elaborado con base a normas nacionales e internacionales vigentes que apliquen a esta obra.

La cimentación consiste en una combinación de zapatas de concreto reforzado, en algunos casos se trata de zapatas corridas para muros de concreto y block, en otros se han agregado dados para dar soporte a columnas metálicas. La cimentación estará sobre un relleno mejorado y compactado como indica el reporte de Geotecnia,

para desplantar los cimientos se deberán realizar los movimientos de tierra y excavaciones necesarias.

La estructura principal del edificio presenta en el cuerpo principal muros de concreto y block, en algunos casos éstos funcionan como muros que contribuyen a la rigidez y resistencia de la estructura y en otros casos son prácticamente divisorios.

La estructura principal está formada por marcos estructurales, compuestos por una trabe de acero conectada a una columna de acero en los extremos, la trabe de los marcos se consideró trabajando en sección compuesta con la losa de la cubierta; las vigas secundarias en las que se apoyara el sistema de cubierta trabajarán en sección compuesta con el sistema de losacero, que presenta una capa de compresión de 6 cm.

El edificio presenta una cubierta en el acceso, ésta se estructurará con trabes metálicas de perfil IR conectadas a los muros de concreto que forman parte de los muros-marco, tanto en el cuerpo principal como en el acceso, estas trabes presentan pequeños bastidores fabricados con perfiles tubulares OR.

La Contratista, durante la etapa de construcción del proyecto será apoyado por la residencia en la conciliación de cualquier ajuste al proyecto ejecutivo que se requiere La Proyectista y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Contratista deberá elaborar todos los documentos o presentaciones que se requieran a fin de obtener las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo la obra correspondiente, apegándose siempre a las normas y reglamentos aplicables vigentes.

En lo que al plan de construcción se refiere, La Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Definición de los diferentes conceptos que conforman las partidas del proyecto a construir

- Programa base con todos y cada uno de los conceptos.

- Ruta crítica.

- Presupuesto base y programa de erogaciones.

- Listas de verificación por hitos para la entrega-recepción de la obra

- La Contratista deberá apegarse estrictamente lo establecido en los documentos técnicos del diseño estructural.

- La Contratista deberá plantear a detalle la programación, adquisición, el suministro, recepción estibado, colocación y ajustes de todos elementos estructurales; así como de todas las preparaciones construidas en sitio, en cuyo caso del tipo de equipo especial requerido para todas las actividades inherentes a la construcción del Edificio Administrativo.

En lo que al plan de riesgos de obra se refiere, La Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Matriz con la identificación de posibles riesgos, así como evaluación del impacto cualitativo y cuantitativo de cada riesgo por zona o zonas.

- Acciones propuestas para la mitigación de cada riesgo.

La Contratista deberá incluir detalladamente, todas las actividades específicas a la estructura que se desarrollarán previo a la obra, durante la ejecución de la obra y posteriormente con la finalidad de que La Contratista adquiera el compromiso de solucionar inmediata y adecuadamente cualquier actividad que se presente durante el tiempo estipulado en el contrato firmado con la SCT a través de la DGDFM; así mismo, durante el  tiempo que duren los trabajos, La Contratista deberá involucrar a la Residencia de Obra en todas las actividades, esto para asegurar la correcta aplicación de la ingeniería en la obra.

Entre esto están:

- Reportes semanales revisados, conciliados y aprobados por la Residencia de Obra reflejando el estatus de los conceptos que integran las partidas.

- Programa de obra con fechas; revisado, conciliado y aprobado por la Residencia de Obra reflejando el avance de los trabajos por partida.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la Residencia de Obra destacando el proceso de; suministro, recepción, estibado y colocación de todos los elementos estructurales.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la Residencia de Obra destacando el proceso de construcción en sitio de todos los elementos indicados en el Proyecto Ejecutivo.

- Conjuntamente con Residencia de Obra, La Contratista destacarán semanalmente todas las prioridades y programas de trabajo individuales de las estructuras, así mismo llevará el control presupuestal por partida de todas las estructuras.

- Control de cambios y ajustes en los avances y desviaciones en todas las estructuras.

- Reporte de control de notas de bitácora, señalando los avances reales y programados, así como de las desviaciones y propuestas para recuperar el tiempo y/o corregir errores.

- Previa elaboración de los planos as built de los elementos estructurales de las cimentaciones y superestructuras, se deberán desarrollar los cálculos necesarios para justificar los ajustes, mismos que deberán ser revisado y avalados por la Residencia de Obra, así como por los especialistas correspondientes, antes de ser presentado a la DGDFM para su aprobación e incorporación de esto a la bitácora.

Como parte de la documentación que La Contratista deberá entregar a la DGDFM mensualmente, se deberá incluir la documentación gráfica de;

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas con la Residencia de Obra correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances, destacando las estructuras importantes.

- Informe de obra con las actas de entrega-recepción de cada uno de las partidas conceptos, todo esto revisado, conciliado y aprobado por la Residencia de Obra.

Como parte importante dentro de las actividades de la obra, La Contratista deberá establecer desde un inicio, la estrategia de control para dar seguimiento a la correcta interpretación de los documentos y a la correcta ejecución de los trabajos inherentes a la construcción de las estructuras, dicha estrategia deberá ser revisada, conciliada y aprobada por la Residencia de Obra.

La Contratista, deberá:

- Revisar todos los documentos que conforman Proyecto Ejecutivo estructural, mismo que fue realizado por el Proyectista y elaborado con base a normas, especificaciones y reglamentos de construcción, nacionales e internacionales vigentes y otros documentos ´que reglamentan el diseño y la construcción de una obra de este tipo.

- Verificar que la información recibida del proyecto estructural en sus diferentes disciplinas para la ejecución de la obra y que sea vigente, sobre todo que corresponda a lo elaborado por los diferentes proyectistas como parte de un Proyecto Ejecutivo, revisado y aprobado por las instancias correspondientes.

- Manifestar a la Residencia de Obra, las incongruencias detectadas en la información recibida del proyecto ejecutivo a modo de identificar posibles problemas y corregirlos oportunamente.

- De común acuerdo con la Residencia de Obra deberán manifestarse a través de la “Bitácora de Obra”, los cambios o ajustes requeridos sobre la ejecución del proyecto y que puedan afectar de forma considerable el desarrollo de la construcción en términos de tiempos, costos o riesgos. Estos aspectos podrían ser complementados con opiniones técnicas de él o los especialistas en cada disciplina, Dictámenes formales e inclusive con revisiones que incluyan cálculos o especificaciones técnicas que justifiquen los ajustes.

- Elaboración en base a los avances y ajustes que se realicen en la obra de los denominados planos “as built” (como se recalculó y como se construyó)

- Será responsabilidad de La Contratista llevar el control de los avances de forma periódica y compararlos contra el plan de proyecto planteado en su propuesta para asegurar que se cumplan los trabajos programados y se tomen las medidas necesarias para evitar que la obra presente desfases en alcance, tiempo, recursos y sobretodo calidad de construcción.

- Revisión semanal del avance realizado, conciliado y aprobado por la Residencia de Obra.

- Comparación de los avances reales contra el programa base.

- A lo largo de la construcción de la línea revisión la ruta crítica y de las actividades que componen las diferentes partidas.

- Proponer a la Residencia de Obra los diferentes cambios que consideren pertinentes para lo correcta ejecución de las actividades que integren las partidas de obra y que se logren los objetivos del proyecto en general.

- Registrar en bitácora todos los eventos, incluyendo todos aquellos que estén fuera del plan de desarrollo de la obra, especialmente cuando estos eventos repercutirán en la obra.

- Monitoreo mensual del ejercicio presupuestal para identificar si los costos del proyecto están dentro de lo considerado en la propuesta de La Contratista.

- Matriz de avance de trabajos; listando detalladamente todos los trabajos, identificando si estos están debidamente terminados o en proceso de ejecución y si todos estos presentan algún tipo de retraso con respecto al programa base presentado en su propuesta por La Contratista.

- Bitácora fuera del plan de ejecución de la obra; listado de todos los eventos que estén fuera del programa base planteado por La Contratista, tales como retrasos en la asignación de recursos por actividad y tramo, desfases durante la toma de decisiones, órdenes de cambio aprobadas por la Residencia de Obra, cambios al alcance original, otros.

- Reportes mensuales de control presupuestal que incluirán los documentos que permitan comparar los parámetros del ejercicio presupuestal.

- Revisiones mensuales, actualizaciones o ajustes autorizados previamente conciliados con la Residencia de Obra, verificando correctamente las interfaces.

- Dar seguimiento al correcto empleo del presupuesto proyectado, e informes mensuales a la SCT a través de la DGDFM.

- Informe conciliado y aprobado por la Residencia de Obra, del estado de las erogaciones (señalando lo contratado, por contratar, aprobado por todas las partes involucradas en la ejecución de la obra).

- Verificación e informe del costo total actualizado de la obra, previamente revisado, conciliado y avalado por la Residencia de Obra.

- Informe detallado del monto erogado a la fecha durante la ejecución de la obra, así como informe del o los ahorros, o de los sobrecostos actualizados y proyectados.

Los ajustes que La Contratista haga al programa y con la finalidad de que las modificaciones de obra se efectúen en tiempo y forma, previa revisión, conciliación y aprobación de la Residencia de Obra, La Contratista deberá observar las siguientes actividades:

- Registrar la solicitud del cambio, en la bitácora de cambios de los cuales se deberá informar a todos los afectados en él cambio.

- Previa revisión, conciliación y aprobación de la Residencia de Obra, La Contratista deberá solicitar la aprobación de cualquier cambio a la Residencia de Obra.

- La Contratista deberá registrar la resolución de la Residencia de Obra en la bitácora de cambios.

En caso de que alguna actividad presente desviación en tiempo, costo o alcance:

- La Contratista, previa coordinación con la Residencia de Obra, acordará las inmediatas acciones que se requieran para resolver adecuadamente la desviación, para lo cual, tanto con el responsable de la actividad, como su superior inmediato y deberán informar a la Residencia de Obra.

- Registrar el punto en la bitácora de obra y dar seguimiento a las acciones adecuadas correspondientes conjunta mente con la Residencia de Obra.

Durante el desarrollo de la obra, La Contratista deberá asegurarse de que cada uno de los diferentes frentes de trabajo finalice las tareas de acuerdo al plan de obra planteado para la ejecución de la obra.

- La Contratista deberá coordinar el suministro a tiempo de material, así como la interrelación de las actividades que desarrollarán los diferentes frentes de trabajo, lo antes indicado para que se alcancen los objetivos y se lleven a cabo las actividades de obra en tiempo, dentro del presupuesto y con el alcance acordado.

- La Contratista deberá asegurar la comunicación de la información para su correcta interpretación del proyecto para la debida ejecución de la obra.

- La Contratista deberá identificar los anticipadamente riesgos que surjan dentro de la ejecución la obra y proponer pertinentes acciones para evitarlos y en su caso mitigarlos adecuadamente.

- La Contratista deberá revisar todos los documentos que conforman el proyecto ejecutivo donde se señalan las obras inducidas, mismos que fueron realizados por el proyectista y elaborados con base a normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes.

En lo que se refiere al movimiento de tierras y previsión para llevar a cabo esta actividad, La Contratista deberá considerar lo siguiente:

- En base con los planos del proyecto ejecutivo, La Contratista definirá mediante trazos y niveles los volúmenes de movimiento de tierras necesarios para la construcción de todas y cada una de las partes de la infraestructura que estará en contacto o apoyada sobre el terreno. Así mismo definirá de acuerdo con las especificaciones estructurales y geotécnicas las características y grados de compactación del movimiento de tierras requerido.

- La Contratista tendrá que identificar los bancos de material que cumpla con las características mecánicas para dar a las terracerías la consistencia y resistencia necesaria de acuerdo con el proyecto ejecutivo, deberá considerar en los volúmenes requeridos y acarreos.

- La Contratista elegirá de acuerdo con su experiencia y las condiciones propias de la obra, el tipo y cantidad de equipo y maquinaria más adecuada y suficiente para obtener tanto en volumen como en calidad los rellenos y cortes de suelo de acuerdo con el proyecto.

- Será responsabilidad de La Contratista definir también los métodos utilizados para la realización de excavaciones requeridas para alojar o apoyar los elementos estructurales especificados en los planos del proyecto ejecutivo, considerando la realización de estos trabajos dentro del rango de seguridad necesario tanto para el personal como para la estabilidad del proyecto mismo.

- Los ajustes requeridos al Proyecto Ejecutivo que puedan originarse en obra derivados de encontrar condiciones diferentes a las supuestas originalmente deberán manifestarse a la residencia con el propósito de consultar a los especialistas involucrados y tomar las medidas necesarias incluyendo los posibles cambios o ajustes.

- o se permitirá por parte de La Contratista realizar ajustes o cambios al proyecto que impliquen soluciones radicalmente opuestas a lo especificado en el Proyecto Ejecutivo.

En lo que se refiere a los materiales y previsión para su adquisición, suministro y colocación, La Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Elaborar el análisis de precios unitarios y así mismo la ejecución de la obra respetando la designación o especificación técnica de los materiales en los planos del proyecto ejecutivo, y deberán ser congruentes con el catálogo de conceptos y los respectivos generadores.

- Verificar que los principales materiales estructurales (concreto, acero de refuerzo, acero estructural, soldadura, tornillería, bloques, tabiques, entre otros) cumplan con las normas y especificaciones establecidas en los planos del proyecto ejecutivo.

- Adquirir y controlar el suministro de los materiales a la obra y verificara que cada uno de ellos cumpla en cantidad y calidad a lo especificado en los planos del proyecto ejecutivo. No se permitirá la sustitución de materiales a menos que por falta de disponibilidad comercial se justifique pero deberá consultarse con la residencia y contar con la aprobación de los especialistas involucrados.

Al respecto de las excavaciones que se llevarán a cabo para el Edificio Administrativo, La Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Suministrar el equipo y maquinaria necesaria para la realización en tiempo y forma las diferentes excavaciones de la obra donde se alojarán los elementos estructurales tales como; zapatas y trabes de cimentación. Deberá contar además con el personal capacitado y con la experiencia suficiente para realizar estos trabajos de la mejor forma posible en términos de seguridad y economía.

- La extracción y acarreo de los materiales producto de excavaciones también serán realizados por La Contratista, por lo que deberán ser considerados originalmente en los alcances de la obra.

- Las excavaciones que tengan que realizarse deberán apegarse a las especificaciones del proyecto estructural reflejado en los planos estructurales.

Al respecto de las estructuras de concreto reforzado que se colocará en el Edificio Administrativo, La Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Suministrar a la obra el concreto con la calidad y resistencia especificada en los planos ejecutivos y especificaciones del proyecto estructural para la construcción de todas y cada una de las partes que tengan que construirse con este material. La Contratista deberá revisar mediante un programa de control de calidad que el concreto suministrado cumple las especificaciones técnicas requeridas en cuanto a resistencia a la compresión (f’c.), módulo de elasticidad (E), calidad de los agregados, relación agua-cemento, revenimiento, aditivos especiales, etc.

- Suministrará, cortará, habilitará y colocará, el acero de refuerzo requerido para todas las estructuras de concreto según las especificaciones de los planos estructurales del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en los volúmenes o pesos cuantificados y con la calidad de acero especificada en los planos para cada tipo de estructura. El habilitado del acero de refuerzo deberá contemplar las longitudes de traslapes, ganchos y dobleces especificados en planos, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que se especifiquen.

- No se permitirá hacer ningún cambio o ajuste en los porcentajes de acero de refuerzo, diámetros o separaciones a menos que técnicamente se justifique y sea consultado con la Residencia de Obra y el especialista involucrado.

- Deberá considera en todos los elementos de concreto reforzado, las plantillas (en su caso) recubrimientos, aditivos especiales y deberá realizar el vibrado y curado del concreto de acuerdo con su experiencia a modo de lograr la calidad necesaria.

- La cimbra o moldes requeridos para el vaciado del concreto también deberán ser considerados por La Contratista, tomando en cuenta el acabado especificado.

- Será responsabilidad dLa Contratista y de acuerdo con su experiencia definir las juntas de colado en los elementos estructurales a menos que en el proyecto ejecutivo se especifiquen de manera especial y detallada. En su defecto deberá consultar con el proyectista la especificación de dichas juntas. En cualquier caso la aplicación de las juntas de colado no deberá afectar el comportamiento estructural ni la apariencia del elemento.

- Si de acuerdo con algunos detalles estructurales (uniones, anclajes, dobleces del refuerzo, etc.), los procesos constructivos se complican y a juicio La Contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a la Residencia de Obra y consultar al especialista involucrado con el propósito de realizar el ajuste necesario sin afectar el avance en el programa de obra.

- Suministrar a la obra el concreto con la calidad y resistencia especificada en los planos ejecutivos del proyecto estructural para la construcción de todas y cada una de las partes que tengan que construirse con este material. La Contratista deberá revisar mediante un programa de control de calidad que el concreto suministrado cumple las mínimas especificaciones técnicas requeridas en cuanto a resistencia a la compresión (f’c.), módulo de elasticidad (E), calidad de los agregados, relación agua-cemento, revenimiento, aditivos especiales, etc.

- Suministrar, cortar, habilitar y colocar todo el acero de refuerzo requerido para las estructuras de concreto según las especificaciones de los planos estructurales del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en los volúmenes o pesos cuantificados y con la calidad de acero especificada en los planos para cada tipo de estructura. El habilitado del acero de refuerzo deberá contemplar las longitudes de traslapes, ganchos y dobleces especificados en planos, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que se especifiquen.

- No se permitirá hacer ningún cambio o ajuste en los porcentajes de acero de refuerzo, diámetros o separaciones a menos que técnicamente se justifique y sea consultado con la Residencia de Obra y el especialista involucrado.

- La Contratista considerará en todos los elementos de concreto reforzado, las plantillas (en su caso) recubrimientos, aditivos especiales y deberá realizar el vibrado y curado del concreto de acuerdo con su experiencia a modo de lograr la calidad necesaria.

- La cimbra o moldes requeridos para el vaciado del concreto también deberán ser considerados por La Contratista, tomando en cuenta el acabado especificado.

- Será responsabilidad de La Contratista y de acuerdo con su experiencia definir las juntas de colado en los elementos estructurales a menos que en el proyecto ejecutivo se especifiquen de manera especial y detallada. En su defecto deberá consultar con el proyectista la especificación de dichas juntas. En cualquier caso la aplicación de las juntas de colado no deberá afectar el comportamiento estructural ni la apariencia del elemento.

- Si de acuerdo con algunos detalles estructurales (uniones, anclajes, dobleces del refuerzo, etc.), los procesos constructivos se complican y a juicio La Contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a la Residencia de Obra y consultar al especialista involucrado con el propósito de realizar el ajuste necesario sin afectar el avance en el programa de obra.

Para estructuras de acero estructural que se colocarán en el Edificio Administrativo, La Contratista deberá considerar lo siguiente:

- Elaborará los planos de fabricación y montaje correspondientes a los planos estructurales ejecutivos de las diferentes estructuras metálicas que se incluyen en el proyecto. Deberán respetarse la designación de perfiles, dimensiones generales y espesores de placas, barrenos, soldaduras.  No se procederá a la fabricación de las partes de estructura metálica en tanto los mencionados planos de fabricación y montaje no sean revisados y aprobados por el Proyectista y por la Residencia de Obra.

- Ejecutar todas las soldaduras de taller o de campo y la colocación adecuada de tornillos (en su caso) serán actividades a desarrollar por La Contratista. Si a juicio del fabricante por su experiencia profesional observa irregularidades o diseños poco adecuados tanto en soldaduras, tornillos, placas, o perfiles, lo manifestara a la Residencia de Obra para cotejarlo con el proyectista y realizar las correcciones o ajustes necesarios.

- Suministrar a la obra todos los perfiles y piezas fabricadas (o sus partes) para el correspondiente montaje. Las maniobras de izaje, estiba y montaje serán tal que no se induzcan a los elementos esfuerzos importantes que afecten negativamente el comportamiento estructural. En el caso de que algunos perfiles especificados en los planos del proyecto ejecutivo no estén disponibles comercialmente, no se permitirá que sean reemplazados por un perfil de otra designación sin antes manifestarlo a la Residencia de Obra además de la revisión y aprobación del especialista involucrado.

Instalaciones Hidráulicas

Con base en el Proyecto Ejecutivo planos, especificaciones o alcances más detallados, La Contratista deberá ejecutar en tiempo y forma los diferentes conceptos que se describen y que forman parte dicho proyecto, así mismo deberá definir los precios unitarios, del catálogo de conceptos correspondiente.

Respecto de las obras hidráulicas, La Contratista deberá prever la construcción de los sistemas del drenaje pluvial a lo largo del Edificio Administrativo apegándose a lo indicado en los planos, normas y especificaciones correspondientes, se deberán considerar los siguientes puntos: red hidráulica, canalizaciones, estructuras de captación, elementos de almacenamiento (cisternas), instalación de equipos, así como los detalles constructivos especiales, entre otros. Todo ello, apegado a la normatividad vigente para este tipo de proyectos.

Respecto, de los documentos que La Contratista entregará a la DGDFM en lo que respecta a las Instalaciones.

- Informe de revisado, conciliado y aprobado por la Residencia de Obra.

- Evidencia gráfica y fotográfica de la secuencia de avance de la obra, revisada, conciliada y aprobada por la Residencia de Obra.

- Reporte de control de notas de bitácora, señalando los avances reales y programados, así como de las desviaciones y propuestas en su caso para recuperar el tiempo y/o corregir errores.

La Contratista deberá prever todas las preparaciones y canalizaciones, verticales y horizontales que se requerirán para conducir los diferentes sistemas y subsistemas electromecánicos, ya sea por sistema de piso o por falso plafón.

La Contratista deberá construir todos los espacios interiores y exteriores, así como las circulaciones horizontales y verticales que los comunican, todas las canalizaciones de las instalaciones que se requieran en la zona de cimentación del edificio.

acabados, iluminación, ventilación y climatización

La Contratista deberá suministrar a la obra y colocar con la calidad y características físicas, dimensiones y en su caso resistencia especificada en los planos ejecutivos y especificaciones del proyecto arquitectónico todos y cada uno de los acabados, elementos de ornato, accesorios, señalamientos, luminarias, sistemas de iluminación, ventilación y climatización conforme a lo siguiente:

- Suministrará, cortará, habilitará y colocará, todos los recubrimientos, protecciones y accesorios según las especificaciones de los planos arquitectónicos de detalle del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en las cantidades requeridas conforme a los planos para cada zona del edificio. El habilitado del material deberá contemplar las longitudes, sujeción, ajustes y dobleces en su caso, respetando todas y cada una de las recomendaciones proporcionadas por el proyectista y/o proveedor.

- No se permitirá hacer ningún cambio de acabado, accesorio, señalamiento o luminarias a menos que técnicamente se justifique y sea consultado con la Residencia de Obra.

- En todos los elementos estructurales, La Contratista deberá prever la preparación para recibir los acabados especificados.

- Deberá revisar mediante un programa de control de calidad, que todos los acabados suministrados y cumplan con las especificaciones técnicas.

- Deberá revisarse que dicho suministro, colocación, habilitado y colocación se haga en los volúmenes cuantificados y con la calidad especificada en los planos y especificaciones para cada tipo de acabado y/o elemento arquitectónico, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que especifiquen el proyectista o proveedor.

Si de acuerdo con algunos detalles arquitectónicos (uniones, ajustes, dobleces, etc.), los procesos constructivos de colocación se complican y a juicio La Contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a la Residencia de Obra, sin que esto afecte el avance en el programa de obra.

- Para el caso de los acabados con pintura deberá suministrar de acuerdo con la especificación elaborada por la proyectista y a las recomendaciones del proveedor.

- Para todos los recubrimientos pétreos, La Contratista, deberá suministrar todas las piezas tomando en cuenta los planos de despiece para pisos y muros.

- Deberá suministrar y colocar de acuerdo con los planos de distribución todas las luminarias, la sujeción y herrajes para su colocación deberá seguir la especificación elaborada por la proyectista y la o las recomendaciones del proveedor.

- Suministrará y colocará los sistemas de ventilación, para la colocación de equipos, ductos, canalizaciones, cableado, controles y rejillas, se deberá apegar a la especificación elaborada por la proyectista y a las recomendaciones del proveedor.

- Suministrará y colocará todos los sistemas de climatización, para la colocación de equipos, ductos, canalizaciones, cableado, controles y rejillas, se deberá apegar a la especificación elaborada por la proyectista y a las recomendaciones del proveedor.

Con la finalidad de poder llevar a cabo un control en el avance de obra La Contratista deberá entregar:

- Reportes semanales de estatus.

- Prioridades y programas de trabajo.

- Avance de los trabajos por hito y por área.

- Control presupuestal.

- Control de cambios y ajustes.

Así mismo La Contratista deberá realizar mensualmente y deberá incluir:

- Avances y desviaciones.

- Recomendaciones conciliadas en su caso con la Residencia de Obra correspondiente a cada concepto para hacer los ajustes necesarios.

- Redefinición de alcances específicos, tiempos, presupuestos o calidad.

- Identificación de riesgos y las correspondientes acciones para mitigarlos o para subsanar los retrasos.

- Documentación gráfica y fotográfica de los avances.

ROGRAMA DE OBRA

El programa de obra deberá ser propuesto por el licitante y ajustarse a los plazos establecidos en la Convocatoria.